## Table S1
Table S1. The dataset of construction cases (Examples and Download link)
No. | Facts | Case types | Trial procedure | Case causes | Case phases | Cited acts | Cited articles | Cited articles with specific content
Q00001 | 山东省聊城市中级人民法院 民事判决书 （2021）鲁15民终1150号 上诉人范俊飞因与被上诉人湖北省林贸建设股份有限公司（简称湖北林贸公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服山东省临清市人民法院（2020）鲁1581民初2883号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年2月28日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结 上诉人范俊飞上诉请求：1、撤销临清市人民法院（2020）鲁1581民初2883号民事判决，支持上诉人的原审诉讼请求或发回重审。2、本案一、二审诉讼费用均由被上诉人承担。事实与理由：原审法院认定事实不清，适用法律错误，所作判决应予撤销。虽然临清市人民法院做出的（2018）鲁1581民初2166号民事判决书中有涉及到上诉人系涉案工程实际施工人的内容，但是并未在判决主文中认定，且就上诉人是否涉案工程实际施工人问题在2166号案件执行过程中由于被上诉人因同一工地的不同工程与其他施工主体产生了相当大的矛盾，给案件执行带来了极大的不便。而上诉人的本次诉讼既不构成重复起诉，也未否认其他案件的其他诉讼，而仅是为了客观确定上诉人的实际身份所进行的诉讼。上诉人原审要求确认其为涉案工程实际施工人的诉求并无不当，且确需法院予以认定处理。因此，一审法院驳回上诉人的原审诉讼请求，明显不当。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（二）第二十二条规定的自发包人应当给付建设工程价款之日起六个月期限的起算点应为双方实际结算之日，而本案涉案工程实际结算的时间较晚，因此上诉人起诉时具备涉案工程的优先受偿权。综上，一审法院认定事实不清，适用法律错误，恳请二审法院依法审理，支持上诉人的上诉请求。 被上诉人湖北林贸公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。 范俊飞向一审法院提出诉讼请求：1.确认位于临清市的“观澜国际项目一期”工程Ｆ5＃、Ｆ6＃、Ｅ3＃楼的实际施工人为原告；2.确认原告就位于临清市的“观澜国际项目一期”工程Ｆ5＃、Ｆ6＃、Ｅ3＃楼工程款享有优先受偿权；3.本案诉讼及实际支出费用由被告承担。 一审法院认定的事实：2016年，山东万嘉地产有限公司起诉湖北林贸公司、湖北林贸公司聊城分公司、范俊飞建设工程合同纠纷一案，即（2016）鲁1581民初4823号。山东万嘉地产有限公司请求：1、三被告立即将工程竣工验收资料交付给原告，并配合原告进行工程竣工验收；2、三被告赔偿原告工期延误违约金450万元；3、三被告互相承担连带责任；4、诉讼费用由三被告承担。一审法院审理后，认定观澜国际项目一期工程系由湖北林贸公司聊城分公司承包施工，范俊飞项目部系其下属的项目部之一，范俊飞项目部系实际施工方，认为对于山东万嘉地产有限公司的诉讼请求，实际施工人范俊飞应履行协助义务。判决：一、湖北省林贸建设股份有限公司于本判决生效后七日内向山东万嘉地产有限公司交付观澜国际一期工程（Ｆ5＃、Ｆ6＃、Ｅ3＃楼）的竣工验收资料，并配合山东万嘉地产有限公司就该工程进行竣工验收，范俊飞履行协助义务。二、驳回山东万嘉地产有限公司的其他诉讼请求。 湖北林贸公司起诉山东万嘉地产有限公司建设工程合同纠纷一案，即（2018）鲁1581民初2166号。一审法院审理后，作出民事判决。该判决认定，2013年4月16日双方签订《建筑工程施工合同》，由湖北林茂公司承包施工万嘉观澜国际项目一期工程Ｆ5＃、Ｆ6＃、Ｅ3＃楼的土建、安装、装饰施工。2014年12月7日，涉案楼房交房。判决：一、山东万嘉地产有限公司于判决生效后十日内支付湖北省林贸建设股份有限公司工程款4266483.66元及相应的利息（自2014年12月7日至判决确定给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；二、驳回湖北省林贸建设股份有限公司的其他诉讼请求。该案审理中，范俊飞以湖北林茂公司的委托诉讼代理人身份出庭参与诉讼。该判决生效后，进入执行程序。 2018年1月8日，被告出具证明一份，载明临清市观澜国际项目Ｅ3、Ｆ5、Ｆ6号楼的实际投资人为范俊飞，该项目工程的所有收益均由范俊飞享有，债务由范俊飞承担。2020年1月15日，被告出具声明一份，内容为（2018）鲁1581民初2166号民事判决书所涉工程款4266483.66元，该项目实际施工人范俊飞垫付资金建设完成，公司同意将该案执行款直接转入范俊飞银行账户，并保证该款项无任何经济纠纷。 本案一审庭审中，原告陈述因涉案工程项目由本案被告承建后，分包给了多人，本案原告仅是承接了“观澜国际项目一期工程”Ｆ5＃、Ｆ6＃、Ｅ3＃楼，就工程款垫付与结算均系独立核算，原告要求就“观澜国际项目一期工程”Ｆ5号、Ｆ6号、Ｅ3号楼的工程款与其他被告的项目部或债权人之间享有优先受偿权。 一审法院认为，关于原告请求确认其为“观澜国际项目一期”工程Ｆ5＃、Ｆ6＃、Ｅ3＃楼的实际施工人问题。民事诉讼中的起诉，是指公民、法人、其他组织认为自己的权益受到他人侵害，或者与他人发生民事权益的争议，从而请求法院通过审判给予司法保护的诉讼行为。根据民事诉讼的基本原理，在双方当事人无争议的情况下，无需法院对此进行实体裁判。本案中，原、被告双方均认可原告为涉案工程的实际施工人，双方不存在诉争的事实与法律纠纷，不具备诉的利益。同时，之前生效的类案判决也已确定原告为涉案工程的实际施工人，原告再次提出该诉求实无必要，对该项诉求本院不再依照民事诉讼程序进行实体裁判。 关于原告请求确认其对Ｆ5＃、Ｆ6＃、Ｅ3＃楼工程款的优先受偿权问题。根据相关规定，优先受偿权是法律规定的特定债权人优先于其他债权人甚至优先于其他物权人受偿的权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（二）第二十二条规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。涉案工程于2014年12月7日交付，原告于2020年7月起诉主张享有涉案工程价款的优先受偿权不能成立。原告请求就“观澜国际项目一期工程”Ｆ5＃、Ｆ6＃、Ｅ3＃楼的工程款与其他被告的项目部或债权人之间享有优先受偿权，无法律依据，法院不予支持。 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条的规定，判决：驳回原告范俊飞的诉讼请求。案件受理费100元，由原告负担。 二审中，当事人没有提交新的证据。 本院查明的事实与一审认定的事实一致 本院认为，关于上诉人请求法院在判决主文确认其为涉案楼房实际施工人问题。因双方均认可上诉人为涉案工程的实际施工人，之前生效的相关判决也已确定其为涉案工程的实际施工人，故其请求在判决主文中明确其为实际施工人，既无必要，也不符合诉的要义和法律规定。一审未在判决主文中明确该项，并无不当。 关于上诉人请求确认其对涉案三栋楼工程款的优先受偿权问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（二）第二十二条规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。涉案工程于2014年12月份就已交付，上诉人还以被上诉人的名义在2018年起诉了发包方山东万嘉地产有限公司，要求发包方支付工程款，法院作出相应判决。其当时就应提出优先受偿权的请求，而其并未提出，现在提出已超期限，一审未予支持，亦无不当。至于上诉人的合法权益，已经生效判决确定，其可在法院执行程序中予以解决。 综上，上诉人范俊飞的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实、适用法律及判决结果并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条、第一百七十条第一款第一项、第一百七十五条的规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元，由上诉人范俊飞负担。 本判决为终审判决 审判长孔繁奎 审判员石鑫 审判员孙久强 二〇二一年三月二十五日 法官助理刘豪 书记员郭静 | 民事案件 | 民事二审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十五条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条 : 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条 : 第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，开庭审理。经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，可以不开庭审理。 第二审人民法院审理上诉案件，可以在本院进行，也可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条 : 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十五条 : 第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。
Q00002 | 陕西省宝鸡市中级人民法院 民事判决书 （2022）陕03民终1808号 上诉人陕西省信德工程建设公司（以下简称信德公司）因与被上诉人上海中耀环保实业（启东）有限公司（以下简称中耀公司）、一审第三人宝鸡市凤翔区医院（凤翔区医院）建设工程施工合同纠纷一案，不服宝鸡市凤翔区人民法院（2022）陕0322民初227号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年8月2日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结 信德公司上诉请求：1、请求撤销凤翔区人民法院（2022）陕0322民初227号民事判决，改判上诉人向被上诉人支付工程款382850元；2、诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、结合本案现有证据及第三人意见，上诉人向被上诉人支付比例最高不应突破80%，一审法院判令上诉人向被上诉人支付全部工程款，违反了合同双方的意思自治。二、因第三人未向上诉人交付材料清单，导致上诉人未足额收到工程款，上诉人自身权利同样处于被侵害的状态，并未恶意阻止付款条件成就，因此不构成“为自己利益不正当阻止条件成就”。 中耀公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。 凤翔区医院称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。 中耀公司向一审法院起诉请求：1、请求判令被告向原告支付拖欠工程款共计人民币886400元；2、请求判令被告向原告支付逾期利息135941.46元；3、本案诉讼费由被告承担。2022年6月29日，原告自愿放弃了要求由被告支付逾期利息的诉讼请求。 一审法院认定事实：2016年12月21日，被告与第三人签订《建设工程施工合同》一份，第三人将单位的污水改造项目发包给被告，合同约定：该工程于2016年12月24日开工，2017年2月11日竣工；合同价款采用固定综合单价合同，有暂定价的最终以认质认价差价结算，认价有争议的，最终由审计部门认定的价格为准；工程进度款支付的方式、时间和比例是：工程竣工、技术标准达到甲方要求，且取得县级环保部门检测合格报告后，并付清所有设备、材料款、人工费，发包方分次付合同总价的80%，工程审计后付15%。2016年12月18日，被告与原告签订《凤翔县医院污水站改造项目工艺分包合同》，合同约定：总包方（甲方）陕西省信德工程建设公司，分包方（乙方）上海中耀环保实业（启东）有限公司；陕西省信德工程建设公司为凤翔县医院污水站改造项目施工总承包方，甲乙双方经友好协商，就分包方承担凤翔县医院污水站改造项目工艺分包一事达成并签订如下分包合同。该合同第一条约定工艺分包总费用为1500000元，付款方式按照总包方和业主签订的付款方式同比例支付（业主与总包方所签订合同约定的总包合同付款方式为本合同有效附件）；总包方收到业主工程款7日内，按照收款数额同比例支付给分包方。2017年9月、11月7日，原、被告又签订了12500元及18900元的补充协议两份。综上，原、被告约定的分包总费用为1531400元。合同签订后，原告于2016年12月24日开始施工，2018年9月10日工程竣工，并经验收合格。被告从2018年1月至2019年2月，分次向原告支付工程款645000元，剩余886400元未予支付。2022年1月24日，原告起诉来院，请求判令如上所诉。本案在审理过程中，本院于2022年1月28日作出（2022）陕0322民初227号民事裁定书，裁定冻结被告名下银行账户内资886400元，或查封、扣押相应价值的其他财产，冻结、查封、扣押期限为一年。 一审法院认为，有原告提交的《凤翔县医院污水站改造项目工艺分包合同》、《凤翔县医院污水站改造项目工艺分包合同补充协议》两份、《凤翔县医院污水改造项目总包合同》，凤翔县医院污水站改造项目完成报告、设备签收单、设备说明书移交清单、文件签收单、竣工验收单，银行回单，《律师函》；被告提交的《陕西省建设工程施工合同》，第三人向被告付款的银行流水、《凤翔县医院污水站改造项目工艺分包合同》、《凤翔县医院污水站改造项目工艺分包合同补充协议》两份、被告向原告付款银行流水；第三人提交的凤翔区医院执业许可证、法人证书，《陕西省建设工程施工合同》、工程项目造价明细表、情况说明，转账凭证存根及委托书等在案佐证，符合证据的真实性、合法性、关联性特征，本院予以确认；在案其余证据虽与本案具有关联性，但不能达到各自的证明目的，本院不予采信。本院认为，原、被告签订的《凤翔县医院污水站改造项目工艺分包合同》及补充协议，系双方真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方均具有法律约束力。原告主张由被告支付拖欠的工程款886400元，被告及第三人均认可涉案工程已于2018年9月10日竣工验收，并投入使用，原告已经完全履行了合同约定的义务，但被告仅支付了原告部分工程款，对剩余886400元，被告依据其与第三人以及与原告关于付款方式的约定抗辩不予支付。本院根据庭审查明事实认为，原、被告以第三人向被告付款作为本案工程款的支付条件，原告作为案涉工程分包方，不但依约履行了案涉合同义务，同时履行了第三人向被告付款应提交相应资料之义务，被告与第三人未结算工程款的原因系双方因合同约定的暂定工程价款未确定，被告理应积极配合并在合理期限内向第三人主张权利，原告在2019年8月26日向被告发出律师函，至今未得到解决，被告怠于主张权力的行为阻止了本案付款条件的成就，根据《中华人民共和国民法典》第一百五十九条的规定，视为条件已经成就，且按约定污水处理设备及工艺效果质保期已满，故被告拖欠原告工程款的行为构成违约，原告请求判令被告支付拖欠工程款886400元，合理合法，应予支持，被告的抗辩理由不能成立，本院不予采纳。关于被告辩称第三人应对欠付工程款承担连带支付责任及应追加分包人为被告共同承担支付责任的意见，无事实及法律依据，本院不予采信。为维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国民法典》第一百五十九条、第四百六十五条、第五百零九条第一款、第五百七十七条、第七百八十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十七条第（一）项，《最高人民法院关于适用中华人民共和国民法典时间效力的若干规定》第一条第三款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：由被告陕西省信德工程建设公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海中耀环保实业（启东）有限公司工程款886400元。 本院二审期间，当事人均无新的证据提交。本院经审理查明的案件事实与一审法院认定的本案基本事实一致 本院认为，本案二审期间，双方当事人的本案的基础法律关系及应付款数额等并无争议，上诉人的主要主张在于依据案涉合同的约定，其并未达到向被上诉人中耀公司的付款的条件。根据一审法院已查明的案件事实，中耀公司与信德公司的分包合同的第一条约定工艺分包总费用为1500000元，付款方式按照总包方和业主签订的付款方式同比例支付（业主与总包方所签订合同约定的总包合同付款方式为本合同有效附件）；总包方收到业主工程款7日内，按照收款数额同比例支付给分包方。但根据一审法院认定的事实及本案第三人凤翔区医院的陈述，案涉工程已于2018年9月10日竣工验收，并投入使用，即自此时中耀公司已经完成了其合同主要义务。同时，就案涉合同的付款问题，中耀公司曾于2019年8月26日向信德公司发出过律师函，但截至本案诉讼时，上诉人并未完成其与第三人的工程结算，同时，在本案一审期间，一审法院亦曾要求信德公司在庭审后十日内配合凤翔区医院完成认质认价的相关事项，但直至本案二审期间，上诉人并未提交任何证据证实其已经积极完成了认质认价相关事项，故一审法院认定上诉人在案涉工程结算过程中怠于主张其权利，构成不当阻止合同付款条件成就的行为，并判令上诉人按约定付款，符合法律规定。 综上所述，上诉人的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费12670元，由陕西省信德工程建设公司负担。 本判决为终审判决 审判长姚坤 审判员刘勇东 审判员孙亚峰 二〇二二年十月三十一日 法官助理赵晶晶 书记员赵宝锋 | 民事案件 | 民事二审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第一百五十九条,《中华人民共和国民法典》第一百五十九条,《中华人民共和国民法典》第四百六十五条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《中华人民共和国民法典》第七百八十八条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 | 《中华人民共和国民法典》第一百五十九条 : 附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已经成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。 《中华人民共和国民法典》第一百五十九条 : 附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已经成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。 《中华人民共和国民法典》第四百六十五条 : 依法成立的合同，受法律保护。 依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法典》第七百八十八条 : 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十七条 : 有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持： （一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满； （二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年； （三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年。 发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条 : 人民法院有权向有关单位和个人调查取证，有关单位和个人不得拒绝。 人民法院对有关单位和个人提出的证明文书，应当辨别真伪，审查确定其效力。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一条 : 中华人民共和国民事诉讼法以宪法为根据，结合我国民事审判工作的经验和实际情况制定。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 : 人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件，适用本章规定。本章没有规定的，适用本法和其他法律的有关规定。
Q00003 | 江苏省无锡市锡山区人民法院 民事判决书 （2022）苏0205民初1000号 原告无锡市华方混凝土有限公司（以下简称华方公司）与被告南通恒润建设工程有限公司（以下简称恒润公司）买卖合同纠纷一案，本院于2022年2月11日立案受理。依法适用简易程序于2022年3月21日公开开庭进行了审理。原告华方公司委托诉讼代理人余云峰、被告恒润公司委托诉讼代理人许静霞、宋洁婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告华方公司向本院提出诉讼请求：1.判令恒润公司支付货款182666.34元并支付违约金（以该款为基数，自2018年9月25日起至实际支付之日止，按照每日万分之三计算）；2.判令恒润公司赔偿律师费损失21259.58元、财产保全保险费损失600元；3.本案诉讼费由恒润公司承担。事实和理由：恒润公司就其承建的无锡龙湖天宸原著工程项目向其采购混凝土，双方签订了购销合同，其依约履行了供货义务，但恒润公司未依约付款。经对账确认，截至2018年9月24日，其共供货1879874.89元。经多次催讨，至今仍有182666.34元未付。庭审中，因恒润公司在起诉后于2021年12月31日已经付清了拖欠的货款，故变更诉讼请求为：要求恒润公司支付违约金62033.49元及律师费21259.58元、财产保全保险费600元，并承担本案诉讼费用。 被告恒润公司辩称：案涉合同是华方公司违约在先，双方签订的合同约定的供货量是4万立方，但是华方公司没有能力供货，造成工程严重逾期。华方公司主张违约金自2018年11月26日起算与合同约定不符，且违约金过高，应予调低。其已经付清所有货款，故主张的律师费、保全保险费及诉讼费用均应自行承担。 本院经审理认定事实如下： 2018年6月26日，华方公司（供方）与恒润公司（需方）签订《预拌混凝土购销合同》，约定工程名称：无锡龙湖天宸原著工程，交货地点：无锡惠山区惠源路，供货时间为2018年6月至该工程供砼结束止；预订总方量40000立方，此数量为定购概算数量，不作为结算数；结算方式：每月25日对账截止日，次月15日前支付上月砼款的70%，余下30%在每一单体的主体封顶陆个月内付清全部砼款。关于违约责任，合同约定需方逾期付款满10天，供方有权停止供砼，并且需方应按欠款总额每日万分之三的标准向供方支付违约金。应需方原因造成现场停工或停供砼满二个月，视为供方已履行完合同义务，需方应再十日内全额付清货款。重新开工时，双方应另定合同。另外还约定，因需方违约，供方提起诉讼的，供方为事先债权支付费用均由需方承担，包括但不限于诉讼费、保全费、调查取证费、差旅费、律师费等。合同还对其他事项进行了约定。 合同签订后，华方公司向恒润公司供应预拌混凝土。经双方对账确认，共计供应货款总额为1879874.89元。 华方公司提供委托合同，委托江苏法舟律师事务所参与本案诉讼，约定支付律师费21259.58元。 2021年10月28日，华方公司向本院申请诉前财产保全，要求查封、冻结恒润公司名下银行存款250000元或相等价值的财产。为此，华方公司支付了诉讼财产保全责任保险保费600元及诉前财产保全费1770元。 2021年12月31日，恒润公司付清剩余货款182666.34元。 恒润公司提出，安设工程的主体封顶时间是2019年1月24日，故按照合同约定，计算违约金的起始时间应为2019年7月24日。华方公司同意违约金自2019年7月24日起算。 上述事实，有华方公司提供的预拌混凝土购销合同、销售对账单、委托合同、诉讼财产保全保险保险单、保费发票及当事人陈述等在卷佐证，并经庭审质证 本院认为：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款规定，“民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。”本案系民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，故应适用民法典的规定。本案中，华方公司与恒润公司之间签订的购销合同合法有效，对双方均有约束力，应当遵照合同约定执行。恒润公司未在主体封顶后六个月内付清剩余货款，应当依法承担逾期付款的违约责任。至于恒润公司抗辩主张华方公司无能力供应合同约定的40000立方供货量而造成工程严重逾期的情况，因恒润公司未提供证据加以证明，且即使事实存在，也无合同依据或法定依据能够免除其逾期付款的违约责任，故对其抗辩意见不予采纳。关于违约金标准，合同约定的每日万分之三的计算标准并不存在过高情形，故对恒润公司要求予以减少的抗辩意见，本院不予采纳。关于违约金计算期间，因双方一致同意自2019年7月24日起算，故计算期间应为2019年7月24日至2021年12月31日，共计891天，经计算违约金应为48826.7元。关于律师费，符合双方合同约定，至于金额，本院综合考虑本案诉请主张、实际履行标的、律师费收费标准等因素，酌情予以调整为15000元。至于保全担保费，因以独立保函形式提供担保并非可采取担保的唯一方式，不属于必然产生的费用，且双方未就该费用的承担进行明确约定，故对于华方公司的该项诉请，本院不予支持。 依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条、第五百八十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百五十一条、第一百五十五条之规定，判决如下 一、由被告南通恒润建设工程有限公司于本判决生效后三日内给付无锡锐马机械设备有限公司违约金48826.7元及律师费15000元，合计63826.7元； 二、驳回无锡市华方混凝土有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1896元，减半收取948元，诉前财产保全费1770元，合计2718元，由华方公司负担233元，由恒润公司负担2485元。华方公司同意其预交的诉讼由恒润公司直接向其支付，本院不再退回。恒润公司应于本判决生效后3日内将应负担的诉讼费直接给付华方公司）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费 审判员赵玲洁 二〇二二年四月十二日 书记员过瑶 | 民事案件 | 民事一审 | ["买卖合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《中华人民共和国民法典》第五百七十九条,《中华人民共和国民法典》第五百八十五条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十五条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法典》第五百七十九条 : 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。 《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 : 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条 : 人民法院有权向有关单位和个人调查取证，有关单位和个人不得拒绝。 人民法院对有关单位和个人提出的证明文书，应当辨别真伪，审查确定其效力。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条 : 有下列情形之一的，终结诉讼： （一）原告死亡，没有继承人，或者继承人放弃诉讼权利的； （二）被告死亡，没有遗产，也没有应当承担义务的人的； （三）离婚案件一方当事人死亡的； （四）追索赡养费、扶养费、抚育费以及解除收养关系案件的一方当事人死亡的。 第五节 判决和裁定 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十五条 : 最高人民法院的判决、裁定，以及依法不准上诉或者超过上诉期没有上诉的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00004 | 黑龙江省克东县人民法院 民事判决书 （2021）黑0230民初1157号 原告孟凡贵与被告克东县昌盛乡互助村民委员会债权转让合同纠纷一案，本院于2021年7月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告孟凡贵委托诉讼代理人张达治、 孟晓花到庭参加诉讼，被告克东县昌盛乡互助村民委员会委托诉讼代理人杜彦到庭参加诉讼。本案现已审理终结 孟凡贵向本院提出诉讼请求：1、判令被告偿还原告工程款人民币216000.00元整；2、判令被告按照同期银行贷款利息，支付逾期工程款利息2011年始至2021年4月止，利息金额为102600.00元；3、诉讼费用由被告承担。事实和理由：2009年3月19日案外人王春光与被告达成了《通村公路土方施工工程合同》，案外人王春光从村民孙连仲手中承包被告村内水泥路修建，每公里路面六万元，竣工进行结算，建筑质量达到交通行政主管部门要求，即负有及时向发包人主张工程款并向实际施工人支付工程款的义务，此后案外人王春光完成工程，被告没有按照约定一次性足额支付工程款，截止起诉前，被告尚有216000.00元工程款未支付。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条：“当事人对欠付工程价款利息计算标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”之规定，被告所欠工程款应按同期银行贷款利率支付逾期利息。采用2015年10月24日中国人民银行发布的一至三年期贷款基准利率，即年息4.75%，利息＝本金利率时间＝216000.00元4.75%10年＝102600.00元，综上，截止至起诉日，应支付本金216000.00元，利息102600.00元。2021年6月28日，案外人王春光与原告书面协议，将案外人王春光的工程款债权全部转让给实际施工 人孟凡贵，并且已经书面通知被告，但被告仍不履行支付工程款及相应利息的义务，无奈原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉至法院，请求法院依法裁判。 克东县昌盛乡互助村民委员会辩称：一、本案涉及的公路总里程为3.6公里，总工程款为216000.00元；二、村里账户上体现孙连仲已支取修路承包款92105.00元，因当时合同约定有部分修路款应由承包方去农户家按每亩15.00元收取，时任村会计候银山当时下的全款账，其后再收到村的账户上，该笔修路款孙连仲确实没有收到，也没有实际发生支付，就是做个手续，不这样下账不合理；三、合同是生效的，我们该承担什么责任，就承担什么责任。其中付邢树贵水费3600.00元，赵强用车款4500.00元，砂石料款10500.00元，按合同约定上述款项应当予以扣除，村里账目体现尚欠孙连仲105295.00元。 当事人围绕诉讼请求依法交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：一、孟凡贵提供克东县昌盛乡互助村民委员会与孙连仲、赵士信签订的《互助村修水泥路面协议》一份，该协议约定“为南至十组水泥路边，北至通村路，东至七八组屯里，负责底垫层和两边回填土，约4公里左右，每公里6万元；水电费由乙方负责，农户每亩15.00元由乙方齐款”，对该协议的真实性，本院予以认定，本院结合债权受让人孟凡贵提供的“王春光与孙连仲签订的承包合同转让协议” 及昌盛乡互助村民委员会到庭陈述均足以认定。王春光为昌盛乡互助村2009年通乡土方工程整体实际施工人；二、2021年5月1日，王春光将该债权转让给孟凡贵（实际施工人）并通知债务人（邮寄），对此本院予以认定；三、经庭审查明该通村公路土方工程水电费及路底垫层及回填土费用由乙方负责，昌盛乡互助村民委员会提供到庭的账页所记载明细（是水费、车费、砂石）本院予以确认。债权转让以通知债务人即生效，王春光将案涉工程款转让给孟凡贵后，孟凡贵可向克东县昌盛乡互助村民委员会主张此款，昌盛乡互助村民委员会账目上已体现欠案涉工程款216000.00元，因其中92105.00元并未实际发生支付，故对昌盛乡互助村的抗辩意见不予支持，因在工程承包合同中已约定水电费用及砂石款应由承包方负担，故对该款扣除的抗辩意见予以支持，经计算，该案涉剩余工程款为197400.00元，孟凡贵称该款应按工程款给付逾期利息的请求亦符合法律规定，本院予以支持 本院认为，债权转让通知债务人即生效，王春光将案涉工程款转让给孟凡贵后，孟凡贵可向克东县昌盛乡互助村民委员会主张此款，孟凡贵称该款应按工程款给付逾期利息的请求亦符合法律规定。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百四十五条、第五百四十六条、第五百四十七条之规定，判决如下 一、克东县昌盛乡互助村民委员会于本判决生效之日起十日内给付孟凡贵工程款197400.00元，利息96890.50元，本息 合计人民币294290.50元； 二、驳回孟凡贵的其他诉讼请求。 案件受理费3039.50元，由孟凡贵负担231.92元，由克东县昌盛乡互助村民委员会负担2807.58元。 如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院 审判员王润涛 二〇二一年十一月十八日 书记员冯泽青 | 民事案件 | 民事一审 | ["债权转让合同纠纷"] | 项目决策和用地获取阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第五百四十五条,《中华人民共和国民法典》第五百四十六条,《中华人民共和国民法典》第五百四十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第五百四十五条 : 债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是有下列情形之一的除外： （一）根据债权性质不得转让； （二）按照当事人约定不得转让； （三）依照法律规定不得转让。 当事人约定非金钱债权不得转让的，不得对抗善意第三人。当事人约定金钱债权不得转让的，不得对抗第三人。 《中华人民共和国民法典》第五百四十六条 : 债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。 债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。 《中华人民共和国民法典》第五百四十七条 : 债权人转让债权的，受让人取得与债权有关的从权利，但是该从权利专属于债权人自身的除外。 受让人取得从权利不因该从权利未办理转移登记手续或者未转移占有而受到影响。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00005 | 安徽省蚌埠市中级人民法院 民事判决书 （2022）皖03民终742号 上诉人安徽八建建设集团有限公司因与被上诉人马柱宁、原审被告孙税钧劳务合同纠纷一案，不服安徽省怀远县人民法院（2021）皖0321民初8950号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年2月11日立案后，依法组成合议庭审理本案。本案现已审理终结 安徽八建建设集团有限公司上诉请求：撤销一审判决第二项，改判安徽八建建设集团有限公司不承担连带清偿责任；一、二审诉讼费用由马柱宁负担。事实与理由：一、一审认定事实错误。安徽八建建设集团有限公司不是工程总承包方。案涉工程怀远县新星扩区安置区（乐居，新星郦苑）项目的建设单位为蚌埠市乐居投资管理有限公司，施工单位系安徽四建控股集团有限公司，安徽八建建设集团有限公司仅为分包单位，负责施工的内容为建设工程的脚手架部分，后安徽八建建设集团有限公司将脚手架工程中外架钢管脚手架搭设、拆除的施工内容交由原审被告孙税钧负责。安徽八建建设集团有限公司与孙税钧的合同款结清。孙税钧在2021年2月已出具承诺书，表明其班组下的所有农民工在2021年2月10日前的工资均已结清。本案中马柱宁主张的工资均发生在2021年1月前，系费用依据的系孙税钧个人出具的欠条，其在欠条中写明“同意由八建公司代付”。一方面孙税钧无权处分安徽八建建设集团有限公司的权利，另一方面该行为可能存在双方合谋捏造事实，故意侵害他人利益的情形。二、一审法院适用法律不当。《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十二条系总承包方对拖欠农民工工资的规定，本案并不适用此规定。马柱宁系与孙税钧之间存在合同关系，与安徽八建建设集团有限公司并不存在劳务关系，在法律没有明确规定的情况下，突破合同相对性，判决安徽八建建设集团有限公司承担连带清偿责任缺乏依据。补充：根据马柱宁的考勤记录，一审判决的款项金额与实际也不符。 马柱宁辩称，一审查明事实清楚，安徽八建建设集团有限公司应当承担连带责任。安徽八建建设集团有限公司提供的工资表，系自行制做，不能做为其主张的依据。马柱宁主张的工资金额系经过与孙税钧结算确定，金额没有问题。 孙税钧述称，安徽八建建设集团有限公司主张工资的金额与实际考勤照片打卡记录不一致。人员的考勤都是经过安徽八建建设集团有限公司员工签字确认后才能进行工资发放。 马柱宁向一审法院起诉请求：1.依法判令孙税钧、安徽八建建设集团有限公司支付工资款28000元,并从起诉之日起以28000元为基数按ＬＰＲ计算利息至实际付清之日止；2.本案的诉讼费用由孙税钧、安徽八建建设集团有限公司承担。 一审法院认定事实：安徽四建控股集团股份有限公司怀远分公司将其承揽的怀远县新星扩区安置区（乐居,新星郦苑）项目承包给安徽八建建设集团有限公司。2020年6月19日，安徽八建建设集团有限公司（甲方）与孙税钧（乙方）签订《脚手架工程承包协议》，约定：本工程单价爱按照实际建筑面积计算，乙方承包脚手架搭设与拆除综合单价分别为16-17层每平方17元，18层脚手架搭设与拆除综合单价18元，高层（26层）搭设与拆除综合单价每平方21元。工程量承包范围：怀远县新星扩区所有主体及地下室等工程外架钢管脚手架搭设、拆除和提供专业工程的全部施工内容。楼层面积根据最终图纸实际建筑面积计算。乙方根据自身资质组建一支技术实力强的施工队伍进场，上岗前对其技术、安全进行培训，未经培训不准上岗。乙方人员进场须提供吸纳关系花名册三份包甲方，进场人员必须与花名册相符，不得擅自更改或冒名顶替，中途如人员变动，须立即将离、进场人员包甲方。2020年3月至2021年1月,孙税钧组织马副斌、马敏训、马柱宁等人员进行施工。2021年6月8日，孙税钧与马副斌、马敏训、马柱宁结算，尚欠马副斌工资4950元、马敏训工资24430元、马柱宁工资28000元。 一审法院认为，安徽八建建设集团有限公司系涉案工程的承包方，其将部分工程分包给孙税钧施工，孙税钧雇佣马柱宁在工地工作，双方形成劳务合同关系。经结算，孙税斌确认尚欠马柱宁工资款28000元。该笔款项孙税钧应当支付。根据《中华人民共和国建筑法》第二十八条规定“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人”和第二十九条第三款规定“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包”。安徽八建建设集团有限公司作为涉案工程的承包方，其部分工程分包给不具有施工资质的个人施工的行为违反了上述法律规定，依法应承担相应的法律后果。劳动和社会保障部、建设部发布的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十二条规定“工程总承包企业不得将工程违反法律规定法宝、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则应承担清偿拖欠工资连带责任”，据此，安徽八建建设集团有限公司应对孙税钧所欠工资款承担连带清偿责任。故马柱宁要求孙税钧、安徽八建建设集团有限公司支付工资款的诉讼请求，法院依法予以支持。马柱宁主张支付利息（利息从起诉之日按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行之日止），无法律依据，法院予以驳回。综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、孙税钧支付马柱宁工资款28000元,于判决生效之日起十日内履行；二、安徽八建建设集团有限公司对上述工资款承担连带清偿责任；三、驳回马柱宁的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费500元，减半收取计250元，由马柱宁负担5元，由孙税钧、安徽八建建设集团有限公司负担245元。 二审中，当事人围绕上诉请求提供了新证据，本院依法组织证据交换并进行了质证。 安徽八建建设集团有限公司提供的证据如下：四建新星马柱宁等3人考勤及付款汇总表，证明马柱宁在工程中的实际出勤的天数及劳务报酬的金额，同时也载明了已发金额及未发金额。马柱宁质证意见：对证据的真实性、合法性、关联性均有异议。此工资表系安徽八建建设工程有限公司单方制做，没有经过孙税钧、马柱宁的确认。孙税钧质证意见：该证据系安徽八建建设集团有限公司单方制做，没有其他当事人签字认可。前期所有工人工资都是经过我及安徽八建建设集团有限公司项目部管理人员韩松共同确认后送到财务发放。本院认证意见：该证据系安徽八建建设集团有限公司单方制做，并未提供相关考勤记录佐证，亦未得到孙税钧、马柱宁等人认可，本院对此不予认定。 安徽八建建设集团有限公司对一审认定的马副斌、马敏训、马柱宁三人的工资金额有异议，对其他事实无异议。马柱宁、孙税钧对一审认定的事实均无异议。对当事人均无异议的事实部分，本院依法予以确认 本院认为，根据诉辩双方意见，本案的争议焦点为：一审认定的马柱宁劳务款的金额是否正确；安徽八建建设集团有限公司应否对上述款项承担连带清偿责任。依据查明的事实和相关法律规定，综合评判如下： 关于第一个焦点问题。根据《保障农民工工资支付条例》第二十八条、第三十条的规定，分包单位对所招用的农民工的实名制管理和工资支负直接责任。施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。本案中安徽八建建设集团有限公司虽对一审认定的马柱宁的劳务款金额提出异议，但其提供的考勤表系其单方制做并未经过其他各方签字认可，不得做为认定事实的依据。庭审中安徽八建建设集团有限公司自认平时通过照片打卡的方式对用工进行考勤，经法院释明要求其出示相关考勤记录时，安徽八建建设集团有限公司表示考勤资料丢失无法提供。根据上述规定，其作为案涉工程的分包方，负有建立用工管理台账并妥善保管的义务，对于无法提供考勤记录的不利后果应由其自行承担。故一审以孙税钧与马柱宁结算的欠条做为认定劳务款的依据并无不当。 关于第二个焦点问题。根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条的规定，“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包”据此，安徽八建建设集团有限公司从安徽四建控股集团股份有限公司分包获得怀远县新星扩区安置区项目的脚手架工程后，又将该工程分包给孙税钧，系违法分包。鉴于孙税钧系不具备施工资质及用工主体资格的个人，参照原劳动和社会保障部、建设部《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十二条“工程总承包企业不得将工程违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则应承担清偿拖欠工资连带责任”的规定，一审判决安徽八建建设集团有限公司对马柱宁被拖欠的工资款承担连带责任并无不当。 综上，安徽八建建设集团有限公司的上诉理由不能成立，应予驳回。一审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费500元，由安徽八建建设集团有限公司负担（已交纳）。 本判决为终审判决 审判长陈二伟 审判员秦玉 审判员胡玉巧 二〇二二年三月十一日 书记员夏婧楠 | 民事案件 | 民事二审 | ["劳务合同纠纷"] | 施工阶段 | 《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》, 《中华人民共和国建筑法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《保障农民工工资支付条例》 | 《保障农民工工资支付条例》第二十八条,《保障农民工工资支付条例》第三十条,《中华人民共和国建筑法》第二十九条,《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《保障农民工工资支付条例》第二十八条 : 【无、限制民事行为能力的成年人的监护人】无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人： （一）配偶； （二）父母、子女； （三）其他近亲属； （四）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。 《保障农民工工资支付条例》第三十条 : 【协议确定监护人】依法具有监护资格的人之间可以协议确定监护人。协议确定监护人应当尊重被监护人的真实意愿。 《中华人民共和国建筑法》第二十九条 : 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。 第四章 建筑工程监理 《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十二条 : 工程总承包企业不得将工程违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则应承担清偿拖欠工资连带责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 : 人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件，适用本章规定。本章没有规定的，适用本法和其他法律的有关规定。
Q00006 | 山东省桓台县人民法院 民事判决书 （2022）鲁0321民初1181号 原告魏凡玉与被告李泉、李水、东营方大投资有限公司（以下简称方大公司）劳务合同纠纷一案，本院于2022年4月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告魏凡玉及委托诉讼代理人宋文照，被告李泉，被告李水到庭参加诉讼，被告方大公司的委托诉讼代理人张增华通过远程视频参加诉讼。本案现已审理终结 原告魏凡玉向本院提出诉讼请求：1、被告李水、李泉支付原告劳务费117555元，并自2014年1月29日起至劳务费付清之日止，按同期银行贷款利率赔偿原告经济损失；2、被告方大公司对上述债务承担清偿责任；3、诉讼费由被告承担。事实和理由：2013年10月21日，被告李水与原告签订钢筋制作绑扎承包合同，约定由原告在被告施工的方大公司办公楼工程进行钢筋制作绑扎。2014年1月29日，被告李泉为原告出具钢筋组工程量结算单，截止起诉之日尚欠原告钢筋制作费117555元。根据《保障农民工工资支付条例》第二十九条、第三十六条之规定，被告方大公司作为建设单位，应当对被告李水、李泉拖欠的农民工工资117555元承担清偿责任。为维护原告合法权益，特提起诉讼。 被告李泉辩称，其是统计工程量的，付款是李水付款。 被告李水辩称，对原告所诉欠原告117555元劳务费没有异议。方大公司没有给其付清款项，其没有能力支付给原告。方大公司给其延期支票，还领不出钱来。 被告方大公司辩称，原告对方大公司诉讼请求及所依据的事实、理由均不成立，其诉讼请求依法应予以驳回。事实和法律依据如下：1、方大公司不是涉案钢筋制作绑扎承包合同的当事人，也从未与任何单位及个人签订并履行过建设工程施工合同及与本案钢筋制作绑扎承包合同有关的其他合同，原告起诉方大公司属诉讼主体错误。2、方大公司对涉案合同的签订和履行情况概不知情，涉案合同是否真实性存在，对涉案工程量和工程款的真实性不能确定。3、涉案钢筋制作绑扎承包合同是否实际履行，劳务费是否实际发生，都与方大公司无任何关联，原告无权向方大公司主张任何权利。4、本案已过诉讼时效，即使原告的实体权利客观存在，也已丧失胜诉权。综上，原告对方大公司的诉讼请求无事实和法律依据，请求查明事实，依法驳回原告对方大公司的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：2013年10月21日，被告李水作为甲方，原告魏凡玉作为乙方，双方签订钢筋制作绑扎承包合同，约定甲方将钢筋工程的钢筋制作绑扎承包给乙方，承包价32元／㎡，甲方按工程进度付款70%，工程竣工验收合格后60天内全部付清。 2014年1月29日，被告李泉向原告魏凡玉出具钢筋组工程量结算单一份，该结算单载明，“办公楼8300㎡，32元／㎡，合计265600元；扣除部分：生活工日752个，生活费：752＊10＋305＊5＝9045元；借支48000元；装置钢筋量8.5ｔ剩余工程款265600-9045-48000＝208555元＋9000元＝217555元-100000.00元正（2014.1.29付）＝117555元正（壹拾壹万柒仟伍佰伍拾伍元正）2014.1.29李泉”。 庭审中，原告陈述，“涉案工程早就投入使用，是包清工，具体的竣工时间我们不清楚。”被告李泉陈述，“从2018年开始我不再跟着李水干了”。“不清楚是什么时间竣工验收合格的。”被告李水陈述，“从2018年李泉不再跟着我干了”。“方大给我钱后，我就给他（魏凡玉）。”“没有验收，方大欠银行的钱太多，工程被查封了，没有竣工验收。”被告方大公司陈述，“不知道指的是哪栋楼”。“我们不清楚（主体工程是否验收合格）。” 上述事实，有钢筋制作绑扎承包合同、工程量结算单、庭审笔录等在卷佐证 本院认为，钢筋制作绑扎承包合同、工程量结算单、被告李泉及李水的庭审陈述相互印证，可以认定涉案工程中，李泉系受李水雇佣，其出具工程量结算单的行为的效果应归属于李水。原告要求被告李泉支付劳务费，无事实及法律依据，本院不予支持。原告依据《保障农民工工资支付条例》第二十九条、第三十六条，主张被告方大公司对涉案劳务费承担清偿责任，但原告并非《保障农民工工资支付条例》所称农民工，故原告要求被告方大公司对涉案劳务费承担清偿责任，无事实及法律依据，本院不予支持。庭审中，被告李水对原告所诉欠其117555元劳务费没有异议，并表示“方大给我钱后，我就给他（魏凡玉）”。故原告魏凡玉要求被告李水支付劳务费117555元的诉求，本院予以支持。李泉2014年1月29日向魏凡玉出具的工程量结算单载明，涉案劳务费总额为265600元，李水与魏凡玉在钢筋制作绑扎承包合同中约定，李水按工程进度付款70%，工程竣工验收合格后60天内全部付清。故本院支持原告要求被告李水赔偿损失，以265600元×70%-（265600元-117555元）＝37875元为基数，自2014年1月29日至2019年8月19日，按同期中国人民银行一年期贷款基准利率计算，以及自2019年8月20日至37875元付清之日，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。原、被告经本院庭审调查均未说明涉案工程竣工验收合格日期，原告亦未提交相关证据予以证明，对于原告主张的79680元（117555元-37875元）的损失，本院不予支持。 综上，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十二条、第一百一十三条，《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十条、第九十一条规定，判决如下 一、被告李水支付原告魏凡玉劳务费117555元，于本判决生效之日起十日内付清； 二、被告李水赔偿原告魏凡玉损失，以37875元为基数，自2014年1月29日至2019年8月19日，按同期中国人民银行一年期贷款基准利率计算，以及自2019年8月20日至37875元付清之日，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算； 三、驳回原告魏凡玉的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1326元（已减半收取计算），由被告李水负担。 本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人应及时足额履行生效法律文书确定的义务。逾期未履行的，应自觉主动前往本院申报经常居住地及财产情况，并不得有转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知暨财产报告条款，违反本条规定的，本案执行立案后，执行法院可按照法律文书载明的送达地址送达相关法律文书，并可依法对相关当事人采取列入失信名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省淄博市中级人民法院 审判员刘强 二〇二二年五月二十三日 法官助理马天宇 书记员巩琳贤 | 民事案件 | 民事一审 | ["劳务合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《保障农民工工资支付条例》 | 《保障农民工工资支付条例》第二十九条,《保障农民工工资支付条例》第三十六条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国合同法》第八条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第一百零九条,《中华人民共和国合同法》第一百一十二条,《中华人民共和国合同法》第一百一十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第九十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第九十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 | 《保障农民工工资支付条例》第二十九条 : 【遗嘱监护】被监护人的父母担任监护人的，可以通过遗嘱指定监护人。 《保障农民工工资支付条例》第三十六条 : 【撤销监护人资格】监护人有下列情形之一的，人民法院根据有关个人或者组织的申请，撤销其监护人资格，安排必要的临时监护措施，并按照最有利于被监护人的原则依法指定监护人： （一）实施严重损害被监护人身心健康行为的； （二）怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责并且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态的； （三）实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为的。 本条规定的有关个人和组织包括：其他依法具有监护资格的人，居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、未成年人保护组织、依法设立的老年人组织、民政部门等。 前款规定的个人和民政部门以外的组织未及时向人民法院申请撤销监护人资格的，民政部门应当向人民法院申请。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国合同法》第八条 : 【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二章 合同的订立 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百零九条 : 【金钱债务的违约责任】当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国合同法》第一百一十二条 : 【履行、补救措施后的损失赔偿】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。 《中华人民共和国合同法》第一百一十三条 : 【损害赔偿的范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第九十条 : 受送达人被监禁的，通过其所在监所转交。 受送达人被采取强制性教育措施的，通过其所在强制性教育机构转交。 《中华人民共和国民事诉讼法》第九十一条 : 代为转交的机关、单位收到诉讼文书后，必须立即交受送达人签收，以在送达回证上的签收日期，为送达日期。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00007 | 黑龙江省伊春市伊美区人民法院 民事判决书 （2022）黑0717民初467号 原告陈礼勇与被告李德臣、张林生、孙洪利民间借贷纠纷一案，本院于2022年3月14日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告陈礼勇的诉讼代理人郝柏林，被告李德臣、张林生到庭参加诉讼，孙洪利经传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院缺席审理。本案现已审理终结 原告陈礼勇向本院提出诉讼请求：判令被告给付借款1693948.00元，案件受理费由被告负担。事实与理由：原被告之间经朋友相识，被告因生意经营，2019年12月30日借款120000.00元，2020年3月1日借款244970.00元，2020年10月1日借款44678.00，2020年9月28日借款200000.00元，2020年12月1日借款4300.00元，上述五次借款共计1693948.00元。双方没有约定还款日期，借款一年后向三被主张还款，被告以资金紧张为由拖延给付，之后数次催要尚未偿还，故诉至法院。 被告李德臣、张林生辩称：欠条上虽有三被告签字，但是代表伊春市中原矿业有限公司借款，款项用于公司购买设备、生产资料及其他相关费用，公司与原告是合作关系，有合同予以证明，不属于个人借款。 孙洪利缺席未答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行质证。 原告提交证据：1.借条五张，证明原被告之间借款的真实性，被告李德臣、张林生对证据的真实性无异议，是三被告签署的，但是每张欠条中的相应款项没有收到过，原告应当提交支付转账凭证等证据；2.浙江省农村合作社对账单一份计37页，证明李德臣收款956282.79元，孙洪利收款168600.00元，微信转账记录4页，微信向李德臣转账112950.00元，剩余款项是现金交易，三被告认可并出具借条，被告李德臣认为账单内容需要与会计进行核对，大部分是矿上用钱向原告借的，收到的钱与三被告个人无关，原告是与中原公司合作，微信转账记录庭后与本人微信核对后发表意见，张林生质证认为孙洪利的收款需要与本人进行核对，向孙洪利转款不确认与原告诉请借款的关联性。庭后三被告提交补充质证意见：原告提交证据是银行流水，不是给我们的单独转账，2018年10月24日，我们将矿山采矿工程总承包给原告（挂名公司），往来账目由原告负责管理，现不能与借条相符，且在我们给原告出具借条后，由于矿山工程改变原来计划，不用再投入材料费用，原告就没有按借条转款，原告应当提交与转账记录相符的转账时间、金额、用途，双方应共同把合作期间的往来账核对准确，冲减后确定金额。双方在合作合同解除后，尚未进行结算，借款是双方合作期间的往来账，不是借款。 被告李德臣提交证据：1.合同一份，证明三被告与原告是合作关系，三被告是伊春市中原矿业有限公司股东。原告认为本案是自然人之间的借贷关系，与该合同不具有关联性，不能作为抵偿借款相关事项的证据，与本案无关；2.（2022）黑0724民初46号民事调解书一份，证明双方已经解除合作关系。原告质证意见同证据1。 结合对方质证意见，本院认证如下：被告李德臣、张林生对原告提交证据1的真实性无异议，且与本案有关，本院对证据1的真实性、关联性、合法性予以确认；三被告未对证据2的真实性提出异议，且与本案有关，本院对原告提交证据2的真实性、关联性、合法性予以确认。原告对与伊春市中原矿业有限责任公司合作及诉讼解除合作事宜认可，本院对被告提交证据的真实性、关联性、合法性予以确认。关于证明内容，本院综合全案进行认定。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告李德臣、张林生、孙洪利合作经营伊春市中原矿业有限责任公司（以下简称中原公司），2018年10月24日，被告李德臣代表中原公司与原告陈礼勇代表的温州东泰建设工程有限公司（以下简称东泰公司）签订《伊春市中原矿业有限责任公司嘉庆铁矿地下采矿生产承包项目合同》（以下简称采矿合同），合同约定中原公司将嘉庆铁矿地下采矿生产承包项目委托给东泰公司；承包范围：浅孔凿岩、出矿、排渣和运矿及相关辅助工作；承包方式：包工包料；采矿承包单价：48元每吨，为采矿必须的开拓、采准、切割等井巷工程费用包含在采矿综合单价中，采矿后扣除支付东泰公司采矿生产工程款48元每吨以外，剩余部分两公司平分；中原公司的责任：办理工程用地的征用、租用及工程现场障碍物的拆除等，提供生产所需的地质材料、设计方案，提供现场指导，负责采矿爆破工作等；东泰公司的责任：提供生产所需的机械设备，具备相应的工程资质等；设备、材料和临时设施：工程设备材料由东泰公司购买，火工品由中原公司购买，生产生活用房由中原公司提供，征地费用由中原公司承担，生产用电线路及配变电系统由中原公司承担，由于中原公司资金困难，由东泰公司垫资（30万元内）进行建设，该费用从中原公司应得全部矿石分成款支付东泰公司。被告李德臣、张林生、孙洪利2019年12月30日向原告陈礼勇借款1200000.00元，2020年12月1日借款4300.00元，2020年9月28日借款200000.00元，2020年3月1日借款244970.00元，2020年10月1日借款44678.00元，每次借款三被告共同向原告出具借条，借款合计1693948.00元。2018年11月1日至2021年10月，原告通过浙江苍南农村商业银行股份有限公司6228580399054779454、6217××××4533账户及微信向李德臣、孙洪利转账支付借款。2022年1月25日中原公司向丰林县人民法院起诉，请求解除与东泰公司签订的采矿合同，2022年1月25日丰林县法院出具调解书，解除双方签订的采矿合同 本院认为，合法的借贷关系受法律保护。根据借条及转账明细证明原、被告的借贷关系成立并生效，现原告向被告主张还款，三被告应予返还。关于被告抗辩与原告存在合作关系，款项用于合作项目中，不是被告个人借款，采矿合同解除后，尚未进行结算，应当通过结算解决，一、被告称借款用于合作项目中，即中原公司与东泰公司采矿合同合作项目中，但借款是以三被告个人名义向原告个人订立的民间借贷合同，不是公司之间借款；二、被告李德臣、张林生称160万元借款用于采矿合作中购买送电设备及施工（120万至130万）、人工开支及租赁火药库（15万元）、雇佣爆破公司（25万元），该部分事项依据采矿合同应当由中原公司承担，合同约定进行电力建设由东泰公司的垫资（30万元以内）已经偿还一部分，偿还部分不包括在借条内，故依据被告陈述及借款主体，借条中不能确认包括垫资的30万元，两公司合作过程中依据合同应当由中原公司承担的投资款项，因资金紧张三被告以个人名义向原告个人的借款，与两公司的合作清算无必然关系，三被告称代表中原公司借款，款项用于单位生产经营，在原告未请求单位承担责任的情况下，是三被告与中原公司的关系，与原告无关。综上，本院对原告的诉讼请求予以支持。依照《中华人民共和国民法典》第六百六十七条、第六百七十五条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条的规定判决如下 李德臣、张林生、孙洪利于本判决生效后立即返还陈礼勇借款1693948.00元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费20046.00元，减半收取10023.00元，由李德臣、张林生、孙洪利负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省伊春市中级人民法院 审判员李红玉 二〇二二年六月二十三日 书记员李明 | 民事案件 | 民事一审 | ["民间借贷纠纷"] | 项目决策和用地获取阶段 | 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第六百六十七条,《中华人民共和国民法典》第六百七十五条,《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第六百六十七条 : 借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。 《中华人民共和国民法典》第六百七十五条 : 借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十二条 : 借贷双方通过网络贷款平台形成借贷关系，网络贷款平台的提供者仅提供媒介服务，当事人请求其承担担保责任的，人民法院不予支持。 网络贷款平台的提供者通过网页、广告或者其他媒介明示或者有其他证据证明其为借贷提供担保，出借人请求网络贷款平台的提供者承担担保责任的，人民法院应予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条 : 书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由审判人员和书记员签名。 法庭笔录应当当庭宣读，也可以告知当事人和其他诉讼参与人当庭或者在五日内阅读。当事人和其他诉讼参与人认为对自己的陈述记录有遗漏或者差错的，有权申请补正。如果不予补正，应当将申请记录在案。 法庭笔录由当事人和其他诉讼参与人签名或者盖章。拒绝签名盖章的，记明情况附卷。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00008 | 湖南省江华瑶族自治县人民法院 民事判决书 （2022）湘1129民初1641号 原告杨吉清与被告欧重发、赵元波劳务合同纠纷一案，本院于2022年8月22日立案受理，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杨吉清到庭参加了诉讼，被告欧重发、赵元波经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告杨吉清向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令二被告给付原告工资48？200元及资金占用期间利息（庭审中，原告杨吉清已放弃要求二被告给付资金占用期间利息的诉讼请求）；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：二被告承包广西恭城县××楼盘建设，原告于2019年至2020年期间在被告承包的工地上管事，被告一直拖欠原告的工资，经原告多次讨要，双方结算，两被告于2021年5月20日给原告出具一张欠条，两被告欠原告工资人民币48？200元，并承诺在2021年9月前给付。原告多次向两被告催讨工资未果。为维护原告的合法权益，请求法院支持原告的诉讼请求。 被告欧重发、赵元波未提出答辩意见，未提供证据。 经审理查明：2019年，欧重发、赵元波在广西恭城县承包房屋建设工程。2019年9月，杨吉清经朋友介绍认识欧重发、赵元波。欧重发、赵元波雇请杨吉清到广西恭城县××楼盘项目做管理，约定按11？000元／月支付杨吉清工资。2019年9月23日至2020年11月23日，杨吉清在欧重发、赵元波承包的恭城县××楼盘负责管理钢筋工班组。因欧重发、赵元波未按月发放工资，杨吉清平常采取预支的方式支取生活费。恭城县××楼盘完工后，欧重发、赵元波并未结清杨吉清工资。2021年5月20日，杨吉清在广西灌阳县一建筑工地找到欧重发、赵元波，双方经结算，欧重发、赵元波尚欠杨吉清工资48？200元。同日，欧重发、赵元波出具一张《欠条》，即“今欠到杨吉清××城1＃楼工地工资肆万捌仟贰佰元整（48200.00元），于2021年9月前支付。欠款人：赵元波欧重发2021年5月20日”。此后，欧重发、赵元波又未按约定时间给付杨吉清工资。杨吉清经催讨未果，诉至本院。 上述事实，有原告杨吉清提供的《欠条》及原告的陈述予以证实 本院认为，本案属劳务合同纠纷。合法的债务受法律保护。 被告欧重发、赵元波雇请原告杨吉清到工地从事管理工作，原、被告之间即形成劳务合同关系。原告杨吉清已按约定提供了劳务，被告欧重发、赵元波理应按约定标准按月支付原告劳务报酬。原、被告结算后，二被告认可尚欠原告工资48？200元，且再次约定于2021年9月前支付，但二被告仍未兑现，故原告起诉要求二被告给付，证据充分，合法有理，依法应予支持。被告欧重发、赵元波经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，依法可以缺席判决。依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、第五百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条规定，判决如下 限被告欧重发、赵元波于本判决生效之日起十日内共同给付原告杨吉清劳务报酬款48？200元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费1006元，减半收取503元，由被告欧重发、赵元波共同负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院。 当事人应当在规定期限内履行生效法律文书确认的义务，如果承担义务的当事人没有按期履行，享有权利的当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十三条、第二百四十六条的规定向人民法院申请强制执行。本案申请执行的期限为二年 审判员李杰 二〇二二年九月十七日 书记员朱志琳 | 民事案件 | 民事一审 | ["劳务合同纠纷"] | 招标与投标阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百七十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十六条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百七十九条 : 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条 : 书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由审判人员和书记员签名。 法庭笔录应当当庭宣读，也可以告知当事人和其他诉讼参与人当庭或者在五日内阅读。当事人和其他诉讼参与人认为对自己的陈述记录有遗漏或者差错的，有权申请补正。如果不予补正，应当将申请记录在案。 法庭笔录由当事人和其他诉讼参与人签名或者盖章。拒绝签名盖章的，记明情况附卷。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十三条 : 被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用。 人民法院扣留、提取收入时，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，被执行人所在单位、银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须办理。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十六条 : 被查封的财产，执行员可以指定被执行人负责保管。因被执行人的过错造成的损失，由被执行人承担。
Q00009 | 贵州省贵阳市中级人民法院 民事判决书 （2021）黔01民终4755号 上诉人杨晓燕因与被上诉人贵州福泰来置业有限公司管理人（以下简称福泰来管理人）普通破产债权确认纠纷一案，不服贵州省贵阳市南明区人民法院（2020）黔0102民初9235号民事判决，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭进行审理。上诉人杨晓燕及其托诉讼代理人金美，被上诉人福泰来管理人委托诉讼代理人卯方舟到庭参加诉讼。本案现已审理终结 上诉人杨晓燕上诉请求：1．撤销原判，改判确认上诉人对福泰来公司的债权优于普通债权，在公司破产债务清偿时先于普通债权清偿。事实及理由：1．一审适用法律错误，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（二）》是在2019年2月1日才实施，晚于案涉债权发生时间；2．本案应适用《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条之规定；3．一审判决与其他法院类似判决矛盾；4．案涉《承诺协议书》并非贵州福泰来置业有限公司（以下简称福泰来公司）作出，且案涉工程至今未完工，不能将该协议约定的时间作为福泰来公司支付工程款的时间。 福泰来管理人答辩称：杨晓燕的债权并未在法定期间主张优先权，故其上诉理由不成立。 一审法院审理查明，2018年4月20日，贵州省福泉市人民法院就杨晓燕诉福泰来公司、福泰来福泉分公司建设工程施工合同纠纷一案作出（2018）黔2702民初268号民事判决，判决：1．福泰来公司于该判决生效之日起十日内支付杨晓燕工程款1949380.69元；2．驳回杨晓燕其余诉讼请求。2018年11月19日，贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院就杨晓燕诉福泰来公司、福泰来福泉分公司劳务合同纠纷一案作出（2018）黔27民终1865号民事判决，判决：2．福泰来公司在该判决生效后十日内支付杨晓燕劳务费599000元；3．驳回杨晓燕其余诉讼请求。2019年9月11日，案外人龙建海以福泰来公司资不抵债不能清偿到期债务，向贵州省贵阳市南明区人民法院申请对该公司破产清算。该法院于2019年10月14日作出（2019）黔0102破申1号民事裁定，裁定受理该破产清算申请，并指定贵州北斗星律师事务所作为管理人。 杨晓燕向福泰来管理人申报债权，2020年5月27日，福泰来管理人向杨晓燕发出《关于贵州省福泉市“湘福商贸城”楼盘买受人、承租人在破产清算中是否享有（购房款、租金）返还请求权优先其他债权的报告的回复》，确认杨晓燕对福泰来公司的债权为普通债权。理由如下：杨晓燕应在2016年8月1日前行使建设工程价款优先受偿权，但在该期限内未向福泰来公司主张优先权，亦未请求法院确认优先权（起诉立案时间分别为2018年1月25日、2018年5月14日），故杨晓燕的债权虽为建设工程款债权，享有优先受偿权，但因未在法定时间内行使该权利，债权无法被认定具有优先受偿权。故2020年7月，杨晓燕诉至一审法院，要求确认其对福泰来公司2548380.69元债权优于普通债权，在该公司破产债务清偿时优先于普通债权清偿。 以上事实，有（2018）黔2702民初268号民事判决、（2018）黔27民终1865号民事判决、（2019）黔0102破申1号民事裁定、《关于贵州省福泉市“湘福商贸城”楼盘买受人、承租人在破产清算中是否享有（购房款、租金）返还请求权优先其他债权的报告的回复》及当事人庭审陈述等证据在卷佐证，并经一审庭审质证，一审法院依法予以认定。 一审法院认为，本案系杨晓燕向福泰来管理人申报破产债权优先权未被确认而引发的纠纷。其对债务人福泰来公司享有的债权，业经（2018）黔2702民初268号民事判决、（2018）黔27民终1865号生效民事判决确认并申请法院强制执行。一审法院受理福泰来公司破产申请后，杨晓燕有权就上述债权向福泰来管理人申报。杨晓燕主张其上述债权优先于普通债权清偿，虽然该债权为建设工程款债权，享有优先受偿权，但其未在法定时间内行使该权利，优先权无法得以确认，故一审法院不予支持。综上，经一审法院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国破产法》第四十四条、第五十八条第三款之规定，一审判决如下：驳回杨晓燕诉讼请求。一审案件受理费30元，由杨晓燕负担。 二审中，杨晓燕向本院提交新证据：（2018）黔27民初18号民事判决书、（2020）黔0102民初16087号民事判决书；拟证明，相同性质和相同时段的两个债权均被法院确认为优先权。 经质证，福泰来管理人对该证据真实性认可，对关联性不认可。其认为，2020年期间，一审法院对包含本案一审判决在内的类似债权确认之诉作出大量不予确认优先权的判决。 对一审争议的事实，本院认定如下： 1．杨晓燕在（2018）黔2702民初268号建设工程施工合同纠纷一案中提出的诉讼请求为：判令福泰来公司、福泰来福泉分公司支付杨晓燕工程款2548380.69元，而非要求确认杨晓燕对该笔工程款具有优先权。该判决还确认：第一，福泰来公司已与杨晓燕就案涉工程进行结算，视为福泰来公司对案涉工程验收；第二，福泰来公司应向杨晓燕支付工程价款1949380.69元，而另外599000元工人工时费属于另一法律关系，告知另诉。 2．杨晓燕在（2018）黔27民终1865号劳务合同纠纷一案中提出的诉讼请求为：判令福泰来公司、福泰来福泉分公司支付杨晓燕工人工时费599000元，而非要求确认杨晓燕对该笔费用具有优先权。该判决书还查明：第一，福泰来公司出具了《结算清单》确认599000元工人工时费；第二，该599000元系杨晓燕在履行（2018）黔2702民初268号建设工程施工合同纠纷涉及的工程外，按照福泰来公司要求组织零星施工所产生的工人工时费。 3．2015年4月21日，福泰来公司向杨晓燕出具《工程结算清单》，该清单载明，杨晓燕组织开展的工程为共计四项，工程总价款1949380.69元。二审庭审中，杨晓燕自认案涉的工程已经完工。 4．2015年10月26日签订的《承诺协议书》载明，第一，该协议书系福泰来公司全资子公司贵州黔福晟农产品批发市场有限公司及福泰来公司副总经理杨再君在福泉市马场坪街道办事处副主任吴学洪以及福泉市马场坪相关部门见证下达成，且经杨晓燕签字确认；第二，福泰来公司承诺支付完毕工程款的最后期限为2016年1月底。 一审查明其余事实有证据在卷佐证，本院予以确认 本院认为，本案争议焦点为：杨晓燕对福泰来公司的破产债权是否具有优先性。 首先，建设工程价款优先受偿权是指，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》（法释［2002］16号）第四条：“建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算”之规定，建设工程价款优先受偿权行使的期限为六个月，行权起算点为自建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算，即已完工工程，自实际竣工之日起计算；未完成工程，则从建设工程合同约定的竣工之日起算。 本案中，2015年4月21日福泰来公司向杨晓燕出具两份《工程结算清单》，该两份结算单经双方签字或盖章确认，可以认定双方对案涉工程已经进行结算，且该两份结算清单上的工程款亦被生效的裁判文书予以确认。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”之规定，可以视为福泰来公司对杨晓燕承建的已完工的案涉工程予以竣工验收。 其次，建设工程价款优先受偿权属于法定优先权，且法律规定除斥期间为六个月，即权利人必须在六个月内按照法定方式行使权利，否则优先权归于消灭。本案中，杨晓燕因案涉两笔债权向法院提起诉讼的时间均超过建设工程价款优先受偿权行使的除斥期间，且杨晓燕在案涉两笔债权的诉讼中均只要求福泰来公司支付建设工程合同价款以及工人工时费，并未要求确认该两笔债权具有优先性。因此，杨晓燕未在法定期限行使建设工程价款优先受偿权，该优先权归于消灭。 综上所述，上诉人杨晓燕的上诉理由不能成立，应予驳回，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费60元，由上诉人杨晓燕负担。 本判决为终审判决 审判长任光焰 审判员居丽卿 审判员叶黔山 二〇二一年九月一日 书记员马丽 | 民事案件 | 民事二审 | ["普通破产债权确认纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》, 《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条 : 建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 : 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条 : 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。
Q00010 | 福建省南平市延平区人民法院 民事判决书 （2021）闽0702民初2413号 原告叶昆杰与被告丁政、福建中凯建设工程有限公司（以下简称中凯公司）租赁合同纠纷一案，本院于2021年4月27日立案受理，依法适用简易程序于2021年6月16日公开开庭进行审理。原告叶昆杰，被告中凯公司的委托诉讼代理人游志平、黄扬到庭参加诉讼，被告丁政经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结 叶昆杰向本院提出诉讼请求：1.丁政、中凯公司向叶昆杰支付挖机损毁款项56000元、工时费2540元，合计58540元；2.丁政、中凯公司向叶昆杰支付资金占用利息（以58540元为基数，自2021年2月5日起按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（ＬＰＲ）计算至尚欠款项实际履行之日止；暂计算至2021年4月27日的利息为498元）；3.丁政、中凯公司承担本案诉讼费用。事实与理由：2020年12月8日，丁政、中凯公司租用叶昆杰所有的一台挖机，在位于南平市××组团的南平市江南片区水厂项目-沉井内进行土方开挖时发生事故，致使挖机被水淹没后损毁。后经叶昆杰与丁政、中凯公司协商，叶昆杰将该挖机作价56000元转让给丁政、中凯公司，丁政、中凯公司承诺于2021年2月5日前付清该款项。付款时间届满后，经叶昆杰多次催讨，丁政、中凯公司均以各种理由推诿，拒绝履行付款义务。另雇佣期间，丁政、中凯公司拖欠叶昆杰挖机施工工时费2540元亦未支付。综上，叶昆杰为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼。 丁政未作答辩。 中凯公司辩称，一、中凯公司不是本案适格被告，叶昆杰对中凯公司的诉讼主张没有任何事实和法律的依据。（一）中凯公司承包施工的南平市江南片区水厂项目，于2020年9月28日与丁政签订了《沉井分包合同》，将南平市江南片区水厂项目的沉井工程分包给丁政施工。丁政不是中凯公司雇佣的员工，中凯公司与丁政系建设工程分包合同关系，且答辩人已向丁政付清了工程进度款。（二）虽叶昆杰提供的照片体现涉案的挖掘机是在中凯公司承包施工的南平市江南片区水厂项目工地，但叶昆杰并未提供任何证据证明是中凯公司雇佣其挖掘机进行施工，中凯公司也从未雇佣叶昆杰的挖掘机进场施工。叶昆杰与中凯公司没有任何法律关系，叶昆杰要求中凯公司支付工时费没有事实和法律依据。（三）叶昆杰提供的《证明》中载明：“……故事故方丁政和施工方吴荣岭买下此挖机（台班费用另算）……”,说明系丁政和吴荣岭雇佣的挖掘机并向该挖机的所有权人购买挖机，中凯公司对此并不知情，且该《证明》中既没有加盖中凯公司项目部的印章，也没有中凯公司委派的现场管理人员签字。因此，本案属于叶昆杰与丁政等人之间的租赁或买卖合同关系，不是建设工程施工合同分包关系，涉案款项也不是工程款，叶昆杰应当向丁政等人主张权利。叶昆杰要求中凯公司支付挖机购买款、工时费没有任何事实和法律依据。二、叶昆杰未提供证据证明其是涉案挖掘机的所有权人，其不是本案适格的原告。叶昆杰提供的《证明》中并未载明涉案挖掘机的所有权人，亦未载明丁政等人向谁支付挖掘机购买款，且叶昆杰亦未提供证据证明其是该挖掘机的所有权人或所有权人指定的收款人。因此，无法确认该挖机为叶昆杰所有或其与本案存在直接利害关系，故叶昆杰不是本案适格的原告。综上，请求驳回叶昆杰的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在案佐证。对有争议的证据，本院认定如下：中凯公司对叶昆杰提交的《证明》、《欠条》的真实性有异议。该组证据均有丁政签字捺印，可以证明丁政向叶昆杰租赁挖机后导致挖机损毁并承诺以购买的形式赔偿挖机款项的事实。该组证据具有真实性、合法性，且与本案具有关联性，予以采信。 本院经审理认定事实如下：2020年9月28日，中凯公司江南片区水厂项目部与丁政签订一份《沉井分包合同》，中凯公司将南平市江南片区水厂工程的沉井项目分包给丁政承包施工，除中凯公司提供钢筋、混凝土、砖、砂、石、水泥、泵车、现场施工用电及土方外运之外，余下一切均由丁政承担。因施工需要，丁政向叶昆杰租赁其所有的斗三55-Ｖ挖机一台。2020年12月8日，丁政承包的沉井项目在进行土方开挖施工过程中发生事故，致使挖机被水淹没后损毁。2012年1月15日，丁政分别向叶昆杰出具《证明》、《欠条》各一份，《证明》载明：“事故原因：2020年12月8日，因挖机吊到沉井开挖土方而导致挖机被水淹没无法使用，故事故方丁政和施工方吴荣玲买下此挖机，共56000元（台班费用另算）。此挖机款56000元于2021年2月5日前全部付清。中途微信转账支付后，依次从56000元中予以扣除。第一笔款项28000元于1月25日前转给挖机所有人。”《欠条》载明：“因挖机泡水而导致挖机无法使用，产生挖机损失费用56000元。经协商一致，挖机以56000元的价格卖给丁政（身份证：32102××××××）。丁政欠叶昆杰（身份证：350702××××××）56000元未付，本人丁政于本月25日左右付清28000元，剩余款项于2月5日前付清。”丁政及叶昆杰的妻子刘木英均在《证明》、《欠条》上签字捺印。《证明》、《欠条》出具后，丁政未按约定时间付款。叶昆杰认为系丁政、中凯公司共同向其租用挖机，丁政、中凯公司应对挖机承担共同赔偿责任，遂将丁政、中凯公司诉至本院 本院认为，租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益,承租人支付租金的合同。丁政向叶昆杰租赁挖机，双方已形成租赁合同关系,该租赁合同关系不违反法律的禁止性规定,合法有效。《中华人民共和国民法典》第七百一十四条规定：“承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。”本案中，丁政使用挖机开展土方作业时，挖机被水淹没继而损毁，丁政应承担相应的赔偿责任。丁政在《证明》及《欠条》上签字，系对其向叶昆杰赔偿挖机损失的确认。丁政作为欠款人，应按照《欠条》上所确认的金额支付挖机赔偿款。故叶昆杰主张丁政支付尚欠的挖机赔偿款56000元的诉请，于法有据，予以支持。关于叶昆杰主张资金占用利息的诉请。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”丁政应按《欠条》约定在2021年2月5日前付清挖机赔偿款，其逾期支付挖机赔偿款，应承担相应的违约责任。现叶昆杰主张从2021年2月5日起按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（ＬＰＲ）的标准计算利息，具有事实及法律依据，予以支持。关于叶昆杰主张工时费2540元的诉请。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。因叶昆杰未提交充分证据证明丁政应向其支付工时费2540元，故对叶昆杰的该项诉请，证据不足，不予支持。关于中凯公司是否应对挖机赔偿款、资金占用利息及工时费承担共同赔偿责任的问题。本院认为，丁政与中凯公司签订《沉井分包合同》，双方系建设工程分包合同关系。丁政以其个人名义向叶昆杰租赁挖机，根据合同相对性原则，应由丁政向叶昆杰支付租金。挖机损毁后，应由丁政自行承担赔偿责任。故叶昆杰要求中凯公司承担共同赔偿责任的诉请，没有事实及法律依据，不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法典》第一百一十九条、第五百零九条、第五百七十七条、第七百一十四条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下 一、丁政应于本判决生效之日起十日内向叶昆杰支付挖机赔偿款56000元及资金占用利息［以56000元为基数，从2021年2月5日起按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（ＬＰＲ）的标准计算至赔偿款实际支付之日止］； 二、驳回叶昆杰的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1275.90元，减半收取637.95元，由丁政负担600元，叶昆杰负担37.95元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省南平市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效裁判为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任 审判员陈泱 二〇二一年七月九日 法官助理王国镇 书记员陈欣 | 民事案件 | 民事一审 | ["合同纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 | 《中华人民共和国民法典》第七百一十四条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《中华人民共和国民法典》第一百一十九条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《中华人民共和国民法典》第七百一十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 | 《中华人民共和国民法典》第七百一十四条 : 承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法典》第一百一十九条 : 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法典》第七百一十四条 : 承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条 : 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00011 | 浙江省长兴县人民法院 民事判决书 （2021）浙0522民初6972号 原告殷胡超与被告长兴锦恒置业有限公司（以下简称锦恒公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2021年12月1日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。殷胡超及其委托诉讼代理人蒋斌彬、锦恒公司的委托诉讼代理人曾丽娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结，并已当庭宣判 殷胡超向本院提出诉讼请求：1．判令锦恒公司支付逾期交房违约金26058.7元；2．判令锦恒公司退还购房款57600元；3．判令锦恒公司开具Ｂ319车位80000元的税务发票；4．判令锦恒公司承担本案诉讼费、保全费。诉讼过程中，诉讼请求第1项变更为“判令锦恒公司支付逾期交房违约金19319.40元（按照149.7629元／天，自2021年4月1日计算至2021年9月22日174天扣减疫情影响延期交付45天，总计129天）”。事实和理由：2020年10月殷胡超向锦恒公司购买长兴县雉城街道金陵悦府10幢1单元302室房屋，双方于2020年10月30日签订《浙江省商品房买卖合同（预售）》，商品房单价11597.84元／平方米，总价1497629元。锦恒公司鉴于上述商品房备案价折扣有关规定，锦恒公司口头承诺在商品房买卖合同签订后另行退还57600元购房款。同时根据《浙江省商品房买卖合同（预售）》第十二条约定：“出卖人应当在2021年3月31日前向买受人交付该商品房。”另2020年11月2日殷胡超向锦恒公司购买车位Ｂ319，支付车位转让款80000元，锦恒公司至今未开具税务发票。殷胡超为了维护自身合法权益故诉至法院。 锦恒公司辩称，涉案小区2021年8月23日竣工验收备案，在此之前已通知殷胡超收房，因疫情延期交房45天，延期交房违约金应从2021年5月16日计算至2021年8月23日；退还购房款双方无约定，俞高峰是第三方公司的工作人员，其承诺不能代表锦恒公司，退超市卡上报锦恒公司后锦恒公司未审批通过；车位系殷胡超向案外人购买，与锦恒公司无关。 殷胡超为证明其主张，向本院提交了Ａ1《商品房买卖合同》；Ａ2微信聊天记录、转账记录、车位转让合同；Ａ3锦恒公司销售主管视频。 锦恒公司为证明其辩驳，向本院提交了Ｂ1《通知》；Ｂ2《函》。 上述证据材料经庭审质证对当事人无异议的证据本院予以确认，对当事人有异议的证据本院认定如下：Ａ2中的微信聊天记录及Ａ3将在本院认为中予以阐述。 根据上述采信的证据及当事人在庭审中的陈述，本院查明本案事实如下：2020年10月30日殷胡超与锦恒公司签订《浙江省商品房买卖合同（预售）》，殷胡超向锦恒公司购买位于长兴县雉城街道金陵悦府10幢1单元302室房屋，商品房单价11597.84元／平方米，总价1497629元。合同约定商品房的交付条件为该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件…．．出卖人应当在2021年3月31日前向买受人交付该商品房，逾期在180日之内，自交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金，逾期超过180日后买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。2020年10月30日当日签订合同之前，涉案房屋锦恒公司的销售人员俞高峰承诺贷款到账之后3个月到5个月左右返还超市卡57600元，2021年1月19日俞高峰再次承诺超市卡殷胡超年后能拿到。 2020年11月2日殷胡超向胡菲购买车位Ｂ319，并支付车位转让款80000元。 2021年四五月份锦恒公司通知殷胡超可以收房，2021年8月23日锦恒公司取得金陵悦府项目的建设工程竣工备案证明。涉案房屋殷胡超已收房。 另查明，关于退还购房款57600元涉案房屋的销售人员俞高峰及锦恒公司的另一位销售人员均作出了允诺 本院认为，殷胡超与锦恒公司签订的《浙江省商品房买卖合同（预售）》合法有效，双方均应严格履行。殷胡超已依约履行付款义务，锦恒公司应依约履行交房义务。根据合同约定，锦恒公司应于2021年3月31日之前完成交房义务，锦恒公司未依约履行，应承担相应的违约责任。 本案争议焦点为：1．交付时间的认定；2．锦恒公司是否应退还购房款57600元；3．逾期交房违约金金额的确认；4．车位发票是否应由锦恒公司开具。 关于争议焦点之一，根据双方合同约定交房的前提条件为涉案房屋取得建设工程竣工验收备案证明文件。本案中锦恒公司虽于2021年四五月份通知殷胡超收房，但实际上锦恒公司隐瞒了不具备交房条件的实际情况，涉案房屋在2021年8月23日才予以竣工备案，锦恒公司主张在2021年8月23日之前已通知殷胡超收房，因涉案房屋已延期交房，锦恒公司为了避免损失扩大及时通知业主于其取得竣工备案证明后交房符合常理，且在殷胡超已收房的情况下殷胡超对其知道可以收房的时间未提交证据，故本院认定2021年8月23日为房屋交付时间。 关于争议焦点之二，涉案房屋锦恒公司的销售人员俞高峰对于退还购房款57600元在双方签订《浙江省商品房买卖合同（预售）》当日及之后均作出了允诺，锦恒公司的另一位从事销售工作的人员亦承诺超市卡会在2021年8月份左右发放，现无证据证明俞高峰不是锦恒公司的工作人员，关于俞高峰及锦恒公司另一位从事销售工作人员的职权范围锦恒公司未提交证据证明，锦恒公司工作人员对于退还购房款57600元的允诺属于职务代理，对锦恒公司发生法律效力。 关于争议焦点之三，涉案房屋的的违约金按照双方合同约定，锦恒公司自交付期限届满之日起至实际交付之日止按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。经核算，自2021年4月1日起按照总房款日万分之一的标准计算至2021年8月23日并扣除殷胡超同意的因疫情影响的45天后违约金为14400.29元【（1497629元-57600元）＊万分之一＊100天】。 关于争议焦点之四，发票的开具不属于法院受案范围，殷胡超应向有关机关申请解决。 据此，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条，《中华人民共和国民法典时间效力的若干规定》第一条、第二十条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条之规定，判决如下 一、被告长兴锦恒置业有限公司支付原告殷胡超逾期交房违约金14400.29元，于本判决生效之日起十日内付清； 二、被告长兴锦恒置业有限公司退还原告殷胡超购房款57600元，于本判决生效之日起十日内付清； 三、驳回原告殷胡超其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，被告应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费减半收取862元、保全申请费875元，合计1737元，由原告殷胡超承担197元，由被告长兴锦恒置业有限公司承担1540元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省湖州市中级人民法院 审判员张周芳 二○二二年一月十八日 法官助理李成毅 书记员邵池 | 民事案件 | 民事一审 | ["商品房预售合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 | 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二十条 : 民法典施行前成立的合同，依照法律规定或者当事人约定该合同的履行持续至民法典施行后，因民法典施行前履行合同发生争议的，适用当时的法律、司法解释的规定；因民法典施行后履行合同发生争议的，适用民法典第三编第四章和第五章的相关规定。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条 : 人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院；异议不成立的，裁定驳回。 当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00012 | 湖南省桂东县人民法院 民事判决书 （2022）湘1027民初237号 原告罗光华与被告湖南天任建设有限公司（以下简称“天任公司”）劳务合同纠纷一案，2021年11月30日，本院作出（2021）湘1027民初532号一审民事判决后，天任公司上诉于湖南省郴州市中级人民法院。2022年3月23日，湖南省郴州市中级人民法院作出（2022）湘10民终494号民事裁定书，裁定撤销湖南省桂东县人民法院（2021）湘1027民初532号民事判决；本案发回湖南省桂东县人民法院重审。本院于2022年4月25日立案受理后，罗光华向本院申请追加谭闯、谭霹为共同被告，2022年4月25日本院同意追加谭闯、谭霹为本案被告。本案2022年5月13日依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理。原告罗光华及委托诉讼代理人扶绍平，被告天任公司委托诉讼代理人曹波到庭参加诉讼，被告谭闯、谭霹经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案现已审理终结 罗光华向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付劳务款112108元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年，桂东县新坊乡易地扶贫搬迁住房建设工程由被告公司中标。被告中标后与谭闯、谭霹合作，并定谭闯、谭霹为被告公司该工程项目负责人，随后，谭闯、谭霹雇请周显舟负责案涉工程的管理。案涉工程施工后，被告公司项目负责人谭闯、谭霹雇请原告从事木工劳务，劳务报酬以木工作业面积每平方米63元计算。2019年元月完工时，经双方结算，原告劳务报酬总计373054元，加上伙食费15000元，被告应给付原告总计388054元，减去被告已付的270946元，被告尚欠原告总计112108元。该款，原告多次向被告催讨，但被告至今未能给付，请法院支持原告诉讼请求。 天任公司辩称，请求法院驳回对天任公司的诉讼请求。1、原告与天任公司没有任何的劳务合同关系，既没有签订合同也没有直接的关联，劳务款支付的主体是谭闯、谭霹而不是天任公司；2、天任公司在对该项目的工程核算没有欠原告的工程款，而且天任公司对此笔款项毫不知情；3、天任公司有理由怀疑是谭闯、谭霹与原告互相串通以此来损害天任公司的合法权益；4、原告欠款结算单上并没有天任公司的盖章，或者是谭闯、谭霹的签字确认，无法确认真实性。综上所述，天任公司不应承担任何支付责任。应驳回原告对天任公司所有的诉讼请求。 谭闯未作答辩。 谭霹未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证,原告申请证人李某到庭作证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2017年，天任公司中标桂东县新坊乡异地扶贫搬迁住房建设工程，该公司中标后，谭闯、谭霹挂靠于天任公司，成为该工程的实际施工人。谭闯、谭霹聘请周显舟负责案涉工程管理。案涉工程施工后谭闯、谭霹雇请罗光华到该工程项目从事木工工作，雇请李某从事架子架设工作，达成口头约定，未签订劳务合同。2019年1月24日，周显舟向原告出具《桂东新坊项目罗光华木工结账单》，记载原告的木工工资总计为373254元，周显舟在结账单经手人处签名。庭审中，原告称因计算错误自认确定的实际木工工资总计为373054元。原告在案涉工地提供劳务期间，被告多次向原告支付劳务工资，已向原告支付劳务工资270946元，尚欠劳务工资102108元 本院认为：本案争议的焦点一是本案的适格被告是谁，二是案涉的劳务费应该由谁承担责任，三是欠付的劳务费具体应是多少。 一、关于本案的被告问题。 本案系劳务合同纠纷,提供劳务者有获得报酬的权利，获得劳务者有支付报酬的义务。从查明的事实和已经生效的湖南省桂东县人民法院（2019）湘1027民初307号民事判决和郴州市中级人民法院（2019）湘10民终3658号民事判决认定：谭闯、谭霹挂靠天任公司承包了桂东县新坊乡异地扶贫搬迁住房建设工程，系该工程实际施工人。已经生效的湖南省桂东县人民法院（2021）湘1027民初134号民事判决认定：谭闯、谭霹聘请周显舟负责案涉工程的管理，雇请李某从事架子架设工作，与李某口头达成劳务合同，天任公司是适格被告，判决天任公司支付李某劳务费。李某是本案的证人，证实谭闯、谭霹雇请原告和李某为该案涉工程提供不同工作的劳务，口头达成劳务合同，其结算单也同样是周显舟签字认定。综合全案证据，可以认定天任公司与谭闯、谭霹是挂靠关系，挂靠人谭闯、谭霹雇请原告为该工程提供劳务，天任公司和谭闯、谭霹均是本案适格被告。 二、关于案涉的劳务费应该由谁承担责任的问题。 原告提供的证据可以证明谭闯、谭霹雇请原告为案涉工程从事木工工作，与原告口头达成按木工单价63元每平方米计算劳务费的劳务合同。该约定系双方当事人真实意思表示，且未违反法律规定，该合同合法有效。在原告依约向谭闯、谭霹提供劳务之后，该工程管理人周显舟在桂东新坊项目罗光华木工结账单上作为经手人签字，谭闯、谭霹应当承担支付劳务报酬的责任。 已经生效的湖南省桂东县人民法院（2019）湘1027民初307号民事判决和郴州市中级人民法院（2019）湘10民终3658号民事判决认定事实:2019年4月30日，经新坊乡政府通知，谭霹对新坊乡新坊村乌家易地扶贫搬迁项目对该工程所欠款项进行了清理并在清单上签名认可；天任公司法定代表人谢炎彬以挂靠单位联系人的身份在清单下面签名，注明“以上款项由实际施工人承担支付义务。如需我方进行支付，直接由其工程款中扣除，如其工程款不足以支付以上工程款及我方垫付资金，由实际施工负责人承担偿还我方款项的责任”，并在谭霹签名后面标注“实际施工负责人”。可以认定谭霹、谭闯是新坊乡易地扶贫搬迁项目的实际施工人，天任公司作为挂靠单位对该工程所欠款项有垫付责任，即谭霹、谭闯不能支付所欠款项时，由天任公司承担连带责任。虽然所欠原告劳务工资未在清单中，但根据乡政府的通知内容，原告的劳务工资也属于该工程所欠款项，应被列入而未列入清单，谭闯、谭霹应支付原告劳务工资，天任公司应对该笔欠款承担连带责任。 已经生效的湖南省桂东县人民法院（2021）湘1027民初134号民事判决认定的事实结合李某的证言，可以认定谭闯、谭霹雇请原告提供劳务，取得了被挂靠单位天任公司的授权，对于支付原告劳务工资，则被挂靠单位天任公司与挂靠人谭闯、谭霹应承担连带责任。 谭闯、谭霹未作答辩，经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为主动放弃诉讼权利。 三、关于原告要求被告支付剩余未付劳务工资107054元的问题。 原告在起诉书中认定被告已支付270946元，在原庭审时也对被告已支付的总额为270946元进行了陈述，但本次庭审中又提出只支付了劳务费266000元的意见，本院认为根据原告的起诉书和陈述结合原告提供的其本人的中国建设银行个人活期账户交易明细，依法认定为被告已支付270946元给原告，被告欠付原告的劳务费为102108元。对原告提出要求被告支付15000伙食费的主张，原告未提交相关证据证明，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第十条、第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条、第二百四十三条规定，判决如下 一、被告谭闯、谭霹于本判决生效后15日内支付原告罗光华劳务工资102108元； 二、被告湖南天任建设有限公司承担连带责任； 三、驳回原告罗光华的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2542元，由原告罗光华负担227元，被告谭闯、谭霹负担2315元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。 本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人应当按照履行生效法律文书确定的义务，并不得转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知，本案执行立案后，人民法院可依法对被执行人的财产采取执行措施，对相关当事人采取纳入失信被执行人名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任 审判长罗启龙 人民陪审员扶晓荣 人民陪审员罗茂林 二〇二二年五月三十日 法官助理尹红霞 书记员扶焱杰 | 民事案件 | 民事一审 | ["劳务合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》, 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第八条,《中华人民共和国合同法》第十条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百零九条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 | 《中华人民共和国合同法》第八条 : 【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二章 合同的订立 《中华人民共和国合同法》第十条 : 【合同的形式】当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。 法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零九条 : 【金钱债务的违约责任】当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三条 : 人民法院应当向当事人说明举证的要求及法律后果，促使当事人在合理期限内积极、全面、正确、诚实地完成举证。 当事人因客观原因不能自行收集的证据，可申请人民法院调查收集。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条 : 人民法院有权向有关单位和个人调查取证，有关单位和个人不得拒绝。 人民法院对有关单位和个人提出的证明文书，应当辨别真伪，审查确定其效力。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条 : 书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由审判人员和书记员签名。 法庭笔录应当当庭宣读，也可以告知当事人和其他诉讼参与人当庭或者在五日内阅读。当事人和其他诉讼参与人认为对自己的陈述记录有遗漏或者差错的，有权申请补正。如果不予补正，应当将申请记录在案。 法庭笔录由当事人和其他诉讼参与人签名或者盖章。拒绝签名盖章的，记明情况附卷。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十三条 : 被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用。 人民法院扣留、提取收入时，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，被执行人所在单位、银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须办理。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00013 | 广东省潮州市湘桥区人民法院 民事判决书 （2021）粤5102民初1191号 原告刘炳财诉被告廖爽合同纠纷一案，本院于2021年7月29日立案受理后，依法适用简易程序，、同年二次公开开庭进行了审理。原告刘炳财及其委托诉讼代理人刘斌、被告廖爽到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告刘炳财向本院提出诉讼请求：1.判决解除原、被告签订的《金塘路协议》；2.判决被告退还保证金30万元并支付该款的利息损失（自以30万元按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日）；3.判决被告向原告支付设备机械租赁费用共46500元；4.本案诉讼费用由被告承担。本案审理过程中，原告刘炳财将第1项诉讼请求变更为：判决确认原、被告签订的《金塘路协议》无效。事实和理由：原告与被告经过友好协商，约定由被告将位于潮州市湘桥区桥东黄金塘路段土方交由原告承包开采，并由原告委托朋友陈泽海向被告转账20万元用于支付保证金。后原、被告双方于签订了《金塘路协议》，约定“甲方指定位于潮州市湘桥区桥东黄金塘路段土方体积约由乙方承包开采，乙方进场的设备机械所有费用由甲方付款”等。协议签订当天，原告再向被告支付现金10万元作为保证金。协议签订后，原告积极主动履行协议中约定的义务，及时支付保证金并组织机械和人员进场，但原告在进入现场作业的当天，即遭到村民阻止施工进场，导致原告完全无法进行开采作业。原告多次积极找被告协调沟通，均无能为力，直至协议约定的工程开工日期完结，被告仍无法协调原告进行开工。被告的行为已构成严重违约。后原告了解到，被告根本不是该路段工程的中标方，其根本没有任何履行该协议的能力，根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条之规定，原告有权解除《金塘路协议》，同时根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条之规定及双方约定，本案被告应向原告支付租赁设备机械的费用及承担相应的违约责任。 被告廖爽辩称，涉案合同是原、被告所签，原告请求退还的保证金数额不准确，被告廖爽已经退还了118000元，其中10万元转账付还给林泽超，18000元微信转账给陈伟浩，这个工程还在做，只是还没有到土方搬运的项目而已。关于原告请求的租赁设备的费用不应由被告廖爽负责。 本院经审理认定事实如下：，廖爽（甲方）与刘炳财（乙方）就潮州市湘桥区黄金塘至恒大路段（金塘路）山体路面土方开采事宜签订《金塘路合同》，约定：甲方指定位于潮州市湘桥区桥东黄金塘路段土方体积约由乙方承包开采，以实载吨数计数，每吨土方40元，甲方负责场内设备机械所有费用。承包期限为2个月，即自至止。乙方应支付甲方300000元保证金，此保证金在工程尾期可以抵除费用。甲方按照乙方要求出售土方，验收标准以甲方提供现场土方给乙方验收，乙方验质量后应自行运载。甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失，应当承担赔偿损失。如保证金付全款后在至甲方工程还未开工，应即时归还保证金。甲方未按照合同约定出售土方，乙方有权解除合同。本协议签订后必须立即付清保证金。双方同时对其他权利义务作约定。 ，廖爽（甲方）又与刘炳财（乙方）就潮州市湘桥区黄金塘至恒大路段（金塘路）山体路面土方开采事宜签订《金塘路协议》，约定：甲方指定位于潮州市湘桥区桥东黄金塘路段土方体积约由乙方承包开采，以实载吨数计数，每吨土方38元，乙方进场的设备机械所有费用由甲方付款。甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失，应当承担赔偿损失。如保证金付全款后在至甲方工程还未开工，应即时归还保证金。双方约定的其他权利义务对双方签订的《金塘路合同》未作实质性变更。 合同的履行情况：刘炳财于通过案外人陈泽海向廖爽汇款20万元用于支付合同约定的保证金，于《金塘路协议》签订当天又从案外人林泽超处取得现金10万元并支付给廖爽。廖爽确认收到刘炳财以上述方式支付的保证金共30万元。刘炳财进场施工遭拒，后与廖爽沟通协调未果，至今未能就双方约定的潮州市湘桥区黄金塘至恒大路段（金塘路）山体路面土方开采事项进行正常作业。刘炳财另主张其因进场施工支付设备机械租赁费用46500元，对此提供收据二张为据，廖爽对此不予确认并认为该费用不应由其承担。廖爽主张已退还上述合同约定的保证金共118000元，对此提供其向林泽超的账户转账10万元的银行转账记录为据。刘炳财对廖爽主张的向林泽超转账10万元系付还本案讼争合同所涉的保证金的事实予以确认，对廖爽另主张已付还保证金18000元表示不清楚，也不予确认。刘炳财诉至本院，请求处理。 另查明，潮州市自然资源局网站公布的落款日期为的《金塘路（溪北二路至汕汾高速延长线）道路工程招标公告》中显示，金塘路（溪北二路至汕汾高速延长线）道路工程招标人为潮州市城市综合管理局，招标项目为金塘路（溪北二路至汕汾高速延长线）起于规划中的溪北二路，终于汕汾高速延长线，建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水、照明工程和绿化工程等，投标人资格要求；具有独立法人资格，已领取安全生产许可证，具备市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）有效资质的施工单位。潮州市城市综合管理局于就上述道路工程施工评标结果进行公示，第一中标候选人为广东协展建设工程有限公司；第二中标候选人为广东中凯建设工程有限公司；第三中标候选人为深圳市润源建筑工程有限公司 本院认为：原、被告就潮州市湘桥区黄金塘至恒大路段（金塘路）山体路面土方开采事宜签订的《金塘路合同》、《金塘路协议》均涉及道路工程施工，据潮州市自然资源局网站公布《金塘路（溪北二路至汕汾高速延长线）道路工程招标公告》及潮州市城市综合管理局于就上述道路工程施工评标结果进行的公示，金塘路道路工程已由潮州市城市综合管理局进行招标并已确定中标候选人，廖爽并非该道路工程的中标人，也未能提供其享有将该道路工程所涉的土方开采交由刘炳财承包开采的权利依据，而原告作为自然人，并非具备相应建设工程施工资质的单位，却还与被告签订相关的工程施工协议，根据《中华人民共和国建筑法》第二十二条“建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位”、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释［2004］14号）第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的……”的规定，原、被告签订的《金塘路合同》、《金塘路协议》依法应认定为无效，对此，双方均负有责任。刘炳财主张其已支付廖爽保证金30万元，廖爽予以确认，但对其中10万元，双方均认可来源于案外人林泽超并已确认廖爽向林泽超转账10万元系付还本案讼争合同所涉的保证金，故对廖爽主张的已付还保证金10万元的事实，本院予以确认。对廖爽另主张的向案外人退还保证金18000元，因未能提供相关依据，刘炳财也不予确认，故本院不以采信。 根据《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”的规定，双方签订《金塘路协议》时，刘炳财才实际完全履行合同义务，现刘炳财请求确认双方签订的《金塘路协议》无效及廖爽退还保证金，该部分请求合法，但廖爽应退还的保证金应抵减其已付还的10万元，余20万元廖爽应予退还，并应支付该款自至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。至于刘炳财请求设备机械租赁费用46500元，因刘炳财本身也具有过错，故应承担相应的责任，且对其主张支付的设备机械租赁费用也未能提供充分有效的证据证明，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”的规定，刘炳财该部分请求理据不足，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第五十八条、《中华人民共和国建筑法》第二十二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释［2004］14号）第一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下 一、原告刘炳财与被告廖爽签订的《金塘路协议》无效； 二、被告廖爽应于本判决生效之日起十日内退还原告刘炳财保证金20万元及该款自至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息； 三、驳回原告刘炳财的其他诉讼请求。 本案受理费6498元，减半收取3249元，由原告刘炳财负担750元，由被告廖爽负担2499元。原告刘炳财应负担的受理费已由其预交，被告廖爽应负担的受理费于本判决发生法律效力之日起5日内向本院交纳。原告刘炳财预交的受理费2499元于本判决发生法律效力后退回其指定的账户。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省潮州市中级人民法院 审判员林丽如 二〇二一年十一月十二日 书记员曾玲 | 民事案件 | 民事一审 | ["合同纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》, 《中华人民共和国建筑法》 | 《中华人民共和国建筑法》第二十二条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第五十二条,《中华人民共和国合同法》第五十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国合同法》第五十二条,《中华人民共和国合同法》第五十八条,《中华人民共和国建筑法》第二十二条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 | 《中华人民共和国建筑法》第二十二条 : 建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 : 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效： （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第五十二条 : nan 《中华人民共和国合同法》第五十八条 : 【合同无效或被撤销的法律后果】合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国合同法》第五十二条 : 【合同无效的法定情形】有下列情形之一的，合同无效： （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。 《中华人民共和国合同法》第五十八条 : 【合同无效或被撤销的法律后果】合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。 《中华人民共和国建筑法》第二十二条 : 建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 : 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效： （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00014 | 湖南省江华瑶族自治县人民法院 民事判决书 （2022）湘1129民初2338号 原告江华瑶族自治县华宇房地产开发有限公司（以下简称华宇公司）与被告衡阳皇冠建筑工程有限公司江华分公司（以下简称皇冠江华分公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2022年11月17日立案受理，依法适用简易程序审理。审理中，根据被告皇冠江华分公司申请，本院依法追加谢俊友为本案被告参加诉讼。原告华宇公司的委托诉讼代理人唐华，被告皇冠江华分公司的委托诉讼代理人蒋秋生，被告谢俊友到庭参加了诉讼。本案现已审理终结 华宇公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告向原告提供江华瑶族自治县××镇××城××号楼竣工验收报告及完整的竣工验收资料；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年5月25日，原、被告就江华瑶族自治县××镇××城××号楼建筑、安装工程签订《湖南省建设工程施工合同》，被告负责××城××号楼的建筑、安装工程施工。施工完成后，被告以各种理由拒绝向原告提供竣工验收报告及完整的竣工验收资料，导致××城××号楼的竣工验收工作一直无法进行。被告的单方违约行为，已严重违反了合同约定，给原告造成了重大影响和损失。为维护原告的合法权益，请求法院依法支持原告的诉讼请求。 皇冠江华分公司辩称：现放弃第一次开庭时的答辩意见。新的答辩意见是：原、被告签订的施工合同约定被告有向原告提供竣工验收资料的义务，但原告首先存在严重违约行为，体现在原告未按合同约定退还履约保证金、未按合同约定支付工程进度款。由于原告未按合同约定退还履约保证金、未按合同约定支付工程进度款，导致被告无法支付竣工验收费用、民工工资。因原告首先违约，故原告对被告未提供竣工验收报告和竣工验收资料应当承担主要责任。请求法院驳回原告的诉讼请求。 谢俊友辩称：按照合同约定，27号楼竣工后，原告应支付工程进度款的85%，即1361万余元，但原告仅支付了1230万元（含付给谢俊友的970万元、代付民工240万元），还有240余万元未付。因原告未按合同约定支付工程款，故竣工验收报告和有关资料无法办理，即没有钱去办理。××城××号楼，被告已实际交付原告使用一年多了，故××号楼应视为合格工程。 经审理查明：华宇公司系有限责任公司，经营范围为房地产开发经营、管理；房屋装修。皇冠江华分公司系有限责任公司分公司，经营范围为受总公司的委托，房屋建筑工程施工总承包贰级（可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：①28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程；②高度120米及以下的构筑物；③建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体；室内水电安装及房屋装饰装潢等）。 2018年5月24日，皇冠江华分公司出具《法定代表人授权委托书》，委托谢俊友为代理人，负责以皇冠江华分公司的名义与华宇公司就××城××号楼项目工程签署文件和与之相关的事务。 2018年5月25日，皇冠江华分公司（承包人）与华宇公司（发包人）签订《湖南省建设工程施工合同》，约定：一、工程概况：工程名称：××城××号楼建筑、安装工程；工程地点：江华瑶族自治县××镇××路××城；工程结构：框架、地上12层、总建筑面积13291㎡。二、承包范围：墙砌体、内外墙装饰装修、楼地面、门窗、阳台栏杆、水电、节能环保、防水、排污等，施工做法以图纸设计为准；强电弱电均设置到各层各户入户门口。三、合同工期：2018年6月25日至2019年4月24日。四、质量标准：按照国家《建筑工程质量检验评定标准》及其他相关规范标准中的有关规定，工程质量达到国家质量合格标准以上。五、工程总造价：本工程为建筑面积平方造价包干方式，采取包工包料（即一次性大包干）形式，按1205元／㎡计算。六、工程保证金：（1）在签订合同之前承包人提交工程履约保证金100万元到发包人指定账户；（2）本工程地上六层完工后无息退还保证金50万元，主体封顶后无息退还保证金50万元。 上述合同第二部分《通用条款》第24条约定“发包人未按合同约定支付工程进度款（进度款支付时间超过2个月），从逾期60天之日起发包人承担欠款金额的两分利息计算给承包人，承包人不得因此停工，应继续履行合同义务。”第30.1条约定“工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。”第31.1条约定“工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。”第31.3条约定“发包人收到竣工结算报告、结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。” 2019年1月，谢俊友组织人员、设备开始施工。 2020年8月5日，皇冠江华分公司出具《代收工程款委托书》，委托谢俊友全权代表皇冠江华分公司与华宇公司办理××城××号楼工程的结算事宜，并让华宇公司将工程款转入谢俊友的账户。 2021年2月，谢俊友完成了××城××号楼的工程施工任务。2021年9月14日，皇冠江华分公司的代表与华宇公司的代表就相关问题进行了商讨，但未能落实。此后，谢俊友以华宇公司不按合同约定支付工程进度款、未按约定退还履约保证金为由拒绝向华宇公司提供工程竣工资料和竣工验收报告，导致××城××号楼至今未能进行竣工验收，成讼。 上述事实，有华宇公司提供的《湖南省建设工程施工合同》、《接洽工程业务有关资料》、《代收工程款委托书》、《会议记录》及双方当事人的陈述予以证实 本院认为，本案属建设工程施工合同纠纷。本案事实发生在民法典施行前但持续至民法典施行后，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第三款规定，本案应适用民法典的规定处理。 华宇公司与皇冠江华分公司签订的《湖南省建设工程施工合同》是合同双方的真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，亦未损害第三人的合法利益，合法有效，双方当事人应当自觉履行。按照《湖南省建设工程施工合同》约定，皇冠江华分公司承建的“××城××号楼”于2021年2月完工后，如认为工程具备竣工验收条件，皇冠江华分公司就应当按工程竣工验收有关规定，向华宇公司提供完整的竣工资料及竣工验收报告。因皇冠江华分公司至今未向华宇公司提供完整的竣工资料及竣工验收报告，导致“××城××号楼”工程至今无法进行竣工验收，已属违约，故华宇公司起诉要求皇冠江华分公司提供，合法有据，本院依法予以支持。 合同约定“发包人未按合同约定支付工程进度款，从逾期60天之日起发包人承担欠款金额的两分利息计算给承包人，承包人不得因此停工，应继续履行合同义务”；“竣工验收和结算”的程序为：①工程具备竣工验收条件后，承包人向发包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告；②发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见；③发包人认可竣工验收报告后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定进行工程竣工结算。故皇冠江华分公司、谢俊友提出的抗辩意见，不符合合同约定，本院不予采纳。 从皇冠江华分公司出具的《法定代表人授权委托书》和《代收工程款委托书》看，谢俊友为实际施工人，谢俊友与皇冠江华分公司系挂靠与被挂靠的关系，故谢俊友有义务提供××城××号楼的竣工资料及竣工验收报告。 综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、第五百七十七条、第七百八十条、第八百零八条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第三款规定，判决如下 限衡阳皇冠建筑工程有限公司江华分公司、谢俊友于本判决生效之日起五日内共同向江华瑶族自治县华宇房地产开发有限公司提供江华瑶族自治县××镇××城××号楼工程的竣工验收报告和完整的竣工验收资料。 本案受理费80元，减半收取40元，由衡阳皇冠建筑工程有限公司江华分公司、谢俊友负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院 审判员李杰 二〇二二年十二月二十三日 书记员朱志琳 | 民事案件 | 民事一审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民法典》 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《中华人民共和国民法典》第七百八十条,《中华人民共和国民法典》第八百零八条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法典》第七百八十条 : 承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。 《中华人民共和国民法典》第八百零八条 : 本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。 第十九章 运输合同 第一节 一般规定 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。
Q00015 | 山东省济南市长清区人民法院 山东省济南市长清区人民法院 民事判决书 （2021）鲁0113民初3550号 原告山东奔腾供应链服务有限公司（以下简称奔腾公司）与被告济南建工总承包集团有限公司（以下简称建工总公司）排除妨害纠纷一案，本院于2021年8月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告奔腾公司的委托诉讼代理人宋玉丽到庭参加诉讼，被告建工总公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结 奔腾公司向本院提出诉讼请求：1.建工总公司排除对奔腾公司长清区平安街道办事处冷庄村、大刘庄村项目土地使用权的妨害；2.建工总公司赔偿损失1万元；3.本案诉讼费用由建工总公司承担。庭审中，奔腾公司明确其要求排除妨害的诉讼请求，即要求建工总公司撤离涉案土地。事实和理由：2019年8月，长清区法院公开拍卖长清区平安街道办事处冷庄村、大刘庄村项目土地使用权，奔腾公司按照拍卖要求及程序，以34324958元竞得涉案土地的国有建设土地使用权。同年8月7日、8月15日奔腾公司分两次将拍卖款付至长清区法院账户。2020年10月12日，奔腾公司办理了两宗土地的不动产权证书。建工总公司曾与涉案土地原使用权人山东药源医药物流园有限公司签订施工合同，进入涉案土地并搭设临时施工板房及附属设施。2019年8月，建工总公司因与山东药源医药物流园有限公司发生合同纠纷诉至长清区法院。2020年7月，法院判决解除双方所签施工合同。奔腾公司取得涉案土地使用权后，多次口头与建工总公司沟通，要求其排除妨害、撤离涉案土地遭拒。2021年1月5日，奔腾公司向建工总公司发出律师函要求其排除妨害仍遭拒。为此诉至法院，望判如所请。 建工总公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面辩称意见。 本院经审理认定事实如下：山东药源医药物流园有限公司（以下简称药源公司）未履行生效（2017）鲁0113民初1916号民事判决书确定的义务，在案件执行阶段，本院将药源公司享有使用权的坐落于济南市长清区的长清国用（2013）第0700007号用地、长清国用（2013）第0700014号土地使用权予以拍卖，奔腾公司以34324958元的价格成功竞得上述两宗土地的使用权。对此，本院作出（2018）鲁0113执1801号执行裁定书予以确认。2019年8月7日、8月15日奔腾公司分两次将涉案土地拍卖款全额付至本院账户。2020年10月12日，奔腾公司对原长清国用（2013）第0700014号土地办理了不动产权证书，载明该宗土地的权利人为奔腾公司，不动产权证书号为鲁（2020）济南市不动产权第0××7号。同日，奔腾公司对原长清国用（2013）第0700007号土地办理了不动产权证书，载明该宗土地的权利人为奔腾公司，不动产权证书号为鲁（2020）济南市不动产权第0××4号。此后，奔腾公司曾委托向建工总公司发送《山东舜泽律师事务所律师函临时设施及附属拆除通知书》一份，要求建工总公司在收到律师函7日内将该土地上临时搭建的板房及附属设施搬离拆除并完成交接。建工总公司回函称，建工总公司和药源公司于2018年签订建设工程施工合同，约定建工总公司承建山东药源医药物流公共信息服务平台工程，施工过程中，因药源公司欠付工程款，建工总公司将药源公司诉至法院，法院判决解除双方所签建设工程施工合同并由药源公司支付建工总公司工程款及损失。现双方纠纷尚未解决，建工总公司作为承包人对涉案工程及土地上所有附属物享有优先受偿权，奔腾公司无权私自处置。为此，奔腾公司诉至本院，形成本案诉讼。 诉讼中，奔腾公司向本院提交委托代理合同原件、代理费发票原件、网上银行电子回单打印件各一份，拟证明其为聘请律师支出律师代理费1万元，并要求建工总公司赔偿该项损失 本院认为，奔腾公司以34324958元的价格竞得原药源公司享有的长清国用（2013）第0700007号、长清国用（2013）第0700014号土地使用权，现已支付全部价款并将上述两宗土地使用权权利人变更到自己名下，分别办理鲁（2020）济南市不动产权第0××4号、鲁（2020）济南市不动产权第0××7号不动产权证书。建工总公司曾与药源公司签订建设工程施工合同并在涉案土地上搭设临时施工板房及附属设施，现因双方存在纠纷，建工总公司迟迟未自涉案土地上撤离。上述事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。《中华人民共和国民法典》第二百零七条规定，国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律平等保护，任何组织或者个人不得侵犯。第二百三十六条规定，妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。本案中，奔腾公司已通过竞拍方式合法取得涉案两宗土地的使用权，任何人不得侵犯。建工总公司在回函中陈述的理由不足以对抗奔腾公司，其不予撤离涉案土地的行为，形成对奔腾公司行使涉案两宗土地使用权的妨害，奔腾公司要求其排除妨害，撤离涉案土地，合理合法，本院予以支持。 奔腾公司为维护自身权益聘请律师提供专业法律服务而支出的合理费用，属于建工总公司侵权给奔腾公司造成的损失。综合考虑本案案件类型、标的额和案件复杂程度，奔腾公司要求建工总公司赔偿其律师代理费1万元，合理合法，本院予以支持。 综上，因建工总公司未到庭参加诉讼，致本案无法调解。依照《中华人民共和国民法典》第二百零七条、第二百三十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下 一、济南建工总承包集团有限公司于本判决生效之日起十日内自权利人为山东奔腾供应链服务有限公司，位于济南市长清区，不动产权证书号为鲁（2020）济南市不动产权第0××4号、鲁（2020）济南市不动产权第0××7号的土地上撤离； 二、济南建工总承包集团有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿山东奔腾供应链服务有限公司律师代理费1万元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元，减半收取计25元，由济南建工总承包集团有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院 审判员侯永 二〇二一年八月三十一日 书记员尚然然 | 民事案件 | 民事一审 | ["排除妨害纠纷"] | 运营维护阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第二百零七条,《中华人民共和国民法典》第二百三十六条,《中华人民共和国民法典》第二百零七条,《中华人民共和国民法典》第二百三十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第二百零七条 : 国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律平等保护，任何组织或者个人不得侵犯。 《中华人民共和国民法典》第二百三十六条 : 妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。 《中华人民共和国民法典》第二百零七条 : 国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律平等保护，任何组织或者个人不得侵犯。 《中华人民共和国民法典》第二百三十六条 : 妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00016 | 成都市成华区人民法院 民事判决书 （2021）川0108民初6216号 原告四川钜强建设工程有限公司（以下简称钜强公司）与被告成都移峰能源有限公司（以下简称移峰公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年4月9日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年5月12日公开开庭进行了审理，原告钜强公司的委托诉讼代理人徐坤，被告移峰公司的委托诉讼代理人田星到庭参加诉讼，本案现已审理终结 钜强公司向本院提出诉讼请求：1．移峰公司向钜强公司支付工程款164388元；2．移峰公司向钜强公司支付逾期付款违约金61028.8元。 事实与理由：钜强公司与移峰公司双方于2016年10月签订编号为的《建设工程施工合同》，约定移峰公司委托钜强公司承建成都市龙潭寺新建分布式能源土建、电力项目，合同总价暂定637000元，最终结算依据以完工结算量和固定综合单价计算出的总价为准。合同签订后，钜强公司已依约定履行了合同义务，案涉工程已竣工验收。案涉工程完工后，移峰公司向钜强公司出具《力帆实业（集团）股份有限公司审计决定书关于移峰能源公司成都龙潭寺分布式能源站土建、电力工程项目审计决定》，确认案涉工程结算金额为610288元。移峰公司只向钜强公司支付工程款445900元，欠付工程款164388元。钜强公司多次催促移峰公司支付工程款，移峰公司均以各种理由拒付。根据双方《建设工程施工合同》第14.1条的约定，移峰公司未按约定支付工程款应向钜强公司支付违约金61028.8元。钜强公司为维护其合法权益诉至本院。 移峰公司辩称：承认欠付钜强公司164388元工程款，但因移峰公司经营不好，且已支付大部分工程款，故钜强公司主张的61028.8元违约金过高，请求予以调整。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年10月，移峰公司（甲方）与钜强公司（乙方）签订《建设工程施工合同》，约定钜强公司承建移峰公司位于成都市龙潭寺的成都龙潭寺新建分布式能源站土建、电力项目，合同总价暂定为637000元，以完工结算量和固定综合单价计算出的总价为最终合同总价。合同第六条“工程款的支付”中约定，合同签订后10个工作日内，移峰公司需支付钜强公司工程总合同价款的30%；钜强公司工程进度达到总工程的60%时，钜强公司需组织移峰公司对工程进度进行复核，移峰公司需支付钜强公司总工程价款的40%；钜强公司所有工程完工通电完成后，钜强公司需组织移峰公司对工程进行验收，移峰公司工程验收合格后，移峰公司需支付钜强公司总工程价款的25%；5%质保金待工程完工经移峰公司及电力局验收合格满一年后支付给钜强公司。合同第十四条“违约责任”中约定，如一方违约应向守约方支付工程价款总价百分之十的违约金。 合同签订后，钜强公司按约进行了施工，移峰公司认可案涉项目于2016年12月26日完工并竣工验收，钜强公司认可移峰公司已向其支付工程进度款445900元。双方确认于2019年12月9日办理结算，工程款总额为610288元。 上述事实有当事人陈述及下列经庭审质证的证据证实：当事人身份信息、建设工程施工合同、（2020）川0181民初1272号民事判决书、《公证书》、《收据》2张等 本院认为，移峰公司与钜强公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，内容合法有效，对双方当事人均具有约束力。案涉项目已通过竣工验收，双方并进行了相应结算，移峰公司应当支付钜强公司工程款。因移峰公司对钜强公司主张的欠付工程款164388元无异议，故本院对钜强公司要求移峰公司支付工程款164388元予以支持。移峰公司未按约支付工程款，已构成违约，应当承担相应的违约责任。《建设工程施工合同》约定了违约金为工程款总价的百分之十即61028.8元，钜强公司主张按照该标准支付违约金，有事实及法律依据，本院予以支持。针对移峰公司辩称违约金过高，本院经审查后认为，《建设工程施工合同》约定工程验收合格后支付至总工程价款的95%，5%质保金在工程验收合格满一年后支付，案涉项目于2016年12月26日即已竣工验收，双方结算时间在2019年12月9日，剩余工程款（含质保金）的支付期限早已届满，但移峰公司一直未予支付，故综合考虑移峰公司的过错情况以及违约行为的持续时间，钜强公司主张的违约金不应予以调减，对移峰公司该项答辩意见本院不予采纳。 据此，依照原《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第六十四条之规定，判决如下 被告成都移峰能源有限公司于本判决生效之日起十日内向原告四川钜强建设工程有限公司支付工程款164388元及逾期付款违约金61028.8元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计2341元，由被告成都移峰能源有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本案判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任 审判员符荣华 二〇二一年五月二十六日 书记员杨建铭 | 民事案件 | 民事一审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第八条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百一十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 | 《中华人民共和国合同法》第八条 : 【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二章 合同的订立 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条 : 【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条 : 原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00017 | 黑龙江省大庆市让胡路区人民法院 民事判决书 （2022）黑0604民初10522号 原告与被告大庆油田房地产开发有限责任公司（以下简称房开公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告及被告房开公司委托诉讼代理人李志民均到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告向本院提出如下诉讼请求：1.判令房开公司赔偿原告商品房逾期办证的违约金9468元；2.案件受理费由房开公司负担。事实与理由：原告与房开公司于2013年5月24日签订《商品房买卖合同》，原告购买房开公司出售的位于大庆市让胡路区××室的房屋，建筑面积为148.87平方米，房屋价款金额为430376元整。合同签订后，原、被告于2013年5月24日完成了所购房屋的交付，自2019年9月3日被告通知原告可以办理不动产权证，但累计拖延2200天×430376元×0.001%的办证违约金9468元。原、被告就被告违约赔偿事宜多次协商未果，故诉至法院，望法院依法支持原告的诉请。 房开公司辩称，一、双方关于房屋产权登记约定的是房开公司应在约定的交房后1095天内完成产权登记资料的备案义务。根据双方签订的《商品房买卖合同》第十五条和《补充协议》第四条的约定，关于房屋产权登记事项，房开公司承担的仅是在房屋交付后1095日内将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案的义务，而买受人何时可以取得产权证还受多方因素制约，包括买受人是否及时到房开公司取办证材料、是否及时到产权登记机关办理以及产权登记机关具体的办理时限等，且双方并未约定需由房开公司代为办理房屋产权证；二、房开公司对原告诉请承担逾期备案产生相应违约责任提出诉讼时效的抗辩。原告于2013年10月27日接收房屋，依据双方合同约定的1095日期限，房开公司应在2016年10月27日前完成产权登记资料备案义务，原告依据合同约定的期限知晓自身何时可以取得产权证，房开公司是否通知原告办理产权登记以及原告何时取得产权证，均不影响原告的诉讼权利，而自双方约定期限届满后至今已近6年的时间，在此期间原告并未向房开公司主张逾期办证的违约责任，因此原告此时提起诉讼已超过法定时效，其请求依法不应得到支持。综上所述，请求法院依法裁决。 本院经审理认定事实如下：2013年5月24日，原告与房开公司签订了购买创业城22-17-1-502室房屋的《商品房买卖合同》及《补充协议》，总房款为430376元，原告交付了全部购房款。合同约定出卖人在房屋交付后730日内将办理权属登记需要由出卖方提供的资料报产权登记机关备案，如因出卖人的责任不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按补充协议处理，补充协议约定了如因出卖人的原因，买受人不能在规定的期限内取得房地产权属证书的，双方同意买受人不退房，出卖人在合同规定期限后的365天内将办理权属登记需要由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。房开公司于2013年10月27日将房屋交付给原告。 双方在合同中对房开公司逾期交房的违约责任进行了约定，主要内容为“出卖人如未按合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，买受人不退房，出卖人按日向买受人支付己交房价款万分之零点一的违约金，合同继续履行”。 大庆市城乡规划局于2016年6月27日受理了房开公司要求对创业城第一批房屋进行规划验收的申请，但由于有部分业主存在私占空间，私封露台等情况，不满足城乡规划局的整体验收条件，大庆市城乡规划局未予整体规划验收。后经房开公司多方协调沟通，最终由市规划局出具了备注不合格住户的《建设工程规划条件核实确认书》，实现单体验收。案涉房屋在2019年5月27日在大庆市自然资源局完成了备案手续。2019年9月3日，原告取得案涉房屋的不动产权证书 本院认为，本案争议焦点为：1.原告主张的逾期违约损失如何计算；2.原告起诉是否已经超过诉讼时效。 一、关于原告主张的逾期违约损失如何计算的问题。因本案双方在签订商品房买卖合同及补充协议时对于延期办证的违约责任并没有明确约定，故原告只能向房开公司主张因房开公司的违约行为给其造成的损失。现原告对其损失要求参照双方合同约定的逾期交房违约金的标准计算，即按日万分之零点一计算，起算时间自交付房屋次日再经过1095天（730天＋365天）后开始（即2016年10月27日），计算至房开公司将办理权属登记需提供的资料报备至产权登记机关时止（即2019年5月27日），共计942天，属于买受人因出卖人违约行为造成的合理损失，符合双方合同约定及法律规定，故对原告主张逾期办证违约金，本院依法对4054元（430376元×0.001%×942天）的诉讼请求予以支持。 二、关于该诉讼是否超过诉讼时效的问题。庭审中，房开公司提出了诉讼时效抗辩。本院认为，诉讼时效期间为三年，自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起算。本案中房开公司的违约行为持续至2019年5月27日违约行为结束。鉴于房屋备案由房开公司与相关行政职能部门完成，原告并未实际参与，房开公司应举证证明其就房屋备案情况已经向原告实际履行了通知义务。但房开公司未能予以提交。现查明涉案房屋于2019年9月3日办理产权证，原告取得案涉房屋的不动产权证书后，即使房开公司未予通知原告逾期办证的相应情形，原告亦应知道房开公司未按照合同的约定履行协助办理产权证的义务，作为权利人原告于2019年9月3日后知道或应当知道其办理产权证照的权利受到损害，现原告于2022年6月份向本院提交相关起诉材料，原告的起诉并未超过诉讼时效，故本院对于房开公司关于诉讼时效的抗辩理由依法不予认可。 综上，对原告的诉讼请求予以部分支持。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、第一百二十一条，最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百七十一条之规定，判决如下 一、大庆油田房地产开发有限责任公司于本判决生效后立即支付金明男、崔圣姬逾期办证违约金4054元； 二、驳回金明男、崔圣姬的其他诉讼请求。 案件受理费25元（已减半收取），由大庆油田房地产开发有限责任公司负担。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的利息。 本判决为终审判决 审判员程宇 二〇二二年十二月二十日 书记员宋宇 | 民事案件 | 民事一审 | ["房屋买卖合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国合同法》, 《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第一百一十三条,《中华人民共和国合同法》第一百一十四条,《中华人民共和国合同法》第一百二十一条,《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百七十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百一十三条 : 【损害赔偿的范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条 : 【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国合同法》第一百二十一条 : 【因第三人的过错造成的违约】当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条 : 对于买受人因商品房买卖合同与出卖人发生的纠纷，人民法院应当通知包销人参加诉讼；出卖人、包销人和买受人对各自的权利义务有明确约定的，按照约定的内容确定各方的诉讼地位。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百七十一条 : 人民法院审理小额诉讼案件，适用民事诉讼法第一百六十五条的规定，实行一审终审。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00018 | 广西壮族自治区大新县人民法院 民事判决书 （2021）桂1424民初752号 原告农新海诉被告王勤、中城汇建设工程集团有限公司（以下简称中城汇公司）劳务合同纠纷一案，本院于2021年7月7日立案受理后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告农新海、被告王勤、中城汇公司的委托诉讼代理人潘德渝到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告农新海向本院提出诉讼请求：判令王勤支付农新海运费14169元，中城汇公司承担连带责任保证。事实和理由：中城汇公司承建广西扶绥恒大文化旅游康养城项目，把土石方运输业务分包给王勤。王勤与农新海口头约定，由农新海自带车辆运输土方，王勤支付运费。之后，王勤未付清运费，于2020年10月29日出具一张欠条，确认尚欠农新海运费24169元，定于2021年2月5日前付清，中城汇公司为履行还款义务提供担保。但过后王勤仅付10000元，故农新海提起诉讼。 被告王勤辩称，欠条属实，但之后其有过转账，欠款数额不对，不清楚具体欠多少，并且要等公司付款才能支付给农新海。 被告中城汇公司辩称，公司保证期间至2021年2月5日届满，所以公司不同意负连带责任。公司与王勤是合作关系，对王勤也是按期付款，现在主要问题是公司与王勤各自算出来的账有出入，希望王勤尽快来公司对账，按合同解决车队付款事宜 本院认为，根据原、被告的陈述，可以认定王勤与农新海之间形成了劳务合同法律关系，合同合法有效，王勤应按约定向农新海支付运费。农新海称王勤尚欠其运费14169元，提交欠条作为证据。经过质证，王勤和中城汇公司对欠条没有异议，王勤称数额不对，但在规定期限内没有提交证据反驳。所以，本院对欠条及运费数额予以确认。农新海要求王勤支付运费14169元，本院予以支持。至于中城汇公司的责任问题，欠条只写“中城汇建设集团愿为债务人履行还款义务提供担保”，对保证方式约定不明确，根据《中华人民共和国民法典》第六百八十六条规定：“当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。”中城汇公司应承担一般保证责任。中城汇公司称保证期间至2021年2月5日届满，并以此为由拒不承担保证责任，没有依据。根据《中华人民共和国民法典》第六百九十二条规定：“债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。”欠条写2021年2月5日是付款届满期限，即使同时是保证期间，也视为没有约定，在这种情况下，中城汇公司的保证期间应为六个月，即从2021年2月5日至2021年8月5日。农新海于2021年7月7日起诉，在保证期间内。所以，中城汇公司的辩解不成立，本院不予采信。至于王勤是否与中城汇公司对账，是王勤与中城汇公司的合同纠纷，属于另一法律关系，不能成为拖欠农新海运费的理由。 依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第六百八十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十二条规定，判决如下 一、王勤应于本判决生效之日起5日内向农新海支付运费14169元； 二、中城汇建设工程集团有限公司在人民法院对王勤的财产依法强制执行后仍不能履行上述债务的部分，承担保证责任。 如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期间最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费154元，减半收取计77元，由王勤负担。 本判决为终审判决 审判员梁东壁 二〇二一年九月二十二日 书记员马福立 | 民事案件 | 民事一审 | ["劳务合同纠纷"] | 其他 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第六百八十六条,《中华人民共和国民法典》第六百九十二条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《中华人民共和国民法典》第六百八十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第六百八十六条 : 保证的方式包括一般保证和连带责任保证。 当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。 《中华人民共和国民法典》第六百九十二条 : 保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，不发生中止、中断和延长。 债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。 债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的，保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法典》第六百八十七条 : 当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，但是有下列情形之一的除外： （一）债务人下落不明，且无财产可供执行； （二）人民法院已经受理债务人破产案件； （三）债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力； （四）保证人书面表示放弃本款规定的权利。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十二条 : 基层人民法院和它派出的法庭审理符合本法第一百五十七条第一款规定的简单的民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之三十以下的，实行一审终审。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00019 | 湖南省怀化市鹤城区人民法院 民事判决书 （2022）湘1202民初2869号 原告颜勇与被告李新德、向明爱、蔡桂凯合同纠纷一案，本院于2022年5月11日立案后，依法适用简易程序于2022年6月6日公开开庭进行了审理，原告颜勇，被告李新德、向明爱、蔡桂凯到庭参加诉讼，本案现已审理终结 原告颜勇向本院提出诉讼请求：1、判决三被告按《人民调解协议书》承担支付义务，共计向原告颜勇支付人民币11万元整；2、判决被告承担本案全部诉讼费用。 事实和理由：2021年5月13日湖南山青建设工程有限公司与李新德签订一份《工程居间协议书》，双方约定：李新德接受湖南山青建设工程有限公司的委托，负责促成怀化叠翠兰亭生态农业开发集团有限公司的怀化叠翠兰亭二期土石方工程承包施工。并于同日湖南山青建设工程有限公司向李新德支付人民币壹拾伍万元整（150000元整），同时李新德出具了《收条》一份。2021年5月21日就怀化叠翠兰亭二期土石方工程出资事项，湖南山青建设工程有限公司、胡文高、颜勇三方签署了一份《协议》，后因上述项目不能顺利履行，于2022年1月26日湖南山青建设工程有限公司和胡文高委托颜勇与李新德、向明爱、蔡桂凯三人在怀化市鹤城区××街道人民调解委员会达成一份《人民调解协议书》，约定李新德、向明爱、蔡桂凯三人于2022年4月6日之前，共计向颜勇支付人民币壹拾伍万元整（150000元整）。后三被告至今尚欠壹拾壹万元整人民币未偿还。 被告李新德答辩称：该笔欠款，我个人部分已经还清了，剩余款项我督促向明爱和蔡桂凯偿还。 被告向明爱答辩称：调解协议签订后，我已经偿还3万给原告了，该笔欠款我个人部分已经偿还完。 被告蔡桂凯答辩称：三被告共欠款为15万，已经偿还了6万，尚欠9万。对2万元误工费、差旅费不予认可。 三被告共同答辩称：应按各自应支付的份额承担还款责任。 本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证、认证和法庭辩论，对双方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 经审理查明：2021年5月13日，湖南山青建设工程有限公司与被告李新德签订《工程居间协议书》，约定由被告李新德负责联系怀化叠翠兰亭二期土石方工程，并交付中介费15万元，如果未能承包该工程被告无息退回15万元中介费。同日，原告颜勇通过叶青账户向被告李新德账户转款15万元，被告李新德出具收条一份，证明收到湖南山青建设工程有限公司就怀化叠翠兰亭二期土石方工程居间费用拾伍万元整；后由于项目一直未落实，原、被告就15万居间费用引发纠纷，2022年1月26日经怀化市鹤城区××街道人民调解委员会主持调解，原告和三被告达成协议约定：“一、李新德、向明爱在2021年12月8日支付颜勇共计3万元整，李新德在2021年12月30日下午18时给颜勇一万元，共计4万元整；二、2022年1月26日下午16时前由李新德支付颜勇2万元整；三、李新德、向明爱、蔡桂凯自愿承担颜勇2万元误工费，餐旅费与剩下9万元共计11万元整于2022年4月6日之前付清。”同日，三被告共同向原告出具欠条一份，今欠原告颜勇叠翠兰亭二期土石方工程提成款11万元整，其中包括误工费、车旅费2万元，2022年4月6日前还清，被告李新德作为欠款人签字捺手印，被告向明爱、蔡桂凯作为债务共同人签字捺手印。但三被告在约定的还款期限内未支付欠款，三被告至今尚欠原告9万元欠款及2万元误工费、差旅费，共计11万，而形成纠纷。 另查明，《人民调解协议》及欠条中的“蔡凯贵”的签名，经庭审核实，被告蔡桂凯承认系笔误，并对三人的欠款无异议 本院认为，2021年5月13日湖南山青建设工程有限公司与被告李新德签订《工程居间协议书》，约定由被告李新德负责联系怀化叠翠兰亭二期土石方工程，并支付给被告李新德15万元居间费，若项目未促成，被告李新德应退还全部居间费；后因该工程未落实，原、被告就退还居间费产生纠纷，经怀化市鹤城区××街道人民调解委员会的调解下，原告与三被告达成调解协议，确认三被告已偿还原告欠款6万元，尚欠9万元，并同意承担原告颜勇的误工费、差旅费2万元，共计11万元，三被告以共同债务人出具欠条，并约定还款期限。但三被告未在协议约定的期限内归还欠款，构成根本违约。故原告颜勇请求三被告按《人民调解协议书》承担义务，向原告支付人民币11万元整的请求，本院予以支持。 三被告均答辩称应按各自应支付的欠款份额承担责任，被告李新德按应承担份额已支付完毕，剩余款项可督促向明爱和蔡桂凯偿还。根据《中华人民共和国民法典》第五百一十八条第一款规定“债权人为二人以上，部分或者全部债权人均可以请求债务人履行债务的，为连带债权；债务人为二人以上的，债权人可以请求部分或者全部债务人履行全部债务的，为连带责任”；第五百一十九条规定“连带债务人之间的份额难以确定的，视为份额相同，实际承担债务超过自己份额的连带债务人，有权就超出部分在其他连带债务人未履行的份额范围内向其追偿，并相应地享有债权人的权利，但是不得损害债权人的利益。其他连带债务人对债权人的抗辩，可以向该债务人主张。”原告与三被告签订调解协议和欠条中约定，剩余欠款11万，三被告为共同债务人应该共同向原告颜勇偿还债务，而三被告内部对债务的分配不能对原告颜勇产生效力，剩余欠款11万，三被告仍应当共同承担。故被告李新德该项答辩意见本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百一十八条、第五百一十九条、第五百七十七条、第五百七十九条、第五百八十五条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条之规定，判决如下 被告李新德、向明爱、蔡桂凯限于本判决生效之日起十日内支付原告颜勇欠款90000元及误工费、差旅费20000元，合计110000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2500元，减半收取1250元，由三被告李新德、向明爱、蔡桂凯共同负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省怀化市中级人民法院 审判员杨志勇 二〇二二年六月九日 书记员杨沙沙 | 民事案件 | 民事一审 | ["合同纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第五百一十八条,《中华人民共和国民法典》第五百一十九条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百一十八条,《中华人民共和国民法典》第五百一十九条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《中华人民共和国民法典》第五百七十九条,《中华人民共和国民法典》第五百八十五条,《中华人民共和国民事诉讼法》第九十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第五百一十八条 : 债权人为二人以上，部分或者全部债权人均可以请求债务人履行债务的，为连带债权；债务人为二人以上，债权人可以请求部分或者全部债务人履行全部债务的，为连带债务。 连带债权或者连带债务，由法律规定或者当事人约定。 《中华人民共和国民法典》第五百一十九条 : 连带债务人之间的份额难以确定的，视为份额相同。 实际承担债务超过自己份额的连带债务人，有权就超出部分在其他连带债务人未履行的份额范围内向其追偿，并相应地享有债权人的权利，但是不得损害债权人的利益。其他连带债务人对债权人的抗辩，可以向该债务人主张。 被追偿的连带债务人不能履行其应分担份额的，其他连带债务人应当在相应范围内按比例分担。 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百一十八条 : 债权人为二人以上，部分或者全部债权人均可以请求债务人履行债务的，为连带债权；债务人为二人以上，债权人可以请求部分或者全部债务人履行全部债务的，为连带债务。 连带债权或者连带债务，由法律规定或者当事人约定。 《中华人民共和国民法典》第五百一十九条 : 连带债务人之间的份额难以确定的，视为份额相同。 实际承担债务超过自己份额的连带债务人，有权就超出部分在其他连带债务人未履行的份额范围内向其追偿，并相应地享有债权人的权利，但是不得损害债权人的利益。其他连带债务人对债权人的抗辩，可以向该债务人主张。 被追偿的连带债务人不能履行其应分担份额的，其他连带债务人应当在相应范围内按比例分担。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法典》第五百七十九条 : 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。 《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 : 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》第九十条 : 受送达人被监禁的，通过其所在监所转交。 受送达人被采取强制性教育措施的，通过其所在强制性教育机构转交。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00020 | 山东省临沂市罗庄区人民法院 民事判决书 （2022）鲁1311民初7351号 原告陈利如与被告于洪山、李从俊劳务合同纠纷一案，本院于2022年11月18日立案后，依法适用简易小额程序，公开开庭进行了审理。原告陈利如、被告于洪山的委托诉讼代理人刘连杰、被告李从俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结 陈利如向本院提出诉讼请求：1、请求法院调解或判令被告支付原告劳务费9000元及利息（自2022年6月10日起至被告实际履行之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）；2、诉讼费由被告承担。事实与理由：2022年5月26日至2022年6月11日，原告受雇于二被告在罗庄区滨河尚都工程项目部从事竣工验收资料整理工作，双方口头约定，原告每办理一栋楼的竣工验收资料，被告支付原告劳务费3000元。原告为被告共计办理六栋楼的验收资料，被告已支付原告三栋楼的劳务费9000元，剩余三栋楼的劳务费9000元经原告多次催要，被告均以种种理由予以拒付，为维护原告的合法权益，特诉至法院，请求法院判如所诉。 于洪山辩称，第一，李从俊与陈利如协商验收资料整理费用时，于洪山并不在现场，也不清楚，后李从俊告知于洪山整理验收资料的费用是7000元，陈利如在与于洪山的电话里也陈述是7000元，并非原告所诉的9000元；第二，于洪山系山东金久建筑安装有限公司（以下简称金久公司）的工作人员，滨河尚都工程为公司承建，原告起诉被告主体不适格，应追加金久公司为本案被告。 李从俊辩称，被告李从俊是江苏腾达建筑安装工程有限公司（以下简称腾达公司）的员工，腾达公司承建了滨河尚都三栋楼，被告于洪山与另外三人合伙借用金久公司资质承建了滨河尚都三栋楼，滨河尚都发包方为山东沂州房地产开发有限公司（以下简称沂州公司）。沂州公司开会时要求腾达公司、金久公司三日内提交竣工验收结算资料。因时间紧张，经沂州公司项目经理王继凯介绍，李从俊、于洪山同意委托陈利如办理验收资料整理工作，二被告同意按照每栋楼3000元的标准支付原告劳务费。后原告提交了六栋楼的验收资料，李从俊已将腾达公司三栋楼的验收资料整理劳务费9000元支付给原告，剩余三栋楼的验收资料整理劳务费9000元，被告于洪山一直未支付给原告。 经审理查明，2022年5月，李从俊、于洪山委托陈利如从事建设工程竣工验收资料整理工作，双方约定按照每栋楼3000元标准支付劳务费。后陈利如向李从俊交付三栋楼的竣工验收资料，向于洪山交付三栋楼的竣工验收资料。李从俊已支付陈利如劳务费9000元，于洪山未支付陈利如劳务费9000元，陈利如多次催要未果，为此成诉。 本案在审理过程中，于洪山申请追加金久公司为本案被告，陈利如不同意于洪山追加被告的请求，本院已口头告知于洪山不同意其追加被告的请求。庭审中，原告明确欠款相对人为于洪山，并要求于洪山承担劳务费欠款支付义务。 上述事实，主要根据原、被告陈述、举证及庭审调查所认定。均收录在卷 本院认为，于洪山拖欠陈利如劳务费9000元，有陈利如提供的微信聊天记录、通话记录及当事人陈述等证据予以证实，本院予以确认。陈利如依约履行了竣工验收资料整理工作，于洪山应按约定支付陈利如劳务费，现陈利如要求于洪山支付劳务费欠款9000元，本院予以支持。于洪山经陈利如多次催要均未支付劳务费给陈利如造成一定利息损失，本院酌定于洪山自陈利如起诉之日即2022年11月18日始按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付陈利如利息损失。依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十五条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百七十一条规定，判决如下 一、被告于洪山于本判决生效后十日内支付原告陈利如劳务费9000元及利息损失（以9000元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算，自2022年11月18日始至被告实际履行之日止）； 二、驳回原告陈利如其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元减半收取25元，由被告于洪山负担。 本判决为终审判决。 本判决生效后，负有履行义务的当事人应当按期履行生效法律文书确定的义务，并不得有隐藏、转移、变卖、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知，本案执行立案后，被执行人应当向法院报告财产，人民法院可依法对被执行人的财产采取执行措施，对相关当事人采取纳入失信被执行人名单、限制其高消费及非生活或者经营必需的有关消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任 审判员赵泽浩 二〇二二年十二月十五日 书记员韩炳春 | 民事案件 | 民事一审 | ["劳务合同纠纷"] | 招标与投标阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 | 《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《中华人民共和国民法典》第五百七十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十五条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百七十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法典》第五百七十九条 : 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十五条 : 上诉应当递交上诉状。上诉状的内容，应当包括当事人的姓名，法人的名称及其法定代表人的姓名或者其他组织的名称及其主要负责人的姓名；原审人民法院名称、案件的编号和案由；上诉的请求和理由。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百七十一条 : 人民法院审理小额诉讼案件，适用民事诉讼法第一百六十五条的规定，实行一审终审。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00021 | 浙江省武义县人民法院 民事判决书 （2020）浙0723民初616号 原告马兆付与被告浙江尚拓建设有限公司（以下简称“尚拓公司）、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称“三建公司”）合同纠纷一案，本院于2020年3月13日受理立案后，依法适用简易程序，于2020年4月15日公开开庭进行审理。原告马兆付及其委托代理人王耀、被告尚拓公司的委托代理人徐飞旺、被告三建公司的委托代理人赵鹏、蔡康康到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告马兆付起诉称：三建公司系武义县城区棚户区改造溪南区块安置房建设项目的总承包人。2019年3月19日，三建公司将上述溪南区块建设项目中土石方工程分包给尚拓公司施工，双方签订了《土石方开挖工程分包合同》，双方约定：“Ｉ区块土石方工程量为459098立方米，单价为30元／立方米”。2019年3月26日，尚拓公司又将上述Ｉ地块土石方工程转包给马兆付实际施工，为此马兆付与尚拓公司的全权代表人陈斌签订了《劳务合作协议一份》，约定：“土石方施工单价为21.6元／立方米（土石方运到8公里以外）、土石方工程量按两被告结算的工程量计算给原告”。合同签订后，原告马兆付组织人力物力于2019年4月1日进场施工，于2019年6月底基本完工。因总承包方三建公司顾及施工场地进出方便要求暂时先保留中间一条路，该路顺延到2019年11月底施工完毕。根据两被告签订的《土石方开挖工程分包合同》中约定Ｉ地块土石方施工方量总计为463598立方米（包括红线外土石方4500立方米），因此，尚拓公司应按该工程量向原告马兆付支付工程款10013716元（463598立方米＊21.6元／立方米），扣除已支付的5249714元，尚应支付工程款4784016元。原告马兆付曾多次向尚拓公司催讨，均遭无理拒付。2019年年底，原告雇佣的数十名施工员步步紧逼、日夜守候原告、向原告讨要劳务费，尚拓公司利用原告处在无法支付劳务费的危困状态逼迫原告在被告事先拟好的收条上签字，逼迫原告将土石方总工程款降为5249714元（原告事先已领取工程款325万元，即尚拓公司只需再支付190余万元便为结清），否则不予支付。原告为解决燃眉之急、迫于无奈在收条上签字。综上，原告认为，尚拓公司总计应付工程款为10013716元，其利用原告处于危困状态直接将工程款减为5249714元并迫使原告在收条中签字的行为显失公平，原告依法有权要求予以撤销。另，三建公司系上述工程的总承包人，理应对尚拓公司未付款项承担连带清偿责任。故诉请判令：1、撤销马兆付于2020年1月13日签字的《收条》；2、尚拓公司立即支付原告工程款4784016元，并由三建公司承担连带清偿责任；3、由两被告承担本案的诉讼费用。 被告尚拓公司答辩称：尚拓公司是按照工程进度及时向原告马兆付支付工程款的，不存在任何逼迫原告的行为，Ｉ标段工程除了交给马兆付组织施工外，公司还自行组织车辆外运沙子，清运量达221578方。尚拓公司已经向马兆付支付了全部工程款，原告起诉尚拓公司没有事实依据。请求驳回原告对尚拓公司的诉讼请求。 被告三建公司答辩称：1、三建公司不是本案适格的诉讼主体，原告诉请依据的《劳务合作协议》主体是原告与陈斌，三建公司非合同当事人，根据合同相对性原则，被告并非适格主体；2、原告要求撤销其所签订的收条无事实与法律依据，根据原告诉状中陈述系受被告逼迫、在事先拟好的收条上签字，这种情形不属于被胁迫，被告是否利用原告处于危困状态下也没有事实证明，原告出具收条是其真实意思表示；3、原告要求被告三建公司对工程款承担连带清偿责任无事实与法律依据，两被告之间是合法发包分包的法律关系，土方开挖工程尚未结算，三建公司现阶段尚不欠付尚拓公司任何工程款。根据最高院建设工程司法解释二规定，三建公司无需对不欠付的工程款承担清偿责任。综上，请求驳回原告的诉讼请求。 原告马兆付针对其诉讼请求，当庭向本院提交了下列证据：1、工程土方开挖分包合同复印件一份，证明尚拓公司系武义县溪南区块安置房建设项目土方工程承保人、合同中约定土方工程总量及单价等事实；2、劳务合作协议一份，证明陈斌代表尚拓公司将武义县棚户区改造一标段（溪南滩地块）土方工程转包给马兆付的事实；3、收条复印件一张，证明尚拓公司实际结算给原告工程款仅5249724元的事实。 被告尚拓公司质证称：对上述证据的真实性无异议，收条恰能证明尚拓公司已按约支付全部工程款且原告马兆付确认已结清工程款。被告三建公司质证称：对分包合同的真实性无异议；对证据2、3的真实性不清楚，对于马兆付与陈斌签订的劳务合同及相应工程款支付的事情，我方不知晓实情。 被告尚拓公司为证明其辩解，当庭以及庭后补充向本院提交了如下证据：1、工程款结算单、收条、领付款凭证一组共6页，证明案涉工程已结算并付清工程款的事实；2、土石方外运登记薄、微信群聊天内容截图、签证单、收款收据、领付款凭证一组共85页，证明尚拓公司自行组织其他车辆对案涉地块进行土方外运的事实；3、砂石方工程量计算统计表，证明案涉工程砂石料由后乐矿业公司外运的事实；4、银行转账凭证、领付款凭证及砂石清单一组共4页，证明马兆付私自外运涉案地块的砂石统料、出售给武义武阳商品混凝土有限公司并获取150000元货款的事实；5、证人李某的社会保险参保证明一张，证明李某系武义县后乐矿业有限公司泉溪分公司员工的事实；6、证人童某1、童某2、金某、韩某、钱某、李某的证言，其均为案涉棚户区改造Ｉ标段土方开挖工程的施工现场管理人员、实际运输人员，能说明涉案工程施工的具体情况；7、土石方开挖及装运对账清单、领付款凭证及机械费发票一组共889页，证明被告尚拓公司组织其他车辆及机械设备人员对案涉Ｈ及Ｉ地块土方工程进行开挖、装运的事实。 原告马兆付对上述证据质证称：对收条、工程款金额为1981159元的领付款凭证及“马兆富总工程款收款如下”单据真实性无异议，但对尚拓公司的证明目的有异议，收款清单不是结算清单；对“马兆付工程款如下”、“应扣款如下”及“马兆付剩余款如下”三张单据的真实性有异议，系尚拓公司单方制作、未经马兆付确认；对证据2、3、4、5、7的三性均有异议，系尚拓公司单方制作、与马兆付施工工程没有关联性，不予认可；对证人证言的三性均有异议，6名证人均与尚拓公司存在一定利害关系，童某1曾代表尚拓公司向马兆付支付过部分工程款，故上述证言不真实，不应采信。 被告三建公司质证称：不了解工程详情，对上述证据无异议。 被告三建公司未向本院提交证据。 另，本院依职权向案外人胡祖旺（涉案工地施工管理人员）询问，并制作了询问笔录。其在笔录中陈述：知道马兆付年前向尚拓公司讨要民工工资的事，工地是11月份完工的，有很多民工、驾驶员一直催着他要工资，都等着钱过年，他是被逼到没办法了；童某1让我签的三张汇总清单是在我儿子生日农历十二月二十三那天晚上，阳历是2020年1月17日。记得马兆付拿到工程款是在2020年1月13日。 对上述证据，本院认证如下：对于原告提交的证据的真实性，双方均无异议，本院予以确认；对于被告尚拓公司提交的证据以及是否采纳双方的举证、质证意见将综合全案在本院认为中阐述认定。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定本案基本事实如下：2019年3月，三建公司与尚拓公司签订了一份《土方开挖工程分包合同》，约定：“工程名称：武义县城区棚户区改造溪南区块安置房建设项目（标段一）设计采购施工（ＥＰＣ）总承包项目土方工程……工程内容：土方量663433立方米，固定综合单价30元（综合单价含10%的增值税专用发票）……基坑开挖工程量：甲乙双方根据原始地面标高、基坑围护图纸、地下室机构图计算、核对，一次性确定。根据双方确认的工程量一概不作调整，如设计未变更的，结算时工程量不作调整（Ｈ区块土方工程量204335立方米，Ｉ区块土方工程量459098立方米（不含16＃楼、18＃楼、19＃楼、20＃楼、21＃楼工程桩上方，小计663立方米，如上述五幢单体采用桩基，则上述五幢单体桩基土方工程量另计）……开工日期：2019年3月25日……乙方驻工地代表：陈斌……”。2019年3月26日，尚拓公司驻工地代表陈斌（甲方）与原告马兆付（乙方）签订了一份《劳务合作协议》，约定：“工程名称：棚户区改造一标段（溪南滩地块），工程地点：城中村。承包方式：乙方自带挖掘机和运输车给甲方装、运土石方……税后单价：6公里内（含6ｋｍ）20元／立方米；8公里内（含8ｋｍ）21元／立方米；10公里内（含10ｋｍ）21.6元／立方米。计量方式：甲方按照和业主结算的工程量给乙方结算，分部工程完工，一个月内结清全部工程款。付款方式：1、棚户区改造一标段（溪南滩地块）共计有土方量30万立方。乙方完成50%工程量，甲方付给乙方总工程款30%；乙方完成100%工程量，甲方支付总工程款75%；剩下余款一个月结清（备注：土方以下石方与砂料归甲方所有，乙方无权干涉）……甲乙双方责任：1、乙方承包土方装、运。挖土场须要钢板铺路由乙方自己负责，乙方提供运土车辆手续给甲方办理相关运管手续。费用由甲方负责……2、放土区场地由甲方提供，相关政策处理费用、倒土由甲方负责（平土、推土、翻土、机械费用由乙方负责）……6、正常施工期间如遇机械设备不足，汽车数量不足，因此造成工期延误，则所有罚款与损失由乙方负责（延误1-10天罚款壹万元，10-20罚款贰万元，以此类推，以每天计算）……本协议一式三份甲乙双方各保留一份，报送施工总承包单位一份”。之后马兆付组织人力物力于2019年4月1日进场施工，于2019年6月底基本完工，应三建公司要求保留中间的一条路延迟至2019年11月底施工完毕。原告马兆付于2020年1月13日在写明：“今本人马兆付向尚拓建设有限公司《棚户区一标段（溪南滩地块）》领到土石方开挖工程款共计人民币大写伍佰贰拾肆万玖仟柒佰贰拾肆元整，小写（5249724.00）元，土方工程款已经全部结清。收款人：马兆付”的收条上签字，并于当日填写了工程款为1981159元的领付款凭证。事后原告认为该收条是尚拓公司利用其处于不得不支付农民工工资的危困状态下出具，不是其真实意思表示，根据劳务合作协议约定，尚拓公司仍需向其支付4784016元的工程款，总承包人三建公司亦应承担连带清偿责任，故成讼 本院认为，对于涉案的武义县城区棚户区改造溪南区块安置房建设项目（标段一）设计采购施工（ＥＰＣ）总承包项目土方工程由尚拓公司从三建公司处承包、后将其中Ｉ地块（即西地块）由尚拓公司驻工地代表陈斌发包给原告马兆付组织施工事实清楚。《劳务合作协议》中对“计量方式”约定明确：甲方按照和业主结算的工程量给乙方结算。尚拓公司辩称应以“付款方式”项中写明的“共计有土方量30万立方”计算工程量，但该约定列明在“付款方式”下，其上方又有明确的“计量方式”约定，本院更倾向于采信原告关于“为降低首付工程款比例而约定较低工程量”的解释，故应按尚拓公司与三建公司在《土方开挖工程分包合同》中的约定计算工程量。尚拓公司单方出具的马兆付工程款清单中认定其完成的总方量为238173立方米，与合同约定的Ｉ地块工程量459098立方米之间存在220925立方米的差距。尚拓公司辩称另有221578立方米工程量由其自行组织车队、施工人员完成，但其提交的（汽车运费）领付款凭证、（外运土）收款收据及送货单大多备注“城中一标”，与其补充提交的由尚拓公司自行负责的Ｈ地块工程的相关单据存在大量重复，无法证明与马兆付施工的Ｉ地块工程之间的关联性，对尚拓公司的上述辩解，本院不予采信。“收条”是由尚拓公司提供模板，“土方工程款已经全部结清”也是事前打印，综合案外人胡祖旺的陈述，相关工程结算单系事后出具、马兆付确实处于被催讨民工工资的劣势境况下，故本院认为仅以5249714元结清全部工程款显失公平，该《收条》应予撤销，被告尚拓公司应按合同约定的工程量向马兆付支付剩余的工程款。本案系合同纠纷，根据合同相对性原则，三建公司无需承担连带清偿责任。综上，原告马兆付合理部分的诉讼请求，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第五十四条、第一百零七条、第一百零九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 一、撤销原告马兆付于2020年1月13日出具的《收条》； 二、被告浙江尚拓建设有限公司于本判决生效后七日内向原告马兆付支付工程款4784016元； 如果被告浙江尚拓建设有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二、驳回原告马兆付的其他诉讼请求。 案件受理费22536元（减半收取），由被告浙江尚拓建设有限公司负担，限于本判决生效后七日内交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院 审判员秦芹 二〇二一年二月五日 代书记员朱婉琳 | 民事案件 | 民事一审 | ["合同纠纷"] | 勘察设计阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第六条,《中华人民共和国合同法》第五十四条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第一百零九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国合同法》第六条 : 【诚实信用原则】当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 《中华人民共和国合同法》第五十四条 : 【可撤销合同】下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销： （一）因重大误解订立的； （二）在订立合同时显失公平的。 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。 当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百零九条 : 【金钱债务的违约责任】当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00022 | 云南省楚雄彝族自治州中级人民法院 民事判决书 （2022）云23民终1665号 上诉人云南胜永丰劳务分包有限公司（以下简称胜永丰公司）因与被上诉人中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司（以下简称十四冶公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服云南省楚雄市人民法院（2022）云2301民初1887号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年9月6日受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结 胜永丰公司上诉请求：撤销云南省楚雄市人民法院（2022）云2301民初1887号民事判决，将本案发回重审或驳回十四治公司诉讼请求；一、二审案件受理费由十四冶公司承担。事实和理由：一、十四冶公司的诉讼请求不属于人民法院审理案件的管辖范围，一审法院审理本案程序严重违法。根据《中华人民共和国发票管理办法》规定，请求履行开具发票义务，应属于税务部门的行政职权范围，其产生的法律关系系行政法律关系，不属于人民法院审理案件的管辖范围，本案不具有可诉性。二、一审法院的判决及十四冶公司一审的诉讼请求不明确，不具有可执行性，应当予以驳回。凡开具税务发票必然涉及开具增值税专用发票还是开具增值税普通发票，并且应当注明所开具发票的税率，而一审法院笼统判决“交付已收取工程款48389689.95元的法定税务发票”明显属于判决内容不明确，导致人民法院无法执行本案，更导致税务机关根本无法根据本判决确认税率到底是多少。三、胜永丰公司与十四冶公司之间并未约定过开具发票的相关事宜，十四冶公司要求胜永丰公司交付发票无任何事实依据。十四冶公司在本案中提交了与胜永丰公司之间签订的《劳务分包合同》，该合同中仅约定了劳务包干单价：595元／㎡，而该单价为不含税的价格。至于是否应该开发票、在什么时候开发票、开具发票的性质等并未约定。四、一审法院的判决内容完全违背双方签订合同的本意，且开具完税发票的行为属于违反《劳务分包合同》签订本意的行为。双方于2015年1月签订的合同，至今已经有近七年半的时间，此前胜永丰公司均未向十四冶公司提供过发票，十四冶公司也从未要求胜永丰公司提供发票，该行为能够印证双方此前的合意合同金额系不含税的金额。五、十四冶公司实际付给胜永丰公司的款项未达到其主张的金额，其中至少包含向第三方支付的780000元塔吊租赁费和110000元的施工电梯租赁费以及以房抵扣劳务费5770000元都未经过胜永丰公司。据胜永丰公司了解这几笔款也已经由第三方出具过发票，故十四冶公司要求胜永丰公司开具发票的金额不应该包含这几笔款项。六、一审法院判决严重违背双方之间签订的合同。本案中的《劳务分包合同》中只约定过包干单价，而根据《劳务分包合同》第6条第3点的详细约定，该包干单价包人工、包机械、包材料、包技术，但从未约定包含税，故即使要出具发票，承担相应税费从来不应该是胜永丰公司的义务。 十四冶公司辩称，一、相关法律法规已经明确，“承包人不履行配合工程档案备案、开具发票等协作义务的，人民法院视违约情节，可以依法判令承包人限期履行、赔偿损失等。”胜永丰公司明知十四冶公司请求明确，且云南省高级人民法院相关生效判决已确认执行完毕，该上诉请求无任何事实和法律依据。二、省高院生效判决中确认的780000元、110000元第三方代付款及5770000元工程款抵扣房款的款项，已明确系十四冶公司收取的案涉工程项目的工程款，只是由第三方代为支付而非直接从十四冶公司公账转款，款项的法律性质明确，无任何争议。三、《劳务分包合同》14条明确双方工程款为“劳务包干单价”，并未载明该“包干单价”为不含税的单价，税款依法应由收取工程款款项的一方缴纳。胜永丰公司作为工程的收款方，已经收取了合同约定的全部工程款，应当依法向付款方交付相关税务发票。原判认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。 十四冶公司向一审法院起诉请求：1.判令胜永丰公司向十四冶公司交付已收工程款48389689.95元的工程服务费完税发票；2.本案诉讼费由胜永丰公司承担。 一审法院认定的事实：2015年1月8日，十四冶公司（发包方）与胜永丰公司（承包方）签订《建设工程施工劳务分包合同》，将楚雄彝天地旅游文化综合体建设项目的部分劳务工程分包给胜永丰公司。2020年7月30日，胜永丰公司以十四冶公司欠付劳务费为由，向楚雄彝族自治州中级人民法院提起诉讼，楚雄彝族自治州中级人民法院于2021年1月28日作出（2020）云23民初66号民事判决，认定十四冶公司应向胜永丰公司支付工程款11929689.95元。十四冶公司不服一审判决，向云南省高级人民法院提起上诉，云南省高级人民法院经审理查明，十四冶公司应支付的工程款为48389689.95元，其已支付36460000元，尚欠胜永丰公司工程款11929689.95元。云南省高级人民法院于2021年11月1日作出（2021）云民终1148号民事判决，驳回上诉，维持原判。本案一审庭审中，胜永丰公司确认，其已收到十四冶公司差欠的工程款11929689.95元。胜永丰公司共计收到十四冶支付的工程款48389689.95元，其中塔吊租赁费780000元和施工电梯租赁费110000元，由十四冶公司直接支付给出租方，另以房屋抵扣劳务费5770000元。双方确认，在《建设工程施工劳务分包合同》中未对开具发票作出约定。 一审法院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。十四冶公司应当支付胜永丰公司的工程款48389689.95元已全部支付完毕，其合同义务已履行完毕。虽然双方在《建设工程施工劳务分包合同》中对开具发票事宜未进行约定，但十四冶公司支付款项后，胜永丰公司作为收款人向其开具符合我国税法和发票管理办法的相应税务发票系法定义务，该项法定义务无需当事人特别约定，胜永丰公司收取十四冶公司支付的工程款后应当提交法定税务发票。故十四冶公司的诉讼请求符合法律规定，予以支持。胜永丰公司提出的辩解意见没有法律依据，不予采纳。综上所述，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第六十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条第一款之规定，经该院审判委员会讨论决定，判决：由云南胜永丰劳务分包有限公司于判决生效后十日内向中国有色金属工业第十四冶金建设公司交付已收取工程款48389689.95元的法定税务发票。案件受理费50元（已减半收取），由云南胜永丰劳务分包有限公司负担（未交）。 二审中，双方当事人均未提交新证据。 二审中双方当事人对一审认定的事实无异议，对双方当事人无异议的事实，本院予以确认。 根据当事人的上诉请求、答辩意见，并经当事人当庭确认，本案二审争议焦点是：开具发票是否属于人民法院受案范围及胜永丰公司开具发票的金额应是多少 本院认为，开具发票为收款方在合同履行过程中的法定附随义务。胜永丰公司主张，请求履行开具发票义务，不属于人民法院受案范围，对该案不应审理。根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定：“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票”。胜永丰公司在收取案涉工程款后应向付款方十四冶公司开具收款发票，十四冶公司要求胜永丰公司开具收取工程款发票的主张于法有据，且开具发票亦为胜永丰公司在履行双方签订的《劳务分包合同》过程中的附随义务，故一审法院认为开具发票是民事案件受理范围并无不当。对于开具发票的金额，胜永丰公司主张应在工程款中扣除6660000元，本院查明，十四冶公司向第三方支付的780000元塔吊租赁费、110000元施工电梯租赁费，是十四冶公司代胜永丰公司向第三方支付的租赁费，故该费用发票应由胜永丰公司开具，其主张该发票已开具过，但无相应的证据证实。另十四冶公司委托房地产开发商天行健公司将作价5770000元的房屋作为劳务费抵扣给了胜永丰公司，胜永丰公司主张发票应扣除该款无事实及法律依据，故一审法院判决胜永丰公司向十四冶公司交付收取工程款48389689.95元的法定税务发票并无不当。 综上所述，胜永丰公司的上诉请求不成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（一）项规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元，由云南胜永丰劳务分包有限公司负担。 本判决为终审判决 审判长王中强 审判员刘亚丽 审判员王红云 二〇二二年九月十六日 法官助理王丕君 书记员胡红娜 | 民事案件 | 民事二审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国发票管理办法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国发票管理办法》第十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国发票管理办法》第十九条 : 税务机关对外省、自治区、直辖市来本辖区从事临时经营活动的单位和个人申请领购发票的，可以要求其提供保证人或者根据所领购发票的票面限额及数量交纳不超过一万元的保证金，并限期缴销发票。 按期缴销发票的，解除保证人的担保义务或者退还保证金；未按期缴销发票的，由保证人或者以保证金承担法律责任。 税务机关收取保证金应当开具收据。 第四章 发票的开具和保管 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 : 人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件，适用本章规定。本章没有规定的，适用本法和其他法律的有关规定。
Q00023 | 河南省周口市川汇区人民法院 民事判决书 （2021）豫1602民初5962号 原告（反诉被告）胡民中诉被告（反诉原告）胡庆田劳务合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开进行了审理。原告胡民中及委托诉讼代理人黄运动均到庭参加了诉讼，被告胡庆田及委托诉讼代理人郑胜利均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结 原告（反诉被告）胡民中向本院提出诉讼请求：一、判令被告支付原告拖欠的工程款60420元和迟延付款期间的银行利息。银行利息按照同期银行贷款利率计算,从2018年1月1日开始计算，至付清之日止。银行利息为28000元,工程款和利息合计为88420元。二、诉讼费用由被告承担。事实与理由:2017年6月13日,原被告双方经协商签订《劳务分包合同》一份。合同的主要内容有:甲方:胡庆田。乙方:胡民中。一、工程地点:周口市大庆路与建设路交叉口路西1000米，蓝岳玫瑰园小区27号楼。二、工程性质:清包工。含小五金和小型工具。三、工程范围:施工图包含的木工主体工程所有支模工作。四、工程单价:按建筑面积计算每平方米55元。六、付款方式:主体完成支付总工程量的百分之九十五。剩余百分之五为凿模费待粉墙结束后付清。合同还约定了一些其他事项。同日，被告胡庆田出具《保证》一份，内容为:“每平方另加4元27号楼木工杂工费用”。原被告签订合同后，原告按照合同约定进行了施工，被告进行了验收，支付了部分工程款。2019年2月3日，原被告双方经结算，被告尚欠原告工程款60420元未支付。《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定:“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定:当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条规定:利息从应付工程价款之日计付。根据上述法律和司法解释的规定，被告应当及时向原告支付下欠的工程款,并支付迟延付款期间的银行利息。根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百八十六条,参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，特诉至法院，请依法判处。 被告（反诉原告）胡庆田辩称，一、答辩人不欠被答辩人胡民中的工程款,按照合同单价计算,减去应当扣除的款项,答辩人已经超额支付了工程款15524元。2017年6月13日答辩人与被答辩人签订了《劳务分包合同》,答辩人将位于周口市的木工工程承包给被答辩人施工,双方约定每平方米59元,面积为3280平方米,合同价款为193520元。后答辩人按约向被答辩人支付工程款,已直接支付给被答辩人153100,被答辩人给答辩人出具的有收到条为证。但是被答辩人在施工过程中并没有按照合同约定全部施工完毕,2018年4月份,被答辩人不辞而别,留下部分工作没有做完,为了避免延误工期造成更大的损失,答辩人只好另找他人去做。为此答辩人支付工程款31680元,该笔工程款应当予以扣除。被答辩人的木工人员在工作中违规切除钢管,造成答辩人赔偿损失2000元,应当扣除。地基木工是被答辩人所找的施工人周恩进行施工的,该施工是包括在合同施工范围内的工作,答辩人已支付工程款12264元,被答辩人没有计算在已支付的工程款内,应当扣除。因为被答辩人在施工中违反安全管理规定,造成答辩人被罚款10000元应当扣除。2019年2月4日答辩人支付给被答辩人的20000元工程款,被答辩人出具的有收到条,被答辩人没有计算在已付的工程款内,应当扣除。至此,答辩人不但不欠被答辩人的工程款,而且已经超额支付了15524元。二、被答辩人要求从2018年1月1日起计算工程款利息是错误的。按照双方签订的《劳务分包合同》第六条第4项规定:“剩余5%为凿模费待粉墙结束后付清”。2019年1月份,粉刷全部结束,且不说答辩人不欠工程款,既使欠付了工程款,也应当从2019年1月份才能够计算利息。综上,按照被答辩人实际完成的工作,扣除应当扣除的款项,答辩人不但不欠被答辩人的工程款,并且超额支付了15524元工程款。被答辩人的诉讼请求不能成立,请法院依法驳回被答辩人无理的诉讼请求。 被告（反诉原告）胡庆田向本院提出反诉请求：1、依法判决被反诉人返还多收取的工程款15524元；2、本案全部诉讼费用由被反诉人承担。事实和理由：2017年6月13日反诉人与被反诉人签订了《劳务分包合同》,反诉人将位于周口市的木工工程承包给被反诉人施工,双方约定每平方米59元,面积为3280平方米,合同价款为193520元。后反诉人按约向被反诉人支付工程款,已直接支付给被反诉人153100元。但是被反诉人在施工过程中并没有按照合同约定进行安全施工，没有全部完成施工工作。1、地基施工是被反诉人所找的施工人周恩进行施工的，发诉人已经支付工程款12264元，被反诉人没有计算在已支付的工程款内，应当扣除；2、因为被反诉人在施工中违反安全管理规定，造成反诉人被罚款10000元应当扣除；3、因为被反诉人未全部施工完毕，遗留部分施工，反诉人另外找人施工，为此支付的工程款33680元应当扣除；4、2019年2月4日反诉人支付给被反诉人的20000元工程款，被反诉人没有计算在已付的工程款内，应当扣除。综上，反诉人已经向被反诉人超额支付了15524元工程款，被反诉人的诉讼请求不能成立。为此，特提出反诉，清贵院依法判决被反诉人退还被反诉人超额支付的工程款15525元。 原告（反诉被告）胡民中辩称，周恩是否施工与原告无关，而且是否领取了工程款均不应有原告支付。被反诉人不存在违反安全管理规定的情况，也没有通知过对其进行罚款。被反诉人按合同要求完成工程，不存在遗留部分施工问题；反诉人支付的工程款被反诉人已出具收据要求驳回反诉人的反诉请求。 本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，对当事人提交的有效证据，本院予以确认并在卷佐证。根据上述有效证据及庭审综合认证，本院可以确认以下案件事实: 2017年6月13日，胡庆田与胡民中签订了《劳务分包合同》,约定胡庆田将位于周口市的木工工程承包给胡民中施工,双方约定每平方米59元。 另查明，2017年6月28日，因案涉蓝岳玫瑰园小区27＃号楼木工班组在一楼内进行生火做饭，胡庆田被罚款5000元；2018年3月3日，因案涉蓝岳玫瑰园小区27＃号楼在阳台梁涨模剔凿时吊篮施工作业未按照规范使用，胡庆田被罚款5000元。 又查明，2019年2月4日，胡庆田转给胡民中木工工资2万元 本院认为，当事人对于自己的主张应当提供证据予以证明，不能提供证据或证据不足以证明其主张的，应当承担对其不利的法律后果。庭审中，胡民中提供了2019年2月3日向胡庆田出具的《清条》复印件一张，以此证明胡庆田未按《清条》中的约定向其支付60420元的劳务费用。关于该《清条》的真实性问题，虽然胡庆田并不认可该《清条》的存在，但结合庭审中胡民中提交的通话录音、2019年2月4日胡庆田转给胡民中木工工资2万元的事实，可以认定该《清条》中记载的60420元的劳务费用真实存在。胡庆田主张2019年2月4日胡庆田转给胡民中木工工资2万元应当从劳务费中予以扣除，因该转账时间早于《清条》的形成时间，胡庆田的主张本院予以支持。胡庆田主张被罚款两次共计10000元应当由胡民中承担，因该两笔罚款的时间均发生在胡民中木工班组劳务作业期间，且与胡民中劳务作业相关，故胡庆田的主张本院予以支持。综上，胡庆田还应支付胡民中劳务费30420元（60420元-20000元-10000元）。 关于胡庆田的反诉请求，因其提供的证据不足以证明其主张，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百二十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定 一、被告（反诉原告）胡庆田于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）胡民中劳务费用30420元。 二、驳回原告（反诉被告）胡民中其他诉讼请求。 三、驳回被告（反诉原告）胡庆田的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1105.25元，由原告（反诉被告）胡民中负担760元，被告（反诉原告）胡庆田负担345.25元。反诉费94元，由被告（反诉原告）胡庆田负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于河南省周口市中级人民法院 审判员唐玉吉 二〇二一年九月二十二日 书记员杨婉 | 民事案件 | 民事一审 | ["劳务合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百二十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百二十条 : 【双方违约的责任】当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00024 | 西安市碑林区人民法院 民事判决书 （2021）陕0103民初9656号 原告师纯厚与被告周宏民间借贷纠纷一案，本院于2021年6月24日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任审理，公开开庭进行了审理。原告师纯厚委托诉讼代理人武姿和杨凡、被告周宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告师纯厚向本院提出诉讼请求：1、判令被告偿还原告借款本金1000000元，并按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍支付该款自2020年11月1日至实际支付之日的利息；2、本案诉讼费、保全费以及原告为实现债权的相关费用均由被告承担。事实和理由：2013年10月22日，被告向原告借款1000000元并出具借条，约定利息为贰分，期限半年。原告遂于2013年10月23日通过女儿师某某的银行账户向被告指定的建行账户转款1000000元，履行了借款义务。后被告违背双方约定，屡次拖延支付利息，原告为尽快实现债权，只得与被告重新商定，免除了被告多年来欠付的利息，于2020年7月31日重新出具借条，约定被告于2020年10月底之前偿还本金1000000元。现双方约定的还款期限早已届满，被告并未兑现承诺。为维护自身合法权益，原告现诉至法院。 被告周宏辩称，其同意原告的诉讼请求，但其现在经济困难，希望原告能宽限一段时间让其筹款还钱。 本院经审理认定事实如下：2013年10月22日，被告向原告借款1000000元并出具借条，约定借款利息为月息贰分，期限6个月。2013年10月23日，原告通过其女师某某的银行账户向被告指定的建行账户转款1000000元。被告向原告偿还过借款利息，但一直未偿还借款本金。后被告于2020年7月31日重新给原告出具借条一份，载明：“今借师纯厚人民币壹佰万元整，十月底还清。”后被告并未兑现承诺，至今仍拖欠原告借款本金1000000元，也未支付过原告借款利息。 在本案诉讼过程中，原告师纯厚于2021年7月8日向本院申请财产保全，请求对被告名下价值1000000元的存款或其他等额财产进行查封、扣押、冻结，原告师纯厚以中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司的保函提供担保，本院于2021年7月22日依法查封被告名下位于西安市长安区ＸＸ园ＸＸ大街ＸＸ号ＸＸ区ＸＸ幢ＸＸ号（不动产权证号：47-02415）的房产，期限三年 本院认为，原告借款给被告，被告给原告出具了借条，双方之间依法形成民间借贷法律关系。被告同意原告的诉讼请求，且原告的诉讼请求符合双方约定及相关法律规定，故对原告要求被告偿还借款本金1000000元，并按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍支付该款自2020年11月1日至实际支付之日的利息之诉讼请求，本院依法予以支持。据此，依照《中华人民共和国民法典》第六百七十六条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（法释［2020］17号）第一条第一款、第二条第一款、第二十八条之规定，判决如下 被告周宏于本判决生效之日起三十日内偿还原告师纯厚借款本金1000000元，并按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍支付该款自2020年11月1日至实际支付之日的利息。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 诉讼费20086元（案件受理费15086元、保全费5000元），由被告周宏负担（此款原告己预交，被告于付上款时一并支付原告）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院 审判员马巧会 二О二一年十月二十八日 书记员姚心怡 | 民事案件 | 民事一审 | ["民间借贷纠纷"] | 项目决策和用地获取阶段 | 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第六百七十六条,《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条,《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条,《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第六百七十六条 : 借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条 : 本规定所称的民间借贷，是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。 经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构，因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷，不适用本规定。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条 : 出借人向人民法院起诉时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。 当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的，人民法院应予受理。被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩，人民法院经审理认为原告不具有债权人资格的，裁定驳回起诉。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十八条 : 借贷双方对前期借款本息结算后将利息计入后期借款本金并重新出具债权凭证，如果前期利率没有超过年利率24%，重新出具的债权凭证载明的金额可认定为后期借款本金；超过部分的利息不能计入后期借款本金。约定的利率超过年利率24%，当事人主张超过部分的利息不能计入后期借款本金的，人民法院应予支持。 按前款计算，借款人在借款期间届满后应当支付的本息之和，不能超过最初借款本金与以最初借款本金为基数，以年利率24%计算的整个借款期间的利息之和。出借人请求借款人支付超过部分的，人民法院不予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00025 | 山东省龙口市人民法院 民事判决书 （2021）鲁0681民初5930号 原告（反诉被告）长岛县宏泰建安有限责任公司（以下简称宏泰建安公司）诉被告（反诉原告）龙口市塑料印刷物资有限公司（以下简称印刷物资公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年9月22日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告宏泰建安公司的委托诉讼代理人潘连杰，被告印刷物资公司的法定代表人高思杰及其委托诉讼代理人周润之到庭参加了诉讼。本案现已审理终结 原告宏泰建安公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告给付原告工程款164990元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2006年10月28日原告与被告签订《建筑工程施工合同》，合同约定：原告承建被告的办公楼及仓库工程，合同价款1312020元。2007年9月23日原告与被告签订《建筑工程施工合同》，合同约定：原告承建被告的冷库及月台工程，合同价款925960元。施工期间，被告增加部分工程，经结算增加工程价值为242405.05元。工程竣工后，经原告结算，原告给被告承建工程总造价为2466515.11元，被告共给付工程款及代交税款合计2297584元，被告尚欠原告工程款164990元。原告特诉请法院，查明事实，判如所请。 被告印刷物资公司辩称，1、本案已经超过诉讼时效，应当依法驳回原告诉讼请求。本案诉讼时效的起算时间，根据双方签订的合同约定，其中工程名称为办公楼的合同，约定竣工日期为2007年7月1日，工程名称为公司冷库的合同，约定竣工日期为2007年11月24日。二份合同均约定了工程款支付的具体时间。最后一笔款应自竣工验收合格二年内结清工程款，该工程2008年10月份验收完毕。原告于2021年起诉，显然已经超过诉讼时效。2、如果本案原告能够排除时效问题，原告起诉被告欠付其工程款，证据不充分，被告认可的签字的材料只是证实工程量的真实性，但并不是欠款证据。3、原告建筑质量不符合合同约定，给被告造成巨大经济损失。由原告承建的冷库，完成施工后，冷库顶棚因施工质量差，出现大面积起砂等严重问题，且造成了冷库严重漏水，时经与原告实际施工负责人王志全协商，该已无法进行修缮并解决问题，在王志全本人同意的情况下，我公司找姜英进行彩钢瓦安装，以解决冷库漏水问题，花费彩钢瓦及安装费用共计77800元。原告完成施工后，因工程质量存在问题，办公楼及办公楼后车间均存在严重漏水，经协调王志全返工，修复了办公楼漏水的问题，但办公楼后车间漏水问题无法解决，经王志全本人同意后，我公司找杨坤重新对办公楼后车间顶棚进行防水处理，共计花费工程款人民币28000元。按照合同约定，我公司办公楼前院需硬化水泥路面480平方米，公司大门前路面需硬化水泥路面720平方米，共计1200平方米，计价每平方米45元，共计费用5.8万元。因原告在硬化过程中不按照合同约定铺设水泥，在短期内造成了水泥剥脱沙化，经与王志全协商重新铺设或扣除该项工程款，后王志全一直未进行修理。4、原告存在私自篡改合同情况。2006年，我公司与王志全协商建筑项目所有预算，根据预算总价签订建筑工程施工合同，双方签字确认，但此后，王志全单方将刮大白费用另外计算，并在我公司不知情情况下加入合同，共计款项4.8万元。5、原告与我公司有其他经济往来。因原告到我市进行建筑工程项目，需要到我市缴纳劳动保险，我公司在工程开始前，替原告垫付劳动保险约3.8万元，约定工程结束后，原告将保险退还，后该款项一直未退还。6、原告延期交付给我公司造成重大损失。原告给我公司进行建筑施工过程中，同时承建第三家公司的建筑施工工程，造成延期交付长达8个月，根据合同约定，应赔偿我公司违约金100万元。综上，请求依法驳回原告诉讼请求。 反诉原告印刷物资公司向本院提出反诉，请求：要求反诉被告赔偿因合同违约问题给被告造成的经济损失320000元。事实与理由：反诉被告由于施工不规范，存在多处质量问题。反诉原告多次找其维修、重做，但一直没能解决相关问题。经与施工负责人王志全商量，王志全让反诉原告自行处理，欠付的增量的工程款抵顶处理款项，以后不再就屋面漏水等问题找反诉被告处理。就是基于该商量的结果，反诉原告才自行于2010年5月1日找人对办公楼后面车间屋面重新做了防水处理，花费费用28000元；2010年7月6日将冷库屋面找人重新更换彩钢瓦屋顶和屋顶框架等，花费了77800元，路面施工当时就存在严重脱沙情况，要求反诉被告重做，反诉被告一直未做，则反诉原告现在要求重新铺路，或者抵扣工程款，按现价80元／㎡计算，1200平方为96000元，为反诉被告垫付的施工工人劳动保险18315元，合计222515元。上述款项，双方已经商量抵顶工程款。另外，反诉被告未在合同规定期限竣工，拖延工期8个月，按合同第十条违约、索赔和争议条款约定，因承包人原因不能按期完成承包范围内的工程，每拖延一天按暂定合同价款的千分之三承担违约金。现在反诉原告要求支付违约金10万元，合计反诉请求反诉被告支付32万元。 反诉被告宏泰建安公司辩称，1、反诉原告主张涉案工程存在质量问题，没有事实及法律依据。因为涉案工程在竣工后，反诉原告未经竣工验收就投入使用至今，现以质量为由主张权利。根据最高院关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第13条的规定，对于反诉原告的请求不应予以支持。根据反诉原被告所签订的建筑工程施工合同中，工程质量保修书的第二条约定，质量保修期屋面防水工程为五年，地面工程为两年，而涉案工程在完工以后，被告就投入使用至今，已远远超出了质保期。2、反诉原告主张工程逾期，要求反诉被告承担违约金，没有事实依据。因为在工程施工过程中，反诉原告未按约定给付反诉被告工程预付款、工程进度款，并且在施工过程中增加工程量、变更设计，导致工期顺延，反诉被告根据反诉原告的付款以及相关的设计变更按约完工，不存在逾期完工的情形。3、反诉原告并没有为反诉被告垫付施工工人劳动保险18315元。综上，请求法院依法驳回反诉原告的反诉请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据《建筑工程施工合同》（办公楼及仓库）、《建筑工程施工合同》（冷库）、《龙口市塑料印刷物资有限公司办公楼附属工程》（化粪池工作量单）及相应的《建筑工程结算书》、冷库增加部分的《建筑工程结算书》、《龙口市塑料印刷物资有限公司冷库胎下地沟》工作量单、办公楼设计变更单及相应的《建筑工程结算书》、仓库设计变更单及相应的《建筑工程结算书》、图纸会审、《龙口市塑料印刷物资有限公司办公楼附属》工作量确认单及《安装工程预算书》、道面简易图及相应的《建筑工程结算书》、《龙口市塑料印刷物资有限公司传达室》工程造价确认单、收据、谈话录音本院予以确认并在卷佐证。对双方有异议的证据和事实本院认定如下： 1、原告提交的证据12（工程量汇总），本院认定如下：庭前会议时，被告对该份证据予以认可，庭审中又予以否认。本院认为，首先，对于该矛盾陈述被告未提交相反证据予以证明，亦未对该矛盾陈述作出合理解释，且在双方的谈话录音中，被告开始否认，但在后期沟通中又表示该确认单中增加的21万多是其核实过的。其次，对于原告提交的其他证据被告均无异议，原告提交的其他证据中所载明的工程项目、工程量及工程造价与证据12中所对应的工程项目、工程量及工程造价均能对应一致，故对该份证据本院予以采信，可以作为认定本案事实的依据。 2、被告提交的冷库屋面彩钢瓦工程款77800元的收据、办公楼后一层车间屋顶防水工程款28000元的收据。本院认为，在双方的谈话录音中，被告提出上述屋面在完工后存在质量问题，原告未予以否认，被告在谈话录音中所陈述的该两部分的维修费用与收据中基本能对应一致，且该维修费用亦符合常理，故对该两份收据本院予以采信。 3、对被告提交的刮大白的费用收据。谈话录音中原告始终坚持认为该部分费用不应由其承担，且根据双方合同约定，该刮大白工程并不在双方合同约定范围之内，故对该费用收据本院不予采信。 4、对被告提交的道面的照片。通过该照片无法判断拍摄时间及拍摄地点，其关联性无法确定，本院不予采信。 5、对被告提交的18315元的税款凭证，该凭证无法证明被告代原告缴纳劳动保险，本院不予采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据本院认定事实如下： 2006年10月28日，原、被告签订《建筑工程施工合同》，被告为发包人，原告为承包人，工程名称为龙口市塑料印刷物质（资）有限公司办公楼及仓库，承包范围为土建、水、电安装。合同约定的工期为2006年11月8日至2007年7月1日。同时合同约定，开工前，发包方需向承包方预付30%工程款，工程施工中，按形象进度拨款，主体完工付至60%，工程完工付至95%，余5%为质保金。另在补充条款中，约定了工程的甩项部分，……（7）室内墙面只抹灰。质量保修期从工程实际竣工之日算起，……土建墙体防水工程为5年，屋面防水工程为5年，电气管线、上下水管线安装工程为2年…… 2007年9月23日，原、被告就被告的冷库工程再次签订《建筑工程施工合同》，承包范围为土建、水、电安装，合同约定的工期为2007年9月26日至2007年11月24日。同时合同约定，开工前，预付30%工程款，之后按月按形象进度付至85%，竣工验收后按决算总造价付至97%，剩余部分竣工验收满2年内付清。对于逾期交工的违约责任合同约定，因承包方原因不能按期完成承包范围内的工程，每拖延一天按合同价款的千分之三承担违约金。对本工程的保修双方约定，按照国务院颁发的《建设工程质量管理条例》中的有关规定执行。 上述合同签订后，双方又增加变更了部分工程，双方经核对后，确认工程总量为：冷库925960元（加长60公分未算）、办公楼946460元、仓库351000元、冷库加7588.79元、传达室52000元、化粪池14000元、办公楼31675.32元、办公楼附属安装5025元、仓库30633元，其他70000元，已付2301525元，合计欠132817.11元。庭审中原告主张，上述确认单中尚有胎下地沟工程、冷库增加的12平方工程，办公楼旁边的排水沟工程、办公楼增加反水以及办公楼增加三个检验井、五个电缆井、冷库屋面焊接双Ｔ板钢筋工程未计算在内。对于原告所主张的未计算在内的工程中，被告仅认可胎下地沟工程、冷库增加的12平方工程，对于其他工程被告不予认可，原告亦未提交相应的工程确认单予以佐证。经审查，胎下地沟工程原告仅提交了工作量的相关证据，无双方共同确认的工程造价，冷库增加12平方工程已经包含在上述确认单中，即“冷库加7588.79元”。 2020年9月19日，原告方的相关施工负责人与被告的法定代表人就涉案的工程款问题进行沟通，沟通中原告就欠款数额与被告进行核实，被告表示仅同意向谈话人支付20000元并提出质量问题及逾期完工问题。就谈话中的所提及的质量问题，被告当庭提交维修费用的收款收据，该收据落款时间均是2010年，收据中的事由与数额与谈话中提及的维修事项和金额基本能对应一致。 庭审中，被告印刷物资公司主张涉案冷库工程原告逾期完工一年，要求支付违约金。原告宏泰建安公司对此表示涉案冷库工程在约定日期内完工，且存在变更设计及增加工程量的清况，在合同签订后被告印刷物资公司亦未按照约定支付预付款及进度款，故该违约金不应支持 本院认为，针对本诉部分。根据原告提交的工程量确认单可以确定双方就涉案工程进行了结算并确定了最终的工程造价、已付款、欠款情况，根据确认单显示，被告尚欠原告工程款132817.11元，该事实本院予以确认。原告所主张尚有其他工程未计入确认单，被告不予认可，原告亦未能就此提供证据证明工程量及相应的造价，故对原告主张的其他工程款本院不予支持。被告应支付给原告的工程款以双方确认单中的132817.11元为依据。被告主张本案已经超过诉讼时效。对此本院认为，根据双方的谈话录音判断，原告在此前曾就该工程款事宜多次找过被告协商，双方因对工程款给付的具体数额存在争议，故一直未能协商解决，被告主张超过诉讼时效，本院不予采信。 针对反诉部分。首先对于反诉原告所主张的冷库及屋面维修费用问题。该部分质量问题在双方的谈话录音中反诉原告多次提及，反诉被告未予以否认。虽然就冷库屋面漏水问题，反诉被告在录音中曾表述可能是冷热差的原因造成，但可以认定的是该质量问题是客观存在的，且在反诉原告进行维修时涉案工程尚在质保期内，故该部分维修费用应由反诉被告承担，即105800元（77800元＋28000元）。对于刮大白的工程款，因该部分工程不在双方合同约定的范围之内，故对该部分的请求本院不予支持。对于道路维修问题，反诉原告主张完工时就存在质量问题未提交证据证明，其要求反诉被告现在负责维修已经超过质保期，本院不予支持。对于反诉原告主张为被告垫付劳动保险18315元的主张，未提交证据证明，本院不予支持。对于逾期完工违约金的请求，本院认为，反诉被告所提出的按时给付预付款、进度款以及工程变更是影响工期不得不考虑的两个因素。反诉被告以此提出抗辩，庭审中反诉原告未就此举证证明其已经按照合同约定给付预付款、进度款，且冷库工程确实存在变更项目，故对于反诉原告要求支付逾期完工违约金的主张本院不予支持。 综上，依据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条、《民法典》第七百八十八条、八百零一条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 一、被告龙口市塑料印刷物资有限公司于判决生效后十日内给付原告长岛县宏泰建安有限责任公司工程款132817.11元。 二、反诉被告长岛县宏泰建安有限责任公司于判决生效后十日内给付反诉原告龙口市塑料印刷物资有限公司维修款105800元。 三、驳回原告长岛县宏泰建安有限责任公司的其他诉讼请求。 四、驳回反诉原告龙口市塑料印刷物资有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的时间履行金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1978元，由原告长岛县宏泰建安有限责任公司负担385元，由被告龙口市塑料印刷物资有限公司负担1593元。 反诉案件受理费3050元，由反诉原告龙口市塑料印刷物资有限公司负担2042元，由反诉被告长岛县宏泰建安有限责任公司负担1008元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院 审判员刘晓庆 二〇二一年十一月二十二日 书记员张爱杰 | 民事案件 | 民事一审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民法典》第七百八十八条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民法典》第七百八十八条 : 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十六条 : 发包人在承包人提起的建设工程施工合同纠纷案件中，以建设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由，就承包人支付违约金或者赔偿修理、返工、改建的合理费用等损失提出反诉的，人民法院可以合并审理。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00026 | 安徽省阜阳市颍州区人民法院 民事判决书 （2021）皖1202民初14402号 原告王倩倩诉被告阜阳绿地置业有限公司（以下简称绿地置业公司）车位纠纷一案，本院于2021年10月13日立案受理后依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告王倩倩的委托诉讼代理人丁杰，被告绿地置业公司的委托诉讼代理人朱琳、张峰到庭参加诉讼，本案现在已经审理终结 原告王倩倩向本院提出诉讼请求：1、请求判令解除原被告之间签订的《绿地紫峰公馆地下停车位使用协议》；2、请求判令被告向原告返还车位使用费75000元，并自2018年8月4日起按年6%的标准支付资金占用利息至返还完止（计算起诉之日，暂定11000元）；3、本案诉讼费用等费用由被告承担。事实与理由：原告购买了被告绿地置业公司开发的房地产住宅项目“绿地紫峰公馆”小区房屋。被告在售房过程中，要求原告必须购买小区内的车位，才能买房。原告无奈，以75000元的价格向被告购买了Ｃ-064号车位，后2018年9月7日双方签订《绿地紫峰公馆地下停车位使用协议》，原告发现，被告向原告提供的车位仅是使用协议，不能获得车位所有权，且车位未通过验收。原告认为，被告作为开发公司处于优势地位，在原告向被告购买房屋过程中，被告利用其优势要求原告必须购买车位才能买房，属于捆绑销售行为，以买卖为名出售车位，又于被告签订了上述使用协议，使原告无法获得车位的所有权，存在欺诈行为，原告支付了75000元购车款，仅获得3年使用权，明显高于市场价格，存在显示公平的情形。现原告依据法律规定，请求依法解除上述使用协议，恳请人民法院查明事实，依法公正判决，以维护原告的合法权益。 被告绿地置业公司辩称：一、答辩人与原告签订的《地下停车位使用协议》不违反法律法规强制性规定合法有效。地下车位系答辩人投资建设，答辩人对整个地下车位建筑物享有所有权，有权依法通过约定的方式，转让车位使用权，获得收益。《民法典》第二百七十五条：“建筑区划内，规划用于停放汽车的车位、车库的归属，由当事人通过出售、附赠或者出租等方式约定”。因此，车位使用协议符合当前房地产产业发展的实际，符合维护合法权益的民法价值追求和鼓励交易的立法宗旨，不仅不违反法律、行政法规的强制性规定，而且可以更好地调整和维护各方法律关系和财产关系，也更有利于权利保障。二、原告不享有法定或者约定的合同解除权。答辩人的车位已竣工交付，且通知原告办理交付手续，目前车位依然存在，随时可以办理交付手续，只是原告故意拖延不办理，合同的目的不能实现是原告的违约行为导致的，故原告要求解除合同不符合法定解除的条件。亦不符合约定解除的条件，《使用协议》第九条规定：“如双方签订的《商品房买卖合同》解除，则车位有偿使用协议也自行解除”。本案显然不符合该条件。原告与答辩人没有达成共识，不可能协商一致，协议解除不能实现。三、地下车位使用协议不存在捆绑销售的行为。该协议系双方真实意思的表示，业主受让车位使用权时自由选择车位，在答辩人售楼部存有销控公示牌，所有可售和已售的车位均一目了然，业主在房源认购后再选择地下车位、车库，并签定使用协议，是双方的意思表示，没有捆绑销售的行为，从购买时间上看，业主均是在首先签定商品房买卖合同，其次签定车位使用协议，并且主动将款项支付给答辩人，在这之间不存在强制交易的行为，业主具有完全的民事行为能力，在购买房源的时候可以选择不够买商品房，也可以到其他的小区购买，所以答辩人不存在捆绑销售的行为。综上所述，答辩人没有被答辩人所述违法行为，提供的车位可以使用，合同的目的能够实现，原告的诉请没有法律依据，请求人民法院依法予以驳回。 经审理查明：2018年9月7日，原告为购买被告开发的阜阳绿地紫峰公馆项目商品房，与被告签订《绿地紫峰公馆地下停车位使用协议》，该协议约定：由被告将绿地紫峰公馆地下停车位有偿提供原告使用（编号为Ｃ064）车位使用费75000元，期限为3年（自2020年12月30日起至2023年12月29日止）。期限届满后被告同意该车位由原告继续使用至国土证上的土地使用截止时间止等内容，原告已经将车位使用费75000元支付给被告。2020年12月车位已经相关部门验收合格。在被告交付车位时，原告认为被告捆绑销售车位，《绿地紫峰公馆地下停车位使用协议》使原告无法获得车位的所有权为由拒收车位，原告与被告产生纠纷。 上述事实，由《绿地紫峰公馆地下停车位使用协议》、收据、建设工程消防验收备案凭证、车位交付通知书等证据及当事人当庭陈述在卷予以佐证 本院认为：当事人依法起诉要求解除合同，应当举证证明合同履行过程中出现法定解除情形或者约定解除情形条件成就。原告举证的证据不能证明合同履行过程中上述情形的存在。原告诉称被告利用优势地位捆绑销售车位，首先该诉讼主张不属于解除合同的法定理由。其次根据法律的规定：“建筑区划内，规划用于停放汽车的车位、车库的归属，由当事人通过出售、附赠或者出租等方式约定”。原告作为完全民事行为能力人，其与被告签订《绿地紫峰公馆地下停车位使用协议》，是其自愿选择的结果，系双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效对双方当事人均具有约束力。被告依法竞得涉案国有土地建设使用权后经规划许可，由被告投资建设商品房及车位应当计入开发成本。根据“谁投资、谁收益”的原则，可以认定被告对案涉车位拥有合法的处分权利，被告有偿收取的车位使用费仅作为原告使用该车位的对价，被告的行为并不违反现行法律、行政法规的强制性规定。被告与原告约定的车位使用期限与国土证使用权期限相同并不违反法律规定，原告主张被告捆绑销售车位本院不予采信。被告已经举证车位于2020年12月已经相关部门验收合格，被告亦在合同期内通知原告交付车位，原告拒收车位责任自负，其诉讼请求本院不予支持，依据《中华人民共和国民法典》第二百七十五条、第四百六十五条、第五百零二条、第五百零九条、第五百六十二条、第五百六十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下 驳回原告王倩倩的诉讼请求。 案件受理费已减半收取975元，由原告王倩倩负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院 审判员季云玲 二〇二一年十一月二十二日 书记员杜娟 | 民事案件 | 民事一审 | ["车位纠纷"] | 运营维护阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第二百七十五条,《中华人民共和国民法典》第四百六十五条,《中华人民共和国民法典》第五百零二条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百六十二条,《中华人民共和国民法典》第五百六十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第二百七十五条 : 建筑区划内，规划用于停放汽车的车位、车库的归属，由当事人通过出售、附赠或者出租等方式约定。 占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位，属于业主共有。 《中华人民共和国民法典》第四百六十五条 : 依法成立的合同，受法律保护。 依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。 《中华人民共和国民法典》第五百零二条 : 依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。 依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百六十二条 : 当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。 《中华人民共和国民法典》第五百六十三条 : 有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
Q00027 | 广东省中山市第一人民法院xA;民事判决书xA;（2021）粤2071民初14964号 原告中山市西区沙朗社区股份合作经济联合社（以下简称沙朗经联社）与被告彭署房屋租赁合同纠纷一案，本院于2021年4月29日立案受理后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告沙朗经联社委托诉讼代理人林岗涛到庭参加诉讼，被告彭署经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本案现已审理终结 原告向本院提出诉讼请求，请求判令：1.解除原被告签订的ＳＬ［2017］第002号《地铺租赁合同》；2.被告向原告支付拖欠的租金和滞纳金（从起诉之日起，以8883元为基数，按每天1%计算逾期滞纳金，计算至被告付清之日止）。xA;事实与理由：2017年2月21日，原告与被告签订《地铺租赁合同》，合同约定被告承租原告中山市西区第5卡地铺，租赁期限从2017年3月13日至2021年12月31日止，合同签订后交8000元保证金，每月租金1269元按月支付，每月10日前支付当月租金，逾期需加收滞纳金，每天按欠租款的1%计算，逾期达到50天，则视为违约，拖欠租金累计50天以上，则原告有权单方解除合同，没收保证金，并收回租赁物业。至2021年4月份被告已拖欠原告7个月租金8883元，经原告发律师函多次追讨无效。被告的行为有违诚实信用，违反合同约定，拖欠租金累计50天以上，已构成违约，应承担违约责任。原告为此起诉。xA;被告未作答辩。xA;原告围绕诉讼请求向本院提交了证据，被告未提交证据。xA;根据原告的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：xA;案外人中山市西区沙朗小学系位于中山市西区的土地使用权［土地使用权证号：中府国用（2015）第2××1号］的登记产权人。xA;2017年2月21日，沙朗经联社（出租方、甲方）与彭署（承租方、乙方）签订地铺租赁合同，合同约定：乙方租赁甲方位于中山市西区第5卡的地铺［土地使用权证号：中府国用（2015）第2××1号］。租赁期限自2017年3月13日至2021年12月31日止。在本合同签订当天内，乙方须一次性向甲方缴付租赁期内押金8000元作为履行本合同的保证金。保证金不计利息，不抵作租金。租赁期届满，如乙方无违约行为，保证金退回乙方，如乙方中途自行退租或违反本合同有关条款，作违约处理，甲方有权单方解除合同，保证金归甲方所有。地铺每月租金为1269元。租赁期间月租金不递增。甲方负责开具增值税普通发票或增值税电子普通发票给乙方。租金按月收取，每月10日前交付当月租金。逾期不缴交地铺租金的，要加收滞纳金，滞纳金以每天按欠交租金总额1%计算，逾期达到50天的，作乙方违约处理，保证金归甲方所有，甲方有权单方解除合同，收回租赁上述地铺。合同签订后，沙朗经联社依约将涉案租赁物交付彭署使用，沙朗经联社称彭署自2020年10月起拖欠租金，经催告未果，为此提起本案诉讼。xA;2021年4月21日，沙朗经联社向彭署出具律师函向彭署催收涉案商铺2020年10月至2021年4月的租金8883元。xA;沙朗经联社已收取彭署押金8000元。xA;诉讼中，沙朗经联社称涉案租赁物所占用土地的使用权人为中山市西区沙朗小学，名义上登记产权人是中山市西区沙朗小学，实际的所有人是沙朗经联社，涉案租赁物尚未办理房产证，亦无规划报建手续。如果法院认定涉案租赁合同无效，其诉讼请求调整为彭署按合同标准支付占有使用费，并撤回滞纳金的诉讼请求。沙朗经联社认为保证金应另案处理，如果是一并处理，由法院依法处理。若解除合同，要求彭署返还租赁物。此外，沙朗经联社称彭署自2020年10月起拖欠租金 本院认为，本案为房屋租赁合同纠纷。xA;关于沙朗经联社与彭署签订的案涉地铺租赁合同的合同的效力问题。沙朗经联社称涉案租赁物所占用土地的使用权人为中山市西区沙朗小学，名义上登记产权人是中山市西区沙朗小学，实际的所有人是沙朗经联社，涉案租赁物尚未办理房产证，亦无规划报建手续。根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程许可证……涉案租赁物应当办理规划报建手续而未办理，根据《中华人民共和国民法典》第一百五十三条规定，沙朗经联社与彭署就涉案租赁物签订的地铺租赁合同应认定为无效。无效的合同自始没有法律约束力。根据《中华人民共和国民法典》第一百五十七条规定，民事行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。彭署在签订合同之后的确占有使用租赁土地，在其占有使用期间应支付占有使用费。沙朗经联社主张彭署自2020年10月开始拖欠租金，为此提供地铺租赁合同及律师函予以佐证，且无相反证据予以证明，本院予以采信，故彭署应向沙朗经联社支付自2020年10月起至实际返还涉案租赁物之日止的占有使用费。关于占有使用费标准可参照双方签订的合同标准，即1269元／月。xA;关于滞纳金，诉讼中沙朗经联社称若法院认定双方签订的合同无效，其诉讼请求调整为彭署按合同标准支付占有使用费，并撤回滞纳金的诉讼请求。前述本院已认定沙朗经联社与彭署签订的地铺租赁合同无效，故在本案中不再处理其滞纳金的诉讼请求。xA;此外，沙朗经联社确认已收取彭署押金8000元，合同无效后该押金应当返还彭署，为避免诉累，该押金用于抵扣前述拖欠的占有使用费。xA;彭署经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃答辩、举证、质证、辩论等诉讼权利，应承担相应的诉讼风险。xA;综上，依照《中华人民共和国民法典》第一百五十三条，第一百五十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条、第一百六十二条之规定，判决如下 一、确认原告中山市西区沙朗社区股份合作经济联合社与被告彭署于2017年2月21日签订的《地铺租赁合同》无效；xA;二、被告彭署于本判决生效之日起七日内向原告中山市西区沙朗社区股份合作经济联合社返还位于中山市西区第5卡的地铺，并按每月1269元的标准向原告中山市西区沙朗社区股份合作经济联合社支付自2020年10月起至实际返还涉案租赁物之日止的占有使用费；原告中山市西区沙朗社区股份合作经济联合社已收取的押金8000元可抵扣前述占有使用费；xA;三、驳回原告中山市西区沙朗社区股份合作经济联合社的其他诉讼请求。xA;如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。xA;案件受理费54元，减半收取27元（原告中山市西区沙朗社区股份合作经济联合社已预交），由被告彭署负担，（被告于本判决生效之日起七日内迳付原告）。xA;本判决为终审判决 审判员何频xA;二〇二一年七月二日xA;书记员马雪君 | 民事案件 | 民事一审 | ["房屋租赁合同纠纷"] | 运营维护阶段 | 《中华人民共和国城乡规划法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条,《中华人民共和国民法典》第一百五十三条,《中华人民共和国民法典》第一百五十七条,《中华人民共和国民法典》第一百五十三条,《中华人民共和国民法典》第一百五十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条 : 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。 申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。 城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府应当依法将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图予以公布。 《中华人民共和国民法典》第一百五十三条 : 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。 违背公序良俗的民事法律行为无效。 《中华人民共和国民法典》第一百五十七条 : 民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。 第四节 民事法律行为的附条件和附期限 《中华人民共和国民法典》第一百五十三条 : 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。 违背公序良俗的民事法律行为无效。 《中华人民共和国民法典》第一百五十七条 : 民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。 第四节 民事法律行为的附条件和附期限 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十二条 : 基层人民法院和它派出的法庭审理符合本法第一百五十七条第一款规定的简单的民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之三十以下的，实行一审终审。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00028 | 山东省聊城市中级人民法院 民事判决书 （2021）鲁15民终386号 上诉人朱风荣因与被上诉人李同响承揽合同纠纷一案，不服山东省聊城市东昌府区人民法院（2020）鲁1502民初9426号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结 上诉人朱风荣上诉请求：依法撤销（2020）鲁1502民初9426号民事判决第一、第四项，改判支持上诉人的反诉请求；一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实与理由：原审法院认定事实不清，适用法律不当，导致判决结果显失公正。原审法院既然确认被上诉人单方制作的合同无效，就应根据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定支持上诉人的诉求。上诉人在案涉合同履行中无任何过错，被上诉人承诺自己有正规的装饰公司，并单方制作了合同，令上诉人误认为被上诉人具有装修装饰的相应资质及承揽该装饰工程的实力，才将约定的款项在被上诉人未将合格工程交付使用时就支付给了被上诉人，后期因质量问题导致被上诉人承揽装饰的影楼无法使用，上诉人不停地与被上诉人商议返工或者解决赔偿问题，被上诉人的欺骗行为给上诉人造成了极大的经济损失，上诉人没有就扩大的经济损失主张权利，仅主张请求被上诉人返还已收的工程款52000元，原审法院应予支持。合同无效，合同项下剩余的款项，被上诉人作为过错方同样无权主张。原审法院已经将上述事实调查清楚，支持了被上诉人的诉求，驳回了上诉人的诉求显失公平公正。 被上诉人李同响辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，依法应予维持。上诉人的上诉请求无事实和法律依据，依法应予驳回。 李同响向一审法院起诉请求：判令被告立即支付原告工程款28000元及迟延支付款项的利息2520元。 一审法院认定事实：山东济南天翼实景策划制作有限公司李同响（乙方）与朱晓荣（本名朱风荣，甲方）签订合同一份，约定乙方承包甲方影楼实景装饰工程，2018年8月1日开工，2018年8月17日竣工，付款方式为合同一经签订，甲方即应付工程款的2万（元），当工程进度过半或者上颜色后甲方即应付总工程款的3万（元），剩余3万（元）尾款待年底结算。工程验收，乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行使用，视为验收合格。合同签订后，原告即进行施工。2018年8月13日被告在该合同上书写“欠3万元整，年下付清。”2020年1月7日至2020年1月23日原被告微信聊天记录显示“被告：你起诉我图啥，我也不是不给你。明天后天的准给你点钱。原告：几点给我。被告：现在，我刚大雾天要来的。”2020年1月23日被告通过微信转账支付原告2000元。诉讼中，被告递交照片16张，显示2020年8月被告已在原告装饰的影楼内安装了挂件，摆放了绿植，安装了音响、空调。反诉被告递交照片12张，显示2018年9月后被告在其影楼以加盟店名“小鬼当家”进行经营宣传活动并雇佣了店员。诉讼中被告未提供原告进行的装饰工程不合格的其他证据。 一审法院认为，本案系因装修装饰工程合同引发的纠纷，应适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定。原告未取得相应装修装饰资质，与被告签订的合同无效。根据原被告的陈述及双方提交的照片，一审法院认定被告已实际使用了该装饰工程，故反诉原告要求反诉被告返还装饰工程款与事实及法律规定相悖。反诉原告作为完全民事行为能力人与反诉被告以山东天翼实景策划制作有限公司李同响名义签订的合同，在未经山东天翼实景策划制作有限公司追认的情况下，仍交由李同响施工，应视为对李同响为合同相对方的认可，其据此认为双方所签合同无效无事实及法律依据。双方虽未办理竣工验收手续，但被告已经实际使用了该装饰工程，且被告未提供出原告承包的工程质量不合格的证据，故被告以工程质量不符合约定为由主张权利，一审法院不予支持。原告请求参照合同约定支付工程价款，应予支持。原告作为从事装修装饰行业人员，对合同无效具有明显过错，其要求被告支付延期付款的利息一审法院予以驳回。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十三条之规定，判决：一、朱风荣于判决生效后十日内支付李同响工程款28000元；二、驳回李同响要求朱风荣支付迟延支付款项利息2520元的诉讼请求；三、确认李同响月朱风荣签订的合同无效；四、驳回朱风荣要求李同响返还工程款工程款52000元的反诉诉讼请求。本诉案件受理费550元减半收取275元，由李同响负担25元，朱风荣负担250元。反诉案件受理费1100元减半收取550元，由李同响负担50元，朱风荣负担500元。 二审期间，上诉人提交了被上诉人在签订涉案合同前向其提供的装饰工程图片八张，拟证明被上诉人装饰的工程与图片不符，无法使用，进而证明被上诉人主张的工程款不应支付。被上诉人质证认为，对证据真实性有异议，上诉人应提交证据来源，该图片不能证明双方约定的就是图片显示的装修样式，被上诉人是经过与上诉人沟通后才确定的装修内容。上诉人在被上诉人装修完毕后，及时向被上诉人支付了5万元工程款，并出具了3万元欠条，也说明了上诉人对该装修的认可。本院审查认为，上诉人提交的图片不能证明系双方合同约定的装修效果图，亦不能证明实际装修工程无法使用的事实，另结合上诉人向被上诉人支付部分工程款并出具欠条的行为，仅凭上述图片不能实现上诉人的证明目的，本院不予采信 本院认为，因被上诉人李同响未取得相应的装饰装修资质，原审法院参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条之规定，认定双方当事人签订的影楼装饰装修施工合同无效，并无不当。虽然涉案施工合同无效，但在上诉人已将涉案工程投入使用的情况下，依据施工合同第七条关于工程验收的约定，涉案工程应视为已经验收合格，故原审法院参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条之规定，根据合同约定及上诉人出具的欠条，判决上诉人支付被上诉人剩余工程款28000元，证据确实充分，适用法律正确。上诉人主张被上诉人应返还已付工程款52000元，与上述规定不符；上诉人反诉主张涉案工程质量不合格，导致无法使用，但其提供的证据不足以支持自己的主张，本院均不予采纳。 综上所述，朱风荣的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费1100元，由上诉人朱风荣负担。 本判决为终审判决 审判长孟凡利 审判员陈正飞 审判员于景涛 二〇二一年二月十日 法官助理姜颖 书记员薛海鹏 | 民事案件 | 民事二审 | ["承揽合同纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第七条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 : 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效： （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第七条 : 具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 : 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条 : 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。
Q00029 | 广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院 民事判决书 （2020）桂0108民初4761号 原告蒲叶群与被告广西航电电力开发有限公司房屋租赁合同纠纷一案，本院于2020年10月19日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告蒲叶群到庭参加诉讼,被告广西航电电力开发有限公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结 原告蒲叶群向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告签订的《商铺使用权合作合同》；2、判令被告返还本金150000元；3、判令被告向原告支付违约金22500元（150000×15%）。事实和理由：2018年7月3日，原、被告签订《万汇美食广场商铺使用权合作合同》，约定被告将其开发的位于南宁市大沙田开发区年使用权转让 -2- 给原告。该商铺面积22.16平方米，总价250000元。双方约定商铺交付时间为2018年9月30日前，还约定原告分两次付款，第一次在合同签订时支付150000元，第二次在交付商铺时支付100000元。原、被告在签订合同后，原告于2017年7月4日按照被告指示支付被告共计140000元，但截至2018年9月30日被告仍未能按约定将合同所涉商铺交付给原告，已构成违约。为维护自身合法权益，原告遂诉至法院，提出前述诉讼请求。 被告广西航电电力开发有限公司未出庭亦未向本院提交书面答辩。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年7月3日，原告与被告签订《万汇美食广场商铺使用权合作合同》（合同编号：0000201804Ｂ103ｂ），约定被告将其享有使用权的南宁市大沙田开发区大沙田万汇美食广场一层Ｂ103ｂ号摊／铺的18年经营使用权转让给原告,使用期限为18年，自2018年10月30日至2036年12月31日。摊／铺交付日期为2018年9月30日前。该摊／铺18年的使用权费为250000元，分两期支付，第一期150000元在签订合同时支付，第二期100000元在交付使用时支付，原告于收到被告交款通知后10日内付清。2018年6月1日，原告向被告支付现金10000元，2018年7月4日，原告又向被告支付140000元，同日，被告向原告出具收据确认收到原告上述款项150000元。因被告逾期交付摊／铺，原告遂诉至法院。 另查明，位于南宁市良庆区银海大道与德政路交叉路口的万汇美食广场属于违章建筑，已于2020年6月15日被南宁市良庆 -3- 区城市管理综合行政执法局查封 本院认为，关于合同的效力问题。《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定：“出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。”案涉万汇美食广场未取得相关建设规划许可等合法建设手续，属于违章建筑，原告与被告签订的《万汇美食广场商铺使用权合作合同》违反了法律的强制性规定，应认定为无效合同。合同无效后原告主张的违约金实为利息。《中华人民共和国合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还…”因此，被告应返还原告已支付的款项150000元。因合同无效，原告所受的损失为已支付款项的利息。因上述款项原告于2018年6月1日支付10000元，于2018年7月4日支付140000元，故利息的计算，本院确定以10000元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，从2018年6月1日起计算至2019年8月19日，此后按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至清偿之日止；以140000元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，从2018年7月4日起计算至2019年8月19日，此后按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至清偿之日止。原告要求被告支付违约金，依据的是双方签订的《万汇美食广场商铺使用权合作合同》，因该合同无效，双方约定的上述条款亦无效，原告上述诉讼请求不成立，本院不予支持。被告经本院传票传唤，无正当理由拒不 -4- 到庭参加诉讼，视为放弃答辩与质证的权利，本院依法缺席判决。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第五十八条，《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款，《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二条、第二十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下 一、原告蒲叶群与被告广西航电电力开发有限公司于2018年7月3日签订的《万汇美食广场商铺使用权合作合同》无效； 二、被告广西航电电力开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告蒲叶群返还款项150000元； 三、被告广西航电电力开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告蒲叶群赔偿利息损失（利息计算：以10000元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，从2018年6月1日起计算至2019年8月19日，此后按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至清偿之日止；以140000元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，从2018年7月4日起计算至2019年8月19日，此后按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至清偿之日止）； 四、驳回原告蒲叶群的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效民事判决书规定的履 -5- 行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费5050元（原告蒲叶群已预交），由原告蒲叶群负担150元，被告广西航电电力开发有限公司负担4900元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提交副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理 审判长孙炜磊 人民陪审员玉子孙 人民陪审员赖启布 二〇二一年四月十八日 法官助理罗旭幸 书记员薛银兰 | 民事案件 | 民事一审 | ["房屋租赁合同纠纷"] | 运营维护阶段 | 《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国城乡规划法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国合同法》 | 《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条,《中华人民共和国合同法》第五十八条,《中华人民共和国合同法》第五十二条,《中华人民共和国合同法》第五十八条,《中华人民共和国城乡规划法》第四十条,《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条 : 出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。 《中华人民共和国合同法》第五十八条 : 【合同无效或被撤销的法律后果】合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。 《中华人民共和国合同法》第五十二条 : 【合同无效的法定情形】有下列情形之一的，合同无效： （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。 《中华人民共和国合同法》第五十八条 : 【合同无效或被撤销的法律后果】合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条 : 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。 申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。 城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府应当依法将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图予以公布。 《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条 : 出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二条 : 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释有规定，适用当时的法律、司法解释的规定，但是适用民法典的规定更有利于保护民事主体合法权益，更有利于维护社会和经济秩序，更有利于弘扬社会主义核心价值观的除外。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二十八条 : 本规定自2021年1月1日起施行。 本规定施行后，人民法院尚未审结的一审、二审案件适用本规定。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00030 | 湖南省邵阳市中级人民法院 民事判决书 （2022）湘05民终1175号 上诉人郭海良因与被上诉人周湘乾劳务合同纠纷一案，不服湖南省洞口县人民法院（2022）湘0525民初256号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年5月24日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人郭海良及其委托诉讼代理人谢立国，被上诉人周湘乾到庭参加诉讼。本案现已审理终结 郭海良上诉请求：撤销原判，判周湘乾支付郭海良工程劳务费91525元;本案上诉费及一审诉讼费由周湘乾承担。事实和理由：1、一审认定郭海良提交的证据不具有关联性导致认定事实错误。郭海良提交民事调解书证实周湘乾2019年1月30日后与发包方结算增加面积的工程款,因周湘乾与郭海良未对增加面积的工程劳务费进行结算,故酿成诉讼。工程造价报告亦证实涉案工程项目在实际施工中增加的面积,2018年4月3日经鉴定确定了实际施工中增加的面积。2、一审适用法律错误。双方之间的劳务合同关系发生在我国《民法典》实施之前，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条的规定,本案一审适用《中华人民共和国民法典》第一百八十八条的规定错误。3、郭海良于2020年5月19日才知晓周湘乾与发包方结算了超出面积的工程款。因此本案诉讼时效应当从2020年5月19日开始计算,故本案未超诉讼时效。 周湘乾辩称，一审认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。 郭海良向一审法院起诉请求：1、判决周湘乾支付拖欠郭海良工程款91525元；2、本案诉讼费由周湘乾承担。 周湘乾向一审法院反诉请求：1、判令郭海良返还周湘乾工程款47900元；2、判令驳回郭海良的诉讼请求，并承担本案全部诉讼费。 一审法院认定事实：2012年11月6日，郭海良、周湘乾就洞口县“三所一队”迁建项目的木工制模工程分包达成一致意见，周湘乾将该工程的木工制模部分分包给了郭海良，并签订了《洞口三所一队工程木工制模分项单包合同》，合同约定：监狱的结算价格为35.5元／每平方，办公楼的结算价格为50元／每平方，工程施工中按进度付款；甲方（周湘乾告）按每层完成的建筑面积付款给乙方（郭海良）80%，全部完工付清总价的90%，工程完工后一个月内付清剩余款；工程施工质量标准保证合格，工程施工中因操作不当造成质量返工，所造成材料损失的由乙方赔偿。2013年工程完工，2015年1月20日，郭海良、周湘乾对洞口县“三所一队”迁建项目中郭海良所承建的木工制模工程进行了结算，并结清了工程款，核减已支取工程款及郭海良在周湘乾处购买的提升架折抵20000元工程款后，剩余的工程款19567元由郭海良的父亲郭洪清领取，并签字确认付清。2019年1月30日，周湘乾与许迪杰、湖南省第四建筑工程公司邵阳分公司就洞口县“三所一队”建设工程实际施工增加面积的问题达成调解，由许迪杰于限期支付所增加施工面积的工程款208800元。郭海良认为周湘乾也存在超出设计图纸有新增面积未结算，故要求周湘乾支付未结算工程款，双方因协商无果酿成此次纠纷。 一审法院认为，本案系劳务合同纠纷。本诉中，周湘乾提出郭海良主张权利已经超过了诉讼时效，根据郭海良的陈述及提交的证据证实，2013年工程完工，2015年1月20日，双方进行了结算，自2015年1月20日起，诉讼时效开始计算，至郭海良起诉之日即2022年1月21日，已经经过了7年，超过了法定的诉讼时效期间3年。郭海良无其他证据证实本案存在诉讼时效中止或中断的客观事由，应承担举证不能的不利后果，故对周湘乾的答辩意见予以采纳，即郭海良主张债权已经超过请求保护民事权利的诉讼时效期间，故对郭海良的诉讼请求，不予支持。反诉中，周湘乾请求郭海良返还因工程质量问题和停工造成的损失，因双方已于2015年1月20日进行了结算，也无其他后续约定，且周湘乾未提供充分有效的证据证实其具体的损失金额，应承担举证不能的不利后果，故对周湘乾要求郭海良赔偿损失的诉讼请求，不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法典》第一百八十八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第六十八条第一款之规定，判决：一、驳回郭海良的全部诉讼请求；二、驳回周湘乾的全部反诉请求。一审案件受理费1044元，由郭海良负担；反诉受理费499元，由周湘乾负担。 二审中，郭海良申请证人谢某出庭作证，拟证实案涉工程项目增加建筑面积，就该建筑面积郭海良与周湘乾未予结算，郭海良就增加面积多次找周湘乾主张权利。周湘乾质证认为，其与郭海良已经结算，结算单有双方签字确认。本院经审查认为，谢某的证言无其他证据佐证，不能达到其证明目的，本院不予采信。 本院经审理查明的事实与一审查明的事实一致，对原判认定的事实，本院予以确认 本院认为，本案系劳务合同纠纷。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。根据周湘乾（甲方）与郭海良（乙方）签订的《洞口三所一队工程木工制模分项单包合同》的约定，乙方按图施工，如有设计图纸以外的工作量另行计算……据此，郭海良应于2013年工程完工时已知晓实际施工量，而2015年1月20日郭海良与周湘乾就郭海良所承建的木工制模工程进行结算，结算单列明“木工班组郭海良”施工的工程量及具体工程款，结算单末尾由郭海良之父郭洪清签字确认“付清”。庭审中，郭海良亦认可其父郭洪清全程参与施工，知晓增加施工面积的事情。现郭海良上诉提出双方就增加的木工制模工程量未予结算，明显与常理不符。一审认定郭海良诉请案涉工程款的诉讼时效自2015年起计算，并无不当。且根据双方当事人的陈述，除郭海良方木工施工队，案涉工程还有其他施工队在进行木工作业。而郭海良亦未提交证据证实其关于施工增加面积的具体工程量，故郭海良要求周湘乾支付案涉工程款的诉请，无证据支撑，本院不予支持。根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》的第一条，本案系民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷的案件，应适用当时的法律、司法解释的规定。一审适用《中华人民共和国民法典》第一百八十八条处理本案不当，但处理结果正确。 综上所述，郭海良的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律虽有瑕疵，但处理并无不当，可予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费2088元，由郭海良承担。 本判决为终审判决 审判长廖莎菲 审判员罗松 审判员李鹏 二〇二二年六月十四日 书记员朱文利 | 民事案件 | 民事二审 | ["劳务合同纠纷"] | 勘察设计阶段 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民法典》第一百八十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民法典》第一百八十八条 : 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 : 人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件，适用本章规定。本章没有规定的，适用本法和其他法律的有关规定。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条 : 原判决、裁定认定事实或者适用法律虽有瑕疵，但裁判结果正确的，第二审人民法院可以在判决、裁定中纠正瑕疵后，依照民事诉讼法第一百七十七条第一款第一项规定予以维持。
Q00031 | 江苏省沛县人民法院 民事判决书 （2021）苏0322民初425号 原告徐州德耀矿山机械制造有限公司（以下简称德耀公司）与被告陕西鸿睿佳建设工程有限公司（以下简称鸿睿佳公司）承揽合同纠纷一案，本院于2021年1月14日立案后，依法适用简易程序，于2021年3月10日公开开庭进行了审理，后因案情复杂转为普通程序，并公开开庭进行了审理。第一次庭审，原告的委托诉讼代理人张宜群、徐思德到庭参加诉讼，被告经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼；第二次庭审，原告的委托诉讼代理人张宜群、徐思德，被告的委托诉讼代理人张俊及法定代表人李秋玲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告继续履行合同限期按照《承包制作施工合同》约定计图纸要求对其承建的原告钢结构工程继续施工、维修和重做；（①继续施工尚未完成的工程；②维修屋面漏水的部位、拧紧水平支撑等部位松动的螺丝；③更换梁柱材料重新制作安装、重新整平厂房正面墙体。）2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2020年6月10日，原、被告签订了《承包制作施工合同》，约定由被告承建原告位于沛县的钢结构厂房，施工期限为两个月。双方还约定，被告向原告提供图纸，定作物的技术标准、质量要求按图纸，承作方未按图纸加工出现质量问题由承作方承担。原告按照合同约定履行了付款义务，但被告进场后未按图纸施工，多处钢材未安装到位，厂房出现了漏水、墙体凹凸不平等严重的质量问题，至今未交付符合合同标准的厂房。经原告多次催告，被告均拒绝，导致原告至今无法使用，给原告造成了重大的经济损失，原告保留追究因被告违约给原告造成经济损失的权利。 鸿睿佳公司辩称，不同意继续施工维修和重做。造成未按合同施工不是被告原因，是因原告急于验收设备，为了节省时间不让安装。原告说至今未交付被告方不同意，因为原告加工生产已经一年有余。根据正常工程验收标准为依据，甲方未通知乙方验收，直接使用有一年视为验收合格。 当事人围绕诉讼请求依法向本院提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 一、2020年6月10日，原告作为定作人，被告作为承作人，签订了《承包制作施工合同》，合同约定“一、定作物为屋面主钢构，规格型号为Ｑ345，单价为5000元／吨；行车梁柱子钢件，规格型号为Ｑ235，单价为4500元／吨，合计6759.2平方米，金额为2450000元。二、乙方向甲方提供图纸，乙方按图施工，如与图纸不符现场安装出现问题，承作方承担所有责任。三、定作物的技术标准、质量要求：按图纸。四、承作人对定作物质量负责的期限及条件：按国家规定执行，非人为破坏。……九、定作物检验标准、方法、地址及期限：按图纸及协商更改事项检验。十、本合同生效后定作人按合同总款的付材料款（1450000元），主钢架开始安装付（元），厂房安装完毕留5%质保金，一年后付清。十一、总工期为两个月。十二、本合同解除的条件：双方有违约。……十四、收到定金时本合同生效。拆除与安装期所有的安全责任由乙方承担。张俊……定作人：法定代表人：徐思玉并加盖原告印章承作人：李秋玲委托代理人：张俊并加盖被告公司合同专用章”。 二、合同签订后，被告向原告提供了材料表及钢结构设计图纸。另签订合同时，原告原有厂房未拆除，原被告协商涉案钢结构于原有厂房拆除后，在原厂房的位置施工，原告做基础，被告在基础上制作安装钢架柱、钢架梁、支撑、面板等。原有厂房拆除的材料，原告以20万元的价格出售给被告，且已收到被告支付的该款项。 双方约定工期为两个月，但对于拆除原有厂房的施工期限及做基础的时间是否包含在上述工期内，双方存在争议。 三、原告分别于2020年6月10日、6月11日、7月13日、7月14日共向被告支付涉案钢结构费用165万元。另原告替被告支付工人工资5万元，案外人纪海潮出具收据一份，内容为“今收到德耀公司工资伍万元整6228480458603305376农行张萍纪海潮并捺印2020、8、23”。 四、2020年7月28日，被告工作人员张俊向原告出具保证书一份，内容为“甲方：德耀公司乙方：鸿睿佳公司甲乙双方有问题友好协商，如协商不成按中华人民共和国合同法执行。乙方保证质量与工期，如违约按合同法赔付甲方损失。甲方按合同付款如违约，按合同法赔付乙方损失。乙方法人（签字盖章）：张俊并捺印2020年7月28日”。 五、被告于2020年7月10日开始安装，于2020年9月7日左右不再进行安装，实际施工面积为5800平方米左右。其中屋面支撑、柱间支撑、隅撑、拉条、拉网、岩棉50厚没有安装 本院认为，原、被告之间的《承包制作施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，合法有效，对双方均有约束力。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。根据双方合同约定，被告应按期向原告交付完成的钢结构厂房，现被告认可屋面支撑、柱间支撑、隅撑、拉条、拉网、岩棉50厚没有安装，且认为之所以未安装，系原告为赶工期不让安装，但被告未提供证据证实；另案外人纪海潮系被告所找的工人，和被告有利害关系，且原告为了让被告尽快施工，还替被告先行支付了工人工资，案外人纪海潮出具了收据，故纪海潮的陈述不能作为定案的依据。被告对合同约定的部分工程未施工，且已施工的工程不符合合同约定，通过查看现场，符合继续履行的条件，且若不履行，会对该钢结构的稳定性造成影响，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十二条规定“承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任”，故对原告要求被告按照《承包制作施工合同》约定，继续施工、维修和重作的诉讼请求，本院予以支持。 综上，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十二条的规定，判决如下 被告陕西鸿睿佳建设工程有限公司于本判决生效后六十日内继续履行《承包制作施工合同》，将合同约定的工程量施工、维修、重作完毕，并履行至双方约定的验收标准。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费80元，由原告陕西鸿睿佳建设工程有限公司负担（于本判决生效后十日内给付）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院 审判长沙茹 人民陪审员宁翠玲 人民陪审员朱青 二〇二一年六月二十八日 书记员侯春秋 | 民事案件 | 民事一审 | ["承揽合同纠纷"] | 勘察设计阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第二百六十二条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第二百五十一条,《中华人民共和国合同法》第二百六十二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 | 《中华人民共和国合同法》第二百六十二条 : 【质量不合约定的责任】承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第二百五十一条 : 【定义】承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 《中华人民共和国合同法》第二百六十二条 : 【质量不合约定的责任】承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00032 | 安徽省无为市人民法院 刑事判决书 （2022）皖0225刑初58号 安徽省无为市人民检察院以无检刑诉〔2022〕50号起诉书指控被告人邾晓东犯串通投标罪，于2022年2月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2022年3月7日公开开庭审理了本案。无为市人民检察院指派检察员程灿出庭支持公诉，被告人邾晓东到庭参加诉讼。本案现已审理终结 安徽省无为市人民检察院指控：2017年5月11日，无为市国土局对社会公开招标2016年无为县高标准农田建设项目（鹤毛镇阳畈村）。为中标该项目，被告人邾晓东经王莹（已判决）帮助借用江苏丰祥建设工程有限公司、安徽三卓建设工程有限公司等十家公司资质参与投标，邾晓东统一确定投标报价后，王莹安排上述公司制作标书投标，并联系左霄云（已判决）转账投标保证金，安排他人代表上述公司现场开标。经招投标、开标程序，最终由江苏丰祥建设工程有限公司以2943901.45元（人民币，下同）中标该项目。中标后，邾晓东将该工程转给夏某承接，从夏某处获取2万元作为支付借用公司资质投标的费用。 2021年12月19日，邾晓东经无为市ＸＸＸ民警电话通知到案。 公诉机关认为，被告人邾晓东串通投标，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以串通投标罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人邾晓东认罪认罚，可以从宽处理。其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；有犯罪前科，酌情从重处罚。建议判处被告人邾晓东有期徒刑十个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 公诉机关提交人口信息查询、到案经过、判决书复印件、电话记录、招标公告、中标通知书、招标文件等书证，证人左霄云、王莹、夏某、徐某、赵某、陈某等人的证言，被告人邾晓东的供述和辩解等证据证实。 被告人邾晓东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。案件审理过程中，被告人邾晓东退缴违法所得2万元 本院认为，被告人邾晓东在投标过程中，串通投标报价，损害招标人或其他投标人的利益，情节严重，其行为已构成串通投标罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邾晓东到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；退出违法所得，酌情从轻处罚；有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人邾晓东认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下 一、被告人邾晓东犯串通投标罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、退缴在案的违法所得人民币二万元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份 审判员邢亮亮 二〇二二年三月十日 书记员黄春艳 | 刑事案件 | 刑事一审 | ["串通投标"] | 招标与投标阶段 | 《中华人民共和国刑法》, 《中华人民共和国刑事诉讼法》 | 《中华人民共和国刑法》第二百二十三条,《中华人民共和国刑法》第二十五条,《中华人民共和国刑法》第六十七条,《中华人民共和国刑法》第七十二条,《中华人民共和国刑法》第七十三条,《中华人民共和国刑法》第六十四条,《中华人民共和国刑法》第五十二条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国刑法》第二百二十三条 : 【逃避追缴欠税罪】纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上不满十万元的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处欠缴税款一倍以上五倍以下罚金；数额在十万元以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处欠缴税款一倍以上五倍以下罚金。 《中华人民共和国刑法》第二十五条 : 【犯罪中止】在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。 对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。 第三节 共同犯罪 《中华人民共和国刑法》第六十七条 : 【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第七十二条 : 【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 《中华人民共和国刑法》第七十三条 : 【判决宣告后又犯新罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第五节 缓刑 《中华人民共和国刑法》第六十四条 : 【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 《中华人民共和国刑法》第五十二条 : 【死缓变更】判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，二年期满以后，减为无期徒刑；如果确有重大立功表现，二年期满以后，减为二十五年有期徒刑；如果故意犯罪，情节恶劣的，报请最高人民法院核准后执行死刑；对于故意犯罪未执行死刑的，死刑缓期执行的期间重新计算，并报最高人民法院备案。 对被判处死刑缓期执行的累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定对其限制减刑。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 : 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
Q00033 | 河南省漯河市源汇区人民法院 民事判决书 （2021）豫1102民初1257号 原告李战力与被告漯河市金都置业有限公司（以下简称金都置业公司）商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李战力及其委托诉讼代理人朱新鲜，被告金都置业公司的委托诉讼代理人徐艳玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告李战力向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告支付原告逾期交房违约金25081元（①2016年7月1日至2020年12月31日；②2021年1月1日至实际交付之日止，按房屋总款每日万分之零点五计算）；2.请求判令被告自2021年1月份起，每月最后一日向原告双倍支付当月逾期交房违约金（按每日购房总款的万分之一）至交房日止；3.请求判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2016年3月30日，原被告签订商品房买卖合同一份,约定原告购买被告开发的漯河市源汇区柳江路与经三路交叉口东北角的住宅（1幢1单元8层801号）一套，房屋建筑面积113.11平方米，单价每平方米2700元，房屋总价款305397元，合同第十一条约定被告应当在2016年6月30日前向原告交付该商品房，但截至到原告起诉日，该商品房仍没有交房，被告也没有给出具体交房日期，因被告的违约行为导致原告及其他业主不得不高价租房，严重打乱原告工作及子女入学计划，每月不得不承担高额租房支出，给原告造成较大经济损失与不便，但被告对该违约行为一直置之不理，现原告为维护自身合法权益，根据双方购房合同第八条、第十一条、第十二条、第二十七条、《中华人民共和国民法典》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》等相关法律之规定，特具此状，请求依法判决。 被告金都置业公司辩称，1.与原告签订的合同时间为2016年3月30日，因为漯河市政府的政策是2016年3月到8月签订合同可以每平方米领政府补贴100元，当时签合同的目的是为了让业主领补贴，签合同交付房屋的日期是随便上的。因为当时的房子的主体还没有封顶，不可能三四个月后就能交房，一般情况下签合同交房日期不低于三年，被告公司是为了给业主办好事，让业主能够领到住房补贴。由于政府进行扬尘治理，加上疫情防控，应当扣除停工的时间。2.现在南岸春晓小区的水、电、气、电梯已通，已经达到入住条件。2019年12月在楼前树立了竣工标志牌，2020年上半年由于疫情的影响无法交房，造成了交房时间都在2020年下半年，这个因素希望法庭考虑。原告李战力2020年8月11日已领取涉案房屋钥匙。为了社会和谐稳定，不能使本就困难的企业难上加难，望法院查明事实依法驳回原告诉请。 经审理查明：2016年3月30日,金都置业公司作为出卖人，李战力作为买受人,共同签订《商品房买卖合同（预售）》一份，约定:李战力购买金都置业公司开发的位于漯河市柳江路与××交叉口东北角南××晓楼盘××单元××层××套，房屋建筑面积113.11平方米，单价每平方米2700元，房屋总价款305397元。合同第九条商品房交付条件:1.商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件;2.商品房已取得房屋测绘报告;该商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。第十一条交付时间和手续:（一）出卖人应当在2016年6月30日前向买受人交付商品房。第十二条逾期交付责任:除不可抗力外,出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的,双方同意按照下列第1种方式处理。1.按照逾期时间,分别处理。（1）逾期在30日之内（该期限应当不多于第八条第1（1）项中的期限）,自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之零点五的违约金（该违约金比例应当不低于第八条第1（1）项中的比率）。（2）逾期超过30日（该期限应当与本条第1项中的期限相同）后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分）,并自买受人付款之日起,按照0.005%（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息;同时,出卖人按照全部房价款的0.005%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之零点五（该比率应当不低于本条第1（1）项中的比率）的违约金……。合同签订后李战力交付了购房款305397元。2020年8月11日，李战力领取案涉房屋钥匙及相关资料。 2017年8月2日，金都置业公司与漯河市清泉水务工程有限公司）签订了南岸春晓住宅小区供水工程设计施工合同。2018年11月27日，金都置业公司与河南康威电力装备有限公司签订了电力工程安装合同。金都置业公司与漯河中裕燃气有限公司签订了合同编号为漯河中裕施工合字（2018）—007号（城燃集体）的燃气安装施工合同。2019年5月1日，金都置业公司与漯河市金光物业管理有限公司签订了开发商与物业公司间管理服务协议。 2019年11月2日，建设单位、监理单位、施工单位和物业公司对南岸春晓住宅小区1＃楼、3＃楼、7＃楼、8＃楼、9＃楼进行了住宅工程质量分户验收，验收结论为合格。南岸春晓住宅小区2＃楼、5＃楼、6＃楼、10＃楼的住宅工程质量分户验收表载明验收结论为合格，但未载明验收日期。2019年12月，案涉楼房设立了竣工标志牌。自2018年5月开始，部分业主相继办理装修入住。2020年12月17日，南岸春晓服务中心在电梯口张贴温馨提示，告知业主地下车库至2020年12月31日前带车位协议办理手续。 金都置业公司提供了部分政府管控文件及法院生效民事判决书三份（2020）豫1102民初1192号、（2021）豫11民终220号、（2020）豫1102民初2249号。其中另案原告赵桂平诉被告漯河新泰置业有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年12月3日作出（2020）豫1102民初1192号一审民事判决，认定2016年8月25日至2019年11月10日期间，因政府环保、扬尘治理等原因导致的停工天数为365天。被告漯河新泰置业有限公司不服该判决向漯河市中级人民法院提起上诉，漯河市中级人民法院作出（2021）豫11民终220号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。2020年1月26日，因新冠病毒疫情防控，涉案小区的房屋停止交付 本院认为,李战力与金都置业公司签订的《商品房买卖合同（预售）》是当事人的真实意思表示,内容合法,系有效合同,双方当事人均应依约履行合同义务。李战力已经按照合同约定支付了购房款,金都置业公司逾期履行交房义务,应当承担支付违约金的违约责任。金都置业公司主张因环保、疫情原因造成工期顺延、延期交房的时间应予以扣减。本院认为，因扬尘治理原因导致的停工天数已有生效的民事判决书认定为365天。结合漯河市疫情防控情况，本院酌定2020年因疫情导致延期交房的天数为70天。结合本案中案涉楼房2019年12月前住宅分户验收结论为合格；2019年12月已设立竣工标志牌；2020年8月11日李战力已领取案涉房屋钥匙等证据综合分析，逾期交房违约金计算至2020年8月11日为宜。经核算，案涉房屋逾期交房天数为1503天（2016年7月1日至2020年8月11日），扣除435天，逾期交房天数为1068天，违约金为16308元（305397元×0.00005×1068天）。原告诉请被告自2021年1月份起，每月最后一日向原告双倍支付当月逾期交房违约金（按每日购房总款的万分之一）至交房日止缺乏法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百三十八条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款之规定,判决如下 一、漯河市金都置业有限公司于本判决生效之日起十日内向李战力支付逾期交房违约金16308元； 二、驳回原告李战力的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费213元，已减半收取,由被告漯河市金都置业有限公司负担138元，原告李战力负担75元。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于河南省漯河市中级人民法院 审判员杨景 二〇二一年六月二十九日 书记员陈旭光 | 民事案件 | 民事一审 | ["商品房预售合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第一百一十四条,《中华人民共和国合同法》第一百三十八条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 | 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条 : 【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国合同法》第一百三十八条 : 【交付的时间】出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00034 | 重庆市北碚区人民法院 民事判决书 （2021）渝0109民初10684号 原告重庆衡天建筑机械设备租赁有限公司（以下简称衡天公司）诉被告江苏省建筑工程集团有限公司（以下简称江苏建筑工程公司）建筑设备租赁合同纠纷一案，本院于2021年8月26日立案受理后，依法简易程序，公开开庭进行了审理。原告衡天公司的委托诉讼代理人陈元元，被告江苏建筑工程公司的委托诉讼代理人张健到庭参加了诉讼。本案现已审理终结 原告衡天公司向本院提出如下诉讼请求：1.判令被告支付原告租金欠款454066元；2.判令被告从2021年8月1日起按每日90.81元（454066元＊0.02%）向原告支付违约金至付清之日止；3.诉讼费由被告承担。事实和理由：2020年3月25日，原被告签订《塔吊租赁合同》，合同约定原告向被告出租塔吊6台，用于被告承建的重庆北碚ＸＸ小镇Ａ05、Ａ14、Ａ17地块工程使用，同时约定了租赁周期、租赁费用、总价等。合同签订后，原告按照约定向被告提供了塔吊设备，前期被告按约像原告支付了租金277260元，从2020年9月后被告开始拖欠租金，经双方协商,被告又向原告支付了两笔200000元的商业承兑汇票。之后被告再未支付租金，截止2021年7月31日，被告共欠付租金4540665元。为维护原告合法权益，特诉至本院，望判如所请。 被告江苏建筑工程公司辩称：案涉合同约定租期系一年，双方租赁合同已将在2021年1月6日解除。按照答辩人计算方式答辩人从塔吊进场时间起算租金至要求原告撤场时间止，扣除春节免租期及疫情免租时间，租金共计677260元，已经全部支付完毕。 经审理查明：2021年3月25日，衡天公司（乙方）与江苏建筑工程公司（甲方）签订《塔吊租赁合同》，约定由乙方向甲方位于重庆市北碚区ＸＸ镇ＸＸ小镇项目Ａ05、Ａ14、Ａ17地块建设工程施工现场出租塔吊。合同第三条约定，甲方应在合理时间内通知乙方安排机械的进退场……乙方街道甲方机械退场通知后，15天内必须完成机械的退场工作。租用期限自2020年1月1日至2021年12月30日（暂定，具体设备的报停日期以甲方书面或短信通知为准），合同暂定总价为1044800元，实际租赁金额以双方结算为准，双方商定按照月租金计算方式收取和支付租金，每年春节塔吊免租期为10天，初次结算日期从2020年3月1日后甲乙双方办理塔吊使用交接手续之日起，每2个月甲方支付给乙方上2个月租金。在机械退场前提前一周甲乙双方以书面形式办理结算手续，拆除时付清全款。甲方支付给乙方的款项，在双方无其他约定的情况下，按先付租金后付息来确定。合同第七条约定，甲方应按时足额支付租金、拖欠的租赁费按日利率万分之二支付利息。合同第八条约定，甲方委托陈某1为履行本合同的全权代表，龚某某为甲方施工现场安全负责人，乙方委任陈某2为履行本合同的全权代表。合同第十二条约定，疫情期，实际复工后应免除不可抗力疫情期至实际复工之前发生的租赁费（对方当事人不收取疫情期发生的租赁费）、应延长租赁期限。合同签订后，衡天公司按照约定向江苏建筑工程公司提供了塔吊。2020年11月14日，衡天公司与江苏建筑工程公司进行对账，双方确认，自2020年3月1日至2020年10月31日，共计产生塔吊安拆费及租赁费669006元，至2020年10月31日江苏建筑工程公司已支付租金277260元，尚欠租金391746元，同时在对账单备注“本月之内付款20万，以后付款按合同执行，力争12月底付清。”该对账单甲方处有衡天公司盖章及经办人处由陈某2签名，乙方经办人处为马爱民签字，备注处有江苏建筑工程公司陈某1签字确认。对账之后，江苏建筑工程公司于2020年11月19日向衡天公司支付了200000元，于2021年2月8日向衡天公司支付了200000元（均为商业承兑汇票），较对账欠付的金额多支付了8254元。后，衡天公司与江苏建筑工程公司经多次对账，确认2020年11月租金为66000元、2020年12月租金为68200元、2021年1月租金为68200元、2021年2月至3月租金为74480元、2021年4月租金为45600元、2021年5月租金为47120元、2021年6月租金为45600元、2021年7月租金为47120元。即自2020年11月1日至2021年7月31日租金共计462320元，扣除已支付的8254元，尚欠租金为454066元。 上述事实，有塔吊租赁合同、结算单、对账单、转账记录以及原、被告的当庭陈述等载卷为据，足以认定 本院认为，原被告双方签订的《塔吊租赁合同》，系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方具有法律约束力，双方均应按照合同约定履行各自义务。关于江苏建筑工程公司提出的案涉合同租期为一年，租期届满，合同已解除的意见。案涉合同虽约定了租用期限自2020年1月1日至2020年12月30日，但该租期是暂定，实际租期以现场实际使用天数为准，则案涉合同租赁期限约定不明确，案涉合同可视为不定期租赁。另根据案涉合同约定，衡天公司如要将案涉设备撤场，则须江苏建筑工程公司以书面或短信的方式通知衡天公司，但江苏建筑工程公司向法庭提交的证据仅证明其于2021年8月26日出具过《撤场通知》，并无证据证明《撤场通知》是否送达或何时送达给衡天公司，更不能证明其辩称的2020年11月9日之后便多次通过书面或口头方式通知衡天公司撤场事实的存在。故本院对江苏建筑工程公司该意见不予采纳。关于江苏建筑工程公司提出与衡天公司进行结算的并非其公司工作人员，对结算单不认可的意见。根据原被告双方提交的证据显示，江苏建设工程公司委托陈某1为履行案涉合同的全权代表，2020年10月31日前的结算单承租方经办人签名为刘某某、易某某，且该二人均向衡天公司支付过租金。之后结算单承租方经办人签名均为马某某。2020年11月14日，衡天公司与江苏建筑工程公司对账，该对账单上被告方经办人系马某某签字，陈某1在对账单尾部进行备注并签字，可视为陈某1对马某某作为经办人进行对账予以认可，故本院对2020年12月1日之后马爱民作为经办人与衡天公司租金结算予以确认。关于租金事宜，江苏建筑工程公司应按照双方结算金额462320元向衡天公司支付租金，扣除对账后多支付的8254元，即江苏建筑工程公司还应向衡天公司支付454066元。关于违约金，根据案涉合同约定，江苏建筑工程公司应以欠付租金为基数，按照日利率万分之二的标准支付逾期付款违约金，符合法律规定，本院予以确认。则衡天公司要求江苏建筑工程公司自2021年8月1日起，以454066元为基数，按照每日90.81元的标准支付逾期付款违约金至款付清之日止，本院予以支持。 依据《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十三条、第五百八十五条、第七百零三条、第七百二十二条、第七百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下 一、由被告江苏省建筑工程集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告重庆衡天建筑机械设备租赁有限公司支付2020年11月1日至2021年7月31日的欠付租金454066元。 二、由被告江苏省建筑工程集团有限公司向原告重庆衡天建筑机械设备租赁有限公司支付逾期付款违约金，该违约金自2021年8月1日起，以454066元为基数，按照每日90.81元的标准计算至款付清之日止。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8110.99元，减半收取4055.50元，由被告江苏省建筑工程集团有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院 审判员弋萌 二〇二一年十一月一日 书记员张圆圆 | 民事案件 | 民事一审 | ["建筑设备租赁合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第四百六十五条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《中华人民共和国民法典》第五百八十三条,《中华人民共和国民法典》第五百八十五条,《中华人民共和国民法典》第七百零三条,《中华人民共和国民法典》第七百二十二条,《中华人民共和国民法典》第七百三十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第四百六十五条 : 依法成立的合同，受法律保护。 依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法典》第五百八十三条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。 《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 : 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民法典》第七百零三条 : 租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。 《中华人民共和国民法典》第七百二十二条 : 承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以请求承租人在合理期限内支付；承租人逾期不支付的，出租人可以解除合同。 《中华人民共和国民法典》第七百三十条 : 当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，视为不定期租赁；当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条 : 法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00035 | 陕西省咸阳市中级人民法院 民事判决书 （2022）陕04民终4096号 上诉人文莉因与被上诉人唐振亚、原审被告陕西世通置业有限公司不当得利纠纷一案，不服咸阳市秦都区人民法院（2022）陕0402民初3025号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年11月7日立案后，依法组成合议庭，原审被告陕西世通置业有限公司经本院合法传唤，无故未到庭应诉,本院依法按缺席审理，经征得当事人同意，在与上诉人文莉的委托诉讼代理人程磊、被上诉人唐振亚及其委托诉讼代理人王成玺谈话后，对本案不开庭进行了审理。本案现已审理终结 文莉的上诉请求：1、撤销咸阳市秦都区人民法院（2022）陕0402民初3025号民事判决书，改判驳回被上诉人的诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：1、本案系不当得利纠纷，应由被告所在地人民法院管辖，本案被告文莉系咸阳市渭城区人，住所地在渭城区，因此应由咸阳市渭城区人民法院管辖。2、被上诉人的诉讼已超过法律规定的诉讼时效。上诉人文莉于2014年12月23日收到世通公司50万元，但被上诉人2021年才起诉，中间并未向上诉人讨要过款项。3、被上诉人唐振亚在庭审中承认，欠文莉钢材款若干，且文莉已向法院提交了被上诉人欠钢材款的凭据。 唐振亚辩称，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，应依法维持原判，驳回上诉人之上诉请求，一、二审诉讼费由上诉人承担。 陕西世通置业有限公司经本院合法传唤未到庭，亦未提交书面意见，视为放弃举证、质证、辩论等权利。 唐振亚向一审法院起诉请求：⑴、依法判决被告文莉支付原告欠款5万元及资金占用费（2014年12月23日至还款之日止，按中国人民银行年贷款利率6%计算），共21000元，并依法判决由第二被告承担连带给付责任；⑵、本案诉讼费由两被告承担。 一审法院认定事实：原告唐振亚利用陕西宏丰建筑工程有限公司第二项目部资质，承建被告陕西世通公司在陕西潼关建设潼关华府天下小区建设1号、2号、13号、14号楼房的建设工程，该工程已经双方决算完毕。2014年元月25日原告因妻子看病向被告陕西世通公司借款50万元，被告陕西世通公司实际应给付原告借款及质保金共计921188元，因原告欠付工人工资20余万元，被告陕西世通公司代为给付后，被告陕西世通公司仍应给付原告工程款716037元。2014年元月25日原告与被告文莉、案外人冯某某向被告陕西世通公司作出《承诺书》一份，承诺剩余工程款由被告陕西世通公司转付给被告文莉，再由被告文莉转付给原告。2014年12月23日被告陕西世通公司向被告文莉分别通过银行转账支付50万元、支付现金形式，被告陕西世通公司共向被告文莉支付716037元。2015年度被告文莉先后分三次转付原告的工程款17万元，扣减原告所欠被告文莉的钢材款50万元，被告文莉至今仍欠付原告工程款46037元未退还。原告诉请如前。 一审法院认为：因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。本案中，被告文莉收到被告陕西世通公司应付给原告的工程款716037元，后被告文莉退还被告陕西世通公司应支付原告的工程款170000元，扣减原告所欠被告文莉钢材款500000元，被告文莉至今仍有工程款46037元向原告未退还，被告文莉借此取得不当利益应及时向原告予以返还，故对原告要求被告文莉返还工程款46037元的诉讼请求，本院予以支持。对原告诉请支付利息的诉讼请求，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。对于被告文莉辩称原告欠付其钢材款的辩称理由，因属于另一法律关系，故本案不予处理。依照《中华人民共和国民法典》第一百一十八条、第一百二十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决：一、被告文莉于本判决生效之日起十日内向原告唐振亚返还工程款人民币46037元。二、驳回原告唐振亚其他之诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费324元，原告唐振亚已预交，由被告文莉承担于上述款项给付时一并给付原告唐振亚。 本院二审期间，当事人未提交新证据。 经审查，本院对一审查明的事实依法予以确认 本院认为，本案争议焦点为一审法院判处上诉人文莉向被上诉人唐振亚返还工程款46037元是否正确？当事人对唐振亚剩余工程款人民币46037元均无异议，本院予以确认，惟文莉以唐振亚尚欠其钢材款为由要求抵销唐振亚剩余工程款，但唐振亚否认尚欠文莉钢材款，且钢材款纠纷与本案不当得利纠纷不属同一法律关系，故文莉可另案主张钢材款，其以钢材款抵销唐振亚剩余工程款的理由不能成立，按照法律规定，因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益，故一审法院判处上诉人文莉向被上诉人唐振亚返还46037元符合规定。人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在一审程序提交答辩状期间提出。当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。本案当事人在一审中未提管辖异议并应诉答辩，且无证据证明一审存在违反级别管辖和专属管辖的规定，故对上诉人文莉在二审中有关一审管辖的异议，本院依法不予支持。《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第三条载明，当事人在一审期间未提出诉讼时效抗辩，在二审期间提出的，人民法院不予支持，但其基于新的证据能够证明对方当事人的请求权已过诉讼时效期间的情形除外，经核实，上诉人文莉在一审期间并未提出诉讼时效抗辩，其二审期间亦未提交新证据，故上诉人文莉关于诉讼时效的上诉理由不能成立。 综上所述，文莉的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费951元，由上诉人文莉负担。 本判决为终审判决 审判长刘联胜 审判员张作儒 审判员范文婷 二〇二二年十二月十九日 书记员李琳 | 民事案件 | 民事二审 | ["不当得利纠纷"] | 其他 | 《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第三条 : 当事人未提出诉讼时效抗辩，人民法院不应对诉讼时效问题进行释明及主动适用诉讼时效的规定进行裁判。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 : 人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件，适用本章规定。本章没有规定的，适用本法和其他法律的有关规定。
Q00036 | 贵州省兴义市人民法院 民事判决书 （2021）黔2301民初311号 原告范仕龙与被告兴义市赣兴房地产开发有限公司（以下简称赣兴房开公司）、第三人陈正华买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告范仕龙，被告赣兴房开公司的委托诉讼代理人覃国俊，第三人陈正华到庭参加诉讼。本案现已审理终结 范仕龙向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付范仕龙宏鑫华英苑项目给排水材料款28020元；2.判令被告支付范仕龙迟延支付材料款的利息，以28020元为基数按每月2%利息从2018年11月1日起计算至支付时止。截止起诉时，暂计利息12890元。3.本案诉讼费由被告方承担。事实及理由：2015年6月，经与兴义市宏鑫华英苑项目负责人陈正华商谈，该项目的建筑材料给排水管，线管等由范仕龙提供，经过双方商讨，单价，付款方式达成一致意见，并于2015年6月5日，签订《兴义市赣兴房地产开发有限公司给、排水材料采购合同》。材料款按进度支付，因该项目中途因其他原因导致工期顺延，材料也在断续供给，后找项目负责人陈正华索要材料款时他说等年底（2015年底）支付。2016年、2017年若干次催要未果，每次都说等一段时间。电话打了若干也没有解决。2018年11月1日到项目部找到陈正华出具《欠条》一份，我交回材料清单。《欠条》约定如果在2019年3月之前还不能支付材料款，则以28020元为基数按每月2%利息从2018年11月1日起计算至实际支付时止。《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款规定“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。原告已按合同要求保质保量供给材料，而被告未在约定的时间内支付材料款，其行为已违反诚实守信原则。根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条“当事人一方不履行约定义务或者履行义务不符合约定的应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”之规定，原告有权向违约方主张违约责任。综上所述，根据《中华人民共和国民法典》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一》等相关法律的规定，请求贵院依法支持原告的所有诉讼请求。 赣兴房开公司辩称，原告所述均系我公司第三人的个人行为，与我公司无关，写的《欠条》也是第三人个人所写的。 陈正华述称，我在赣兴房开公司管理的时候，我在管理宏鑫华英苑项目的时候确实向范仕龙购买了给排水材料，我购买材料的行为是一种职务行为，故货款应当由赣兴房开公司来承担。 本院经审理认定事实如下：赣兴房开公司是兴义市笔山路31号宏鑫华英苑小区房地产开发项目的开发公司，该公司聘请陈正华为该项目的项目经理。2015年3月11日，赣兴房开公司出具了一份《法定代表授权委托书》，写明受托人全权代表赣兴房开公司开发新建的兴义市笔山路31号，宏鑫华英苑小区房地产开发项目的融资借贷款等业务。赣兴房开公司于2015年4月21日出具一份《授权委托书》给陈正华，委托陈正华全权代表赣兴房开公司开发新建宏鑫英苑小区，具体的代理权限包括：1、代为签订本项目过程中所涉及的所有合同、协议；2、代为签订本项目销售过程中所涉及的所有合同、协议；3、代为处理本项目开发过程中所涉及的所有纠纷；4、涉及本项目的有关合同、协议、法律文书经受委托人签字，无需委托单位的法定代表人签章即代表委托单位。本授权委托书有效期限至本开发项目结束止。在该委托书的委托单位处加盖有赣兴房开公司的公章，并有法定代表人王时榀的签名，并注明“该授权委托书时限至办理贷款完善此”。陈正华在管理案涉建设工程的过程中，向范仕龙购买给排水材料，产生货款28020元，陈正华于2018年11月1日向范仕龙出具《欠条》一张，该《欠条》载明：“今欠到范仕龙毕山路华英苑项目给排水材料款总计贰万捌仟零贰拾元正￥（28020.00），此据，欠款人：陈正华……日期2018年11月1日”。在《欠条》的空白处由陈正华补充了如下内容：“还款日期2019年3月之前，如到期未还款，按每月2%利息计算所欠金额，陈正华，2018年11月1日”。在该《欠条》的欠款人处及补充内容的落款处均有陈正华的签名。出具《欠条》后，经范仕龙催要，赣兴房开公司未给付该货款。 另查明，2020年12月20日公布的一年期贷款市场报价利率为3.85% 本院认为，关于本案责任主体的问题。本案中，陈正华系赣兴房开公司聘请的兴义市笔山路31号宏鑫华英苑小区房地产开发项目的项目经理，并向陈正华出具《授权委托书》，委托权限具体包括：1、代为签订本项目过程中所涉及的所有合同、协议；2、代为签订本项目销售过程中所涉及的所有合同、协议；3、代为处理本项目开发过程中所涉及的所有纠纷；4、涉及本项目的有关合同、协议、法律文书经受委托人签字，无需委托单位的法定代表人签章即代表委托单位。本授权委托书时限至办理贷款完善止。从案涉《授权委托书》代理权限可以看出，赣兴房开公司授权陈正华的权限包含了为公司购买相关材料等，虽然载明“本授权委托书时限至办理贷款完善止”，但赣兴房开公司并未举证证明办理贷款完善时的具体时间，故应认定陈正华向范仕龙购买排水管用于赣兴房开公司开发的兴义市笔山路31号宏鑫华英苑小区房地产开发项目上系有效代理，所以陈正华向范仕龙购买案涉材料所产生的民事责任应由委托人赣兴房开公司承担。因陈正华不是买卖合同当事人，故依法不承担支付货款的责任。故案涉买卖合同的相对人为赣兴房开公司与范仕龙，案涉买卖合同合法有效，范仕龙按约定向赣兴房开公司提供排水管等材料后，赣兴房开公司未按约定支付货款，构成违约，依法应承担继续向范仕龙支付货款及承担逾期付款违约金的民事责任。 关于货款本金及逾期付款违约金的问题。首先，对于货款本金28020元有各方到庭当事人的当庭陈述及范仕龙向本院提供的《欠条》在卷证实，本院予以确认。故范仕龙请求判令赣兴房开公司支付所欠货款28020元有事实和法律依据，本院予以支持。其次，对于逾期付款违约金，案涉《欠条》约定“还款日期2019年3月之前，如到期未还款，按每月2%利息计算所欠金额，陈正华，2018年11月1日”，前述“按每月2%利息计算”中的利息实则为买卖合同中的逾期付款违约金，虽然目前并无法律对买卖合同逾期付款违约金的利率进行明确规定，但参照以往逾期付款违约金不应高于民间借贷利率的裁判惯例及立法精神，本院认为本案的逾期付款违约金仍应参照现阶段施行的民间借贷司法解释进行处理较为适宜，即按范仕龙起诉时（2021年1月8日）公布的一年期贷款市场报价利率的四倍进行计算。对于逾期违约金的起算时间，因案涉《欠条》对付款期限作出了变更，故逾期违约金应从2019年4月1日起开始计算。所以，对于范仕龙关于迟延支付货款利息的诉请，本院支持由赣兴房开公司以尚欠货款28020元为基数，按年利率15.40%（3.85%×4）从2019年4月1日起计算至货款给付完毕之日止。 综上，本案应由赣兴房开公司给付范仕龙货款本金28020元及逾期付款违约金（以尚欠货款为基数，按年利率15.40%从2019年4月1日起计算至货款给付完毕之日止）。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百三十条、第一百三十八条、第一百五十九条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下 一、兴义市赣兴房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内给付范仕龙货款本金28020元及逾期付款违约金（以尚欠货款为基数，按年利率15.40%从2019年4月1日起计算至货款给付完毕之日止）； 二、驳回范仕龙的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费822元，减半收取411元，由兴义市赣兴房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 审判员毛玉 二〇二一年四月二日 法官助理刘远鹏 书记员冯明星 | 民事案件 | 民事一审 | ["买卖合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第八条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第一百三十条,《中华人民共和国合同法》第一百三十八条,《中华人民共和国合同法》第一百五十九条,《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 | 《中华人民共和国合同法》第八条 : 【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二章 合同的订立 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百三十条 : 【定义】买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 《中华人民共和国合同法》第一百三十八条 : 【交付的时间】出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。 《中华人民共和国合同法》第一百五十九条 : 【买受人的基本义务】买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条 : 约定的检验期间过短，依照标的物的性质和交易习惯，买受人在检验期间内难以完成全面检验的，人民法院应当认定该期间为买受人对外观瑕疵提出异议的期间，并根据本解释第十七条第一款的规定确定买受人对隐蔽瑕疵提出异议的合理期间。 约定的检验期间或者质量保证期间短于法律、行政法规规定的检验期间或者质量保证期间的，人民法院应当以法律、行政法规规定的检验期间或者质量保证期间为准。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00037 | 江西省吉水县人民法院 民事判决书 （2021）赣0822民初1555号 原告无字号（葛山钢材水泥店）与被告刘元杰买卖合同纠纷一案，本院于2021年5月10日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年6月15日公开开庭进行了审理。原告无字号（葛山钢材水泥店）的经营者王月开到庭参加诉讼，被告刘元杰经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告无字号（葛山钢材水泥店）向本院提出诉讼请求：1．判令被告偿付原告货款人民币壹万零肆佰捌拾元整（￥10480元）；2．本案诉讼费由被告承担。事实和理由：王月开在吉水县开办了钢材和水泥经销店。被告刘元杰2017年上半年在附近及吉水街上承包工地，后来在王月开开办的钢材水泥店购买水泥及钢材。被告在一些小票签了字，之后被告以总货款出具了一张欠条，欠款总数34400元，在2017年年底还了一部分，剩下 —2— 余款为10480元，被告以各种理由推脱不还。 被告刘元杰未作答辩。 本院经审理认定事实如下：被告因承包建设工程需要原材料，2017年在原告处购买钢材、水泥。被告于2017年12月11日向原告出具欠条，载明欠原告货款28600元，被告在出具欠条后支付了2.6万元，尚欠2600元。后被告又拖欠原告货款5800元及2080元，至此被告尚欠原告货款10480元。本院在庭前电话联系被告刘元杰，被告对欠款数额表示认可无异议。 上述事实，有原告的陈述及提供的供货单原件等证据予以证实 本院认为，合法的买卖关系受法律保护。原告多次向被告提供货物，被告接收货物后，就货款向原告出具了欠条，双方形成了买卖关系。被告所欠原告货款10480元，经原告多次催收，但被告拖欠至今未付，其行为构成违约，故原告要求被告支付货款诉求合法有据，应予支持。被告刘元杰经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，视其放弃相应诉讼权利，本案依法可缺席判决。据此，本院依照《中华人民共和国民法典》第五百九十五条、第五百九十八条、第六百二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下 被告刘元杰自本判决生效后三日内支付原告无字号（葛山钢材水泥店）货款10480元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取31元【原告无字号（葛山钢材水泥店） —3— 已预交】，由被告刘元杰负担。 如不服本判决，可以在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江西省吉安市中级人民法院 审判员张长根 二〇二一年六月二十一日 法官助理罗彪 书记员蔡磊 | 民事案件 | 民事一审 | ["买卖合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第五百九十五条,《中华人民共和国民法典》第五百九十八条,《中华人民共和国民法典》第六百二十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第五百九十五条 : 买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 《中华人民共和国民法典》第五百九十八条 : 出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证，并转移标的物所有权的义务。 《中华人民共和国民法典》第六百二十六条 : 买受人应当按照约定的数额和支付方式支付价款。对价款的数额和支付方式没有约定或者约定不明确的，适用本法第五百一十条、第五百一十一条第二项和第五项的规定。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00038 | 陕西省城固县人民法院 民事判决书 （2020）陕0722民初2527号 原告刘某某与被告汉中市某某劳务有限公司、易某某建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后依法适用普通程序由审判员魏继儒担任审判长，与人民陪审员冯敬治、马志和组成合议庭，书记员张辉担任法庭记录，公开开庭进行了审理。原告刘某某、被告易某某到庭参加了诉讼，被告汉中市某某劳务有限公司经本院依法传唤未到庭，本案现已审理终结 原告诉称：原告与被告易某某系老乡，易某某与汉中某某劳务有限公司法定代表人郗某某系亲戚关系。2017年4月城固县某某安置点项目工程采取招标的方式发标给陕西某某建筑有限责任公司，陕西某某建筑有限责任公司将劳务工程发包给汉中某某劳务有限公司。易某某作为汉中某某劳务有限公司委托代理人与原告协商后，将该工程部分劳务以每平方米380元的价格转包给原告。2017年4月23日易某某代表汉中某某劳务有限公司与原告签订劳务承包合同，合同约定原告需交3万元安全保证金，工程竣工后予以退还，若不退还从交纳保证金时间起计算利息，2017年5月16日原告通过银行将保证金如数汇入被告易某某账户。2017年8月20日，原告按照合同约定交付完工并验收合格，被告某某公司也按合同约定结清工程款，但保证金迟迟没有退还。原告多次找二被告讨要，但二被告相互推诿，为维护原告合法权益，诉至法院要求：1、依法判令二被告返还原告保证金30000元整；2、依法判令二被告支付原告利息自2017年8月21日起到清偿之日止；3、本案诉讼费由被告承担。 被告易某某辩称：原告所诉事实和理由均是属实的，但对原告诉讼请求不同意。原告虽然把3万元打到易某某个人账户上，但易某某是受汉中某某劳务有限公司委托收取的，这笔钱在之后也是用于购买钢筋，钢筋用于之后的建设工程施工。易某某个人并没有占用其中一分钱，所以退还3万元保证金的责任应由汉中市某某劳务公司承担。 被告汉中市某某劳务有限公司具体经营场所不明，本院依法公告（公告刊登于《人民法院报》2020年11月12日Ｇ46版）向其送达了应诉手续及开庭传票，其未到庭应诉。 原告为支持其诉讼请求，向本院提交了如下证据： 第一组：1、原告身份证复印件一份；2、原告户口本复印件一份；3、被告汉中市某某劳务有限公司的工商登记信息一份。该组证据证明原、被告诉讼主体资格及被告的经营范围。 第二组：1、《建筑工程施工劳务承包合同》一份；2、原告给被告易某某的保证金汇款单一份。该组证据证明1、二位被告将城固县某某安置点劳务工程承包给原告，双方签订合同的事实；2、合同约定原告给被告交3万元安全保证金的事实；3、本案原告于2017年5月16日将安全保证金3万元，通过中国邮政银行城固县某某支行汇款至被告易某某账户，且被告易某某收到3万元的事实；4、工程验收合格后，二被告已将劳务工程款给原告结算完毕，3万元保证金至今未退还给原告的事实。 被告易某某为支持其答辩理由，向本院提交如下证据： 1、被告易某某身份证复印件一份，证明被告身份情况； 2、2017年6月2日汉中某某劳务有限公司法定代表人给易某某出具的委托书一份，证明被告易某某所实施的一切行为都是某某公司委托进行的，法律后果应当有某某公司承担； 3、申请证人李某某出庭作证，李某某系修建城固县二里镇东河移民安置房屋时某某公司的采购人员，其证明易某某代表某某公司向原告收取了3万元保证金，该笔资金后也用于二里镇东河村安置点工程购买建材。 经当庭质证，被告对原告提交的两组证据均无异议，合议庭当庭予以认定；原告对被告提交的两份证据及证人证言均无异议，合议庭当庭予以认定。 根据当事人的陈述并结合原告提交的证据，本院依法认定以下法律事实： 原告刘某某曾用名余方全，2017年4月23日,被告易某某代表汉中市某某劳务有限公司与原告签订书面承包合同，约定将城固县二里镇东河村移民安置点工程劳务发包给原告，双方在合同中约定“在合同签订后的2个工作日内乙方（原告）必须付甲方（汉中市某某劳务有限公司）安全保证金30000元，否则合同无效。在工程竣工后，甲方应退还3万元保证金，如竣工后不退还保证金，从交纳保证金时间起按银行息3倍计息给乙方”。2017年5月16日原告向被告易某某中国邮政储蓄银行账户汇款3万元，2017年年底工程竣工后，被告汉中市某某劳务有限公司向原告付清了劳务费用，但未向原告退还保证金。 另查明，2017年6月2日被告汉中市某某劳务有限公司法定代表人郗某某向被告易某某出具书面委托书，载明“兹有易某某同志，任我公司项目经理职务，处理我某某劳务公司一切事务，签署劳务合同，财物结算等；我均予承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担”。2017年易某某作为汉中市某某劳务有限公司工作人员，担任该公司在城固县二里镇东河村移民安置点项目工程的管理人员 本院认为：依法成立的合同，自成立时生效，对当事人具有法律约束力。本案中原告刘某某与被告汉中市某某劳务有限公司自愿签订书面合同，双方均应全面履行自己的义务，在工程竣工后，被告汉中市某某劳务有限公司理应按照合同约定向原告退还保证金，故原告要求被告汉中市某某劳务有限公司退还保证金3万元的诉讼请求于法有据，本院予以支持。被告易某某虽然以个人账户接收了原告的保证金，但当时易某某作为汉中市某某劳务有限公司的项目管理人员，并且受到公司法定代表人的委托，其收保证金的行为应认定为在公司的职务行为，后果应由被告汉中市某某劳务有限公司承担，故原告要求被告易某某退还保证金的请求，本院不予支持。原告当庭表示放弃要求被告支付利息的诉讼请求，是其真实意思表达，本院予以准许。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民法通则》第六十三条之规定，判决如下 一、由被告汉中市某某劳务有限公司在本判决生效后10日内向原告退还保证金30000元。 二、驳回原告其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费550元，由被告汉中市某某劳务有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省汉中市中级人民法院。 本判决发生法律效力后，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，权利人可以向本院申请强制执行，申请执行的期间为二年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算 审判长魏继儒 人民陪审员冯敬治 人民陪审员马志和 二〇二一年二月一日 法官助理李玉斌 书记员张辉 | 民事案件 | 民事一审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国民法通则》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国合同法》第八条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国民法通则》第六十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国合同法》第八条 : 【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二章 合同的订立 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法通则》第六十三条 : 【代理及其适用范围】公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为。 代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。 依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00039 | 江苏省昆山市人民法院 民事判决书 （2021）苏0583民初5716号 原告华新建工集团有限公司（以下简称华新公司）与被告沈云娟、唐燕燕、第三人苏州中锦能源投资有限公司（以下简称中锦公司）执行异议之诉一案，本院于2021年3月9日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭进行了审理。本院于2021年5月27日公开开庭进行审理，原告委托诉讼代理人张小杰、被告沈云娟、唐燕燕及其委托诉讼代理人种柏旭、何亚龙到庭参加诉讼，第三人经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告华新公司向本院提出诉讼请求：请求继续查封（2021）苏0583执异13号执行裁定书中的昆山市花桥镇房屋。事实与理由：2020年5月20日，原告就其与第三人、苏州桥苑酒店投资有限公司建设工程施工合同纠纷提起诉讼，并在该案审理过程中提起财产保全措施。2020年6月12日，昆山市人民法院依法查封昆山市花桥镇房屋。被告向贵院提出书面异议，贵院于2021年1月25日作出（2021）苏0583执异13号执行裁定书，裁定被告的执行异议成立并解除对昆山市花桥镇不动产登记的查封。原告认为该裁定书认定事实不正确。被告于2020年5月15日与第三人签订购房合同，但被告未能举证其在贵院查封之前已经合法占有该不动产，裁定书仅依据案涉商品房为现房就认定在签订购房合同当日即将案涉房屋给付给被告，没有事实和法律依据。原告为此提起诉讼。 被告沈云娟、唐燕燕共同辩称，两被告向第三人购买房屋，完全符合《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条规定的四个条件，依法可以排除原告对案涉房屋的执行措施。两被告于2020年5月15日与第三人签订购销合同，购买案涉房屋，当日支付214083元，第三人将案涉房屋钥匙交给两被告，后两被告于2020年6月15日付清了全部房款，并缴纳了维修基金以便办理产证，但因案涉房屋于2020年6月12日被法院查封，无法办理过户手续。综上，（2021）苏0583执异13号裁定书认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回原告的诉请。 第三人中锦公司未作陈述。 本院经审理查明，2017年12月4日，中锦公司办理了昆山市花桥镇房屋的不动产登记，权证号：ＦＧ××83。 2020年5月15日，第三人中锦公司作为出卖人、被告沈云娟、唐燕燕作为买受人共同签订编号的《昆山市商品房购销合同》，约定被告向第三人购买其开发的中城商务广场第4幢1单元1302号房，房屋总价494083元；买受人在签约当天支付购房款214083元，尾款280000元于2020年6月15日前付清。合同签订后两被告于2020年5月15日支付房款214083元；于2020年6月15日支付280000元。2020年6月15日，第三人中锦公司确认收到被告沈云娟支付的案涉房屋维修基金及水费。同日，第三人中锦公司向被告沈云娟开具了总金额494083元的增值税普通发票。 2020年5月18日，第三人中锦公司开发的中城商务广场4幢1-1302室在商品房系统中进行备案，备案的买受人为被告沈云娟、唐燕燕，合同编号为，总价为494083元，合同类型为现售，户室类型为办公楼。 2021年5月18日，第三人中锦公司出具《情况说明》，载明2020年5月15日，被告沈云娟、唐燕燕与其签订购销合同，购买其位于中城商务广场房屋，合同签订当天，两被告即支付了214083元房款，因沈云娟、唐燕燕系其关联公司员工，其即同意在签约当天就将房屋钥匙交给了两被告。 另查明，编号的《昆山市商品房屋竣工移交单》载明第三人已将案涉房屋交付给两被告，两被告已接收该房屋，但该移交单未签署时间。 再查明，本院于2020年5月20日受理华新公司与中锦公司、苏州桥苑酒店投资有限公司建设工程施工合同纠纷一案，该案审理过程中，华新公司向本院申请财产保全措施，即（2020）苏0583执保1276号。2020年6月12日，本院依法查封中锦公司名下昆山市花桥镇房屋（权证ＦＧ××83），查封期限自2020年6月12日至2023年6月11日。被告沈云娟、唐燕燕就此向本院提出保全异议，要求解除该套房屋的查封。本院审查后于2021年1月25日作出（2021）苏0583执异13号执行裁定书，裁定沈云娟、唐燕燕的执行异议成立；解除本院（2019）苏0583执保1276号案件中对昆山市花桥镇不动产登记（权证号：ＦＧ××83）的查封。原告华新公司不服该执行裁定，遂向本院提起本案诉讼。 以上事实，有当事人提交的（2021）苏0583执异13号执行裁定书、昆山市商品房购销合同、收款收据、发票、竣工移交单、情况说明及庭审笔录等证据予以证实 本院认为，本案争议焦点为被告沈云娟、唐燕燕是否对案涉房产享有合法的所有权,以排除原告华新公司基于其对第三人中锦公司享有的债权的强制执行权利。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条规定，金钱债权执行中，买受人对登记在被执行人名下的不动产提出异议，符合下列情形且其权利能够排除执行的，人民法院应予支持：（一）在人民法院查封之前已签订合法有效的书面买卖合同；（二）在人民法院查封之前已合法占有该不动产；（三）已支付全部价款，或者已按照合同约定支付部分价款且将剩余价款按照人民法院的要求交付执行；（四）非因买受人自身原因未办理过户登记。本案中，在案涉房屋被查封前，被告沈云娟、唐燕燕已与中锦公司签订合法有效的购房合同，且两被告已经支付全部购房款，中锦公司也已向被告交付案涉房屋；因中锦公司与华新公司存在其他纠纷导致案涉房屋被查封，房屋不能过户的过错不在两被告。故被告的辩称意见符合上述司法解释的规定，原告要求继续查封案涉房产的诉讼请求，缺乏依据，本院不予支持。 综上，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十一条、第三百一十三条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条、第二十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下 驳回原告华新建工集团有限公司的诉讼请求。 案件受理费8711元，由原告负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费 审判长张燕华 人民陪审员金琰 人民陪审员刘红珍 二〇二一年九月二十四日 书记员沈丹琪 | 民事案件 | 民事一审 | ["执行异议之诉"] | 其他 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 | 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十一条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十三条,《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条,《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条 : 金钱债权执行中，买受人对登记在被执行人名下的不动产提出异议，符合下列情形且其权利能够排除执行的，人民法院应予支持： （一）在人民法院查封之前已签订合法有效的书面买卖合同； （二）在人民法院查封之前已合法占有该不动产； （三）已支付全部价款，或者已按照合同约定支付部分价款且将剩余价款按照人民法院的要求交付执行； （四）非因买受人自身原因未办理过户登记。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十一条 : 对申请执行人提起的执行异议之诉，人民法院经审理，按照下列情形分别处理： (一)案外人就执行标的不享有足以排除强制执行的民事权益的，判决准许执行该执行标的； (二)案外人就执行标的享有足以排除强制执行的民事权益的，判决驳回诉讼请求。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十三条 : 案外人执行异议之诉审理期间，人民法院不得对执行标的进行处分。申请执行人请求人民法院继续执行并提供相应担保的，人民法院可以准许。 被执行人与案外人恶意串通，通过执行异议、执行异议之诉妨害执行的，人民法院应当依照民事诉讼法第一百一十六条规定处理。申请执行人因此受到损害的，可以提起诉讼要求被执行人、案外人赔偿。 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条 : 对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容： （一）案外人是否系权利人； （二）该权利的合法性与真实性； （三）该权利能否排除执行。 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条 : 金钱债权执行中，买受人对登记在被执行人名下的不动产提出异议，符合下列情形且其权利能够排除执行的，人民法院应予支持： （一）在人民法院查封之前已签订合法有效的书面买卖合同； （二）在人民法院查封之前已合法占有该不动产； （三）已支付全部价款，或者已按照合同约定支付部分价款且将剩余价款按照人民法院的要求交付执行； （四）非因买受人自身原因未办理过户登记。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
Q00040 | 上海市普陀区人民法院 民事判决书 （2022）沪0107民初10422号 原告井文昊与被告上海围城置业发展有限公司（以下简称“围城置业公司”）及第三人澎成资产管理（上海）有限公司（以下简称“澎成资产公司”）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2022年7月7日受理后，依法适用普通程序独任制，公开开庭进行了审理，原告井文昊的委托诉讼代理人黄庭坚、陈凌，第三人澎成资产公司的法定代表人徐守乐到庭参加诉讼。被告围城置业公司经本院公告送达，公告期届满未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结 原告井文昊向本院提出诉讼请求：判令被告继续履行原被告双方于2020年12月8日签订的《上海市房地产买卖合同》，协助原告办理上海市澳门路288弄24幢（号）101室房屋的产权变更手续，将该房屋变更登记至原告名下。事实和理由：第三人澎成资产公司于2017年8月1日成立澎成丰收3号基金，其系该基金管理人，案外人井尉平为系该基金的投资人，投资金额为400万元。丰收3号基金成立后，澎成资产公司通过基金募集所得的投资款1930万元受让了案外人赵琳持有的上海围城建设公司19.3%的股权，并于2017年11月24日办理了股权过户登记。根据各方的股权收购协议，上海安居晟坤房地产开发经营有限公司（以下简称“安居晟坤公司”）有义务按照约定的价格及方式回购标的股权，以保障澎成资产公司按时收回投资款。为保障基金投资人权益，围城置业公司、澎成资产公司、安居晟坤公司签署《股权收购保证合同》，约定围城置业公司为安居晟坤公司在股权收购协议项下的付款义务承担连带保证责任。截至2019年底，因安居晟坤公司无法履行股权回购义务，其合计欠付澎成资产公司股权回购款10994422.6元。为此，各方同意由围城置业公司将澳门路288弄七套房屋按照现状抵偿安居晟坤公司对澎成资产公司的前述股权回购款10994422.6元。2020年7月30日，丰收3号基金投资人大会作出决议，确认各方一致同意对基金投资的债务人提交的房产进行内部竞拍，根据竞拍结果进行基金清算，清偿和分配基金投资人未兑付基金投资款。竞拍所得房产过户完成后，丰收3号基金清算完成。后，澎成资产公司未兑付案外人井尉平取得的上海市普陀区澳门路288弄24幢（号）101室及21幢（号）101、102、103室房屋所有权。2020年12月1日，原告与案外人井尉平签订份额转让协议，井尉平将其持有的丰收3号基金未兑付份额转让给原告。12月8日，原被告在上海市普陀区房产交易中心签订《上海市房地产买卖合同》，约定由原告购买涉案房屋，双方需于2021年1月31日前向房地产交易中心办理转让过户手续。此后，被告未依约履行过户义务。 被告围城置业公司未到庭答辩。 第三人澎成资产公司述称，同意原告的诉讼请求。 经审理查明认定事实如下： 2017年8月1日，澎成资产公司成立澎成丰收3号基金，案外人井尉平系该基金委托人，双方曾就该基金签订《基金合同》。2017年8月18日，井尉平向“东方证券基金运营外包服务募集专用账户”汇入400万元。 2019年，澎成资产公司、安居晟坤公司、围城置业公司及上海围城建设工程有限公司（以下简称“围城建设公司”）、签订《清偿协议》一份，与本案有关的约定内容有：因澎成资产公司为私募机构，而围城建设公司有融资需求，故于2017年7月11日由澎成资产公司、围城建设公司、陈某、赵某签署了《上海围城建设工程有限公司之增资协议》由澎成资产公司募集资金后向围城建设公司增资，为保障澎成资产公司按时收回投资款，安居晟坤公司、澎成资产公司、围城建设公司等各方还于同日签署了《股权收购协议》、《股权收购保证合同》、《抵押合同》等，围城置业公司以本市澳门路280号全幢、本市澳门路288弄21、23、24号部分底层房屋为安居晟坤公司的《股权收购协议》项下义务作担保，后澎成资产公司设立的澎成丰收3号私募投资基金在未能募集到预期资金额后终止募集，截止至本协议签署，除围城建设公司已受让并持有的基金份额外，该基金尚未向包括井尉平在内的六名投资人完成兑付的本金为10994422.6元，现经协商后各方达成的清偿方式为：安居晟坤公司自愿向澎成资产公司承担上述10994422.6元的还款义务，围城置业公司同意以“澳门路288弄”七套房产抵偿安居晟坤公司所负债务，并按澎成资产公司的要求将上述房产过户至其指定主体的名下，所签署房屋买卖合同的过户单价不低于3.2万元，产生的税费由交易双方各自承担，围城置业公司应对房产过户及房产上权利负担的涤除予以协助。 2020年7月30日，澎成丰收3号基金投资人大会作出决议，确认各方一致同意对基金投资的债务人提交的房产进行内部竞拍，其中井尉平竞拍取得24幢101室、21幢101、102、103室，前述房屋过户完成后，澎成丰收3号基金清算完成，各投资人相互之间、投资人与基金、基金管理人之间再无债权债务关系。 2020年12月1日，原告作为甲方、井尉平作为乙方、澎成资产公司作为管理人签订《份额转让协议》，确认乙方拟将其持有的澎成丰收3号私募投资基金无偿全额转让给甲方。 2020年12月8日，围城置业公司作为出售人、井文昊作为买受人签订《上海市房地产买卖合同》，主要约定围城置业公司将产权证号为普2004046480、建筑面积38.76平方米的“上海市澳门路288弄24号101室”以1240300元向井文昊出售，双方应于2021年1月31日前办理过户手续。 2021年2月22日，井文昊作为乙方、围城置业公司作为甲方签订《房屋交接书》，确认甲方将该房产从即日起交付乙方，乙方同意接收，权利义务从即日起由甲方转移给乙方，甲方即日起将钥匙交予乙方，房屋钥匙交接完毕，即视作该房产移交手续办妥。 另查明，据不动产登记信息载明，涉案房屋的房屋坐落地为“澳门路288弄21-24号、21号北”，房地产坐落地为“澳门路288弄24号101”、幢号为“Ａ2东（24）”、部位为“101”、建筑面积为“38.76平方米”、用途为“办公”，权利人为围城置业公司。 庭审中原告表示，本案判决履行过程中所产生的、应由被告支付的与房屋过户相关的费用可由原告垫付，此类费用的结算问题另行解决 本院认为，将原告的自述与其提供的一系列证据作相互印证与分析后，原被告之间就涉案房屋形成的“以房抵债”关系的真实性可基本得到确认，故对原告要求被告履行承诺完成房屋过户的诉请予以支持。应当指出的是，如原告的述称属实，则涉案《上海市房地产买卖合同》对房产交易的约定并不能体现当事人真实的缔约意图，但在无相反证据足以否定原被告之间债务及其偿债行为合法性的前提下，当事人通过缔结买卖合同的方式以达成转移房屋产权、抵偿债务目的的行为并不违反法律规定，为避免讼累，可准许被告继续履行合同而不再对合同的效力作负面评价。被告围城置业公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，不影响本案的审理。 综上所述，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第三款、《中华人民共和国民法典》第一百四十六条、第五百零九条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下 被告上海围城置业发展有限公司应于本判决生效之日起十日内继续履行与原告井文昊签订的《上海市房地产买卖合同》，将上海市澳门路288弄24号101室房屋产权变更登记至原告井文昊名下。 本案保全费人民币5000元，由被告上海围城置业发展有限公司负担。 本案受理费人民币15330元，由被告上海围城置业发展有限公司负担。 如不服本判决，当事人可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院 审判员黄菊 二〇二三年三月三日 书记员顾俊磊 | 民事案件 | 民事一审 | ["房屋买卖合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民法典》第一百四十六条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民法典》第一百四十六条 : 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。 以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条 : 书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由审判人员和书记员签名。 法庭笔录应当当庭宣读，也可以告知当事人和其他诉讼参与人当庭或者在五日内阅读。当事人和其他诉讼参与人认为对自己的陈述记录有遗漏或者差错的，有权申请补正。如果不予补正，应当将申请记录在案。 法庭笔录由当事人和其他诉讼参与人签名或者盖章。拒绝签名盖章的，记明情况附卷。
Q00041 | 福建省上杭县人民法院 民事判决书 （2022）闽0823民初375号 原告温发标与被告张宏亮合伙合同纠纷一案，本院于2022年1月14日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告温发标及其委托诉讼代理人丘瑞勇，被告张宏亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结 温发标诉称：1、请求依法判决张宏亮立即偿还温发标垫付的工人工资、购买物品等相关费用共计201799.4元，并支付从2021年11月8日起至法院判决确定履行之日止按照一年期贷款利率计算逾期违约责任；2、本案诉讼费用由张宏亮承担。 事实与理由：2020年12月21日，张宏亮挂靠厦门首和诚建设工程有限公司承包上杭县紫金中学门窗安装工程项目。张宏亮与温发标合作上杭县紫金中学门窗安装工程项目，2020年12月15日，双方签订《工程项目合伙协议》，双方约定工程合伙的期限、分红方式及比例进行详细的规定。协议签订后，温发标立即组织工人从2020年12月下旬至2021年7月份按照双方合同约定对上杭紫金中学门窗安装工程项目进行施工，2021年9月份涉案的工程项目已经验收合格并交付使用。从2020年12月份至2021年11月份温发标已垫付涉案工程项目的费用288230.4元，只收到工人工资款86431元，张宏亮仍需支付温发标垫付的工人工资、购买物品等相关费用201799.4元。同时根据双方2020年12月15日签订的《工程项目合伙协议》第三条第一款“盈余分配，以实际工程工资发放为准，按工人工资优先原则1优先扣除工人工资发放2扣除前期买必要消耗品及其他物品费用扣除必要的人情及工程开销，最后剩余部分按双方各百分之五十比例进行分配”的规定，该涉案工程项目已经完工并交付使用，张宏亮应优先支付温发标垫付的费用，温发标多次向张宏亮要求支付费用，但张宏亮拒不支付。为此，诉至法院。 张宏亮辩称，一、温发标的起诉不完全符合事实。1、原告垫付的费用没有288230.4元。张宏亮与温发标签订的《工程项目合伙协议》第3.1.2“扣除前期买必要消耗品及其他物品费用扣除必要的人情及工程开销”及第5.1“甲乙双方为合伙期间的财务共同负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲乙方口头同意方可支出与进帐”，但是温发标提供的证据中所反映的各项开支都没有张宏亮的同意，不少开支明显不合常理。如支付给李秋英、游满娣的费用高达56225元，而事实上，李秋英和游满娣仅仅是小工，其工资报酬一天才130元。很明显，温发标严重虚列开支和费用，其目的就是企图侵占合伙财产，获得不当利益。另外温发标主张的不少费用并非必要，如猪脚饭等。更有大量的微信支付费用不知用途，根据法律规定温发标没有证据的开支，不予采信。2、即使存在温发标所谓部分必要的垫资款，也应扣减温发标从建设单位上杭县紫金中学套取的工人工资款。为了更快回笼资金，从建设单位获得更多的款项，温发标和张宏亮在2021年1月26日至3月25日的工资发放表中虚构了曹滨、李秋英、陈长生、柯素珍等工人工资，在2021年3月26日至4月25日的工资发放表中虚构了曹滨、陈长生、曹华华、林乔乔、刘贵新、蓝桥英、温五连等工人工资，上述虚报的工人工资都最终转归温发标，这些费用无疑属合伙财产，应当用于合伙开支，冲抵温发标垫付的工程出资。如果温发标认为该费用已用于其他合伙事务，温发标应当提供证据证明。3、张宏亮直接支付给温发标用于支付工人工资的款项不止86431元。二、案涉工程项目，相关各方均还未结算，温发标与张宏亮的合伙最终盈亏尚不清楚。在此情况下温发标起诉张宏亮偿还其所谓垫付的出资，没有事实依据，也不符合有关合伙的法律规定。张宏亮与温发标签订的《工程项目合伙协议》第2条“合伙期限自本协议签订之日起至合伙施工的项目完工，各方结算完毕之日止”，虽然案涉工程已完工，但是建设单位上杭县紫金中学与中德（福建）幕墙装饰股份有限公司还没有结算，中德（福建）幕墙装饰股份有限公司与厦门首和诚建设工程有限公司还没有结算，厦门首和诚建设工程有限公司与张宏亮还没有结算，张宏亮与温发标还没有结算。只有经过了结算，才能准确明确相关各方之间的债权债务。三、原告违反协议，擅自退伙，给合伙造成损失，应予赔偿。张宏亮与温发标签订的《工程项目合伙协议》第4条“⒈合伙期间，一方退伙需经全体合伙人同意，方可实行；⒉未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行全额赔偿”，根据中德（福建）幕墙装饰股份有限公司与厦门首和诚建设工程有限公司签订的《上杭县紫金中学门窗安装工程劳务分包合同》案涉工程的完工日期为2021年10月30日，实际完工日期2022年1月，而温发标所带班组在2021年6月还有不少工程未完工的情况下，因预计合伙项目会亏损，就想退伙，6月份只安排几个工人“磨洋工”，7月份一个工人都没有进场，张宏亮只好另建班组，把剩余工程做完及返工温发标所带班组做的不符合质量要求的部分工程，为此项工作张宏亮多支出10多万元。综上，温发标这次的起诉没有事实和法律依据，不应得到支持，请求法院依法驳回温发标的诉讼请求。 在审理过程中，温发标向本院提供的证据及证明的内容： 1、工程项目合伙协议1份，证明2020年12月15日，张宏亮与温发标签订《工程项目合伙协议》，该协议就工程合伙的期限、分红方式及比例进行了详细的规定，根据协议的第三条规定，应该先支付温发标垫资款； 2、进度款申请单1份，证明2020年4月26日至2021年5月25日，厦门首和诚（张宏亮）门窗班组累计收到工程进度款298226元的事实； 3、进度款申请单1份，证明2020年1月26日至2021年3月25日，厦门首和诚（张宏亮）门窗班组累计收到工程进度款78917元的事实； 4、劳务分包合同等材料1份，证明2020年12月21日，中德（福建）幕墙装饰股份有限公司将上杭县紫金中学门窗安装工程发包给厦门首和诚建设工程有限公司，张宏亮系厦门首和诚建设工程有限公司的现场代表； 5、从2021年2月25日至3月31日微信转账记录、支付宝支付凭证、淘宝购买记录、收款收据共64张，合计费用29126元；从2021年4月1日至4月30日共66张，包含垫付的工人工资、淘宝购买记录、收款收据，合计费用59097.7元；从2021年5月1日至5月31日，包含购买的收款收据、工资垫付、购买医药、配件的费用共65张，合计费用60863.4元；从2021年6月1日至6月30日包含工地罚款、工人受伤费用、工资垫付等共40张，合计费用69983.3元；从2021年7月2日至11月7日包含工人工资、收款收据、购买门窗费用等共54张，合计费用69160元；以上垫付的费用共计288230.4元。 张宏亮质证认为，对证据1、2、3、4真实性均无异议。对证据5真实性有异议，对温发标提供的票据等和垫付的金额不认同，因为温发标提供的证据中所反映的各项开支都没有张宏亮的同意，大量的微信支付费用不知用途，存在温发标严重虚列开支和费用，不少开支并非必要和明显不合常理。案涉工程项目相关各项费用还未结清，只有经过温发标与张宏亮结清，才能明确各方之间的债权债务。 张宏亮未向本院提供证据。 本院经审查认为，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。温发标提供的证据5，张宏亮不予认可，本院结合其他证据及当事人陈述予以综合分析认定。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2020年12月15日，张宏亮与温发标双方签订《工程项目合伙协议》合伙承包上杭县紫金中学门窗安装工程，双方对工程项目合伙的期限、分红方式及比例等进行了详细的规定。协议签订后，温发标组织工人从2020年12月下旬至2021年7月份按照合同约定对上杭紫金中学门窗安装工程项目进行施工，至2021年11月份张宏亮支付部分工人工资款给温发标，其余温发标垫付的工人工资、购买物品等相关费用未支付。至2022年1月14日温发标与张宏亮对上杭县紫金中学门窗安装工程双方尚未进行清算 本院认为，温发标与张宏亮合伙合同纠纷一案，温发标与张宏亮所签订的合伙承包上杭县紫金中学门窗安装工程协议即《工程项目合伙协议》，根据《中华人民共和国民法典》第九百六十七条“合伙合同是两个以上合伙人为了共同的事业目的，订立的共享利益、共担风险的协议”的规定，该协议是合伙合同。该协议的签订温发标与张宏亮形成了一种松散的、临时性的合伙关系，符合个人合伙的构成要件。现双方合伙事务无法继续进行，应当按照双方约定以及我国关于个人合伙的相关法律规定，对合伙期间的财产、债权、债务进行清算，如有剩余财产，双方再进行财产分割，本案中温发标主张合伙期间垫付了工人工资、购买物品等相关费用给其造成损失，应对合伙期间的财产、债权、债务进行清算，分割后，以其因为合伙导致的实际损失为据。温发标主张以其投入的288230.40元出资款作为其直接经济损失不当，而双方提供的现有证据不能认定其实际损失，也不符合个人合伙关系的共负盈亏、共担风险的法律特性，应当驳回温发标的诉讼请求。温发标可待双方清算后，另行主张权利。据此，依照《中华人民共和国民法典》第九百六十七条、第九百六十九条之规定，判决如下 驳回温发标的诉讼请求。 案件受理费4346元，适用简易程序减半收取2173元，由温发标负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于龙岩市中级人民法院 审判员何东 二〇二二年三月二十二日 法官助理林建桥 代理书记员刘婷 | 民事案件 | 民事一审 | ["合伙协议纠纷"] | 招标与投标阶段 | 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第九百六十七条,《中华人民共和国民法典》第九百六十七条,《中华人民共和国民法典》第九百六十九条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第九百六十七条 : 合伙合同是两个以上合伙人为了共同的事业目的，订立的共享利益、共担风险的协议。 《中华人民共和国民法典》第九百六十七条 : 合伙合同是两个以上合伙人为了共同的事业目的，订立的共享利益、共担风险的协议。 《中华人民共和国民法典》第九百六十九条 : 合伙人的出资、因合伙事务依法取得的收益和其他财产，属于合伙财产。 合伙合同终止前，合伙人不得请求分割合伙财产。
Q00042 | 广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院 民事判决书 （2022）桂0405民初2906号 原告何深与被告广西梧州市金海不锈钢有限公司（以下简称金海公司）、河北冶金建设集团有限公司（以下简称河北冶金公司）、广州良平劳务有限公司（以下简称良平公司）、王卫民劳务合同纠纷一案，本院于2022年10月24日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告何深的委托诉讼代理人吴沛雄、陈越静，被告广西梧州市金海不锈钢有限公司的委托诉讼代理人毛羽，被告河北冶金公司的委托诉讼代理人宫卫超、杨雷，被告王卫民（同时为被告良平公司的委托诉讼代理人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告何深向本院提出诉讼请求：判令四被告立即支付原告劳务费53180元。事实与理由：2021年9月25日，被告金海公司将广西梧州市金海不锈钢有限公司炼钢连铸机设备管道电气安装项目发包给被告河北冶金公司建设。被告河北冶金公司将该工程项目发包给被告良平公司，被告良平公司委托被告王卫民履行该项目一切事宜。2021年10月，原告经被告王卫民介绍到不锈钢产业园集中区Ａ区金海不锈钢厂内做连铸机安装工程，工程于2022年1月结束。原告的施工进度一直由被告王卫民负责，劳务报酬也一直由被告王卫民通过微信转账形式发给原告。截止原告起诉时，四被告均未支付53180元劳务费给原告。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十三条规定，以及《保障农民工工资支付条例》第三条“农民工有按时足额获得工资的权利。任何单位和个人不得拖欠农民工工资”的规定，原告是进城务工的农民工，请求法院判令被告河北冶金公司、良平公司、王卫民支付原告劳务费53180元。被告金海公司在未支付工程款范围内承担责任。 被告金海公司辩称，被告金海公司对原告诉请的金额没有异议，被告金海公司已将工程发包给被告河北冶金公司，也已按照合同约定履行了义务，请求法院依法判决。 被告河北冶金公司辩称，一、原告受雇于被告王卫民，并且被告河北冶金建设集团有限公司第三工程分公司与被告良平公司签订有劳务分包合同，明确约定工人工资由被告良平公司承担，如发生经济纠纷等与被告河北冶金公司无关。二、根据《民法典》第四百六十五条规定，依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。根据合同相对性原则，原告起诉被告河北冶金公司属于起诉对象错误，应当驳回对被告河北冶金公司的诉讼请求。被告王卫民和原告何深于2022年7月5日签订的安装工程工资协议书、于2022年7月7日签订的工资确认书，明确偿还原告何深劳务费的主体是被告王卫民，根据合同相对性原则，原告起诉被告河北冶金公司属于起诉对象错误。三、本案不适用《保障农民工工资支付条例》的规定。根据《保障农民工工资支付条例》第三十条的规定，分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。但本案是被告王卫民个人拖欠原告劳务报酬，并非分包单位拖欠，故被告河北冶金公司无先行清偿的责任。根据《保障农民工工资支付条例》第三十六条规定，建设单位或者施工总承包单位将建设工程发包或者分包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠农民工工资的，由建设单位或者施工总承包单位清偿。因本案被告良平公司是具备合法经营资格的单位，并且在2021年7月1日颁布的《关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》、《关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》中规定了建筑业企业施工劳务资质由审批制改为备案制，不再要求劳务分包单位具有分包资质，现被告良平公司系独立的合法的承担责任主体，被告河北冶金公司已将劳务分包费全部支付给被告良平公司，被告河北冶金公司不负有支付原告工资的责任。请求法院驳回原告对被告河北冶金公司的诉请。 被告良平公司、王卫民共同辩称：其对原告的诉请没有意见。案涉工程本应在2021年10月结束工期，但因被告金海公司增加工程量以及被告金海公司设备延误的问题，导致其工期延误至2022年春节之后，因延期产生了春节补助款项，才导致未能足额支付工人工资。综上请求法院依法判决 本院认为，被告王卫民雇请原告何深在其承包的广西梧州市金海不锈钢有限公司炼钢连铸机设备管道电气安装项目为其提供连铸机安装的劳务，双方成立劳务合同关系。原告为被告王卫民提供劳务后，有权获得相应报酬。被告王卫民向原告何深出具工资确认书、工资支付协议，确认拖欠被告劳务费53180元的事实并约定了付款期限，但付款期限届满后被告王卫民至今仍未支付上述劳务费给原告，现原告要求被告王卫民支付劳务费53180元，依法有据，本院予以支持。 关于被告良平公司是否应承担清偿责任的问题。参照《保障农民工工资支付条例》第十九条“用人单位将工作任务发包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠所招用农民工工资的，依照有关法律规定执行。用人单位允许个人、不具备合法经营资格或者未取得相应资质的单位以用人单位的名义对外经营，导致拖欠所招用农民工工资的，由用人单位清偿，并可以依法进行追偿”的规定。被告良平公司允许没有劳务资质的个人被告王卫民挂靠其名下，以其名义对外进行经营活动，存在过错，其应对被告王卫民欠付原告的劳务费承担连带清偿责任。 关于被告河北冶金公司是否应承担清偿责任的问题。参照《保障农民工工资支付条例》参照《保障农民工工资支付条例》第二十八条第二、三款“施工总承包单位应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年”的规定和第三十条第二、三款“施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿”的规定，被告河北冶金公司作为涉案工程的施工总承包单位，将广西梧州市金海不锈钢有限公司炼钢连铸机设备管道电气安装项目工程分包给被告良平公司后，其对被告良平公司、王卫民所招用的劳务人员仍负有监督管理的义务，如出现被告良平公司、王卫民拖欠劳务人员工资的情况，其依法应承担清偿的责任。现原告要求被告河北冶金公司对被告王卫民欠付原告的劳务费承担连带清偿责任，依法有据，本院予以支持。 至于原告要求被告金海公司对被告王卫民欠付原告的劳务费承担连带清偿责任。被告金海公司与原告不存在劳务合同关系，原告亦无证据证明被告金海公司在本案中存在过错，原告要求被告金海公司对被告王卫民的上述债务承担连带清偿责任没有事实与法律依据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下 一、被告王卫民应于本判决生效之日起十日内向原告何深支付工资53180元； 二、被告广州良平劳务有限公司、河北冶金建设集团有限公司对被告王卫民上述第一项判决义务承担连带清偿责任； 三、驳回原告何深的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1130元，减半收取计565元，由被告王卫民、河北冶金建设集团有限公司、广州良平劳务有限公司负担。 本判决为终审判决 审判员莫素兰 二〇二二年十二月十四日 书记员严李晓彤 | 民事案件 | 民事一审 | ["劳务合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》, 《保障农民工工资支付条例》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 | 《保障农民工工资支付条例》第十九条,《保障农民工工资支付条例》第二十八条,《保障农民工工资支付条例》第三十条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《中华人民共和国民法典》第五百七十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十五条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《保障农民工工资支付条例》第十九条 : 【限制民事行为能力的未成年人】八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。 《保障农民工工资支付条例》第二十八条 : 【无、限制民事行为能力的成年人的监护人】无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人： （一）配偶； （二）父母、子女； （三）其他近亲属； （四）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。 《保障农民工工资支付条例》第三十条 : 【协议确定监护人】依法具有监护资格的人之间可以协议确定监护人。协议确定监护人应当尊重被监护人的真实意愿。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法典》第五百七十九条 : 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十五条 : 上诉应当递交上诉状。上诉状的内容，应当包括当事人的姓名，法人的名称及其法定代表人的姓名或者其他组织的名称及其主要负责人的姓名；原审人民法院名称、案件的编号和案由；上诉的请求和理由。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条 : 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00043 | 福建省福州市仓山区人民法院 民事判决书 （2022）闽0104民初3300号 原告福建元昊建筑工程有限公司与被告福州市房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2022年3月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人陈频、高雅婷，被告委托诉讼代理人占军辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付夜景工程保修金148366元及利息（利息以148366元为基数，按照ＬＰＲ年利率3.7%从2020年3月25日起计至款项付清之日止，暂计至2022年3月1日为11192元）；2.判令原告的上述148366元工程款有权就螺洲锦绣水乡Ａ区、Ｂ区夜景照明工程和ＡＢ区的航空障碍灯工程折价或拍卖价款优先受偿；3.本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：被告与原告于2015年5月5日签订合同编号为【螺洲锦绣水乡ＨＴ062】的《螺州锦绣水乡Ａ区夜景照明工程施工合同》，合同就原告向被告承包螺洲锦绣水乡Ａ区1＃~3＃、5＃~8＃的夜景照明工程施工事宜（以下简称“Ａ区工程”）进行约定。合同第十一条工程支付方式第1款约定：……余工程结算总价5%，待保修期满无质量问题后无息付清（保修期为贰年，自验收合格、设备及系统完整移交被告之日起计算）。2016年3月4日，被告与原告签订合同编号为【螺洲锦绣水乡ＨＴ113】的《螺州锦绣水乡ＡＢ区航空障碍灯工程施工合同》，合同就原告向被告承包螺洲锦绣水乡ＡＢ区航空障碍灯工程施工事宜（以下简称“ＡＢ区工程”）进行约定。合同第十一条工程支付方式第1款约定：……余工程结算总价5%，待保修期满无质量问题后无息付清（保修期为贰年，自验收合格、设备及系统完整移交被告之日起计算）。2016年8月30日，被告与原告签订合同编号为【螺洲锦绣水乡ＨＴ139】的《螺州锦绣水乡Ｂ区夜景照明工程合同》，合同就原告向被告承包螺洲锦绣水乡Ｂ区3＃楼屋顶发光字施工事宜（以下简称“Ｂ区工程”）进行约定。合同第三条付款方式第1款约定：……余工程结算总价5%，待保修期满无质量问题后无息付清。合同第四条质量保修条款约定：本工程质量保修期为贰年，质量保修期从工程竣工验收合格、设备及系统整移交被告之日起计算。质保期满无质量问题后十五个工作日内被告一次性无息支付。上述合同签订后，Ａ区工程于2014年12月12日开工，于2015年8月28日验收完成；ＡＢ区工程于2016年3月12日开工，于2016年12月27日验收完成；Ｂ区工程于2016年4月8日开工，于2016年7月1日验收完成。上述工程除Ｂ区工程因被告项目部通知拆除以外，均已在2018年3月25日移交给被告。2018年9月13日，被告与原告签订关于Ｂ区工程的《工程合同结算协议书》，共同确认Ｂ区工程留存保修金为12372元。2018年10月10日，被告与原告签订关于Ａ区工程的《工程合同结算协议书》，共同确认Ａ区工程留存保修金为96868元；签订ＡＢ区工程的《工程合同结算协议书》，共同确认ＡＢ区工程留存保修金为39126元。上述协议书均约定，待保修期满，原告圆满履行完成保修责任经验收合格后，剩余保修金将按原合同规定无息返还。2020年3月25日，Ａ区工程、Ｂ区工程、ＡＢ区工程保修期均已届满，且未出现质量问题，原告保修责任履行完成。但被告并未依照原合同及《工程合同结算协议书》约定向原告支付剩余保修金148366元。综上所述，原告已完成涉案工程的施工，但被告未按合同约定支付保修金，已经严重违反双方合同约定，为此，原告诉至本院。 被告辩称，一、保修金退款条件尚未成就，原告诉请没有事实依据及合同依据。《螺州锦绣水乡Ａ区夜景照明工程施工合同》第十一条第二款约定“2.本工程甲方以转账方式付款，甲方每次付款前乙方应开具统一的工程所在地建安发票给甲方作为付款的依据，否则甲方有权延期付款。”《螺州锦绣水乡ＡＢ区航空障碍灯工程施工合同》第十一条第二款约定“2.本工程甲方以转账方式付款，甲方每次付款前乙方应开具统一的工程所在地建安发票给甲方作为付款的依据，否则甲方有权延期付款。”《螺州Ｂ区夜景照明工程合同》第三条第二款约定“2.本工程甲方以转账方式付款，甲方每次付款前乙方应开具统一的工程所在地增值税普通发票给甲方作为付款的依据，否则甲方有权延期付款。”根据上述三合同的约定，由于原告并未举证证明其已经向被告提供了相应的发票，因此付款条件尚未成就，原告无权主张退还保修金，被告不存在逾期情形，无需支付利息。二、退一步说，即使已达付款条件，原告就案涉工程折价或拍卖价款优先受偿的主张已过时效，不应当予以支持《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。原告于2022年才提起诉讼显然已经超过了六个月的期限。综上，原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，请求全部予以驳回。 经审理查明：2015年5月5日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《螺洲锦绣水乡Ａ区夜景照明工程施工合同》，工程造价1984000元。2016年3月4日，双方签订《螺洲锦绣水乡ＡＢ区航空障碍灯工程施工合同》，工程造价为782512元。2016年8月30日，双方签订《螺洲锦绣水乡Ｂ区夜景照明工程合同》，工程造价为256641元。上述合同均约定：“本工程无预付款，待全部设备安装调试完成并亮灯后，经甲方确认后付至各期合同造价的85%；工程通过竣工验收合格，且双方办理完工程结算后，甲方支付至工程结算总价的95%；余工程结算总价5%，待保修期满无质量问题后无息付清（保修期为贰年，自验收合格、设备及系统完整移交甲方之日起计算），甲方付款至工程结算总价的95%时，乙方应提供工程结算总价100%的建安发票。乙方应保证发票开具单位名称、合同签订主体单位名称及收款账户单位名称保持一致，否则甲方有权延期付款。”案涉工程分别于2015年8月28日、2016年7月1日、2016年12月27日、2016年12月27日完成了竣工验收，并分别于2017年2月14日、2018年3月25日完成了移交。双方分别于2018年9月13日、2018年10月10日签订了共3份的《工程合同结算协议书》，共同约定：《螺洲锦绣水乡Ａ区夜景照明工程施工合同》合同项下工程款结算金额为1937363元，需留存于业主方的保修金为96868元；《螺洲锦绣水乡ＡＢ区航空障碍灯工程施工合同》项下工程款结算金额为782512元，需留存于业主方的保修金额为39126元；《螺洲锦绣水乡Ｂ区夜景照明工程合同》项下工程款结算金额为247441元，需留存于业主方的保修金为12372元。 原告起诉后，于2022年5月18日分别开具了三张金额为12372元、39126元、96868元的《福建增值税普通发票》，同日，被告方工作人员在底部签名确认 本院认为，原、被告双方签订的案涉施工合同均系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，应认定为合法有效，双方均应依约履行。现案涉工程的质保期已然届满，且原告已按约向被告开具了相应发票，被告的付款条件均已成就，故原告诉请被告支付工程款148366元，有事实及法律依据，本院予以支持。对于原告诉请的利息，因原告于2022年5月18日才向被告开具发票，自此日起被告的付款条件方才成就，故本院仅支持自被告收到发票的次日起即2022年5月19日起按照ＬＰＲ的标准计息，对于原告超出此部分的诉请，本院不予支持。 对于原告是否有权就案涉工程折价或拍卖的价款优先受偿的问题，依据法律规定，承包人在发包人未按照约定支付价款的情形下享有优先受偿权。原告于2022年5月18日向被告开具发票，此时被告的付款条件均已成就，但至今被告尚未付清案涉工程款，故原告诉请对于案涉工程折价或拍卖价款优先受偿，有事实及法律依据，本院予以支持。依照《中华人民共和国民法典》第一百五十八条、第五百零九条第一款、第七百八十八条、第八百零七条的规定，判决如下 一、被告福州市房地产开发有限责任公司应于本判决生效之日起十日内向原告福建元昊建筑工程有限公司支付工程款148366元及逾期利息［以148366元为基数，自2022年5月19日起按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心2022年4月20日公布的一年期贷款市场报价利率（ＬＰＲ）标准计算至款项还清之日止］； 二、原告福建元昊建筑工程有限公司有权就螺洲锦绣水乡Ａ区、Ｂ区夜景照明工程和ＡＢ区的航空障碍灯工程折价或拍卖所得价款在工程款148366元的范围内优先受偿； 三、驳回原告福建元昊建筑工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3491.1元，适用简易程序减半收取计1745.55元，由原告福建元昊建筑工程有限公司负担111.89元，由被告福州市房地产开发有限责任公司负担1633.66元。被告应于本判决生效之日起七日内向本院交纳，逾期本院将依法予以强制执行。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院 审判员吴清云 二〇二二年五月二十三日 法官助理林润泽 书记员汤琳 | 民事案件 | 民事一审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第一百五十八条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第七百八十八条,《中华人民共和国民法典》第八百零七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第一百五十八条 : 民事法律行为可以附条件，但是根据其性质不得附条件的除外。附生效条件的民事法律行为，自条件成就时生效。附解除条件的民事法律行为，自条件成就时失效。 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第七百八十八条 : 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 《中华人民共和国民法典》第八百零七条 : 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00044 | 河南省新野县人民法院 民事判决书 （2022）豫1329民初6448号 原告陶新奇与被告马浩建设工程合同纠纷一案，本院于2022年12月6日立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。本案当事人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告陶新奇向本院提起诉讼请求：被告支付工程款5000元及利息，利息自起诉之日起按全国人民银行同业拆借中心公布的一年起贷款利率计至款还清之日止。事实和理由：2021年8月2日，被告将新野县明德双语学校伙房宿舍二层施工工程交于原告施工，双方同时签订《安全施工协议》。原告将工程施工完工后，经双方结算，被告欠原告工程款9461元，被告支付原告部分款项及抵偿了部分料款后，下欠5000元，经原告多次催要未果，特提起诉讼，望判如所请。 被告马浩辩称，不同意支付给原告5000元。我给原告的证明中写明在走廊地坪完工后支付3461元，下余的3000元在15天内付清。因为各种原因，走廊地坪没有做，需要扣除495元，另原告做的宿舍地坪返工，花费材料费1700元，应从中扣除。现同意支付原告工程款3000元。 原告陶新奇围绕诉讼请求依法提交了安全施工协议一份、被告书写的证明一份；被告马浩提交了照片三张、自书证明两份。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 对有争议的证据，本院认定如下，被告提交的照片三张，无其他证据相印证，依法不予确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2021年8月26日，原、被告签订安全施工协议，约定被告马浩将新野县明德双语学校伙房宿舍二层施工工程交给原告陶新奇施工。2021年9月4日，被告马浩给原告出具证明一份，内容为证明1.9461-3000元现金＝6461元2．待走廊地坪做好后，再付3461元3．待走廊地坪做好后，质留余3000元，15天内付清。 另查明，原被告约定的走廊地坪已无需再做，双方经商定工钱为495元。原告陶新奇施工的宿舍地坪因返工重做，被告马浩为重做支出材料费1700元，原告亦认可 本院认为，原被告达成的安全施工协议书是双方真实的意思表示，且不违反法律的规定，具有法律效力，双方均应按照约定履行义务。在施工即将完工过程中，经结算，被告向原告出具的证明中明确下欠原告6461元，双方约定“待走廊地坪做好后．．．．．．，”现因双方对走廊地平均认可无需再做，且工钱为495元，该款应当从中扣除；宿舍地坪返工的1700元，系因原告施工所造成的不必要支出，应由原告承担，故该款应从中扣除，综上，6461元-495元-1700元＝4266元，被告应当支付原告4266元。原告请求过高部分，依法不予支持。关于利息，自起诉之日即2022年12月6日起按全国人民银行同业拆借中心公布的一年起贷款利率计至款还清之日止。被告辩解只同意支付原告3000元，无事实依据，依法不予采信。依照《中华人民共和国民法典》第八百零一条、第八百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十五条之规定，判决如下 被告马浩于本判决生效之日起十日内支付给原告陶新奇4266元及利息，利息自2022年12月6日起按全国人民银行同业拆借中心公布的一年起贷款利率计至款还清之日止。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元，减半收取计25元，由被告马浩负担。 本判决为终审判决。 本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人应当按期履行生效法律文书确定的义务，并不得有转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知，本案执行立案后，人民法院可依法对被执行人的财产采取执行措施，对相关当事人采取纳入失信被执行人名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任 审判员何霞 二〇二二年十二月二十八日 书记员于永国 | 民事案件 | 民事一审 | ["建设工程合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第八百零一条,《中华人民共和国民法典》第八百零七条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十五条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第八百零一条 : 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 《中华人民共和国民法典》第八百零七条 : 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条 : 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十五条 : 上诉应当递交上诉状。上诉状的内容，应当包括当事人的姓名，法人的名称及其法定代表人的姓名或者其他组织的名称及其主要负责人的姓名；原审人民法院名称、案件的编号和案由；上诉的请求和理由。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00045 | 湖南省花垣县人民法院 民事判决书 （2022）湘3124民初483号 原告郑嘉荣诉被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司（以下简称“湘西佳美店公司”）、欧治尚预约合同纠纷一案，本院于2022年3月24日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告郑嘉荣及其委托诉讼代理人吴星光到庭参加诉讼，被告欧治尚到庭参加诉讼，被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本案依法缺席审理。本案现已审理终结 原告郑嘉荣的诉讼请求为：1、责令被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司退还原告押金（保证金）40万元，并承担违约金10万元；2、责令被告欧治尚对被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司退还原告押金（保证金）40万元承担连带担保责任；3、责令二被告承担本案诉讼费8800元、保全费3020元及购买保险单费2000元。事实与理由：2020年10月21日原告郑嘉荣与被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司签订了佳美新能源街景店车生产建设工程施工意向协议，被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司作为合同的甲方，原告作为合同的乙方。协议约定：双方签订意向合同时，乙方向甲方支付40万元押金，甲方确保乙方拿到甲方施工图纸和清单后30天内进场，否则甲方应无条件退还乙方40万元押金，被告欧治尚作为担保人在合同上签字。合同签订后原告根据合同约定支付了被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司40万元，但被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司违约不能履行双方于2020年10月21日签订的协议，原告要求被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司退还押金，被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司于2021年11月16日给原告出具欠条，并承诺超过5天时间收取违约金10万元。但被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司却一直未履行退还原告40万元并承担违约金10万元，被告欧治尚对被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司应偿还原告40万元押金承担连带担保责任。为维护原告的合法权益，遂诉至法院，请求法院给予公正裁决。 被告欧治尚辩称，原告所述的涉案意向协议是真实的，原告确实也给被告湘西佳美店公司40万元保证金。涉案意向协议上的担保人是被告欧治尚签字的，但是协议上对担保人约定的内容是不明确的，保证金原告也是给的被告湘西佳美店公司，被告欧治尚没有义务为被告湘西佳美店公司退还原告40万元保证金。 被告湘西佳美店公司未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩状。 原告郑嘉荣为支持其诉讼请求，向本院提交了以下证据： 证据1、佳美新能源街景店车生产建设工程施工意向协议（2020.10.21），拟证明：1、原告与被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司之间的合同关系及相关约定；2、被告欧治尚承担担保责任。 证据2、收条、银行回单及欠条（2021.11.16），拟证明：1、原告根据合同约定向被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司支付40万元押金；2、被告承诺退还原告40万元并约定逾期支付的违约金。 证据3、购买保单的支出费用，拟证明原告申请保全购买保单的费用2000元。 被告欧治尚对原告郑嘉荣提交证据的质证认为，对证据1的三性均无异议，对其证明目的中让被告欧治尚承担担保责任被告欧治尚不认可。对证据2的真实性没有异议。对证据3的真实性没有异议。 被告欧治尚为支持其答辩主张，向本院提交以下证据： 证据、内部合作协议（2020.10.21），拟证明保证金40万元被告欧治尚没有偿还的责任。因为40万元保证金原告是打到被告佳美店公司账上的，被告欧治尚没有拿到40万元的保证金。 原告郑嘉荣对被告欧治尚提交的证据的质证意见为：对证据真实性没有异议，但该证据与本案没有关联性，内部合作协议与本案被告欧治尚承担担保责任没有关联性，被告欧治尚应承担本案的担保责任，内部合作协议与涉案协议是同一天签订，所以这两个协议是相互独立的协议。 被告湘西佳美店公司未到庭参加诉讼，亦未向本院提交证据。 对原、被告提交的证据，各方当事人均无异议的，本院予以采信。有异议的证据，在本院认为部分进行综合认证。原、被告提交的证据能否佐证己方的诉、辩主张及对对方的质证意见能否成立，在本院认为部分进行论述。 经审理查明，2020年10月21日原告郑嘉荣（乙方）与被告湘西佳美店公司（甲方）签订了《佳美新能源街景店车生产建设工程施工意向协议》，意向协议约定：一：工程项目名称：佳美新能源街景店车生产建设工程项目包括钢结构项目、办公大楼、职工宿舍大楼区硬化及其附属项目。二、甲、乙双方权利义务。1、甲方承诺佳美新能源街景店车生产建设工程项目由乙方负责施工和建设。2、双方签订意向合同时，乙方向甲方支付40万元押金。3、开工前的一切施工手续由甲方负责，并提供相关的图纸和预算资料。4、双方约定除人为不可抗拒的因素外，须履行此协议。5、甲方确保乙方拿到甲方施工图纸和清单后三十天内进场，否则甲方应无条件退还乙方40万元押金，且退还时间不超过七个工作日。本合同双方法定代表或授权经理人签字盖章后生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。原、被告各方当事人均在意向协议上签字盖章。被告欧治尚作为担保人在意向协议书上签字，担保内容：欧治尚负责保证项目押金的安全。 协议签订后，2020年10月22日原告根据协议约定给被告湘西佳美店公司支付了40万元押金，但被告湘西佳美店公司违约不能履行双方于2020年10月21日签订的协议。原告母亲苏丽花替原告要求被告湘西佳美店公司退还押金，被告湘西佳美店公司于2021年11月16日给原告出具欠条，载明：“今欠到苏丽花交来街景店车建设项目工程押金肆拾万元整，超过五天时间收取违约金拾万元整（100000元）。”此后，被告湘西佳美店公司至今一直未履行退还原告押金40万元及支付违约金10万元。被告欧治尚亦未承担担保责任。原告多次向被告催收未果，因而于2022年3月24日诉至本院 本院认为，从合同内容看，《佳美新能源街景店车生产建设工程施工意向协议》系原、被告就湘西佳美新能源科技有限责任公司在花垣县某某景店车生产建设工程项目施工而签订的预约合同，原告郑嘉荣与被告湘西佳美店公司双方签订的《佳美新能源街景店车生产建设工程施工意向协议》系双方真实意思表示，未违反法律、法规的强制性规定，是合法有效的合同，合同各方应当按照合同约定履行义务。原告依合同约定向被告支付了押金40万元，被告湘西佳美店公司未按涉案意向协议书约定履行合同义务返还原告保证金，构成违约，依法应承担违约责任，故原告要求被告湘西佳美店公司返还押金40万元，本院予以支持。被告欧治尚对案涉40万元押金的担保形式属于保证。因当事人对保证责任未约定为连带责任保证还是一般保证，当以一般保证认定和处理。被告欧治尚的保证在保证期间内，被告欧治尚应在被告湘西佳美店公司无力退还原告40万元保证金的情形下承担清偿责任。被告欧治尚承担清偿责任后，对被告湘西佳美店公司依法享有追偿权。原告请求被告湘西佳美店公司按《欠条》约定支付原告10万元违约金，违约金的处理适用《中华人民共和国民法典》关于违约金的相关规定。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。据此规定，对原告的违约金诉讼请求，本院予以支持。原告请求二被告承担本案保全费3020元及购买保险单费用2000元，符合规定，故本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第四百九十五条、第五百八十五条、第六百八十一条、第六百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定，判决如下 一、被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司于本判决生效之日起十日内返还原告郑嘉荣押金人民币40万元；被告欧治尚对被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司的财产依法强制执行后仍不能履行的部分承担保证责任。 二、被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告郑嘉荣违约金10万元。 三、被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告郑嘉荣保全费3020元、保险单费2000元，合计5020元。 如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在判决指定履行期间届满之日起两年内，向本院申请强制执行。 案件受理费8800元，减半收取4400元，由被告湘西佳美店车新能源科技有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院 审判员唐利军 二〇二二年四月二十八日 书记员龙柳梅 | 民事案件 | 民事一审 | ["合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第五百八十五条,《中华人民共和国民法典》第四百九十五条,《中华人民共和国民法典》第五百八十五条,《中华人民共和国民法典》第六百八十一条,《中华人民共和国民法典》第六百八十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 : 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民法典》第四百九十五条 : 当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同。 当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可以请求其承担预约合同的违约责任。 《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 : 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民法典》第六百八十一条 : 保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。 《中华人民共和国民法典》第六百八十六条 : 保证的方式包括一般保证和连带责任保证。 当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条 : 人民法院有权向有关单位和个人调查取证，有关单位和个人不得拒绝。 人民法院对有关单位和个人提出的证明文书，应当辨别真伪，审查确定其效力。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00046 | 福建省厦门市湖里区人民法院 民事判决书 （2021）闽0206民初8758号 原告谢西平与被告牟方森装饰装修合同纠纷一案,本院于2021年6月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告谢西平的委托诉讼代理人林锋云到庭参加诉讼。牟方森经本院传票传唤拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结 谢西平向本院提出诉讼请求：1.牟方森立即向谢西平退还50000元并支付利息损失（利息以50000元为基数，自2018年6月10日起计至2019年8月19日止按中国人民银行同期同类贷款利率的四倍标准计算，之后按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍标准计至款项实际还清之日止）；2.本案诉讼费用由牟方森承担。事实与理由：2018年6月谢西平与牟方森签订《地铁三号线装修涂料合同》，合同载明：工程名称为厦门地铁三号线涂料工程，谢西平负责地铁涂料部分，承包方式为包工包料，施工地点在厦门湖里区公园站，开工日期为2018年8月27日，竣工交付使用日期为2019年8月26日，双方在签订合同后，谢西平须向牟方森缴纳履约金50000元整，待谢西平进场开工后自动转为工程质量保证金。合同签订后，谢西平于2018年6月10日通过其名下中国建设银行账户向牟方森名下农业银行账户转账50000元整。但因牟方森并未实际承接到案涉项目，导致谢西平、牟方森双方所签的合同无法履行，牟方森理应将前述履约金退还给谢西平，谢西平多次向牟方森催讨该笔50000元，但时至今日牟方森却分文未予退还。遂诉至法院。 牟方森未作答辩。 本院经审理认定事实如下：谢西平为支持其主张提交《地铁装修劳务分包合同》、个人客户账户明细清单等作为证据，牟方森未作答辩亦未提交证据，应视为放弃抗辩权利。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。上述证据可以证明如下事实： 2018年6月10日，牟方森（甲方）与谢西平（乙方）签订《地铁装修劳务分包合同》，约定：工程名称为地铁三号线涂料工程，承包范围为乙方包工包料，开工日期为2018年8月27日，竣工交付日期为2019年8月26日；甲乙双方在签订合同后，乙方向甲方缴纳履约金50000元，待乙方进场开工后自动转为工程质量保证金，每月进度计价款返还20%保证金，乙方进场后七天内甲方支付乙方5%预付款；双方还就违约责任等进行约定。同日，谢西平向牟方森转账支付50000元，摘要“厦门市三号地铁涂料保证金”。 2020年8月15日，谢西平通过微信向牟方森发信息“不给你讲那么多，叫你先排几万，后面我给别人讲下，总共约二十万左右”、“后面你咋给他们咋补偿另外说，合同补偿金”。牟方森回复“下周我们资金会下来很多的，什么事情都会解决好的”。 2020年12月14日，谢西平向牟方森发信息“你自己看呗老牟，这个地铁的合同保证金你拖了这么久了，咋处理自己看着办吧”。 2020年12月25日，谢西平向牟方森发信息“抓紧了，等下我也要给别人交代了”。牟方森回复“刚才在开车导航，8号左右就有钱了，再坚持一下，真没其他办法呀”。 2021年4月21日，谢西平向牟方森发信息“牟总，厦门地铁二号、三号线的地铁装修劳务分包合同，两个工程您都没有移交给我做，两份合同约定履约保证金共计十五万人民币，还有其他您向我借的款项，余额二十万人民币，您啥时候给我，不要今天、明天、下个礼拜，月底这样的话来搪塞、忽悠我，我被别人逼的也受不了了”。牟方森未回复。此后，谢西平又多次向牟方森催讨。 庭审中，谢西平陈述，签订合同后只支付了保证金，其他都没有履行 本院认为，谢西平与牟方森签订的《地铁装修劳务分包合同》属装饰装修合同，本案案由应为装饰装修合同纠纷。根据《中华人民共和国建筑法》第十二条及第二十六条规定，从事建筑活动的主体必须具备相应资质条件。谢西平系个人而非建筑施工企业，故其与牟方森签订的《地铁装修劳务分包合同》因违反《中华人民共和国建筑法》的强制性规定而无效。谢西平已向牟方森支付合同保证金50000元，牟方森未提交证据证明其已将案涉工程交由谢西平施工，且牟方森在微信聊天记录中也未对谢西平的催讨退款予以否认，现谢西平主张牟方森退还保证金50000元，有事实和法律依据，本院予以支持。关于谢西平主张的利息损失，因双方对退款时间、利息标准等并未明确约定，本院依法仅支持按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自起诉之日即2021年6月23日计算至实际付款之日止的利息。牟方森经本院依法传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理和判决。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第一百零七条，《中华人民共和国建筑法》第十二条、第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条、第十七条、第十八条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下 一、牟方森应于本判决生效之日起十日内向谢西平退还50000元并支付利息（以50000元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2021年6月23日起计算至实际付款之日止）； 二、驳回谢西平的其他诉讼请求。 如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1660元，减半收取计830元，由牟方森负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 本案裁判文书生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效文书为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。违反本条款规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。本条款即为执行通知 审判员邱烨 二〇二一年九月一日 书记员王世耀 | 民事案件 | 民事一审 | ["承揽合同纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》, 《中华人民共和国建筑法》, 《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国建筑法》第十二条,《中华人民共和国建筑法》第二十六条,《中华人民共和国合同法》第五十二条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国建筑法》第十二条,《中华人民共和国建筑法》第二十六条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国建筑法》第十二条 : 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件： （一）有符合国家规定的注册资本； （二）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员； （三）有从事相关建筑活动所应有的技术装备； （四）法律、行政法规规定的其他条件。 《中华人民共和国建筑法》第二十六条 : 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。 《中华人民共和国合同法》第五十二条 : 【合同无效的法定情形】有下列情形之一的，合同无效： （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国建筑法》第十二条 : 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件： （一）有符合国家规定的注册资本； （二）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员； （三）有从事相关建筑活动所应有的技术装备； （四）法律、行政法规规定的其他条件。 《中华人民共和国建筑法》第二十六条 : 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 : 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效： （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 : 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 : 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条 : 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00047 | 西安市高陵区人民法院 民事判决书 （2021）陕0117民初967号 原告博为公司与被告嘉园公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年2月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告博为公司的委托诉讼代理人巨少帅到庭参加诉讼，被告嘉园公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告博为公司向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付工程款288033.21元；2.被告向原告支付逾期付款期间的利息，暂计算至2020年9月16日为45525.36元，具体以实际付款之日为准；3.本案诉讼费、保全费、保险费均由被告承担。事实与理由：2018年6月29日原被告签订《蓝湖九郡19＃、20＃楼外墙保温工程施工合同》，约定被告将蓝湖九郡项目19＃、20＃楼外墙保温工程施工发包给原告，原告依约完成工程施工，依据被告下发的工程图纸及约定单价对工程款进行核算，并于2020年7月14日提交被告，其中19＃、20＃楼工程价款均为287757.74元,合计575515.48元，但被告向原告支付258706.5元，其余款项均未支付。根据双方合同第10条约定，工程内部竣工验收合格后被告应支付工程款的80%即460412.38元，工程款结算后被告应支付至工程结算价95%即还应支付86327.32元，被告逾期付款的，还应按照《保障中小企业款项支付条例》规定按每日利率万分之五向原告支付逾期利息。综上，原告为维护合法权益诉至法院。 被告嘉园公司未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。被告嘉园公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证的诉讼权利。原告提交的施工合同、验收申请书、文件会签单、报审单等证据材料，客观真实，与本案具有关联性，来源合法，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年6月29日原告博为公司作为乙方与被告嘉园公司作为甲方签订《蓝湖九郡项目19＃、20＃楼外墙保温工程施工合同》，约定：甲方将位于西安泾河工业园蓝湖九郡项目19＃、20＃楼外墙保温工程施工发包给乙方，合同价款：采用全费用综合单价包干，外墙保温含税单价61元∕㎡；付款方式：19、20＃楼内部竣工验收合格后支付已完工程的80%，竣工验收合格且双方完成工程竣工结算手续后，乙方开具全额10%的增值税专用发票，并将结算资料装订归档后，甲方按结算总价的95%一次支付余款，5%的质保金在质保期满后（扣除质保期内的维修费用）一个月内无息支付，每次支付工程款前乙方必须开具10%的足额增值税专用发票；竣工和结算：工程具备竣工验收条件，乙方向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，甲方收到竣工验收报告后10日内组织有关部门验收，并在验收后14天内给予批准或提出修改意见；甲方在收到乙方送交的竣工验收报告后14天内无正当理由不组织验收，或验收后14天内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收已被批准，即可办理结算手续；工程竣工验收合格后，乙方应在30日内提出结算，甲方收到结算后审核，甲方将审核结果返还乙方，乙方30天内未提出异议，也未确认的，则视为工程结算乙方已经认可；质保：质保期为保温五年等。2019年7月10日原告向被告提交验收申请书，载明：我方已完成19＃、20＃楼外墙保温工程，经自检合格，请甲方、监理给予验收，同日该项目监理部、被告工程师魏通签署意见：同意组织19＃、20＃楼外墙保温分项工程验收。2019年12月5日被告内部签署19＃、20＃楼外墙保温工程验收申请《文件会签单》，后被告法定代表人及总经理吕长江签署意见：“同意验收”。2019年12月22日原告与四川瑞源建筑工程有限公司蓝湖九郡项目部签订《工程竣工资料移交签收表》，载明：原告施工的嘉园·蓝湖九郡19＃、20＃楼外墙保温、真石漆工程已竣工完成，经验收合格，并将工程竣工资料一式四份其中原件一份每份1卷共计4卷移送该公司。2020年7月14日原告分别向被告提交19＃、20＃楼外墙保温工程量报审单，称其已完成嘉园蓝湖九郡19＃、20＃楼外墙保温，验收合格，材料全部移交总包，请求被告确认：19＃楼面积单：工程量4647.34平米、单价61元，总价287757.74元；20＃楼面积单：工程量4647.34平米、单价61元，总价287757.74元，原告提交的律师函显示：其与被告于2020年7月20日根据合同约定单价对工程款进行核算，并提交被告，共计575515.48元。因本案原告支出财产保全费2188元，原告称不再主张保险费661.72元。原告称被告已支付258706.5元，主张总价款95%即剩余288033.21元未支付，不包括5%的质保金；又称诉请被告支付逾期利息指依据保障中小企业款项支付条例规定，其中总价款80%的工程款除已付款258706.5元外，剩余201705.88元按每日利率万分之五、自2019年12月25日起计算至实际付清之日；总价款15%的工程款按每日利率万分之五、自2020年8月4日起计算至实际付清之日 本院认为，依法成立的合同，受法律保护。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案中，原告博为公司与被告嘉园公司签订的案涉19＃、20＃楼外墙保温工程施工合同，为双方真实、自愿的意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原告已按合同约定进行了案涉工程施工，申请被告进行验收且验收合格，依约移交了相关竣工资料，有验收申请书、文件会签单、工程竣工资料移交签收表为证，后原告向被告提交了19＃、20＃楼外墙保温工程量报审单，被告按约未向原告返还审核结果，亦未在30天内提出异议，也未确认，依约视为工程结算被告已经认可，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第二十条规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持，原告主张案涉工程总价款共计575515.48元，本院予以确认。依据双方合同约定，19、20＃楼内部竣工验收合格后支付已完工程的80%，竣工验收合格且双方完成工程竣工结算手续后，乙方开具全额10%的增值税专用发票，并将结算资料装订归档后，甲方按结算总价的95%一次支付余款，原告未提交证据证明已按约向被告开具全额10%的增值税专用发票，其主张被告支付总价款95%即剩余288033.21元，部分于法有据，被告应支付案涉工程总价款80%的工程款即460412.4元，除被告已支付原告258706.5元外，本院支持被告应支付原告201705.88元，关于原告主张案涉工程总价款15%的工程款及逾期付款利息，其可在具备合同约定付款条件时另行主张。原告主张根据保障中小企业款项支付条例规定被告支付逾期利息，其中总价款80%的工程款除已付款258706.5元外剩余201705.88元按每日利率万分之五、自2019年12月25日起计算至实际付清之日，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；又该解释第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。当事人对欠付案涉工程价款利息给付标准没有约定，原告主张根据保障中小企业款项支付条例规定按照每日利率万分之五计算于法无据，依法应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；原告主张自2019年12月25日起计算，其称结算报审单于2020年7月20日提交被告，依约被告30天内未提出异议，也未确认的，视为工程结算被告已经认可，按此约定本院支持逾期付款利息起算时间为2020年8月21日，故被告应支付原告逾期利息为按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率、以201705.88元为基数、自2020年8月21日起计算至实际付清之日止。原告主张被告承担因本案支出财产保全费2188元，于法有据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第十七条、第十八条、第二十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下 一、陕西嘉园置业有限公司于本判决生效后十日内支付陕西博为工程信息技术有限公司工程款201705.88元； 二、陕西嘉园置业有限公司于本判决生效后十日内支付陕西博为工程信息技术有限公司逾期付款利息（按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率、以201705.88元为基数、自2020年8月21日起计算至实际付清之日止）； 三、驳回陕西博为工程信息技术有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取3152元、保全费2188元，由陕西嘉园置业有限公司负担，且在履行本判决时一并支付陕西博为工程信息技术有限公司。陕西博为工程信息技术有限公司预交的6304元，本院退付3152元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院 审判员王锋 二〇二一年五月八日 书记员王迎香 | 民事案件 | 民事一审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》, 《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条,《中华人民共和国合同法》第八条,《中华人民共和国合同法》第二百六十九条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条 : 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 : 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条 : 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《中华人民共和国合同法》第八条 : 【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二章 合同的订立 《中华人民共和国合同法》第二百六十九条 : 【定义】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 : 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条 : 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条 : 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00048 | 河南省焦作市中级人民法院 民事判决书 （2021）豫08民终450号 上诉人焦作力鼎建筑劳务有限公司（以下简称力鼎公司）、因与被上诉人河南国基建设集团有限公司（以下简称国基公司）刘战良建设工程施工合同纠纷一案，不服河南省焦作市解放区人民法院（2020）豫0802民初3217号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年1月13日立案后，依法组成合议庭，公开进行了审理。上诉人力鼎公司的委托诉讼代理人成赫赫，被上诉人国基公司的委托诉讼代理人王盼霞、郭银垒，原审被告刘战良的委托诉讼代理人张如春到庭参加诉讼。本案现已审理终结 力鼎公司上诉请求：撤销原审判决，改判驳回对该公司的诉讼请求；一、二审诉讼费用由国基公司负担。事实和理由：一、根据当事人陈述和原审查明事实，国基公司将涉案工程的劳务费直接支付给了刘战良，并未支付给力鼎公司，力鼎公司没有收到任何款项，因此不具备开具发票的前提条件。二、根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条的规定，单位和个人都是开具发票的主体，应该开具发票的是收款方，而力鼎公司不是收款方，不应当成为开票主体。国基公司要求力鼎公司开具发票于法无据。三、涉案《劳务分包合同》并未约定开具发票内容，不能在双方没有约定的情况下，仅仅依据附随义务就由力鼎公司承担因开具发票而产生的几十万税款负担，原审判决有违公平原则。综上，原审判决违反法律规定，违反公平和权利义务相一致原则，力鼎公司没有收到劳务款，不应当承担相应的开票义务，亦不应当承担因开票而支付的几十万税款。 力鼎公司辩称，一、力鼎公司作为与国基公司签订的施工合同的相对人，应当承担开具发票的义务，是否收到劳务款项不是开具发票的前提条件，国基公司向刘战良支付劳务费是因为力鼎公司非法转包劳务，国基公司将工程分包给力鼎公司，力鼎公司私自将工程非法转包给刘战良，从而刘战良作为实际施工人突破合同相对性向国基公司主张劳务费用，这是力鼎公司的行为造成的，力鼎公司不能以是否收到劳务费用作为应否开具发票的前提条件。二、根据法律规定，购买货物、支付价款时提供商品或者服务的一方有向付款方开具发票的附随义务，因此发包人支付工程价款时，承包人有向发包人开具发票的义务。《中华人民共和国发票管理办法》第十九条也规定一方当事人有开具发票的义务，而且开具发票的义务并不以是否在合同中约定为前提条件。力鼎公司的上诉应予驳回。 刘战良述称，国基公司向他支付的是劳务费，即农民工工资，依法无需开具发票，他作为个人不具备出具发票条件，国基公司签订合同时对此明知，双方口头约定价格为不含税价格，国基公司应当自行承担税款，前期合同就是这样履行的。国基公司的原审诉讼请求应当驳回。 国基公司向一审法院起诉请求：1．判令二被告交付增值税发票；2．诉讼费用由二被告承担。 一审法院认定事实：2012年12月28日，国基公司与力鼎公司签订《劳务分包合同》，约定国基公司将该公司承建的位于焦作市北环路与健康路交叉口东北角的绿都·叠翠园工程项目的17-23号等七栋楼的劳务部分分包给力鼎公司施工。该合同系刘战良借用力鼎公司资质和名义与国基公司所签订，相应工程实际由刘战良组织人员进行施工，刘战良系相应工程项目的实际施工人。2018年2月2日，刘战良以国基公司为被告，以力鼎公司为第三人，提起诉讼，要求国基公司支付其劳务费709846.3元及利息。该案审理过程中，国基公司提出反诉，要求刘战良及力鼎公司交付金额为12333296元的发票。对该案，一审作出了判决，另外裁定认为国基公司的反诉请求是基于税法的相关规定，不属于民事审判解决的平等主体之间的权利义务关系，不予受理国基公司提出的反诉；二审认为国基公司要求刘战良、力鼎公司开具发票的反诉请求，属于民事法律关系范围，一审裁定不予受理不当，但鉴于案件本诉以审理终结，国基公司的反诉不符合与本诉合并审理的条件，故国基公司对其反诉请求，可另案主张，裁定撤销一审裁定。在上述案件审理过程中，刘战良自认已收到国基公司支付的工程款12270596元。上述案件裁判文书生效后，刘战良依据生效判决申请强制执行，刘战良领取了555000元执行款，该执行案件已执行完毕。国基公司就上述生效判决申请再审，经再审复查和再审，上述生效判决仍被维持。 一审法院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。关于力鼎公司、刘战良提出的国基公司要求开具工程款发票的诉讼请求应属于税务行政部门的工作，不属于民事审判解决的平等主体之间的权利义务关系，故该案不属于民事审判的审理范围应驳回国基公司的起诉的抗辩意见。涉案《劳务分包合同》中虽未明确约定开具发票的内容，但按照合同法及相关司法解释的规定，在购买方支付价款时，提供商品或者服务的一方有向付款方有开具发票的附随义务，同理，在建设工程施工合同中，在发包人支付工程价款时，承包人有向发包人开具相应发票的义务。《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定，“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票”。对于国基公司的诉讼请求，生效裁定也有明确认定：“当事人之间就一方自主申请开具发票与另一方取得发票的关系，属于民事法律关系范畴，人民法院应当依法审理。”故力鼎公司、刘战良的该抗辩意见，依法不能成立，不予采纳。 关于刘战良提出的国基公司向其支付的是农民工工资，相应劳务费用依法不应开具增值税发票的抗辩理由。首先，生效判决已认定刘战良、力鼎公司与国基公司之间就涉案工程存在的法律关系为建设工程施工合同关系，国基公司向刘战良支付的是工程款，而不仅仅是劳务分包费用；其次，按照税收有关法律及行政法规的规定，劳务费用也应依法开具包括增值税发票在内的发票。故刘战良的该抗辩意见依法不能成立，不予采纳。 关于刘战良提出的国基公司之前的多次付款均未要求开具发票，按照双方的交易惯例，应视为双方约定的工程价款是不含税的工程价款，相应税款应由国基公司负担的抗辩意见。首先，就涉案工程的总价款，是在刘战良提起诉讼，经人民法院审理判决后方完全确定，不能以之前国基公司之前多次付款，刘战良或力鼎公司没有及时开具相对应的发票，就认为无需开具发票，相应工程款是不含税的工程价款；其次，从市场交易习惯来看，就工程价款开具发票才是市场惯例。刘战良的抗辩意见不予采纳。 关于工程款发票的开具主体的问题。合同系力鼎公司与国基公司所签订，从合同的相对性而言，权利、义务的主体应系力鼎公司与国基公司，虽然刘战良根据最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件相应司法解释的规定，作为实际施工人，突破了合同的相对性，有权直接要求发包人支付工程款，但这并不否定力鼎公司作为合同当事人享有合同权利、承担合同义务。同时，作为个人刘战良并不具有开具相应工程价款发票的资格。故力鼎公司作为合同相对方，应当承担开具工程款发票的义务。 综上，对于国基公司已经支付的、并经人民法院生效判决所确定的工程款12767464.4元，力鼎公司应承担开具建筑业统一发票的义务，国基公司的相应诉讼请求，具有法律及事实依据，予以支持。 一审法院判决：一、被告焦作力鼎建筑劳务有限公司应于判决生效之日起十日内就12767464.4元工程款向原告河南国基建设集团有限公司开具建筑业统一发票；二、驳回原告河南国基建设集团有限公司的其他诉讼请求。案件受理费减半收取为50元，由被告焦作力鼎建筑劳务有限公司负担。 二审中，当事人没有提交新的证据。本院经审理查明的案件事实与原审认定的事实相同 本院认为，涉案《劳务分包合同》的主体是国基公司和力鼎公司，根据合同相对性，国基公司、力鼎公司是《劳务分包合同》的权利人和义务人，从而，国基公司有主张合格工程的权利和支付工程款的义务、力鼎公司有收取工程价款的权利和提供合格工程的义务。根据全面履行合同和诚实信用的民事法律原则，力鼎公司应当承担开具发票的义务，此义务并不以双方签订的合同是否有明确约定为前提条件。尽管相关案件生效判决认定刘战良系实际施工人，判决国基公司向刘战良支付工程价款，但是这只是为了充分保障实际施工人的利益而依据特别的法律规定所作出的判决，不能以该判决为依据和理由否定国基公司和力鼎公司之间存在建设工程施工合同关系这一事实，更不能排除双方之间的合同权利义务，力鼎公司作为合同主体，是当然的合同义务承担者。法院判决国基公司向刘战良支付工程价款的根本依据也是国基公司与力鼎公司之间的《劳务分包合同》，国基公司向刘战良支付工程价款实际上还是对《劳务分包合同》的履行，不能简单地据此认为力鼎公司不是收款方，从而以《中华人民共和国发票管理办法》第十九条的规定为依据排除力鼎公司开具发票的民事责任。国基公司起诉要求力鼎公司向其开具发票有充分的合同依据，符合法律规定，应予支持。因开具发票而发生的经济负担，属于履行合同的成本，当然应当由义务主体自行负担。若力鼎公司和刘战良对于因开具发票而发生的税费最终应由谁负担的问题发生争议，可由双方依据他们两者之间的挂靠或者转分包关系另行主张，不能影响国基公司本案权利的行使。 综上所述，焦作力鼎建筑劳务有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元，由焦作力鼎建筑劳务有限公司负担。 本判决为终审判决 审判长刘军审判员余同云审判员毕蕾 二〇二一年二月二十五日 书记员王向静 | 民事案件 | 民事二审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国发票管理办法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国发票管理办法》第十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国发票管理办法》第十九条 : 税务机关对外省、自治区、直辖市来本辖区从事临时经营活动的单位和个人申请领购发票的，可以要求其提供保证人或者根据所领购发票的票面限额及数量交纳不超过一万元的保证金，并限期缴销发票。 按期缴销发票的，解除保证人的担保义务或者退还保证金；未按期缴销发票的，由保证人或者以保证金承担法律责任。 税务机关收取保证金应当开具收据。 第四章 发票的开具和保管 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条 : 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。
Q00049 | 吉林省大安市人民法院 民事判决书 （2021）吉0882民初710号 原告大安市丰收镇鑫丰和泰建筑工程队（以下简称鑫丰和泰工程队）诉被告大安市丰收镇丰收村村民委员会（以下简称丰收村委会）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年3月16日立案后，依法适用简易程序，于2021年3月24日公开开庭进行了审理。原告鑫丰和泰工程队经营者刘玉强、被告丰收村委会法定代表人王洪江到庭参加诉讼，本案现已审理终结 鑫丰和泰工程队向本院提出诉讼请求：要求丰收村委会给付工程款50000元。事实和理由：鑫丰和泰工程队是搞建筑工程的个体工商户，2016年10月8日，双方当事人签订施工《合同书》一份，鑫丰和泰工程队为丰收村委会建设广场，工程总造价为233080元。工程竣工通过验收合格后，丰收村委会只给付183080元，剩余50000元拖欠至今。此款经多次索要，至今未付，故诉至法院，要求给付工程款。 丰收村委会辩称，双方签订有合同，欠款也是事实，确实拖欠50000元工程款，但是现在村上没有钱，有钱也得给人家现在干活的人，一个月一结算的。 本院经审理认定案件事实如下：2016年10月8日，双方当事人签订《合同书》一份，约定鑫丰和泰工程队为丰收村委会建设广场工程，总造价为233080元。丰收村委会尚欠50000元未付 本院认为，双方当事人诉讼争议为建设工程施工合同拖欠工程款纠纷。依照《中华人民共和国合同法》第八条：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”第二百六十九条：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。”的规定，鑫丰和泰工程队于2016年10月为丰收村委会承建广场工程，该工程已投入使用，尚欠50000元工程款未付。此工程款已拖欠多时，丰收村委会依法依理，均应及时给付拖欠的工程款，长期拖欠是错误的。 综上所述，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第四条、《中华人民共和国合同法》第八条、第二百六十九条、第二百七十九条规定，判决如下 大安市丰收镇丰收村村民委员会于本判决生效后五日内给付大安市丰收镇鑫丰和泰建筑工程队工程款50000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费525元，由大安市丰收镇丰收村村民委员会负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于吉林省白城市中级人民法院。 本案法律文书生效后，负有履行义务的当事人须依法按期履行本生效法律文书所确定的义务，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作需要的必要消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任 审判员吴多广 二〇二一年五月二十五日 书记员梁爽 | 民事案件 | 民事一审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第八条,《中华人民共和国合同法》第二百六十九条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第四条,《中华人民共和国合同法》第八条,《中华人民共和国合同法》第二百六十九条,《中华人民共和国合同法》第二百七十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国合同法》第八条 : 【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二章 合同的订立 《中华人民共和国合同法》第二百六十九条 : 【定义】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第四条 : 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释仅有原则性规定而民法典有具体规定的，适用当时的法律、司法解释的规定，但是可以依据民法典具体规定进行裁判说理。 《中华人民共和国合同法》第八条 : 【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二章 合同的订立 《中华人民共和国合同法》第二百六十九条 : 【定义】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 《中华人民共和国合同法》第二百七十九条 : 【竣工验收】建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00050 | 北京市房山区人民法院 民事判决书 （2021）京0111民初10199号 原告北京国源嘉业商贸有限公司（以下简称国源嘉业公司）与被告江苏华轩建设工程有限公司（以下简称华轩公司）、涿州诚泽通达建材经销处（以下简称诚泽通达经销处）、北京融城信科技发展有限公司（以下简称融城信公司）票据追索权纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告国源嘉业公司之法定代表人叶爱国、委托诉讼代理人杨昊正、被告融城信公司之委托诉讼代理人周媛媛到庭参加诉讼，被告华轩公司、诚泽通达经销处经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结 国源嘉业公司向本院提出诉讼请求:1.请求依法判令三被告向原告支付电子商业承兑汇票款项10万元，及自2021年6月13日起至实际履行之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息损失；2.诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告合法持有票据号码为210213520967620200602651395630的电子商业承兑汇票一张，该汇票出票人为北京永济恒业房地产开发有限公司涿州分公司（以下简称永济公司涿州分公司），收款人为华轩公司，出票日期为2020年6月2日，汇票到期日为2021年6月2日，承兑人为永济公司涿州分公司，票据金额为10万元。汇票背书连续，原告系汇票的最后合法持有人。汇票到期后，原告提示付款被拒绝。现汇票状态记载为提示付款已拒付（可拒付追索，可以追所有人）。原告系合法取得票据，为票据权利人。现根据相关法律规定，原告诉至法院。 华轩公司、诚泽通达经销处未答辩。 融城信公司辩称：我方认为案涉票据是收款方华轩公司流通出来的，应由华轩公司来支付该款项。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2020年6月2日，案外人永济公司涿州分公司出具了一张电子商业承兑汇票，票据号码为210213520967620200602651395630。该汇票记载的内容为：票据金额为10万元；汇票到期日为2021年6月2日；收款人为华轩公司；承兑人为永济公司涿州分公司；能否转让：能转让；出票人承诺：本汇票请予以承兑，到期无条件付款；承兑人承兑：本汇票已经承兑，到期无条件付款，承兑日期2020年6月2日。 2020年6月19日，华轩公司将该汇票背书转让给诚泽通达经销处。2020年6月22日，诚泽通达经销处将该汇票背书转让给案外人上海丰多力商贸有限公司。2020年8月31日，上海丰多力商贸有限公司将该汇票背书转让给案外人迁安市盛彬耐火材料有限责任公司。2020年11月22日，迁安市盛彬耐火材料有限责任公司将该汇票背书转让给案外人上海杜得朝商贸有限公司。2021年5月26日，上海杜得朝商贸有限公司将该汇票背书转让给融城信公司。2021年5月27日，融城信公司将该汇票背书转让给国源嘉业公司。国源嘉业公司分别于2021年6月2日、2021年6月15日提示付款，均被拒付，拒付理由为商业承兑汇票承兑人账户余额不足 本院认为，商业承兑汇票一经依法开出，即具有票据效力，依照《中华人民共和国票据法》第四条之规定，包括出票人、承兑人、背书人等在内的所有票据债务人，均应当按照票据所记载的事项向持票人承担支付票据金额的责任。汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。汇票的出票人、背书人、承兑人和保证人对持票人承担连带责任。持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。持票人对汇票债务人中的一人或者数人已经进行追索的，对其他汇票债务人仍可以行使追索权。被追索人清偿债务后，与持票人享有同一权利。本案中，国源嘉业公司以背书的连续，证明其享有汇票权利。现因提示付款被拒，国源嘉业公司向背书人华轩公司、诚泽通达经销处、融城信公司一并行使追索权，于法有据，本院予以支持。 持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额和费用：（一）被拒绝付款的汇票金额；（二）汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息；（三）取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。本案中，国源嘉业公司要求三被告支付被拒绝付款的汇票金额10万元及自2021年6月13日起至实际履行之日止的利息，有事实和法律依据，本院予以支持。 被告华轩公司、诚泽通达经销处经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭，视为放弃庭审抗辩权，不影响本院依据查明的事实依法裁判。综上所述，依照《中华人民共和国票据法》第四条、第六十一条、第六十八条、第七十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下 一、江苏华轩建设工程有限公司、涿州诚泽通达建材经销处、北京融城信科技发展有限公司于本判决生效之日起十日内向北京国源嘉业商贸有限公司给付电子商业承兑汇票票面金额共计10万元； 二、江苏华轩建设工程有限公司、涿州诚泽通达建材经销处、北京融城信科技发展有限公司于本判决生效之日起十日内向北京国源嘉业商贸有限公司支付利息，以10万元为基数，自2021年6月13日起至实际履行之日止,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的标准计算。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1150元、保全费1045元，由被告江苏华轩建设工程有限公司、涿州诚泽通达建材经销处、北京融城信科技发展有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京金融法院 审判员安乐 二〇二一年十月九日 书记员杨丽 | 民事案件 | 民事一审 | ["票据追索权纠纷"] | 招标与投标阶段 | 《中华人民共和国票据法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国票据法》第四条,《中华人民共和国票据法》第四条,《中华人民共和国票据法》第六十一条,《中华人民共和国票据法》第六十八条,《中华人民共和国票据法》第七十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国票据法》第四条 : 【票据行为、票据权利与票据责任】票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。 持票人行使票据权利，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。 其他票据债务人在票据上签章的，按照票据所记载的事项承担票据责任。 本法所称票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。 本法所称票据责任，是指票据债务人向持票人支付票据金额的义务。 《中华人民共和国票据法》第四条 : 【票据行为、票据权利与票据责任】票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。 持票人行使票据权利，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。 其他票据债务人在票据上签章的，按照票据所记载的事项承担票据责任。 本法所称票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。 本法所称票据责任，是指票据债务人向持票人支付票据金额的义务。 《中华人民共和国票据法》第六十一条 : 【追索权的发生】汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。 汇票到期日前，有下列情形之一的，持票人也可以行使追索权： （一）汇票被拒绝承兑的； （二）承兑人或者付款人死亡、逃匿的； （三）承兑人或者付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的。 《中华人民共和国票据法》第六十八条 : 【追索权的效力】汇票的出票人、背书人、承兑人和保证人对持票人承担连带责任。 持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。 持票人对汇票债务人中的一人或者数人已经进行追索的，对其他汇票债务人仍可以行使追索权。被追索人清偿债务后，与持票人享有同一权利。 《中华人民共和国票据法》第七十条 : 【追索金额】持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额和费用： （一）被拒绝付款的汇票金额； （二）汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息； （三）取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。 被追索人清偿债务时，持票人应当交出汇票和有关拒绝证明，并出具所收到利息和费用的收据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00051 | 安徽省芜湖市弋江区人民法院 民事判决书 （2021）皖0203民初335号 原告匡梦莲与被告孙仁富、第三人芜湖县长江建材有限公司合同纠纷一案，本院于2021年1月13日立案受理，依法适用简易程序，于2021年3月8日公开开庭进行了审理。原告匡梦莲及其委托诉讼代理人罗军、被告孙仁富的委托诉讼代理人杨建中到庭参加诉讼，第三人芜湖县长江建材有限公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结 原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告货款本金88000元，并支付逾期资金占期利息8760元【逾期利息自2019年2月14日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（年3.85%）上浮50%计算资金占期损失，至实际还清止】；2、判令被告承担本案诉讼费用。 事实与理由：原告与被告曾均以第三人芜湖县长江建材有限公司名义向案外人安徽治宇建材有限公司供应水泥，安徽治宇建材有限公司拖欠原被告货款。安徽治宇建材有限公司将其对马鞍山万达广场工地、芜湖县恒大华府工地的债权转让给第三人芜湖县长江建材有限公司以偿还前述货款之债。为此，原被告协商一致由被告出面催要上述债权，款到后再支付给原告。截止2015年8月4日，原告应得货款为188000元，为此被告向原告出具了一份欠条。2019年2月，被告已全部结清了上述货款，但只给了原告100000元，尚欠原告88000元未能给付。此款经原告多次催要未果而成诉。 被告辩称：一、原被告间没有发生任何如买卖、借贷、租赁等基础事实的业务关系，原被告之间没有直接的债权债务关系；二、被告也没有获取过任何款项，因此也不存在取得款项以后再向原告支付的事实。故此应当驳回原告的诉讼。 第三人未陈述。 经审理查明：2013年，原告匡梦莲与被告孙仁富均挂靠在第三人芜湖县长江建材有限公司名下，以第三人之名向案外人安徽治宇建材有限公司分别供应水泥。与此同时，安徽治宇建材有限公司向马鞍山万达广场工地、芜湖县恒大华府工地供货尚有货款未能收回，其中欠安徽治宇建材有限公司芜湖县恒大华府工地货款的单位为广厦建设集团安徽创业建设工程有限公司，欠安徽治宇建材有限公司马鞍山万达广场工地货款的单位不详。因安徽治宇建材有限公司无力给付原告匡梦莲与被告孙仁富货款，安徽治宇建材有限公司将其上述债权转让给芜湖县长江建材有限公司，用以抵偿其对原被告的欠款。原告与被告达成协议，由被告孙仁富出面以芜湖县长江建材有限公司名义向马鞍山万达广场工地、芜湖县恒大华府工地的债务人讨要货款，并约定上述案涉货款要回后由被告孙仁富支付给原告匡梦莲188000元。为此，2015年8月4日，被告孙仁富向原告匡梦莲出具欠条一份，载明“欠匡梦莲188000元，注：送安徽治宇建材有限公司水泥款，等马鞍山万达广场和恒大华府工地转到孙仁富户头下付清该款”。因安徽治宇建材有限公司尚欠案外人曹学飞运输费，广厦建设集团安徽创业建设工程有限公司欠安徽治宇建材有限公司的货款仅为446000元，尚不足以清偿安徽治宇建材有限公司对孙仁富、匡梦莲、曹学飞的全部欠款。为此，2016年9月19日，孙仁富、匡梦莲与案外人曹学飞达成和解协议一份，约定广厦建设集团安徽创业建设工程有限公司欠安徽治宇建材有限公司的货款446000元分配如下：曹学飞246000元、孙仁富70000元、匡梦莲130000元。2018年3月，孙仁富以接收电子商业承兑汇票的方式从广厦建设集团安徽创业建设工程有限公司获得了上述446000元。2019年5月，被告孙仁富给付了原告100000元。 上述事实由经庭审举证原告提交的欠条、债务转让协议、调解协议、安徽省芜湖市鸠江区人民法院（2017）皖0207民初1781号民事判决书、电子商业承兑汇票复印件，被告提交的本院（2019）皖0203民初2731号民事判决书、安徽省芜湖市中级人民法院（2020）皖02民终253号民事判决书及当事人陈述等在卷佐证，足以认定 本院认为，债务应当清偿。被告孙仁富与原告匡梦莲协商一致，由孙仁富以第三人芜湖县长江建材有限公司名义向双方的共同债务人讨要货款，待被告孙仁富收回货款后再支付给原告匡梦莲188000元，双方该约定不违反法律规定；该约定系附条件民事行为（条件为被告孙仁富收到案涉货款）；被告孙仁富在收回货款后应依双方约定向原告匡梦莲支付相应货款。2015年8月，被告向原告出具欠条载明了其向原告支付货款的条件是被告收到安徽治宇建材有限公司向马鞍山万达广场工地、芜湖县恒大华府工地供货的货款。2016年9月，原被告与曹学飞签订和解协议约定了孙仁富在收回对广厦建设集团安徽创业建设工程有限公司的债权后支付匡梦莲的货款为130000元，该约定也不违反法律规定，系对被告支付原告货款金额的进一步细化。被告孙仁富亦已收到广厦建设集团安徽创业建设工程有限公司应付货款，故应给付原告匡梦莲130000元，但其仅给付原告100000元，尚应支付原告30000元，并按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付自原告起诉之日至实际给付之日的逾期付款利息，对原告符合本院认定部分的诉讼请求予以支持，对被告辩解意见不予采纳。原告所举证据并不能证明被告孙仁富已收回了安徽治宇建材有限公司转让的涉及马鞍山万达广场工地的应收货款，即原告并不能证明被告孙仁富给付其剩余58000元货款条件已成就，故对原告要求被告支付该部分货款的诉讼请求不予支持，其可待条件成就后另案主张。综上，依据《中华人民共和国民法典》第一百一十八条、第一百五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下 一、被告孙仁富于本判决生效之日起十日内给付原告匡梦莲货款30000元，并以30000元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付自原告起诉之日至实际给付之日的逾期付款利息； 二、驳回原告其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取1109.5元，由被告负担340.5元，原告负担769元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省芜湖市中级人民法院 审判员唐胜 二〇二一年三月十六日 法官助理王静 书记员汪涛 | 民事案件 | 民事一审 | ["合同纠纷"] | 项目决策和用地获取阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第一百一十八条,《中华人民共和国民法典》第一百五十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第一百一十八条 : 民事主体依法享有债权。 债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。 《中华人民共和国民法典》第一百五十八条 : 民事法律行为可以附条件，但是根据其性质不得附条件的除外。附生效条件的民事法律行为，自条件成就时生效。附解除条件的民事法律行为，自条件成就时失效。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00052 | 湖北省阳新县人民法院 民事判决书 （2020）鄂0222民初1846号 原告汪建中与被告臻缘公司、邹卫东、全书才房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月27日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人段传柏、被告臻缘公司法定代表人邱永日、被告全书才到庭参加了诉讼，被告邹卫东 经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结 汪建中向本院提出诉讼请求：1.判令被告交付原告购买的滨湖华庭18层Ｂ户型112平方米商品房；2.判令被告按照银行同期贷款利息支付原告逾期交房期间资金占用利息；（原告当庭变更诉讼请求为：1.判令被告返还购房款100000元；2.判令被告支付以购房款为基数计算的银行同期贷款利息）3；判令被告承担本案诉讼费。事实和理由：2015年5月16日，原告与被告协议购买被告正在开发建设的阳新县兴国镇滨湖华庭18层Ｂ户型112平方米商品房，双方约定每平方米1500元，即112平方米房屋计价168010元，首付100000元，余款交房时一次性支付，交房期为一年。被告开发的房屋于2019年水、电、电梯全部竣工后，原告多次找被告要求交付房屋无果，为维护自身合法权益，诉至法院，望判如所请。 臻缘公司辩称，其与涉案房屋买卖事实没有关系，和原告不相识，也没有收原告的购房款；其与被告全书才系挂靠关系。 全书才辩称，其收到了原告100000元；能否退还原告购房款及利息需等房子卖后才能回复。 邹卫东未到庭参加诉讼，亦未举证与答辩。 本院经审理认定事实如下：2015年5月16日，汪建中与全书才协商一致，约定汪建中在全书才处购买滨湖华庭小区第十八层Ｂ户型112平方米房屋，总价款168690元，预付款100000元，税、水、电由买方承担。当日，汪建中通过现金方式支付预付款 100000元，全书才向汪建中出具了预付款收据，收据中载明了预付款金额、房屋总价款、房屋户型、税、水、电等事项，全书才签字确认后加盖“湖北臻缘置业有限公司滨湖华庭售楼部”章。后全书才未按约定交付房屋，故而成讼。 另查明，涉案湖滨华庭商住楼工程项目位于阳新县阳新县综合农场原水泥厂附近，项目前期由邹卫东和案外人郑某某挂靠阳新县金马房地产开发有限公司（以下简称“金马公司”）开发，并在2013年3月20日以金马公司名义作为发包方与案外人挂靠湖北华盛远发建筑工程有限公司（以下简称“华盛远发公司”）签订建筑安装工程承包合同，因邹卫东与案外人发生纠纷，该工程主体结构建至十二层时，处于停工状态，后该合同终止履行。期间，因邹卫东挂靠的金马公司滨湖华庭商住楼项目部注销登记，又挂靠臻缘公司资质进行开发建设。该工程项目停工后，邹卫东遂委托全书才对后续工程进行包工包料施工（挂靠臻缘公司资质开发，华盛远发公司资质承建）。邹卫东、全书才均无相关工程建筑资质。 还查明，滨湖华庭商住楼工程未取得土地使用权证，亦未依法办理建筑工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证等手续 本院认为，全书才向汪建中出具的“收据”中，载明了汪建中支付款项性质、房屋预付款金额、房屋总价款、房屋户型、税、水、电等事项，双方真实意思表示系转移涉案楼房第十八层Ｂ户 型112平方米房屋的所有权，双方虽未签订书面合同，但全书才已收取汪建中支付的购房预付款，全书才与汪建中之间成立房屋买卖合同关系。关于该房屋买卖合同的效力，滨湖华庭商住楼工程未依法办理建筑工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证等手续，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条关于工程建设应当办理建设工程规划许可证的强制性规定，同时，城乡规划的目的在于协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展，而邹卫东、全书才等人在未取得任何行政审批许可和工程建筑资质的情况下即建造涉案房屋并对外出售，规避了国家对于城乡规划、建筑工程质量、房地产市场的监管，直接影响房屋使用者的生命和财产安全，该房屋买卖合同违反了法律法规的强制性规定，应属无效，合同无效的，双方因合同取得的财产应予以返还，故汪建中要求全书才返还预付购房款100000元的诉讼请求，本院予以支持。关于利息问题，汪建中所购买的涉案房屋价款远低于市场价格，且其并未与全书才签订书面购房合同，又对涉案房屋是否办理建设工程规划许可证等相关证件未尽到合理的注意义务，其主观上亦存在过错，应承担相应的责任，故对汪建中要求被告支付以购房款为基数计算的银行同期贷款利息的诉讼请求，本院不予支持。关于汪建中要求臻缘公司返还购房款并支付利息的诉讼请求，“收据”中“湖北臻缘置业有限公司滨湖华庭售楼部”并未经工商部门注册登记，且臻缘公司并未收取涉案购房款，因此其并非涉案房屋买卖合同相对人，不应将全书才以湖北臻缘置业有限公司滨湖华庭售楼部名义售房并收取购房款的行为所引起的后果归属于臻缘公司，故本院对此诉求不予支持。关于汪建中要求邹卫东返还购房款并支付利息的诉讼请求，邹卫东并未收取涉案购房款，且未在“收据”上签字确认，亦未事后追认，其并非是涉案房屋买卖合同相对人，故本院对此诉求不予支持。被告邹卫东经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为放弃相关诉讼权利，不影响本案审理。依照《中华人民共和国民法典》第一百五十三条、第一百五十七条、第四百六十九条第一款，《中华人民共和国城乡规划法》第四十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下 一、被告全书才于本判决生效后十日内返还原告汪建中购房款100000元； 二、驳回原告汪建中的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2300元，减半收取1150元，由被告全书才负担。 如不服本判决，可以在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省黄石市中级人民法院（上诉人应在提交上诉状时按上诉标的额预 交上诉案件受理费，款汇湖北省黄石市中级人民法院，开户银行：中国农业银行黄石市团城山支行，账号：17-1××××5118。上诉人在上诉期届满后七日内仍未预交上诉费用的，按自动撤回上诉处理） 审判员程良友 二〇二一年八月三十日 法官助理许云飞 书记员江娅 | 民事案件 | 民事一审 | ["房屋买卖合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《中华人民共和国城乡规划法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条,《中华人民共和国民法典》第一百五十三条,《中华人民共和国民法典》第一百五十七条,《中华人民共和国民法典》第四百六十九条,《中华人民共和国城乡规划法》第四十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条 : 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。 申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。 城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府应当依法将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图予以公布。 《中华人民共和国民法典》第一百五十三条 : 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。 违背公序良俗的民事法律行为无效。 《中华人民共和国民法典》第一百五十七条 : 民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。 第四节 民事法律行为的附条件和附期限 《中华人民共和国民法典》第四百六十九条 : 当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条 : 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。 申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。 城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府应当依法将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图予以公布。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条 : 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00053 | 广东省中山市中级人民法院 民事判决书 （2022）粤20民终5388号 上诉人中山市瑞丰建筑工程劳务分包有限公司（以下简称瑞丰公司）因与被上诉人黄庭华及原审被告贾绍坤、韦梅荣劳务合同纠纷一案，不服广东省中山市第一人民法院（2022）粤2071民初12455号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年7月25日立案受理后，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第四十一条规定，依法由审判员独任审理，现已审理终结 黄庭华向一审法院起诉请求：一、贾绍坤向黄庭华支付2020年8－12月的工资12010.7元；二、韦梅荣承担连带责任；二、瑞丰公司承担连带责任。 一审法院判决：一、贾绍坤于判决生效之日起七日内向黄庭华支付拖欠的劳务报酬12010.7元，瑞丰公司对该债务承担连带清偿责任；二、驳回黄庭华的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费100元，减半收取50元（黄庭华已预交），由贾绍坤、瑞丰公司负担（贾绍坤、瑞丰公司于判决生效之日起七日内迳付黄庭华）。 瑞丰公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回黄庭华对瑞丰公司的诉讼请求。事实和理由：1.瑞丰公司将涉案工程木工劳务分包给贾绍坤，公司直接与贾绍坤对接结算，木工班组劳务人员工资由贾绍坤自行呈报结算。瑞丰公司已与贾绍坤木工班组进行了结算，《木工班组结算款申请付款单》载明贾绍坤木工班组完成工作值为1347337.37元，该数额包含贾绍坤应付的工人工资。涉案工程总包单位上海宝冶集团有限公司已按照贾绍坤的呈报向贾绍坤木工班组各工人支付了共计1720840元，该数额包含贾绍坤已完成的工作值1347337.37元，已超额支付373502.63元。因此瑞丰公司并未拖欠贾绍坤木工班组劳务款，劳务人员的劳务费已按照贾绍坤呈报的金额全额发放，瑞丰公司不存在拖欠劳务人员劳务费情况，一审判决瑞丰公司承担连带清偿责任没有事实依据。2.本案案由为劳务合同纠纷，一审法院也认定黄庭华与贾绍坤之间为劳务关系，而《广东省工资支付条例》适用于劳动关系纠纷，不应适用于本案。因此即使存在拖欠劳务费情况，也系贾绍坤个人拖欠，与瑞丰公司无关。3.黄庭华陈述其工作时间为2020年8月至11月下旬，工作地点为涉案工程项目3、5、6栋地下室和转换层工地，该工作时间涵盖在《木工班组结算款申请付款单》中载明的时间内且工作地点一致。瑞丰公司提交的工资签收表及银行流水证明黄庭华2020年12月收到劳务费28000元，但贾绍坤出具给黄庭华的工资证明却载明黄庭华2020年12月收到劳务费18000元，此外黄庭华陈述其按照工作量按每平方米25元或27元收取报酬，并非固定工资，但贾绍坤出具给黄庭华的工资明细每月金额完全一致，该工资明细明显不实。贾绍坤木工班组已超额收取了劳务费却仍出现拖欠劳务费情况，可以推定贾绍坤出具给黄庭华的工资证明存在作假嫌疑，不能作为定案依据。 黄庭华辩称，黄庭华到涉案工地做工有在瑞丰公司办理了安全教育等手续，所支付的款项仅系每个月的生活费，6月份没有打生活费，7月份才开始打，瑞丰公司主张已超额支付工资与事实不符。 贾绍坤称，贾绍坤同意一审判决结果，黄庭华的工资表属实。黄庭华有带班费一万多元没有列入工资表，上海宝冶集团有限公司支付黄庭华的工资中包含该一万多元，故未列入。 韦梅荣称，韦梅荣没有参与，不清楚相关情况。 二审期间，瑞丰公司提交贾绍坤在另案中提交的起诉状及证据，拟证明贾绍坤以瑞丰公司单方终止合同为由主张预期损失，本案诉讼请求的不是工资而是预期损失。经质证，黄庭华称其在本案中主张的系其工资。贾绍坤、韦梅荣未发表质证意见。 本院经审理查明，一审判决查明的事实属实，本院予以确认。 本院另查明，贾绍坤出具的工资证明显示预支黄庭华2020年8月至11月生活费均为5000元，发放2020年12月工资18000元。银行交易明细显示上海宝冶集团有限公司代付黄庭华2020年8月至12月劳务报酬分别为5000元、5000元、5000元、7000元、28000元。黄庭华解释称其为带班人员，另享有带班费，带班费未列入工资证明 本院认为，根据当事人的诉辩意见，围绕本案二审争议焦点，本院根据二审查明的事实结合相关法律规定分析认为：首先，关于黄庭华主张的劳务报酬应否予以认定问题。黄庭华为证明尚欠的劳务报酬提交了工资证明予以证明，工资证明载明了劳务报酬标准、预支数额、所欠数额，并已经贾绍坤签名确认，贾绍坤作为案涉项目实际施工人以及黄庭华的直接雇请者，对劳务报酬基本情况予以签名确认符合建筑工地领域管理常理，且工资证明载明的劳务报酬标准符合中山市建筑工地领域劳务报酬水平，载明的预支2020年8月至10月生活费情况亦与上海宝冶集团有限公司代付的劳务报酬数额相吻合，而贾绍坤、黄庭华对预支2020年11月生活费及发放2020年12月工资不一致情况也作出了合理解释，故该工资证明具有法律效力。一审法院依据工资证明认定贾绍坤尚欠黄庭华劳务报酬12010.7元理据充足，本院予以维持。其次，关于本案能否适用《广东省工资支付条例》问题。《广东省工资支付条例》第二条虽然规定本条例适用于建立劳动关系的劳动者，但该条例第三十七条又对建筑工地领域劳动者的工资支付进行了明确规定，而本案黄庭华即是追索建筑工地领域工资，故本案可适用《广东省工资支付条例》第三十七条规定进行裁判。瑞丰公司主张《广东省工资支付条例》不适用于本案不能成立，本院不予采信。再次，关于瑞丰公司是否须承担清偿责任问题。《广东省工资支付条例》第三十七条第三款规定：“分包建设工程的发包人违法分包、转包或者违法允许他人以本企业名义承揽工程发生拖欠工资的，由分包建设工程的发包人垫付劳动者工资。”本案中，瑞丰公司将其承建的工程违法分包给不具有相关资质的贾绍坤个人施工，在贾绍坤拖欠黄庭华劳务报酬未支付的情况下，根据上述规定，瑞丰公司依法应向黄庭华垫付工资，故一审法院判决瑞丰公司须对黄庭华的劳务报酬承担连带清偿责任并无不当。至于瑞丰公司与贾绍坤之间工程款内部结算情况，不影响瑞丰公司依据上述规定须对黄庭华的劳务报酬承担清偿责任。瑞丰公司上诉主张无须对黄庭华的劳务报酬承担清偿责任不能成立，本院不予支持。 综上所述，瑞丰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元（中山市瑞丰建筑工程劳务分包有限公司已预交），由中山市瑞丰建筑工程劳务分包有限公司负担。 本判决为终审判决 审判员卢俊辉 二〇二二年八月二十六日 法官助理张欣琪 谭晓琳 书记员黄铭怡 | 民事案件 | 民事二审 | ["劳务合同纠纷"] | 施工阶段 | 《广东省工资支付条例》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《广东省工资支付条例》第二条,《广东省工资支付条例》第三十七条,《广东省工资支付条例》第三十七条,《广东省工资支付条例》第三十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《广东省工资支付条例》第二条 : 本条例适用于本省行政区域内的企业、民办非企业单位、个体经济组织（以下统称用人单位）和与之形成劳动关系的劳动者。 国家机关、事业单位、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者，依照本条例执行。 《广东省工资支付条例》第三十七条 : 县级以上人民政府根据本行政区域内工资支付的实际情况，建立工资支付预警制度。 劳动保障部门可以对连续拖欠劳动者工资二个月以上或者累计拖欠达三个月以上的用人单位实施工资支付重点监察；情节严重的，可以向社会公布。 纳入工资支付重点监察的用人单位，付清原拖欠的劳动者工资，且在六个月期限内未再发生新的拖欠的，劳动保障部门应当解除其重点监察；已向社会公布的，应当在原公布范围内公示解除重点监察。 《广东省工资支付条例》第三十七条 : 县级以上人民政府根据本行政区域内工资支付的实际情况，建立工资支付预警制度。 劳动保障部门可以对连续拖欠劳动者工资二个月以上或者累计拖欠达三个月以上的用人单位实施工资支付重点监察；情节严重的，可以向社会公布。 纳入工资支付重点监察的用人单位，付清原拖欠的劳动者工资，且在六个月期限内未再发生新的拖欠的，劳动保障部门应当解除其重点监察；已向社会公布的，应当在原公布范围内公示解除重点监察。 《广东省工资支付条例》第三十七条 : 县级以上人民政府根据本行政区域内工资支付的实际情况，建立工资支付预警制度。 劳动保障部门可以对连续拖欠劳动者工资二个月以上或者累计拖欠达三个月以上的用人单位实施工资支付重点监察；情节严重的，可以向社会公布。 纳入工资支付重点监察的用人单位，付清原拖欠的劳动者工资，且在六个月期限内未再发生新的拖欠的，劳动保障部门应当解除其重点监察；已向社会公布的，应当在原公布范围内公示解除重点监察。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 : 人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件，适用本章规定。本章没有规定的，适用本法和其他法律的有关规定。
Q00054 | 宁夏回族自治区隆德县人民法院 民事判决书 （2022）宁0423民初72号 原告周某与被告庄某农村建房施工合同纠纷一案，本院于2022年1月18日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告周某，被告庄某到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告向本院提出诉讼请求：1．判令被告支付原告农村建房款27100元；2．由被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：原告和被告系同村村民，2016年6月观庄乡石庙村危房改造时，经村委会介绍，由原告包工包料雇人为被告修建坐东朝西长6米，宽6米，面积为36平方米的砖木结构房屋一间，被告应自行交纳建房款9000元，政府补贴危房款22000元，房屋总造价31000元。同年7月原告修建完房屋后，被告支付1900元，隆德县扶贫办给被告补贴2000元，直接转到原告账户上，现被告下欠原告建房款27100元。被告反映的前墙倾斜问题确实存在，原告愿意扣除部分建房款用以维修。 被告辩称，欠原告建房款27100元属实，之所以没有支付建房款是因为原告在修建的过程中，我发现北墙地基下陷，西墙墙体倾斜，要求原告当即维修，原告承诺会尽快维修，但一直没有维修。被告不要求从建房款中扣除维修费，要求原告将墙体倾斜、地基下陷问题维修后支付所欠建房款。 本院经审理认定事实如下：2016年6月，观庄乡石庙村危房改造时，经观庄乡石庙村委会介绍由原告包工包料雇人为被告修建坐东朝西，长6米，宽6米，面积为36平方米的砖木结构房屋一间，被告应自行交纳建房款9000元，政府补贴危房款22000元，房屋总造价31000元。2016年7月原告修建完房屋后，被告支付1900元，扶贫办补贴2000元，下欠建房款27100元。另查明，原告为被告修建的房屋前墙（西墙）下宽上窄，北墙地基处有轻微倾斜，存在质量瑕疵。 以上事实有当事人陈述、隆德县观庄乡石庙村村民委员会出具证明、证人杨耀忠证言、照片予以佐证 本院认为，依法成立的合同，受法律保护。原告与被告虽未签订书面施工合同，经观庄乡石庙村介绍由原告以包工包料为被告修建涉案房屋，双方之间成立事实施工合同关系。原告按照合同约定履行了修建房屋的义务，被告应按合同约定及时支付剩余建房款27100元。现被告以案涉房屋存在墙体倾斜、地基下陷的质量问题而拒绝支付剩余款项，对此原告自认案涉房屋存在墙体轻微倾斜，愿意扣除5000元建房款用于维修。经本院现场勘查，以上质量问题经维修可解决，原告要求扣减5000元建房款用于维修符合事实，为了减少当事人的诉累，妥善化解双方之间的纠纷，对原告的该项主张，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百八十一条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下 被告庄某于判决生效后十日内支付原告周某工程款22100元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费239元，由原告周某负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于固原市中级人民法院 审判员宋慧慧 二〇二二年三月十一日 法官助理赵婕 书记员蒋经芳 | 民事案件 | 民事一审 | ["农村建房施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》, 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第八条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第一百零九条,《中华人民共和国合同法》第二百八十一条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 | 《中华人民共和国合同法》第八条 : 【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二章 合同的订立 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百零九条 : 【金钱债务的违约责任】当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国合同法》第二百八十一条 : 【施工人的质量责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条 : 因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00055 | 成都市成华区人民法院 民事判决书 （2020）川0108民初13485号 原告李金鹏与被告成都市川墙建材有限公司（以下简称川墙公司）、第三人四川天地源建设工程有限公司（以下简称天地源公司）、李国军、李维树案外人执行异议之诉纠纷一案,本院于2020年8月27日受理后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任审理，于2021年2月1日公开开庭进行了审理。原告李金鹏的委托诉讼代理人李星历，被告川墙公司的委托诉讼代理人徐泽金到庭参加了诉讼，第三人天地源公司、李国军、李维树经本院依法送达开庭传票等法律文书，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结 李金鹏向本院提出诉讼请求：1.请求撤销（2020）川0108执异103号《执行裁定书》，不追加李金鹏为本院（2019）川0108执1868号执行案件的被执行人；2.本案诉讼费用由川墙公司承担。事实和理由：一：（2020）川0108执异103号《执行裁定书》和（2019）川0108执1868号案件未查清天地源公司资产，且适用法律错误。1、天地源的资产或债权是否足以清偿川墙公司的债务在执行和执异程序中并未查清。2、天地源公司财产是否资不抵债，不能由法院通过有限的手段便草率认定。根据天地源公司的经营环境，其资产（包括不限于到期债权、未到期债权、未得到履行的执行案款、尚未生效的判决文书确定的债权、尚在审判环节的债权诉讼案件、固定资产等）情况是错综复杂的，而法院查询天地源公司资产的手段非常有限，一般仅有金融、不动产、车管三种有限手段。为此在执异和执行程序中，简单粗暴的认定天地源公司的资产情况是错误的。3、若需充分明确的查明天地源公司资产情况，需经如企业破产清算等手段，否则若草率对天地源公司资产情况作出评价会直接侵害自然人股东的个人权利，甚至是越过了企业破产法对天地源公司资产进行了评价。4、在未查清天地源公司资产情况下，则不能达到将原告追加被执行人的前提条件，即《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条，“.....财产不足以清偿生效法律文书确定的债务的……”规定。该司法解释中的“财产”二字，并没有相关的法律定为执异和执行程序中所指的“可供执行的财产”，被告和执行法院在审理案件过程中，不得违背司法解释规定，将“财产”理解为“可供执行的财产”，将该解释规定做扩大解释。因此，在未查清天地源公司“财产”前，则不符合上述司法解释中追加被执行人的前置条件，103号《执行裁定书》适用法律错误。二.天地源公司的财产线索。1.天地源公司未按照规定履行报告财产义务的不利法律后果不得归因原告。原告早已离开公司，股权以及对应的经营权利转让给了第三人李维树，也未参与天地源公司实际经营，因此天地源公司未向执行法院报告财产的不利后果不得归责于原告。2.天地源公司在成都市成华区人民法院有与案外人中国建筑一局（集团）有限公司的诉讼，据原告了解截止原告提起诉讼，该案尚未有结果生效，天地源公司在该案中向案外人主张债权300余万元。3.除上述天地源主张的债权诉讼外，据原告了解中国建筑一局（集团）有限公司在其他工程项目中对天地源公司负有近300万元的债务。4.上述线索无论按照日常生活理解还是法学理论，均应当属于天地源公司的“财产”。现为维护当事人的合法权益，特向法院提起诉讼。 被告川墙公司辩称，1.执行法院已穷尽执行手段最终因无财产可供执行而终结本次执行程序合法；2.天地源公司并未向执行法院申报财产，李金鹏提交的财产线索无法核实且执行法院也不能核实，（2020）川0108民初7160号案件涉及的天地源公司对中建一局的债权已被其他法院冻结，无法在对本案债权进行清偿且中建一局已对执行法院的执行措施提出异议；3.李金鹏在民事起诉状中并未否认未实缴出资的事实，应认定其对未实缴的1092万元事实的自认，因此103号执行裁定书追加李金鹏在未缴纳出资的范围内对本案债务承担责任，符合最高人民法院关于民事执行中变更追加当事人若干问题的规定第17条的构成要件，因此恳请驳回李金鹏的诉讼请求。 第三人天地源公司、李国军、李维树未到庭，未答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述以及经审查确认的证据，本院认定的事实如下： 川墙公司与天地源公司买卖合同纠纷案，本院经审理于2019年3月15日作出（2018）川0108民初5481号民事判决，判决天地源公司于判决生效之日起十日内向川墙公司支付货款991034.4元；川墙公司在收取上述款项时向天地源公司开具金额为3081033.4元的增值税专用发票。因天地源公司未按期履行生效裁判文书确定的义务，川墙公司向本院申请强制执行，本院受理后，立案案号为（2019）川0108执1868号。执行过程中，本院未查封到天地源公司名下有可供执行的财产，也未发现天地源公司名下有可供执行的财产。2019年6月27日，本院作出（2019）川0108执1868号执行裁定，裁定终结本次执行。2020年4月9日，川墙公司申请追加李金鹏、李国军、李维树为该案被执行人。2020年8月11日，本院以（2020川0108执异103号执行裁定书裁定追加第三人李国军、李金鹏为本院（2019）川0108执1868号执行案件的被执行人，驳回川墙公司的其他请求。李金鹏不服该裁定，在法定期限内向本院提起诉讼。 另查明，天地源公司成立于2012年8月10日，公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股），初始注册资本为500万元，股东为李金鹏和李荣安，其中李金鹏认缴出资260万元，李荣安认缴出资240万元，四川天润会计师事务所出具验资报告，前述认缴出资已于2012年10月9日前出资完毕。2015年9月1日，李荣安与李国军签订《股权转让协议》，约定李荣安将其持有的天地源公司240万元股权转让给李国军。同日，天地源公司作出股东会决议，决定将公司注册资本由500万元变更为2600万元，变更后公司章程约定李金鹏认缴出资1352万元，李国军认缴出资1248万元，认缴出资时间均为2018年9月1日前。2017年3月8日，李金鹏与李维树签订《股权转让协议》，约定李金鹏将其持有的天地源公司1352万元股权转让给李维树，同日，天地源公司作出股东会决定，同意股东李金鹏自愿将其持有的公司全部股份转让给李维树，并通过公司的新章程。根据天地源公司股东会通过的《章程》显示，公司注册资本为2600万元，其中李维树认缴1352万元、李国军认缴1248万元，二人出资期限均为2018年9月1日前。 再查明，本院在审理天地源公司与中国建筑一局（集团）有限公司建设工程分包合同纠纷一案中，查明中国建筑一局（集团）有限公司尚欠天地源公司工程质保金1571716.5元未付，成都市龙泉驿区法院向中国建筑一局（集团）有限公司出具协助执行通知书要求协助扣划天地源公司在中国建筑一局（集团）有限公司的工应收款355226元，成都市郫都区法院也向中国建筑一局（集团）有限公司出具协助执行通知书要求协助扣划天地源公司工程款107万元。据此本院于2020年9月22日作出民事判决书，判决中国建筑一局（集团）有限公司向天地源公司支付工程款146490.5元及相应利息。后天地源公司申请强制执行，本院向中国建筑一局（集团）有限公司发出履行到期债务通知书。中国建筑一局（集团）有限公司对此提出异议，称天地源公司未开具发票，付款条件不成就，同时除判决查明的两个法院已经要求扣划天地源公司应收款外，成都市高新技术产业开发区法院也要求执行天地源公司的应收款1553485.89元，故本案的款项中国建筑一局（集团）有限公司不能履行 本院认为，根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条“作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持”之规定，追加股东为被执行人的构成要件有二：其一为营利法人财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，其二为股东未足额缴纳出资。结合庭审各方意见，本案的争议焦点即为天地源公司的财产是否足以清偿债务以及股东李金鹏是否足额缴纳出资。 关于天地源公司的财产是否足以清偿债务。在本案所涉的执行案件中，本院已经穷尽执行手段对天地源公司的财产线索进行审查，未查询到可供执行的财产，从而作出执行终本裁定。此外，根据中国执行信息公开网显示，除了案涉债务外，天地源公司还存在多起案件未执行到位的终本情形，应认定天地源公司的财产不足以清偿债务。李金鹏作为股东若主张天地源公司有其他财产，应提供财产线索，但其所称的案外人中国建筑一局（集团）有限公司对其负有300万余元诉讼债务以及其他工程项目中的300万元债务，并未提交相应证据予以证实，同时其主张的诉讼债权已被相关法院冻结，故无法认定天地源公司具有可用于清偿本次债务的财产。天地源公司主张有可供执行的财产理由不成立，本院不予采信。 关于李金鹏是否足额缴纳出资。2015年9月1日，天地源公司以股东会决议的形式将注册资本由5000000元增加为26000000元且同意李荣安将所持公司2400000元股份转让给李国军并退出股东会；其中李金鹏认缴13520000元（实缴2600000元）、李国军认缴12480000元（实缴2400000元），二人出资期限都为2018年9月1日之前。在本案法庭辩论终结之前，无证据表明李金鹏在约定的期限届满之前已经足额缴纳了出资。即李金鹏对公司增资部分并未实际缴纳出资，其中李金鹏未缴纳出资的范围为10920000元。 综上，天地源公司的财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，同时李金鹏未足额缴纳出资，故李金鹏应被追加为被执行人，在未缴纳出资的范围内对天地源公司的债务承担责任。李金鹏请求不予追加其作为（2019）川0108执1868号执行案件的被执行人的诉讼请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 据此，依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下 驳回原告李金鹏的全部诉讼请求。 案件受理费100元，由原告李金鹏负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院 审判员赵静 二〇二一年三月二日 书记员郭芯羽 | 民事案件 | 民事一审 | ["案外人执行异议之诉"] | 其他 | 《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条,《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条 : 作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。 《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条 : 作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
Q00056 | 山东省淄博市张店区人民法院 民事判决书 （2022）鲁0303民初7356号 原告淄博浩盛装饰工程有限公司与被告淄博菲特斯健身服务有限公司、孙涛装饰装修合同纠纷一案，本院于2022年8月19日立案后，依法适用独任制普通程序，公开开庭进行了审理。原告淄博浩盛装饰工程有限公司的法定代表人张新新、委托诉讼代理人毕晓琳、被告淄博菲特斯健身服务有限公司的法定代表人孙涛、被告孙涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结 淄博浩盛装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判决被告淄博菲特斯健身服务有限公司支付工程款203200.00元;2、请求依法判决被告淄博菲特斯健身服务有限公司向原告淄博浩盛装饰工程有限公司支付逾期利息10651.00元（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，以203200.00元为基数计算自2021年2月1日至2022年7月1日止；并以203200.00元为基数支付自2022年7月2日起至还款付息之日止的利息损失）;3、请求依法判决被告孙涛在未付203200.00元工程款范围内对被告淄博菲特斯健身服务有限公司的上述付款责任承担连带清偿责任;4、请求依法判决被告淄博菲特斯健身服务有限公司、被告孙涛承担本案的诉讼费。事实和理由：2020年11月28日，原告与被告淄博菲特斯健身服务有限公司签定《商业装修施工合同》，合同约定由原告承包被告淄博菲特斯健身服务有限公司、被告孙涛发包的淄博张店菲特斯健身房（位于淄博市张店区曦园小区东门，张店区丰泰路与盛湖路交汇路口西北方）装修项目，合同价款为人民币245000.00元，双方约定合同生效后由被告淄博菲特斯健身服务有限公司、被告孙涛分两次向原告支付，具体付款方式为：2021年1月2日支付150000.00元，2021年1月30日支付95000.00元。合同签订后，原告如约履行了合同义务，后期被告又增加了工程量53490.00元，原告收到被告工程款95290.00元后以种种理由推拖支付剩余款项。被告淄博菲特斯健身服务有限公司为一人有限责任公司，孙涛是唯一的股东，根据《公司法》第六十三条之规定“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”，被告孙涛应当在欠付工程款范围内承担连带付款义务。诉讼过程中，淄博浩盛装饰工程有限公司增加诉讼请求“依法判决被告淄博菲特斯健身服务有限公司支付违约金49000.00元”。 淄博菲特斯健身服务有限公司、孙涛共同辩称，对于对方的诉状的内容与金额持否定态度，对于合同金额与已支付款项数额认为不符，对方存在违约情况。我已支付了95000.00多元。还剩余140000.00元未支付，但实际工程量未经过工程验收，需对方出具结算证明，现场施工核对后确认，所以我对于合同金额的245000.00元的最终数字不认可。并且对方在施工过程中延期了交付工期，有违约情况，对我方造成了非常大的经济损失，故我方认为对方应该承担对于我方造成的违约经济损失50000.00元。我这不是反诉，只是答辩意见，并且对对方提出的支付逾期利息不予认可。我认为工程总额口头约定为200000.00元，并在前期的工程报价中有所体现。工程结束后，实际的施工量，对方未给我方提供工程结算书，并与我方现场核对真实工程量，所以我方认为实际工程量并不符合对方合同金额。 本院经审理认定事实如下： 2020年11月28日，原告（乙方）与被告淄博菲特斯健身服务有限公司（甲方）签订《商业装修施工合同》（以下简称装修合同），约定：工程总价款为245000.00元，2021年1月2日支付150000.00元，2021年1月30日支付95000.00元；装饰工程工期为30天，工程开工日期以甲方书面通知为准；本工程为乙方包设计、包施工，乙方所设计的图纸、设计变更等设计文件必须经甲方认可后才有效，否则不可作为本工程预、结算的依据，乙方按包工包料方式承担本工程，其义务包括按合同及相关约定完成本工程的施工试验、验收管理等环节；工程具备竣工验收条件后的7天内，乙方向甲方提交竣工验收资料，甲方收到书面验收报告后7天内将组织有关部门进行验收；竣工后，乙方在30天内向甲方提交竣工决算书，办理竣工结算，结算方式为按实结算；保留工程结算总价的5％作为工程保修金，保修金的返还时间按国家工程质量保修期限满后一周内返还；因一方违约使合同不能履行，另一方解除合同书书面通知违约方后，方可中止或解除合同，并由违约方承担合同造价20%违约金。合同签订后，原告依约对案涉工程进行了装修施工。被告孙涛向原告支付工程款95290.00元。 另查明，被告淄博菲特斯健身服务有限公司系一人有限责任公司，被告孙涛系一人股东。 上述事实，有当事人陈述及装修合同、微信聊天记录、企业信息等证据证明，本院依法予以确认 本院认为，原告与被告淄博菲特斯健身服务有限公司签订的装修合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并生效，当事人均应按合同约定全面履行各自义务。原告按照装修合同约定完成了案涉工程的装修，被告未按照合同的约定按时足额支付工程款，构成违约，按照《中华人民共和国民法典》五百七十七条“当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定，原告要求被告淄博菲特斯健身服务有限公司支付剩余工程款及赔偿损失符合合同约定及法律规定，本院依法予以支持。 关于工程款的数额：案涉装修合同约定了案涉工程造价为固定总价245000.00元，原告主张增加了工程量53490.00元，但并未提供有效证据证明，故对原告增加工程量的主张本院依法不予采信。被告对案涉合同约定的工程造价不予认可，申请鉴定，但其未在指定的期限内到本院选定鉴定机构及依法缴纳鉴定费，故被告应承担举证不能的责任。综上，本院依法认定案涉工程价款为245000.00元。现被告已支付原告工程款95290.00元，故被告淄博菲特斯健身服务有限公司应支付原告剩余工程款为149710.00元。 关于经济损失：案涉装修合同约定“2021年1月2日支付150000.00元，2021年1月30日支付95000.00元”，被告至今仅支付原告工程款95290.00元，故原告要求被告淄博菲特斯健身服务有限公司支付逾期付款利息损失符合合同约定及法律规定，原告主张自2021年2月1日起计算系其对自己权利的处分，本院依法予以支持，但应以149710.00元为基数，按照起诉时一年期贷款市场报价利率为标准计算至实际清偿之日止。 另，被告孙涛作为被告淄博菲特斯健身服务有限公司的一人股东，其通过自己的账户向原告支付工程款，且其未提供证据证明公司财产独立于其个人的财产，故根据《中华人民共和国公司法》第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”的规定，被告孙涛应对被告淄博菲特斯健身服务有限公司欠原告的上述债务承担连带清偿责任，但应以原告主张的203200.00元为限。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十八条、第三十二条第一款、《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定，判决如下 一、被告淄博菲特斯健身服务有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告淄博浩盛装饰工程有限公司工程款149710.00元； 二、被告淄博菲特斯健身服务有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告淄博浩盛装饰工程有限公司逾期付款利息损失（以149710.00元为基数，按照起诉时一年期贷款市场报价利率为标准，自2021年2月1日起计算至实际清偿之日止）； 三、被告孙涛对被告淄博菲特斯健身服务有限公司的上述第一、第二项债务承担连带清偿责任（以203200.00元为限）； 四、驳回原告淄博浩盛装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4508.00元，由原告淄博浩盛装饰工程有限公司负担1014.00元，被告淄博菲特斯健身服务有限公司、孙涛负担3494.00元。 本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准）,负有履行义务的当事人应及时足额履行生效法律文书确定的义务。逾期未履行的,应自觉主动前往本院申报经常居住地及财产情况,并不得有转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知暨财产报告条款,违反本条规定的,本案执行立案后,执行法院可按照法律文书载明的送达地址送达相关法律文书,并可依法对相关当事人采取列入失信名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人人数提出副本，上诉于山东省淄博市中级人民法院；也可以在判决书送达之日起十五日内，向山东省淄博市中级人民法院在线提交上诉状 审判员葛云雷 二〇二二年十二月二十一日 书记员张美芳 | 民事案件 | 民事一审 | ["装饰装修合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》, 《中华人民共和国公司法》 | 《中华人民共和国公司法》第六十三条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十八条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十二条,《中华人民共和国公司法》第六十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国公司法》第六十三条 : 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 第四节 国有独资公司的特别规定 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十八条 : 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十二条 : 当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经释明未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料的，应当承担举证不能的法律后果。 一审诉讼中负有举证责任的当事人未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料，二审诉讼中申请鉴定，人民法院认为确有必要的，应当依照民事诉讼法第一百七十条第一款第三项的规定处理。 《中华人民共和国公司法》第六十三条 : 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 第四节 国有独资公司的特别规定 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条 : 人民法院有权向有关单位和个人调查取证，有关单位和个人不得拒绝。 人民法院对有关单位和个人提出的证明文书，应当辨别真伪，审查确定其效力。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00057 | 江西省抚州市中级人民法院 民事判决书 （2021）赣10民终1944号 上诉人南丰县康赣环保科技有限公司（以下简称“康赣公司”）因与被上诉人聂彬霖承揽合同纠纷一案，不服江西省南丰县人民法院（2021）赣1023民初1678号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年11月10日立案后，依法组成合议庭，对双方当事人庭询后书面审理了本案。本案现已审理终结 2 上诉人康赣公司上诉请求：要求撤销江西省南丰县人民法院（2021）赣1023民初1678号民事判决，并判决驳回被上诉人的起诉。事实和理由：我公司受南丰县人民政府委托负责收运2019年全县烂桔，南丰为耦生态工程有限公司（以下简称“为耦公司”）则是南丰县人民政府指定接收处置烂桔的厂家。政府职能相关部门证明租赁挖掘机、推土机作业是为耦公司的业务需求，工作场地也是在为耦公司。我公司的工作人员出于好心帮被上诉人介绍业务，完全是一种好意施惠行为，不应承担不利的法律后果。 被上诉人聂彬霖辩称，工人找我们要款，我们要尽快拿到承揽费。 聂彬霖向一审法院起诉请求：1、康赣公司立即支付租金34925元及逾期付款违约金（违约金以34925元为本金，从2021年6月1日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准加计50%计算至实际还清之日止）；2、本案诉讼费由康赣公司承担。事实与理由：聂彬霖从事机械租赁行业，2020年2月份，康赣公司找到聂彬霖提供推土机以及装载机租赁，帮助康赣公司搬运康赣公司的烂桔子，双方约定推土机每小时350元，装载机每小时200元，推土机共施工69.5小时，装载机共施工43个小时，拖车费2000元，经结算康赣公司需向聂彬霖支付34925元。之后聂彬霖不断催讨欠款，但无果，聂彬霖认为，聂彬霖、康赣公司之间虽未签订正式的书 3 面租赁合同，但已形成事实租赁合同关系，双方都应当诚实信用地履行合同义务。综上所述，为维护聂彬霖的合法权益，特诉至一审法院，请依法支持聂彬霖的诉请。 一审法院认定事实：朱伟系康赣公司运管部主管、赵志龙是运管部的副部长。2020年2月9日，由朱伟与聂彬霖达成口头协议，聂彬霖自请司机用其自有的推土机和装载机将康赣公司收运堆放在富溪工业园区全县烂桔指定处置堆放点内的烂桔子推运到两三百米外的掩埋坑，约定按小时计算报酬，推土机每小时350元、装载机每小时200元，另拖车费2000元，完工后结账。第二天即2020年2月10日，聂彬霖雇请装载机司机饶攀及另一推土机司机开始作业施工，至2020年3月8日作业完工。2020年6月18日，康赣公司的朱伟和赵志龙在施工清单上签字确认推土机工作69.5小时，装载机43小时。此后，聂彬霖多次向康赣公司催款，康赣公司以应由为耦公司付款等为由推脱，聂彬霖催款未果，遂引发本案。 一审法院认为，本案争议焦点为朱伟与聂彬霖达成的口头协议系个人行为还是职务行为，聂彬霖与康赣公司是否存在法律关系及何种法律关系。本案中，朱伟联系聂彬霖，由聂彬霖用自有推土机和装载机完成推运烂桔工作，对方支付报酬。承揽合同为承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。据此，本案朱伟与聂彬霖达成的是承揽合同关系，聂彬霖主张租赁合同关系，是对法律的误解，一 4 审法院不予采纳。与聂彬霖达成承揽协议虽是朱伟经办，但朱伟系康赣公司运管部主管，康赣公司为聂彬霖雇请的装载机司机饶攀出具工作证明；承揽作业完成后，康赣公司的朱伟和赵志龙均在施工清单签字确认，赵志龙是康赣公司运管部副部长。由此可以确认朱伟与聂彬霖达成承揽合同是职务行为而非个人行为，朱伟系代表康赣公司与聂彬霖达成协议。康赣公司提出朱伟系个人行为与事实不符，一审法院不予采信。至于康赣公司提出是受为耦公司委托，帮为耦公司与聂彬霖达成协议，要求追加为耦公司为被告共同承担责任的辩解。康赣公司提交了一张证明，内容为“2020年2月份，受疫情影响，南丰为耦生态有限公司工作人员无法返回现场，导致其厂区内用于制作有机肥的烂桔未得到及时处理，发出恶臭，造成不良影响。南丰为耦生态有限负责人找南丰县康赣环保科技有限公司工作人员帮忙介绍推土机、挖掘机作业的师傅，帮忙清理烂桔”。证明是康赣公司2021年7月23日出具的，在证明左下方写有“情况属实”并加盖南丰工业园区管理委员会公章。《最高人民法院关于适用的解释》第一百一十五规定，单位向人民法院提出的证明材料应当由单位负责人及制作证明材料的人员签名或盖章，并加单位公章。康赣公司提交的证明不符合法律规定的单位出具证明材料要求，一审法院不予认定。况且即使是为耦公司委托康赣公司与聂彬霖达成协议。但康赣公司亦未能证明与聂彬霖达成协议时已告知聂 5 彬霖是委托人为耦公司与聂彬霖达成协议。《中华人民共和国合同法》第四百零三条第二款规定，受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人因此可以选择受托人或者委托人作为其相对人主张其权利，但第三人不得变更选定的相对人。现聂彬霖已向康赣公司主张权利，遂康赣公司要求追加为耦公司为被告没有法律依据，一审法院不予采纳。聂彬霖要求康赣公司支付报酬200×43小时＋350×69.5小时＋2000元＝34925元的诉讼请求合法有据，一审法院应予以支持。对聂彬霖自2021年6月1日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准加50%计算至实际还清款日止支付逾期付款违约金的诉讼请求。一审法院认为，逾期付款违约金应参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条对欠付工程价款利息的规定按一年期贷款市场报价利率即年利率3.85%自康赣公司签字确认日2020年6月8日起计算，对超出部分的诉讼请求，一审法院依法不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百六十三条、第四百零三条第二款规定，判决如下：一、南丰县康赣环保科技有限公司于本判决生效日支付聂彬霖报酬34925元及逾期付款利息（利息计算办法:以34925元为基数，按一年期贷款市场报价利率即年利率3.85%自2020年6月8日起计算至还清款日止）；二、驳回聂彬霖的其他诉讼请求。如果未按本判决指 6 定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费724元，减半收取即362元，由聂彬霖负担9元，由南丰县康赣环保科技有限公司负担353元。 二审中，当事人没有提交新证据。 经审理查明，除上诉人认为一审遗漏其是代为耦公司请被上诉人委托清理烂桔外，双方当事人对原审经审理查明事实没有异议，本院对以上无争议事实予以确认。 关于上诉人南丰县康赣环保科技有限公司是否应承担付款责任的问题。本院认为，二审被上诉人认可清理烂桔所在地非上诉人公司所在地，结合上诉人出具的加盖南丰工业园区管理委员会公章的证明及一审查明事实，可证实上诉人系受托将清理为耦公司烂桔交由被上诉人承揽完成清理，因上诉人在最初与被上诉人商议承揽合同时并未披露委托人，仅在被上诉人要求付款结算时披露，根据《中华人民共和国合同法》第四百零三条规定，被上诉人可依法行使相对人选择权，现本案中被上诉人已选定由上诉人根据承揽合同支付费用，根据以上法律规定被上诉人已对义务人作出了选择，一经选择，选定责任人以后便不可变更，合同仍约束受托人即本案上诉人，故就该费用应由上诉人先行支付被上诉人，就受托费用上诉人可另行依法向委托人主张权利 综上所述，本院认为，上诉人康赣公司的上诉请求不能成 7 立，不予支持。原判认定事实清楚，证据确实充分，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费673元由上诉人南丰县康赣环保科技有限公司负担。 本判决为终审判决 审判长万燕飞审判员王一敏审判员黎璆 二〇二一年十二月六日 法官助理张俊 书记员鄢雅萍 | 民事案件 | 民事二审 | ["承揽合同纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第四百零三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国合同法》第四百零三条 : 【委托人对第三人的权利及第三人选择相对人的权利】受托人以自己的名义与第三人订立合同时，第三人不知道受托人与委托人之间的代理关系的，受托人因第三人的原因对委托人不履行义务，受托人应当向委托人披露第三人，委托人因此可以行使受托人对第三人的权利，但第三人与受托人订立合同时如果知道该委托人就不会订立合同的除外。 受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利，但第三人不得变更选定的相对人。 委托人行使受托人对第三人的权利的，第三人可以向委托人主张其对受托人的抗辩。第三人选定委托人作为其相对人的，委托人可以向第三人主张其对受托人的抗辩以及受托人对第三人的抗辩。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条 : 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。
Q00058 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 民事判决书 （2021）新0105民初7295号 原告姚晓林与被告冶永峰、冠红英承揽合同纠纷一案，本院2021年10月8日立案后，依法适用简易程序，于2021年11月3日公开开庭进行了审理。原告姚晓林的委托诉讼代理人刘新靚到庭参加诉讼。被告冶永峰、冠红英经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告姚晓林向本院提出诉讼请求：1．判令被告支付原告工程款140000元；2．判令被告向原告支付以140000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年10月21日计算至实际履行完毕之日的利息损失，现暂计至2021年12月20日，利息损失为6288.33元（140000.00元×3.85％÷12个月×14个月）；3．判令被告支付原告诉讼保全担保费1000元；4．判令被告支付原告诉讼保全费1263.00元；5．案件受理费等相关诉讼费用由被告承担；事实与理由：被告冶永峰和被告寇红英系夫妻关系。2018年9月11日，原、被告双方签订《建设工程施工合同》，约定由原告以包工包料的方式为被告在新疆乌鲁木齐市水磨沟区石人沟村ＸＸ修建两层房屋一幢，每平方米1500.00元，按工程进度支付工程款，余款完工后一次性付清。同日，双方就具体施工内容签订《工程承包范围及做法》。在原告施工过程中，因被告无法继续支付工程款，2020年10月21日，原、被告双方经过协商签订《协议》，约定除已付款外再向原告给付160000.00元工程款，剩余工程与原告无关，同时被告向原告出具《欠条》，载明欠原告工程款160000元。后经原告多次催要，被告冶永峰于2021年6月23日通过中国工商银行账户转账的方式向原告支付20000元，剩余工程款未付。我方要求两个被告承担共同给付责任。 被告冶永峰、冠红英未作答辩。 原告姚晓林针对其诉讼请求向本院提交了证据1.2020年10月21日原告与被告冶永峰签订的协议（附欠条）一份，证明协议约定原告为二被告建筑私人住宅房屋，因工程未完工建设方再给原告支付16万元，后期剩余工程与原告无关。协议下方同时书写欠条一张，被告并写明欠条内容为“被告欠付原告建房工程款16万元”该协议上另行注明2021年6月23日转款20000元，剩余14万元未付；证据2．建筑工程施工合同一份，证明原告与冶永峰在2018年9月11日签订该合同，约定由原告为二被告施工二层住宅楼。证据3．保全费发票一张，证明因诉讼产生的保全费1262.76元；证据4．保全担保费发票，证明因诉讼保全产生的担保费1000元。本院对原告提交的上述证据的真实性、关联性予以确认。 根据原告的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年9月11日，冶永峰与姚晓林签订《建设工程施工合同》，由姚晓林建造石人沟二队的私人住宅。工程造价每平方米1500元，框架结构，两层，一楼大梁抬空，属大厅，二楼一套住房。包工包料，进工地后预付50000元，一楼封顶付50000元，二楼封顶付100000元，余款完工后一次性付清。甲方提供平面图纸。就工程承包的范围及做法，包括主体、外墙、室内地面、屋面、进户门、窗户、给排水、暖气室内供电等内容均作了约定。姚晓林进入工地进行了施工，2020年10月21日，经双方协商，签订了协议，协议约定：因工程未完成，建设方再给施工方付160000元，后期剩余工程与施工方无关，并由冶永峰向姚晓林出具欠条，欠条上载明“今欠姚晓林建房工程款共计160000元整（壹拾陆万元整），后期已转账凭证为准”。2021年6月23日，冶永峰通过中国工商银行账户转账的方式向姚晓林支付20000元。 并查明，姚晓林向天安财产保险股份有限公司乌鲁木齐中心支公司缴纳诉讼财产保险费1000元，姚晓林向本院申请诉前保全，缴纳案件申请费1262.76元 本院认为，按照《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款的规定，农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。本案系姚晓林给冶永峰建造农民自建房住宅二层，本案的纠纷应适用承揽合同的法律规定。姚晓林按照合同的约定，已完成了部分自建房的施工内容，从冶永峰向姚晓林出具的欠条内容来看，冶永峰欠付姚晓林工程款160000元的事实存在，扣除冶永峰已支付的工程款20000元，冶永峰应支付姚晓林工程款140000元。对姚晓林要求冶永峰以140000.00元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年10月21日至2021年12月20日期间利息损失6288.33元的诉讼请求，因双方未约定支付时间，应自姚晓林从主张之日起即向本院提起诉讼时2021年10月8日起算至本院判决之日2021年11月8日的逾期付款利息464.14元。对姚晓林要求冠红英共同承担给付责任的诉讼请求，因缺乏事实依据，本院不予支持。对姚晓林要求冶永峰支付保险费的诉讼请求，因该费用是姚晓林为实现其债权而支出的费用，该笔费用的支出不属于必然产生的费用，对姚晓林的该项诉讼请求，本院不予支持。 被告冶永峰、冠红英经本院合法传唤未到庭应诉，视为放弃抗辩权。 综上所述，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下 一、被告冶永峰于本判决生效之日起十日内向原告姚晓林支付工程款140000元； 二、被告冶永峰于本判决生效之日起十日内向原告姚晓林按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（ＬＰＲ）的标准支付2021年10月8日至2021年11月8日逾期付款利息464.14元，并支付至实际履行完毕之日止的利息损失； 三、驳回原告姚晓林的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取1635.51元（原告姚晓林已预交），由原告姚晓林负担89.04元，由被告冶永峰负担1546.47元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 审判员周宏伟 二〇二一年十一月八日 书记员魏亚冰 | 民事案件 | 民事一审 | ["承揽合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》, 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国建筑法》 | 《中华人民共和国建筑法》第八十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第一百零九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 | 《中华人民共和国建筑法》第八十三条 : 省、自治区、直辖市人民政府确定的小型房屋建筑工程的建筑活动，参照本法执行。 依法核定作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮，依照文物保护的有关法律规定执行。 抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百零九条 : 【金钱债务的违约责任】当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条 : 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00059 | 山东省潍坊市寒亭区人民法院 民事判决书 （2022）鲁0703民初3809号 原告山东中誉豪工建设工程有限公司（以下简称中誉豪工公司）与被告潍坊龙瑞置业有限公司（以下简称龙瑞公司）、南京长岛建设工程有限公司（以下简称南京长岛公司）票据追索权纠纷一案，本院立案后依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人丛志远、被告南京长岛公司委托诉讼代理人陈静到庭参加诉讼，被告龙瑞公司经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告向本院提出诉讼请求：1.请求两被告支付原告汇票金额817700元及利息（以金额817700元为基数，自2022年8月19日起，至履行之日按照ＬＰＲ四倍计算）;2.诉讼费由被告负担。事实和理由：龙瑞公司于2021年8月18日向南京长岛公司开具一张金额为817700元的汇票，汇票到期日为2022年8月18日。后该汇票经转让后转让给山东精羲装饰工程有限公司。山东精羲装饰工程有限公司将该汇票转让至原告，原告于汇票到期后承兑时被拒付。 被告南京长岛公司辩称，票据法中第十条规定：“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。”本案中，原告仅提交了合同，无其他证据佐证，其并非当然合法的取得了票据追索权。若本案存在违法贴现行为，原告诉请不应得到支持。《票据法》第六十六条规定，持票人应当在被拒付３日内，将被拒绝事由书面通知其前手；未按照前款规定期限通知的，因延期通知给其前手或者出票人造成损失的，由没有按照规定期限通知的汇票当事人，承担对该损失的赔偿责任，但是所赔偿的金额以汇票金额为限。因此，即使原告系合法的票据权利人，没有过追索时效，原告未在规定期限通知前手的话，无权主张利息损失。 被告龙瑞公司未作答辩。 当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告围绕诉讼请求提交电子商业承兑汇票一张、电子商业承兑汇票流转记录一份、《劳务合同》一份、追索信息三份。被告南京长岛公司质证后对电子商业承兑汇票及其流转记录无异议；对劳务合同不认可，认为原告作为建设工程公司签订的劳务合同过于简单，并无工程款金额，工程款支付方式等具体约定，且原告的前手此前联系过被告南京长岛公司，若被告南京长岛公司无力支付款项，其将票据转卖给他人，由他人向被告南京长岛公司追讨，因此被告南京长岛公司有合理理由怀疑，该份劳务合同系原告与其前手事后为了庭审需要补盖的，且原告未提交履行该份劳务合同的其他证据，如双方负责人的联络信息，材料的前手单，送货单等，无法证明双方之间具有真实的交易关系；对追索信息无法确认，但是确实可以在电票系统看出有后手向被告南京长岛公司进行了追索，具体是原告还是山东精羲公司无法看出，由法庭依法认定。被告龙瑞公司经合法传唤未到庭参加诉讼，亦未提出书面异议，视为放弃质证权利。 经审查，被告对电子商业承兑汇票及其流转记录无异议，本院予以确认，并在卷佐证。对《劳务合同》被告南京长岛公司虽提出异议，但未提出相反证据予以反驳，予以采信。对追索信息，被告南京长岛公司承认被后手追索，结合追索时（2022年11月4日）案涉票据的持票人已经为原告的事实，对该证据予以采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2021年8月18日，被告龙瑞公司作为出票人和承兑人向被告南京长岛公司出具电子商业承兑汇票一张，出票日期和承兑日期均为2021年8月18日，到期日为2022年8月18日，票据金额为817700元。被告南京长岛公司于2021年8月23日将该票据背书转让给了山东精羲装饰工程有限公司，山东精羲装饰工程有限公司于2022年8月17日将该票据背书转让给了原告。原告于2022年8月18日提示付款，被拒付，拒付理由为承兑人账户余额不足。2022年11月4日原告向被告长岛公司进行了网上追索。 另查明，2021年12月8日，原告与山东精羲装饰工程有限公司之间签订《劳务合同》一份，约定原告分包山东精羲装饰工程有限公司承包的潍坊恒大名都三期商业室内公共区域装修工程 本院认为，本案为票据追索权纠纷。票据的出票人和承兑人，应在票据到期日前按照票面金额向合法持票人足额付款。汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权，请求被追索人支付被拒绝付款的汇票金额、汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止按照中国人民银行规定的利率计算的利息。 原告提交的《劳务合同》与汇票相互关联，且原告取得涉案票据背书连续，足以证明原告为合法持票人。涉案票据的到期日为2022年8月18日，原告提示付款后被告拒付，原告有权向被告龙瑞公司（承兑人和出票人）行使追索权。对原告要求被告龙瑞公司支付票据款817700元及利息的主张应予支持，但原告主张的利息过高，利息应以817700元为基数，自2022年8月19日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际给付之日止。 关于被告南京长岛公司的责任问题。汇票的出票人、背书人、承兑人对持票人承担连带责任。持票人应在收到被拒绝付款证明后三日内将被拒绝事由书面通知前手，因持票人延期通知给前手造成损失的，由没有按规定期限通知的汇票当事人，承担对该损失的赔偿责任。被告南京长岛公司系案涉票据的背书人，应对持票人承担连带责任。但原告在2022年11月4日才通知被告南京长岛公司，对于2022年11月4日之前的利息损失，被告南京长岛公司不承担责任。 综上，依照《中华人民共和国票据法》第六十一条、第六十六条、第六十八条、第七十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条规定，判决如下 一、被告潍坊龙瑞置业有限公司支付原告山东中誉豪工建设工程有限公司票据款817700元及利息（以817700元为基数，自2022年8月19日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际给付之日止），限于本判决生效后十日内付清。 二、被告南京长岛建设工程有限公司对上述第一项债务中支付原告山东中誉豪工建设工程有限公司票据款817700元及利息（以817700元为基数，自2022年11月4日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际给付之日止）承担连带责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5989元（已减半），由被告潍坊龙瑞置业有限公司负担。 本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人应及时足额履行生效法律文书确定的义务。逾期未履行的，应自觉主动前往本院申报经常居住地及财产情况，并不得有转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知暨财产报告条款，违反本条规定的，本案执行立案后，执行法院可按照法律文书载明的送达地址送达相关执行法律文书，并可依法对相关当事人采取列入失信名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省潍坊市中级人民法院；也可以在判决书送达之日起十五日内，向山东省潍坊市中级人民法院在线提交上诉状 审判员张宏立 二〇二二年十二月九日 法官助理孙孟琳 书记员张惠娟 | 民事案件 | 民事一审 | ["票据追索权纠纷"] | 招标与投标阶段 | 《中华人民共和国票据法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国票据法》第六十一条,《中华人民共和国票据法》第六十六条,《中华人民共和国票据法》第六十八条,《中华人民共和国票据法》第七十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国票据法》第六十一条 : 【追索权的发生】汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。 汇票到期日前，有下列情形之一的，持票人也可以行使追索权： （一）汇票被拒绝承兑的； （二）承兑人或者付款人死亡、逃匿的； （三）承兑人或者付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的。 《中华人民共和国票据法》第六十六条 : 【拒绝事由的通知】持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起三日内，将被拒绝事由书面通知其前手；其前手应当自收到通知之日起三日内书面通知其再前手。持票人也可以同时向各汇票债务人发出书面通知。 未按照前款规定期限通知的，持票人仍可以行使追索权。因延期通知给其前手或者出票人造成损失的，由没有按照规定期限通知的汇票当事人，承担对该损失的赔偿责任，但是所赔偿的金额以汇票金额为限。 在规定期限内将通知按照法定地址或者约定的地址邮寄的，视为已经发出通知。 《中华人民共和国票据法》第六十八条 : 【追索权的效力】汇票的出票人、背书人、承兑人和保证人对持票人承担连带责任。 持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。 持票人对汇票债务人中的一人或者数人已经进行追索的，对其他汇票债务人仍可以行使追索权。被追索人清偿债务后，与持票人享有同一权利。 《中华人民共和国票据法》第七十条 : 【追索金额】持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额和费用： （一）被拒绝付款的汇票金额； （二）汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息； （三）取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。 被追索人清偿债务时，持票人应当交出汇票和有关拒绝证明，并出具所收到利息和费用的收据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条 : 书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由审判人员和书记员签名。 法庭笔录应当当庭宣读，也可以告知当事人和其他诉讼参与人当庭或者在五日内阅读。当事人和其他诉讼参与人认为对自己的陈述记录有遗漏或者差错的，有权申请补正。如果不予补正，应当将申请记录在案。 法庭笔录由当事人和其他诉讼参与人签名或者盖章。拒绝签名盖章的，记明情况附卷。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00060 | 甘肃省兰州市中级人民法院 民事判决书 （2021）甘01民终5790号 上诉人重庆市中洋建设工程有限公司（以下简称中洋公司）、重庆市中洋建设工程有限公司兰州分公司（以下简称中洋公司兰州分公司）因与被上诉人甘肃富森电力科技有限公司（以下简称富森公司）买卖合同纠纷一案,2020年6月16日甘肃省兰州市西固区人民法院作出（2020）甘0104民初881号民事判决，富森公司不服，向本院提起上诉。2020年9月28日本院作出（2020）甘01民终3076号民事裁定，撤销原判，发回重审。甘肃省兰州市西固区人民法院另行组成合议庭进行审理，2021年5月27日作出（2020）甘0104民初2671号民事判决，中洋公司、中洋公司兰州分公司不服，向本院提起上诉。本院于2021年12月14日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结 中洋公司、中洋公司兰州分公司上诉请求：1.请求撤销甘肃省兰州市西固区人民法院（2021）甘0104民初2671号民事判决，改判驳回被上诉人富森公司的全部诉讼请求。2.本案一审、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：一、一审判决认定被上诉人与上诉人存在买卖关系是认定事实错误。1、无论上诉人中洋公司还是中洋公司兰州分公司，与被上诉人均未签订书面的买卖合同、未建立买卖合同关系，从被上诉人提供的书面的送货单据载明，合同相对方（需方）为“兰州金城中心（西固）”，并非二上诉人。2、配电箱的所有权并非属于须依法登记方能生效的动产，可进行多次转让。被上诉人出示的部分产品出口单无任何人签字确认，其所有产品出库单均未明确厂家“海川公司”。本案不适用举证责任倒置，且上诉人举示证据证明了购买配电箱的依据，而且购置二手配电箱一般惯例可以不签订合同，上诉人项目上使用“海川公司”的配电箱系以现金采购。二、证人路某与本案客观上存在利害关系，其证言不应被采信。上诉人并未授权路某和第三人周波以及高美等人签收配电箱，且路某自己陈述他是做劳务的，并非二上诉人单位的工作人员。同时，证人路某与第三人周波同为共计65775元货物的签收人，其余27000元的货物并非路某和第三人周波签收。如果被上诉人不能证明是上诉人所购买，则路某和第三人周波可能存在向被上诉人偿付对应货款的法律义务。三、被上诉人涉嫌伪造证据，干扰民事诉讼程序，被上诉人举示的其与案外人海川公司签订的《采购合同》不能作为本案的定案依据。被上诉人与案外人海川公司于2017年5月5日、ｌ0月20日、ｌｌ月1日签订的三份《采购合同》与双方2019年12月30日签订的对账单和同期2017年的出库单等证据的纸张色泽和用印及签字的新旧程度完全不一致，目测就可以判断相应证据系伪造。四、一审判决适用法律不当。一审判决以中洋公司兰州分公司没有独立性和其财产归属于总公司为由，认定上诉人中洋公司兰州分公司的责任由其总公司承担，既是认定事实错误，也存在适用法律不当。 富森公司辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确。 富森公司向一审法院起诉请求：1.判令被告向原告支付货款92775元；2.判令被告按银行同期贷款利息向原告支付截至2019年11月30日的逾期利息9427.83元；3.本案诉讼费用由被告承担。 一审法院认定事实：被告中洋公司兰州分公司分别于2017年3月19日、2017年5月15日向原告富森公司购买价值92775元配电箱，2017年12月18日，原告给被告开具金额为65775元的增值税发票一份，购买方名称为被告中洋公司，票据由“高美”签收；2018年10月18日，原告制作送货单一份，由“高美”签字确认。现原告以买卖合同纠纷将被告中洋公司兰州分公司、中洋公司诉至法院，请求判如所请。 一审法院认为，合同纠纷案件中，主张合同关系成立并生效的一方当事人应当就合同订立和生效的事实承担举证责任。本案中，原告主张与被告存在事实买卖合同关系，并提交出库单、送货单、增值税发票及发票签收回执进行佐证，并由路某等人在收货人处签字确认及证人证言等相关证据证明其与被告存在买卖合同关系，其举证责任已完成。因此从富森公司所举证据上来看，已形成了比较完整的证据链，且经过现场勘查，被告中洋公司兰州分公司项目部现场有海川公司所生产的配电箱，被告应承担证明该配线箱系其向海川公司所购买的的事实的责任，现被告无法证明该配电箱系自己采购，则应承担举证不能的后果。从以上证据可以认定，原被告之间存在买卖关系。故对原告诉请要求被告支付所欠货款的诉请，予以支持。对于原告要求被告按银行同期贷款利息支付截至2019年11月30日的逾期利息9427.83元的诉讼请求，由于双方对于给付货款时间并无约定，故对原告此项诉请不予支持。另，中洋公司兰州分公司不具有法人资格，分公司是相对于总公司而言的，分公司是总公司的组成部分，在经济上没有独立性，没有独立的财产，其所有的资产属于总公司，其民事责任应由总公司承担。故中洋公司兰州分公司的民事责任应由中洋公司承担。原告诉请的数额为102202.83元，应是收取案件受理费的诉讼标的额。根据上述核算实际有92775元得到支持，为原告请求额的91%。因此，本案案件受理费原告应自行负担9%，被告负担91%。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百九十五条、第六百二十六条，《中华人民共和国公司法》第十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决：一、重庆市中洋建设工程有限公司于判决生效之日起十日内向原告甘肃富森电力科技有限公司支付货款92775元;二、驳回原告甘肃富森电力科技有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2344元，由原告甘肃富森电力科技有限公司负担211元，被告重庆市中洋建设工程有限公司负担2133元。 本院二审期间，双方当事人均未提交证据。 经审理查明，一审认定事实正确，本院予以确认。另查明，2017年9月15日兰州虹盛润凯房地产开发公司（发包人，以下简称虹盛公司）与中洋公司（承包人）签订《建设项目工程总承包合同》，约定中洋公司承包虹盛公司兰州金城中心西地块一期Ａ地块（Ａ1＃—Ａ10＃楼及相应地下车库）工程（以下简称金城中心工程），且不得分包 本院认为，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款规定：“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。”故本案不适用《中华人民共和国民法典》，一审适用《中华人民共和国民法典》系适用法律错误，本院予以纠正。 关于上诉人中洋公司、中洋公司兰州分公司主张其与被上诉人富森公司未签订买卖合同，双方未建立买卖合同关系的上诉理由，本案中，上诉人与被上诉人未签订书面买卖合同，现被上诉人富森公司提交证据出库单、送货单、增值税发票及发票签收回执、证人证言证明其与被上诉人存在买卖合同关系，案涉买卖标的物用于金城中心工程，因2017年9月15日虹盛公司与中洋公司签订《建设项目工程总承包合同》，约定中洋公司承包虹盛公司兰州金城中心工程，且不得分包。一审经过现场勘查，兰州金城中心现场有海川公司所生产的配电箱，且被上诉人不能提交证据所证明该配电箱系其向海川公司所购买的事实，应承担举证不能的后果。一审认定上诉人与被上诉人之间存在买卖关系并无不当，上诉人该上诉理由不成立，本院不予采信。 关于上诉人中洋公司、中洋公司兰州分公司主张被上诉人富森公司提交的证据《采购合同》涉嫌伪造，不能作为本案定案依据；路某与本案存在利害关系，路某证人证言不应被采信的上诉理由，上诉人主张被上诉人提交的证据《采购合同》涉嫌伪造，并未提交证据予以证明；《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九十条规定：“不能单独作为认定案件事实的根据：（三）与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言”，一审法院并未以路某证人证言单独作为认定案件事实的根据。综上，上诉人该上诉理由不成立，本院不予采信。 关于上诉人中洋公司、中洋公司兰州分公司主张一审判决以中洋公司承担民事责任属适用法律不当的上诉理由，中洋公司为有限责任公司、中洋公司兰州分公司为中洋公司内资分公司。2017年9月15日虹盛公司与中洋公司签订《建设项目工程总承包合同》，承包虹盛公司兰州金城中心工程。一审判决中洋公司向富森公司支付货款并无不当，上诉人该上诉理由不成立，本院不予采信。 综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律虽欠精确，但判决结果并无不当，本院对一审判决结果予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费2133元，由上诉人重庆市中洋建设工程有限公司负担。 本判决为终审判决 审判长赵晓金 审判员康军卫 审判员张华 二〇二二年三月十七日 法官助理廖雪 书记员杨军丽 | 民事案件 | 民事二审 | ["买卖合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九十条 : nan 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 : 人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件，适用本章规定。本章没有规定的，适用本法和其他法律的有关规定。
Q00061 | 河南省中牟县人民法院 民事判决书 （2022）豫0122民初692号 原告李贺华诉被告何军、第三人李建华建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序独任审理，公开开庭进行了审理。原告李贺华、被告何军、第三人李建华及其委托诉讼代理高凌宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结 李贺华向本院提出诉讼请求：1.判令被告何军向原告归还20万元及利息（以20万元为基数，从2020年4月12日起至实际清偿之日止按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算）；2.本案诉讼费用由何军承担。事实与理由：2020年4月12日第三人称想要承包一项目，需要向被告交纳20万元保证金，便向原告借款20万元，原告当日将20万元转给第三人李建华，第三人又于当晚将20万元转给被告。后原告要求第三人李建华还款，第三人表示，该项目被告并未交给其承包建设，而是交给了其他人承包，被告承诺将20万元保证金退还给第三人，不如让被告把20万元及利息归还给原告，原告同意，双方在2021年9月27日签订债权转让协议书，并于2021年11月8日将债权转让通知邮寄给被告，快递单显示被告于2021年11月10日收到。在债权转让通知到达被告后，被告迟迟未向原告还款。为维护合法权益，特提起诉讼，望判如所请。 何军辩称，一、第三人向被告支付保证金为职务行为。首先，第三人为项城市瑞诚建筑劳务有限公司（以下简称瑞诚劳务公司）的出纳，其支付款项的行为视为公司的行为。瑞诚劳务公司已经出具证明，第三人的汇款行为是职务行为。第三人向被告所在的河南三正置业有限公司（以下简称三正公司）支付保证金的前提是在这之前，瑞诚劳务公司的法定代表人王其豪曾向三正公司出具了《履约保证函》，第三人是在执行瑞诚劳务公司法定代表人的意志，是在执行瑞诚劳务公司的决议，不是单纯第三人个人的汇款。其次，第三人为瑞诚劳务公司的大股东，其行为也是代表公司的行为。同时，个人不具有施工资质，只有公司才具有施工资质，所以，第三人只能是职务行为，而非个人行为。二、第三人汇款是职务行为，所以其转让债权的行为无效，因为该债权不属于第三人个人。三、第三人的诉讼请求没有充分依据，瑞诚劳务公司已经声明了第三人的行为是职务行为，这并不需要第三人本人的同意，第三人不能将公司的利益私自转让给其胞妹。而且，第三人当庭对公司证明没有异议对其身份没有异议，后又予以否认，前后矛盾。第三人对公司证明上的公司印章及王其豪的签字都没有异议，也当庭承认是王其豪让其汇的20万元，所以，第三人汇款是职务行为。被告请求法院驳回原告的诉讼请求。 李建华述称，原告所述事实与理由真实，其没有异议。第三人的行为为个人行为，并非公司职务行为。首先，第三人与被告之间的转账为个人账户的转账，其次，被告所出具的收条也显示是收到李建华交来20万元，并非公司交来钱款，说明第三人的转账为个人行为，与公司无关。 经审理查明，2020年4月12日，原告向第三人转款20万元。同日，第三人将该20万元转账给被告，作为博府华庭项目施工保证金，被告向第三人出具收条一份，主要内容为：今收到李建华交来博府华庭项目施工保证金20万元。第三人交纳保证金后，第三人与被告未签订承包施工合同，第三人亦未实际承包施工。 2021年9月27日，第三人作为甲方与原告作为乙方签订《债权转让协议书》一份，主要内容为：一、截至本协议签署日前，债务人何军拖欠甲方款项共计20万元及从2020年4月12日起的利息未还（相关债权凭证附后）；二、甲、乙双方一致同意，将何军应返还给甲方的20万元保证金及相应利息等债权，一并转让给乙方，乙方按照本协议可直接向债务人何军主张债权。2021年11月9日，第三人将债权转让通知书发送给被告。 被告认为第三人向其支付保证金为职务行为，并提供了王其豪和陈海涛共同向三正公司出具的《履约承诺函》、瑞诚劳务公司出具的《证明》各一份。《证明》主要内容为：李建华是瑞诚劳务公司出纳，于2020年4月12日支付给中牟县博府华庭项目何军账户上的履约施工保证金20万元，属于公司职务行为。第三人对此不予认可，称系其个人行为，与公司无关 本院认为，依法订立的合同成立并生效，具有法律约束力，合同当事人应当按照合同约定履行各自合同义务。未能按合同约定履行的，应依法承担责任。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。本案中，第三人与被告之间存在就涉案建设工程进行施工的意向，第三人在明确了工程地点及工程项目名称的基础上向被告支付施工保证金，据以确定施工机会，但双方并未确定施工工期、工程价款、工程范围、工程质量及违约责任等建设工程施工过程中其它基本履行内容，不足以确定建设工程施工合同关系中双方基本权利义务。李建华与何军最终未能签订具备可履行内容的建设工程施工合同。《中华人民共和国民法典》第四百九十五条规定，当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同。当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可以请求其承担预约合同的违约责任。因此依照该法律规定，第三人与被告双方以存在建设工程施工意向而收付施工保证金的行为形成了预约合同关系。合同当事人未按照约定履行订立合同义务的，应当承担预约合同的违约责任，被告收取施工保证金后，未与第三人订立建设工程施工合同，由第三人对涉案工程进行施工，故被告应承担向第三人返还施工保证金20万元的责任。 因第三人与原告签订《债权转让协议书》，将其对被告享有的上述债权全部转让给原告，并已通知作为被告的债务人，该债权转让对被告已发生效力，故原告依法享有对被告的上述债权，李贺华要求何军返还保证金20万的诉讼请求，具有事实根据和法律依据，本院予以支持。第三人与被告未约定利息，原告要求被告支付利息的诉讼请求，证据不足，本院不予支持。被告出具的收条显示收到李建华交的保证金20万元，被告辩称李建华向被告支付保证金为职务行为，不应返还，李建华不予认可，而被告提供的证据不足以推翻原告提供的证据，故对被告的抗辩意见，本院不予支持。 依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第四百九十五条、第五百零九条第一款、第五百四十五条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下 一、被告何军于本判决生效之日起十日内返还原告李贺华保证金20万元； 二、驳回原告李贺华的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4300元，由被告何军负担。 如不服本判决，可以在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于郑州市中级人民法院 审判员李印召 二〇二二年七月八日 法官助理杨蒙 书记员冉莉芳 | 民事案件 | 民事一审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第四百九十五条,《中华人民共和国民法典》第四百六十五条,《中华人民共和国民法典》第四百九十五条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百四十五条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第四百九十五条 : 当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同。 当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可以请求其承担预约合同的违约责任。 《中华人民共和国民法典》第四百六十五条 : 依法成立的合同，受法律保护。 依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。 《中华人民共和国民法典》第四百九十五条 : 当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同。 当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可以请求其承担预约合同的违约责任。 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百四十五条 : 债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是有下列情形之一的除外： （一）根据债权性质不得转让； （二）按照当事人约定不得转让； （三）依照法律规定不得转让。 当事人约定非金钱债权不得转让的，不得对抗善意第三人。当事人约定金钱债权不得转让的，不得对抗第三人。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条 : 人民法院有权向有关单位和个人调查取证，有关单位和个人不得拒绝。 人民法院对有关单位和个人提出的证明文书，应当辨别真伪，审查确定其效力。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00062 | 云南省陇川县人民法院 民事判决书 （2021）云3124民初142号 原告尹大亮与被告董其绍运输合同纠纷一案，本院于2021年2月5日立案受理后，依法组成合议庭，于2021年6月28日公开开庭进行了审理。原告尹大亮到庭参加诉讼，被告董其绍经本院合法传唤未到庭。本案现已审理终结 原告尹大亮向本院提出诉讼请求：一、请求法院判令被告支付原告垫付材料款、运输费人民币55000.00元；二、本案诉讼费由被告承担。事实及理由：2017年，被告在陇川县尖坡上寨承揽房屋建设工程项目，原告帮助被告垫付工程材料款及运输费用。2017年7月14日，原告要求被告支付垫付的材料款和运输费共计55000.00元，被告以暂时工程结算还未完成，要求给予理解，在2017年8月25日前付清（注：此据欠条一份）。原告多次向被告催要，被告以各种理由推脱，拒不支付原告所垫付的费用，后来，直接不接电话，也找不到人，为维护原告合法权益，向贵院起诉，请求法院依法判决被告支付原告所垫付的工程材料款及运输费为盼。 诉讼中，原告将第一项诉讼请求变更为：请求法院判令被告支付原告垫付材料款、运输费人民币38400.00元； 被告董其绍未到庭，也未向本院提交书面答辩状。 原告尹大亮针对其诉讼主张，向本院提交2组证据： 1.原告身份证复印件一份，欲证明原告的身份情况及诉讼主体适格。 2.欠条原件一份，欲证明被告欠原告运费的事实。 被告董其绍未到庭，对原告尹大亮提交的上述证据视为放弃质证。 被告董其绍未到庭，也未向本院提交证据。 本院认为，原告提交的证据第1组，能够证实原告的真实身份，诉讼主体适格，本院予以确认。原告提交的证据第2组，欠条上有被告董其绍的签名指印，该组证据具备证据的真实性、合法性、关联性，本院予以采信。 根据庭审和质证，本院确认如下法律事实： 2015年至2017年7月期间，原被告双方达成口头协议，由原告为被告运输砖、沙子、公分石等建筑材料。经双方结算，被告于2017年7月14日向原告出具了欠条一份，载明被告尚欠原告材料款55000.00元。出具欠条后，被告又向原告支付了材料款20000.00元 本院认为，本案属运输合同纠纷。《中华人民共和国合同法》第二百八十八条规定：“运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。”第二百九十二条规定：“旅客、托运人或者收货人应当支付票款或者运输费用。承运人未按照约定路线或者通常路线运输增加票款或者运输费用的，旅客、托运人或者收货人可以拒绝支付增加部分的票款或者运输费用。”《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条规定：“民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。”本案中，原告尹大亮与被告董其绍双方达成的口头协议，是双方当事人的真实意思表示，合法有效，应受法律的保护。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”原告在庭审中陈述，被告出具欠条后其与他人又为被告运输了两车沙子，合计运费为3400.00元，但未向本院提交相关的证据予以证实，对原告的该部分主张本院不予以确认。原告关于由被告支付其运输费38400.00元的诉讼请求本院予以部分支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十八条、第二百九十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下 一、被告董其绍于本判决生效之日起十日内支付给原告尹大亮运输费35000.00元。 二、驳回原告尹大亮的其他诉讼请求。 如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务的应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费760元，由原告尹大亮承担67.30元，由被告董其绍承担692.70元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于德宏州中级人民法院。 双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行；申请强制执行的期限为二年 审判长马丽 审判员罗永宁 人民陪审员杨常敬 二〇二一年七月八日 书记员刀平会 | 民事案件 | 民事一审 | ["运输合同纠纷"] | 招标与投标阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 | 《中华人民共和国合同法》第二百八十八条,《中华人民共和国合同法》第二百九十二条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条,《中华人民共和国合同法》第二百八十八条,《中华人民共和国合同法》第二百九十二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 | 《中华人民共和国合同法》第二百八十八条 : 【定义】运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。 《中华人民共和国合同法》第二百九十二条 : 【旅客、托运人或收货人基本义务】旅客、托运人或者收货人应当支付票款或者运输费用。承运人未按照约定路线或者通常路线运输增加票款或者运输费用的，旅客、托运人或者收货人可以拒绝支付增加部分的票款或者运输费用。 第二节 客运合同 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条 : 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《中华人民共和国合同法》第二百八十八条 : 【定义】运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。 《中华人民共和国合同法》第二百九十二条 : 【旅客、托运人或收货人基本义务】旅客、托运人或者收货人应当支付票款或者运输费用。承运人未按照约定路线或者通常路线运输增加票款或者运输费用的，旅客、托运人或者收货人可以拒绝支付增加部分的票款或者运输费用。 第二节 客运合同 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条 : 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00063 | 山东省济宁市任城区人民法院 民事判决书 （2021）鲁0811民初3154号 原告柴某某与被告济宁市汇源建安有限公司（以下简称汇源公司）、李某某、高某某劳务合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告柴某某委托诉讼代理人李玉、被告汇源公司委托诉讼代理人蒋焱、被告李某某到庭参加诉讼。被告高某某经本院传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告柴某某向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告劳务费272500元及利息（以272500元为基数，自2019年5月14日至付清之日，按年利率6%计算）；2.诉讼费用由被告负担。事实和理由：原告曾在被告汇源公司第八项目部中动长泰兰园南区干活，该项目部经理为被告李某某，副经理为被告高某某。工程完工后，被告欠原告部分劳务费。原告多次索要未果，为维护原告合法权益，特提起诉讼。 被告汇源公司辩称，我公司将该工程项目的劳务分包给济宁勤辉劳务有限公司（以下简称勤辉公司），原告诉求的劳务费不应向我公司主张，高某某出具的证明也不能代表我公司意见，请求驳回原告对我公司的诉讼请求。 被告李某某辩称，与原告没有任何经济往来，我也不是该工程的项目经理，原告诉求的劳务费不应由我承担。 被告高某某未作答辩。 本院经审理认定事实如下：2020年10月22日，高某某向原告柴某某出具《证明》一份，载明：“汇源建安中动长泰兰园南区项目木工班组柴某某，扣除已支付工人工资，下剩贰拾柒万贰仟伍佰元正（272500元），本款项未支付。”落款为“汇源建安中动长泰兰园南区项目经办人：高某某。” 另查明，被告汇源公司系济宁中动长泰兰园工程项目承包人。2018年11月6日，汇源公司与勤辉公司签订了《建设工程施工劳务分包合同》一份，将该项目（南区6＃-13＃含范围车库）土建主体劳务分包给勤辉公司。合同约定双方签字盖章后生效，但该合同只加盖了汇源公司公章和勤辉公司合同专用章。2018年11月16日，汇源公司与勤辉公司就上述合同又签订了《建设工程施工劳务分包合同（补充合同）》，该补充合同亦约定双方签字盖章后生效，但该补充合同加盖了汇源公司公章、勤辉公司合同专用章和法定代表人王广芹私章，并有高某某在勤辉公司委托代理人处签名，无汇源公司人员签名。被告汇源公司于2019年7月4日、9月23日、10月21日、2020年1月15日分四次向勤辉公司支付劳务费共计3238744.29元 本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。本案原告柴某某主张其受雇于被告汇源公司，被告李某某系涉案工程实际施工人，但其提供的证据不足以证明其上述主张。理由是：1.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九十条第（三）项规定，与一方当事人有利害关系的证人陈述的证言不能单独作为认定案件事实的证据。为原告出具欠条的高某某，与柴某某等人同时在本院向汇源公司和李某某提起了诉讼，柴某某等人为高某某出具了相似内容的证明，由此可以看出高某某与柴某某等人存在利害关系。2.原告柴某某提供的《证明》系高某某出具，而在高某某与汇源公司、李某某劳务合同纠纷案件中，本院已认定高某某与汇源公司间不存在雇佣关系，高某某出具的证明不能代表汇源公司。 综上，原告柴某某要求汇源公司、李某某、高某某支付劳务费272500元，没有事实及法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下 驳回原告柴某某的诉讼请求。 案件受理费减半收取2694元，由原告柴某某负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济宁市中级人民法院 审判员郭克法 二〇二一年二月二十三日 书记员彭楠 | 民事案件 | 民事一审 | ["劳务合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 | 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九十条 : nan 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条 : 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
Q00064 | 河北省石家庄市中级人民法院 民事判决书 （2021）冀01民终964号 上诉人鹿良因与被上诉人河北睿济堂中药股份有限公司（原河北金诺康药业有限公司，以下简称金诺康药业）、博尔建设集团有限公司（以下简称博尔建设）建设工程分包合同纠纷一案，不服河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院（2019）冀0191民初1778号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年2月20日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结 鹿良上诉请求：1.依法撤销石家庄高新技术产业开发区人民法院作出的（2019）冀0191民初1778号民事判决书，依法改判支持上诉人的全部诉讼请求或将本案发还至原审法院重审；2.依法驳回反诉原告对上诉人对全部诉讼请求。事实和理由：一、原审法院认定事实错误，判决结果有失公允。1、原审法院在审理过程中，对本案所涉及对施工合同关系以及分包合同关系未进行审理，对各主体在不同的法律关系中所享有的权利未进行充分的保障。在本案中，被上诉人河北金诺康药业有限公司（以下简称金诺康公司）与被上诉人博尔建设集团有限公司（以下简称博尔公司）是给予工程承包所形成的施工合间关系，在博尔公司承揽金诺康公司所发包的两项工程后，博尔公司将全部的工程量以分包的形式交由上诉人进行施工，从而形成了分包合同关系。上诉人作为案涉两项工程的实际施工人，有权利依据工程结算书要求发包人和转包人支付工程价款。原审判决在本院认为的第一部分，故意模糊了上述概念，限制上诉人行使权，将上诉人与第三人的义务混同。2、原审法院没有审查案涉工程在签订施工合同后的履行情况，对上诉人主张实际施工人的身份未做认定，也没有审查案涉工程的实际施工主体，对上诉人要求二被上诉人向上诉人支付工程款的权利没有做任何认定。3、在庭审中，为便于查清本案的事实，上诉人以及博尔公司均向法庭提出申请，到案涉工程的监理公司调取全部的竣工验收资料以及工程变更的签证等文件，以还原实际工程量与图纸之间的量差，但原审法院未对上述事实进行审查，更未调取相关的材料，致使案涉工程的实际变更情况以及资料的移交情况未能查清，更影响了案涉工程造价鉴定的有效进行。上诉人因特殊的身份无法调取上述资料，申请法院调取证据符合相关法律规定。4、原审法院在审理中已认定存在工程量变更和增加的事实，但判决脱离事实，仅以原合同认定应付工程款的金额，与工程的实际情况不符，偏袒金诺康公司，免除其对工程量变更和增加部分对付款义务，严重损害了上诉人要求支付工程款的合法权益。5、原审判决未查明博尔公司工程款的支付情况，便认定已收款大于支付款项，在未进行对账的情况下作此认定，过于主观，没有事实依据，博尔公司将截留的工程款向上诉人支付。二、原审法院选取的工程造价鉴定机构不能实现上诉人申请鉴定的目的，原审法院以上诉人未按期缴纳鉴定费为由认定上诉人撤回鉴定申请，背离了上诉人要求鉴定的诉讼目的。原审判决虽以认定案涉工程存在增量的情况，但未对增量对详细情况进行审理，除前述对未调取监理公司的施工文件外，原审法院选取的鉴定机构仅能从图纸等文件对这些文件所涉及对工程量进行鉴定，因本案在实际施工过程中存在众多的增量和变更，这些增量和变更并没有在这些文件中全部体现出来，上诉人要求鉴定机构到工程现场进行现场鉴定，以核对现场实际到工程量。但该鉴定机构明确表示不去现场鉴定，对此上诉人也向原审法院进行了书面反馈，但原审法院非但没有听取上诉人的意见，反而以上诉人未按期缴纳鉴定费为由认定上诉人自行撤回鉴定申请，完全背离了上诉人要求鉴定的意思表示。三、原审判决依据上诉人提供的证据不足以证实变更和增加工程价款的数额为由，驳回上诉人要求支付工程款的诉讼请求，于法无据。原审判决虽然未对博尔公司提交的结算报告中的工程价款进行认定，但已认定案涉工程存在变更和增加工程量的事实，该判决认定上诉人对变更和增加对公正价款的数额的证据不足，按照最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释的规定，应当驳回上诉人的起诉，而非驳回上诉人的诉讼请求。关于反诉部分：一、上诉人不是向金诺康公司开具发票的义务主体，原审判决错误。上诉人作为案涉工程的实际施工人，按金诺康公司的要求完成了全部工程量，基于施工合同的相对性，博尔公司有义务在收到工程款的范围内向金诺康公司开具相应金额的发票，上诉人作为实际施工人没有义务、也没有能力向金诺康公司开具发票。并且，金诺康公司已支付的工程款也全部转人了博尔公司的账户中，博尔公司在向上诉人支付工程款时，已将该部分的税费扣留了。原审判决判令上诉人向金诺康公司出具发票既没有法律依据，也没有事实依据。二、上诉人已经移交了全部的工程资料，金诺康公司要求移交工程资料的诉求不具体、不明确，原审判决判令移交竣工资料的内容无法实现。三、基于合同相对性，博尔公司与金诺康公司存在施工合同关系，其应当按约定配合金诺康公司办理工程验收手续；上诉人作为实际施工人分包了案涉工程，已向博尔公司缴纳了相应的管理费，金诺康公司要求上诉人配合办理竣工验收手续，没有法律依据。 庭审中上诉人补充事实和理由：一、一审判决认定‘本案合同中并没有《最高院关于审理建设工程施工合同案件适用法律问题的解释》第20条规定的相关约定，原告和第三人要求按照此结算材料中的数额19456736.84元进行结算不予支持’属于基本事实认定错误，因为本案合同中有‘上述约定’，具体事实理由如下：综合合同条款，本案合同在专用条款中对‘办理竣工结算的程序’没有约定，根据本案《建设工程施工合同》第二部分通用条款9.17.1条款约定，本案竣工结算应按第9.17.2款至第9.17.7款的规定办理；其中9.17.3条款明确约定了‘造价工程师在收到文件和资料后的28天内未提出核实意见的，应视为造价工程师对承包人递交的竣工工程款额报告、竣工支付申请和竣工结算文件已核实无误’，故，我方认为本案施工合同中事实上已经约定了《最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第20条规定的相应约定内容，法院应依据该《解释》第20条支持我方要求按照此结算材料中的数额19456736.84元进行结算。二、一审判决认定‘本案变更和增加的工程价款的数额，原告和第三人没有提供相应的证据，故驳回原告和第三人要求被告支付工程款的诉求’属于事实认定错误。我方和第三人在一审中提交了充分的证据合同内价款及合同外增量价款金额，足以证明我方要求一审被告支付5318339.34元的诉讼请求。三、一审判决认定‘本案合同外变更和增加的工程价款的举证责任完全由我方和第三人承担’属于事实认定错误同时也是错误适用法律并违背了公平合理、诚实信用的民事诉讼原则。我方认为本案根据现有证据足以认定本案合同内及合同外增量价款的工程款总金额，即使一审法院认定本案增量价款的金额需要鉴定举证，也不应由我方对该鉴定负全部举证责任。因为：我方已经完成初步举证责任；本案未能就增量价款及时完成结算核实，是由于被上诉人金诺康公司故意违约、恶意拖延结算造成。根据诚实信用、公平合理的原则，该举证责任应由被上诉人金诺康公司承担，故一审法院以我方撤回鉴定申请为由认定增量价款金额不能确定、证明而驳回我方诉求，是严重的事实认定错误和法律适用错误。四、一审法院严重违反程序，理由是：1、本案施工过程中实际发生了增量，在监理公司有完整的相关签证变更洽商资料，为准确鉴定增量价款，该资料必不可少，而我方因客观原因又无法取得，一审中第三人向法院多次提出调取申请，而一审法院不予批准，严重违反了法定程序；2、一审法院已经查明施工过程中发生了增量，且根据我方和第三人提交结算文件明知增量价款迗530万余元的情况下，却故意模糊、淡化、颠倒本案关键事实，严重漠视本属弱势的实际施工人鹿良的巨额利益，武断、草率、错误判决完全驳回我方的诉求而且不留任何机会和余地。五、一审法院判决上诉人向被上诉人金诺康公司开具2974720元的发票，事实认定错误、不仅没有合同依据而且也没有法律依据，理由是：1、一审判决认定承包人与发包人签订的本案《施工合同》合法有效，上诉人鹿良组织了全部施工仅是实际施工人，故上诉人不是《施工合同》的当事人，没有向被上诉人开具工程款发票的合同义务；2、实际施工人鹿良享有向发包人主张工程款的权利是基于法律的特殊规定才突破合同的相对性原则的；作为发包人的被上诉人是没有权利依据本案施工合同向上诉人主张开具工程款发票的；上诉人鹿良作为一个自然人也没有资格开具工程款发票。 金诺康药业辩称，一审判决对案件事实认定清楚，适用法律正确，程序合法，且举证责任分配合理，判决结果合理、合法，请求贵院依法予以维持。一、被答辩人不能提供证据证明其实际施工量，其理应承担举证不能的法律后果。首先，被答辩人以实际施工人的身份向答辩人主张工程款，其作为主张权利的一方，其理应举证证明其实际施工量。关于这一点，一审法院要求其提供证据证明并无不当。其次，一审中，被答辩人也向法庭提交了关于工程造价的鉴定申请，但是，就在各方都对检材质证完毕，且己经摇号选定鉴定机构后，被答辩人却迟迟不缴纳鉴定费。因此，由于被答辩人的原因导致鉴定无法进行，即被答辩人无法举证证明其主张工程款的数额，故，一审法院认定其承担举证不能的法律后果符合法律规定。最后，关于被答辩人在上诉状中声称，其向一审法院申请调取证据无果后拒交鉴定费的说法根本不成立。作为实际施工人，被答辩人理应保留有关于涉案项目施工过程的全部资料，包括所谓的工程增量的资料。其不主动向一审法院提交以作为检材，反倒要求法院调取，明显不符合常理，且违背法律规定。综上，一审法院在被答辩人没有证据证明工程造价的情况下，驳回其主张工程款的诉请，合理合法。二、被答辩人作为实际施工人和实际收取工程款的主体，其同样有义务向答辩人提供全部竣工资料、配合验收以及提供足额发票。第一、被答辩人作为实际施工人，其负责和参与了涉案项目的整个施工过程，其有义务配合提供竣工资料，并配合验收。第二，被答辩人实际收取了工程款，作为受益人，其同样有义务向答辩人提供足额的工程款发票。综上所述，一审判决事实认定清楚，适用法律正确，程序合法，结果正确，上诉人的上诉意见不成立，请求依法驳回其上诉，维持原判。 博尔建设辩称：一、金诺康应当依据我方提交的结算书进行支付。本案两项工程结算数额为19456736.84元，尚拖欠工程款6181736.84元。如果金诺康有异议，应当申请鉴定并承担举证不能的后果。一审判决未予认定结算书，认定鉴定的责任在上诉人鹿良和博尔公司，举证责任分配不当。1、一审已经认定博尔将结算书多次送达金诺康，金诺康没有提出异议。（1）根据原告鹿良提供的证据8，即收发文登记本，显示在2017年8月20日金诺康刘龙签收“结算书”，直至庭审前没有异议。（2）根据博尔提供的证据6,2019年9月17日，博尔员工王凤与金诺康经理刘龙通话录音，证明博尔在2019年7月31日再次向金诺康送达结算书，金诺康没有付款，也一直没有提出异议。2、根据相关法律规定，应当视为金诺康认可结算金额。本案工程已经竣工验收并且提供结算报告，金诺康收到报告后长达三年没有回复也没有付款。按照法律规定发包人金诺康有义务进行造价审核，其没有按照法律规定履行义务，视为认可工程结算，而不是由承包人承担鉴定义务。二、一审判决以金诺康实际交付的款项大于合同约定的款项为由，不予支持保证金返还，属于认定法律关系错误，认定事实错误。1、保证金的返还与工程款的支付分别有不同的约定，应当分别对待。《招标文件》第7页13.4约定，中标人的投标保证金，在签订合同后5日内退还。证据7投标保证金收据证明博尔已经支付5万元保证金。据此返还保证金的条件已经成就，无需附加其他条件。2、虽然现在金诺康支付的工程款大于合同约定金额，但是一审法庭已经查明工程量有增加，只是因为证据问题未予确认，因此并无确切证据证明金诺康超付工程款。三、工程已经竣工验收，根据验收程序，建设单位、施工单位、设计单位、监理单位四方验收，验收材料都有留存，因此所有资料已经交付金诺康。我方因为负责人变更，保存材料不全无法再次交付。一审已经书面申请法庭向监理单位和设计单位调取工程资料以确认工程验收情况，我们请二审法院进一步核实。四、一审判决认定的其他事项，我方没有异议。希望二审法院在查清事实基础上依法改判或发回重审。 鹿良向一审法院起诉请求：1.判决被告给付原告工程款5318339.34元，并自2017年3月29日起按照同期银行贷款利率支付利息至实际给付完毕之日止；2.判决第三人在截留工程款的范围内向原告承担给付责任；3.判决由被告、第三人承担本案相应的诉讼费用。 金诺康药业向一审法院反诉请求：1.判令反诉被告鹿良及第三人博尔建设按照国家规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，立即向反诉原告金诺康药业提交“药品成品库工程”项目和“药品生产车间、动力中心工程”项目完整的竣工资料及竣工报告，并配合反诉原告金诺康药业办理竣工验收；2.判令反诉被告和第三人立即履行上述两个项目的保修义务；3.判令反诉被告和第三人立即向反诉原告金诺康药业开具2974720元的工程款发票；4.判令反诉被告和第三人承担本案案件受理费用等上述费用。 一审法院认定事实：2016年6月29日博尔建设向金诺康药业交纳了投标保证金50000元，2016年7月14日，金诺康药业和博尔建设签订了《河北省建设工程施工合同》一份（合同编号：ＪＮＫＹＹ-001-160714）,合同约定：由金诺康药业承包鹿良发包的位于石家庄高新区旁的“药品成品库工程”项目，承包范围为河北金诺康药业有限公司中药饮片产业化工程项目电气、排水、消防通信、通风、土建及装修，合同内总价款为6100000元，合同工期为2016年7月20日至2016年11月20日；施工单位进场，主体一层之前不予支付工程款，由施工单位垫付，主体一层完工，施工方提交付款申请，甲方支付批准后的已施工价款的70%，主体封顶施工方提交付款申请，甲方支付批准后的已施工价款的70%，工程竣工，并经甲方组织有关部门验收合格，付至合同工程总造价款的70%，甲乙双方一个月内办理完毕结算，工程款支付到结算总金额的95%，余款为结算金额的5%，作为本项工程的保修金，第一年返还总造价的2%，第二年返还总造价的2%，第五年返还总造价的1%；屋面防水工程保修期5年，装修装饰工程为2年，电气管线、给排水管道、设备安装工程为1年，供热、供冷系统工程为1个采暖期、供冷期，住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；合同工程具备竣工验收条件，承包人应按照规定的工程验收技术资料格式和要求，向发包人提供完整竣工资料及竣工报告，发包人、承包人应按照合同规定进行验收；提交的上述资料的费用已包含在合同价款中。同时，该合同还约定了其他的权利义务内容。同日，双方又签订《补充协议》，对合同外增项部分做出调价约定。后金诺康药业和博尔建设又就“药品生产车间、动力中心工程”项目达成合意并进行了施工，2016年10月23日，金诺康药业和博尔建设补签了《河北省建设工程施工合同》（合同编号：ＪＮＫＹＹ-001-161107）,合同约定：由博尔建设承包金诺康药业发包的位于石家庄高新区旁的“药品生产车间、动力中心工程”项目，工期为2016年10月1日至2017年3月31日，生产车间土建工程造价5600000元、生产车间安装工程造价826551.95元、动力中心土建工程造价152075.18元、动力中心安装工程造价49608.85元，合同总价款6628235.98元；工程按规定工期结构封顶，付已完工程款的70%，二次结构砌筑完毕付完成工程款的70%，第三次工程款支付待工程完工后付至合同总价的60%，第四次工程款支付待工程竣工结算完毕后三个月付至结算价的95%，剩余5%作为质量保证金，第一年返还总造价的2%，第二年返还总造价的2%，第五年返还总造价的1%；工程具备竣工验收条件承包人应当按规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，向发包人提交完整竣工资料以及竣工报告，发包人、承包人应当按合同规定进行验收；提交的上述资料的费用已包含在合同价款中。同时，该合同还约定了其他的权利义务内容。2016年11月6日金诺康药业和博尔建设签订补充协议，对合同增量的单价作出了约定。上述合同签订后，鹿良组织了施工，实际施工过程中有增量（尤其是生产车间由2.5层增加到3.5层）和部分变更。2017年3月份鹿良向金诺康药业提供了成品库的施工资料，4月份成品库投入使用，8月6日博尔建设向金诺康药业送达了药品成品库水电消防和土建决算书；2017年11月29日博尔建设向金诺康药业送达了药品生产车间土建水电决算书和药品动力中心土建水电决算书，生产车间于2017年年底投入使用，动力中心于2018年5月份投入使用。2019年7月31日博尔建设再次向金诺康药业送达了结算材料，该材料显示结算金额为19456736.84元。自2016年10月13日至2018年2月，金诺康药业直接支付给博尔建设工程款合计9550000元，代付工人工资750000元和2974720元，以上共计13274720元，博尔建设开具发票10300000元，尚有2974720元的发票尚未开具。博尔建设收到9550000元后，除部分汇给鹿良外，大部分款项受鹿良委托，支付了工人工资和材料款，博尔建设共计付款9638000元，另有1483411.75元材料款以博尔建设名义签订尚未支付。博尔建设向鹿良收取5%的管理费，此费用不包含增值税发票的费用，并收取2.57%的企业所得税，基于此，博尔建设以9550000元为基数扣除了477500元的管理费、245951.92元的企业所得税。庭审中，2020年4月8日鹿良向法院申请鉴定，申请事项为对涉案的药品成品库土建工程和安装工程的造价、药品生产车间及动力中心的土建工程和安装工程的造价进行鉴定。经摇号，确定河北慧德工程项目管理有限公司为鉴定机构，法院于2020年7月13日通知鹿良在七日内完成鉴定费的缴纳义务，但经多次催促，截至2020年8月17日，鹿良仍未缴纳，后鉴定机构将鉴定资料予以退回。基于以上原因，法院于2020年8月19日作出了视为鹿良对鉴定申请撤回的通知书。另外，2020年5月22日金诺康药业申请对药品成品库工程、药品生产车间、动力中心工程的质量进行鉴定，如不符合质量要求，则对修复、加固等补救费用进行鉴定，2020年6月30日，金诺康药业撤回了该鉴定申请。以上事实，有保证金收据、施工合同、补充协议、信访材料、工资结算证明、代付工资明细、图纸会审记录、设计变更通知书、签证单、收发文书登记本、委托书、收据、工资发放表、银行回单、照片、录音材料、发票及庭审笔录等证据在？为证。 一审法院认为，金诺康药业和博尔建设自愿签订合同，其内容不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。合同签订后，按合同中的约定进行了施工，同时经各方的同意进行了部分变更和工程量的增加，现上述工程均已交付并投入使用，金诺康药业作为发包方应当支付工程款。关于工程款的数额。两个合同约定的合同价款分别为6100000元和6628235.98元共计12728235.98元，现金诺康药业已支付13274720元。对于变更和增加的工程量的款项，作为合同相对方的鹿良和博尔建设负有举证责任。在审理过程中，鹿良虽申请了鉴定，但未在指定的期限内交纳鉴定费，经多次催告，仍未交纳，致使鉴定材料被退回，鉴定无法进行，已按撤回鉴定申请处理。博尔建设虽然向金诺康药业交付了结算报告，但未得到金诺康药业的认可。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条规定：当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。本案合同中，并无上述约定，鹿良和博尔建设要求按照此结算材料中的数额19456736.84元进行结算不予支持。因金诺康药业已支付的工程款13274720元比合同约定的工程价款12728235.98元多出546484.02元，而变更和增加的工程价款的数额，鹿良和博尔建设没有提供相应证据，故驳回鹿良和博尔建设要求金诺康药业支付工程款的诉讼请求。对于博尔建设交纳的保证金50000元，因金诺康药业超出合同约定的价款支付546484.02元，此数额远大于50000元，故对博尔建设退还此款项的主张不予支持。对于发票和竣工资料的交付和配合竣工验收问题。开具发票是法定的义务，在金诺康药业支付款项后，鹿良和博尔建设尚有2974720元的发票尚未开具，金诺康药业主张应以支持。涉案工程现已交付使用，鹿良和博尔建设应当按照合同的约定交付竣工资料并配合竣工验收。博尔建设提交的竣工报告系复印件，内容也不具体、明确，即使真实，也仅是竣工验收资料的一小部分材料而已，且系合同双方的内部验收，鹿良提供的收发文书登记本也只是显示金诺康药业签收了内部的竣工报告，故对鹿良和博尔建设称已交付了完整的竣工资料不予采信。对于保修问题。因金诺康药业撤回了保修的鉴定申请，且部分已过保修期，故对金诺康药业的此主张不予支持。对于博尔建设是否在截留工程款的范围内承担给付责任。因博尔建设仅实际收到工程款9550000元，而其已付款9638000元，收到款项大于支付款项，故鹿良此主张不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条的规定，判决：一、原告（反诉被告）鹿良、第三人博尔建设集团有限公司于本判决生效之日起一个月内向被告（反诉原告）河北金诺康药业有限公司交付“药品成品库工程”和“药品生产车间、动力中心工程”的竣工资料并配合竣工验收；二、原告（反诉被告）鹿良、第三人博尔建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）河北金诺康药业有限公司开具2974720元的发票；三、驳回原告鹿良的诉讼请求；四、驳回反诉原告河北金诺康药业有限公司的其他诉讼请求；五、驳回第三人博尔建设集团有限公司的诉讼请求。 本院二审期间，当事人没有提交新证据。对当事人二审争议的事实，经查同原审查明的事实一致 本院认为，金诺康和博尔建设签订的两份合同系当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，当事人均应依约履行各自义务。两份合同中约定的工程价款合计为12728235.98元，被上诉人金诺康药业已支付工程款数额为13274720元。现上诉人主张变更和增加了工程量，请求支付欠付工程款，应由上诉人鹿良对增加工程量的造价及是否欠付工程款承担举证证明的责任。一审中由于上诉人的原因鉴定无法进行，法院按照上诉人撤回鉴定申请处理并无不当，上诉人未有充足证据证实存在变更和增加工程量的事实，亦不能证实实际欠付数额，对此，上诉人应承担不利后果。关于上诉人主张按照结算报告确认工程价款的问题，首先，该结算报告系博尔建设单方制作，未有建设单位的确认；其次，合同中未有合同当事人“逾期不答复视为认可竣工结算文件”的明确约定，故上诉人主张适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第20条的规定，理据不足，本院不予支持。根据现有证据已查明的事实，被上诉人金诺康药业已支付的工程价款超过合同约定价款，上诉人主张欠付工程价款，未有充足证据予以证实，原审未予支持并无不妥。关于开具发票问题，开具发票是法定义务，金诺康药业支付了款项，上诉人和博尔建设收到款项后应予配合开具发票，原审认定并无不当。关于验收资料，上诉人实际施工掌握部分工程资料，按照合同约定，金诺康药业有权主张该部分资料，上诉人鹿良和博尔建设应予交付其各自持有的相关资料配合工程验收，原审认定妥当。 综上所述，鹿良的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费49028元，由上诉人鹿良负担。 本判决为终审判决 审判长王婷 审判员孟志刚 审判员李荣水 二〇二一年五月十日 法官助理郄张雨 书记员吴依凡 | 民事案件 | 民事二审 | ["建设工程分包合同纠纷"] | 招标与投标阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》, 《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百零九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条 : 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零九条 : 【金钱债务的违约责任】当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条 : 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。
Q00065 | 广东省深圳市罗湖区人民法院 民事判决书 （2022）粤0303民初4654号 原告启东一松建设工程有限公司与被告深圳富茅房地产开发有限公司（以下简称富茅公司）、浙江大经建设集团股份有限公司（以下简称大经建设）票据追索权纠纷一案，本院于2022年1月29日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了独任审理。本案原告委托诉讼代理人张鹏、被告大经建设委托诉讼代理人周辉到庭参加诉讼，被告富茅公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结 原告启东一松建设工程有限公司向本院提出诉讼请求:1.判令被告支付票据金额3000000元及利息（利息从2021年11月19日起计算至清偿日为止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2.本案受理费、保全费等诉讼费用由被告承担。 本案相关事实 一、原告于2021年5月25日通过背书转让方式取得以被告富茅公司作为出票人与承兑人，收票人为被告大经建设的电子商业承兑汇票九张,票据号码分别为230258404405220210518924884405（票据金额为200000元），230258404405220210518924884413（票据金额为200000元）、230258404405220210518924884456（票据金额为200000元）、230258404405220210518924884392（票据金额为300000元）、230258404405220210518924884464（票据金额为300000元）、230258404405220210518924884489（票据金额为300000元）、230258404405220210518924884278（票据金额为500000元）、230258404405220210518924884528（票据金额为500000元）、230258404405220210518924884536（票据金额为500000元），上述票据出票日期均为2021年5月18日，汇票到期日为2021年11月18日。出票人承诺:本汇票请予以承兑,到期无条件付款。承兑人承兑:本汇票已经承兑,到期无条件付款,承兑日期2021年5月18日。 二、原告与被告大经建设确认，其与被告大经建设之间基于借款合同关系取得涉案九张商业承兑汇票。原告于2021年11月15日通过电子商业汇票系统向承兑人提示付款,承兑人拒绝签收,拒付日期为2021年11月29日。原告已在电子商业汇票系统中提出追索，现票据状态为“拒付追索待清偿”。截至本案一审法庭辩论终结前,两被告仍未向原告支付上述票据所载款项。 判决理由和结果 本院认为，本案系票据追索权纠纷案件。票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。本案原告持有的电子商业承兑汇票形式完备、必要记载事项齐全，系出票人通过电子商业汇票系统发出，为合法有效票据。原告作为持票人，对涉案票据享有票据付款请求权，可向票据出票人或者其他付款义务人请求按照票据记载的金额付款。依据原告提供的电子商业汇票的完整票面信息以及原告与被告大经建设的庭审陈述，原告虽在票据到期日前向承兑人提示付款，但承兑人在汇票到期后拒付，原告依法有权向出票人、承兑人及所有前手提起追索。依据《中华人民共和国票据法》第五十四条规定，持票人依照法律规定提示付款的，付款人必须在当日足额付款。本案原告在2021年11月15日向承兑人提示付款，承兑人予以拒付，且截至一审庭审辩论终结前相关票据所涉款项也未支付，原告的付款请求权未能实现，原告现请求两被告支付汇票金额并按照《中华人民共和国票据法》第七十条规定支付汇票金额自汇票到期日起至清偿日止按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（ＬＰＲ）支付利息有事实和法律依据，本院予以支持。 综上，依据《中华人民共和国票据法》第二十六条、第五十三条、第五十四条、第六十一条第一款、第七十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十五条、第一百四十七条规定，判决如下 一、被告深圳富茅房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告启东一松建设工程有限公司支付票据款项3000000元及利息（利息以3000000元为基数从2021年11月19日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至清偿之日止）； 二、被告浙江大经建设集团股份有限公司对上述被告深圳富茅房地产开发有限公司的第一项判决义务承担连带清偿责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费30806元，保全费5000元，由两被告共同负担。上述费用原告已预付，两被告应于本判决生效之日起十日内将应负担之数迳付原告。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院 审判员高熙 二〇二二年六月二十四日 书记员侯祖恩 | 民事案件 | 民事一审 | ["票据追索权纠纷"] | 招标与投标阶段 | 《中华人民共和国票据法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国票据法》第五十四条,《中华人民共和国票据法》第七十条,《中华人民共和国票据法》第二十六条,《中华人民共和国票据法》第五十三条,《中华人民共和国票据法》第五十四条,《中华人民共和国票据法》第六十一条,《中华人民共和国票据法》第七十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国票据法》第五十四条 : 【付款人即时足额付款的义务】持票人依照前条规定提示付款的，付款人必须在当日足额付款。 《中华人民共和国票据法》第七十条 : 【追索金额】持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额和费用： （一）被拒绝付款的汇票金额； （二）汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息； （三）取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。 被追索人清偿债务时，持票人应当交出汇票和有关拒绝证明，并出具所收到利息和费用的收据。 《中华人民共和国票据法》第二十六条 : 【汇票出票的效力】出票人签发汇票后，即承担保证该汇票承兑和付款的责任。出票人在汇票得不到承兑或者付款时，应当向持票人清偿本法第七十条、第七十一条规定的金额和费用。 第二节 背书 《中华人民共和国票据法》第五十三条 : 【提示付款】持票人应当按照下列期限提示付款： （一）见票即付的汇票，自出票日起一个月内向付款人提示付款； （二）定日付款、出票后定期付款或者见票后定期付款的汇票，自到期日起十日内向承兑人提示付款。 持票人未按照前款规定期限提示付款的，在作出说明后，承兑人或者付款人仍应当继续对持票人承担付款责任。 通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，视同持票人提示付款。 《中华人民共和国票据法》第五十四条 : 【付款人即时足额付款的义务】持票人依照前条规定提示付款的，付款人必须在当日足额付款。 《中华人民共和国票据法》第六十一条 : 【追索权的发生】汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。 汇票到期日前，有下列情形之一的，持票人也可以行使追索权： （一）汇票被拒绝承兑的； （二）承兑人或者付款人死亡、逃匿的； （三）承兑人或者付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的。 《中华人民共和国票据法》第七十条 : 【追索金额】持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额和费用： （一）被拒绝付款的汇票金额； （二）汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息； （三）取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。 被追索人清偿债务时，持票人应当交出汇票和有关拒绝证明，并出具所收到利息和费用的收据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条 : 人民法院有权向有关单位和个人调查取证，有关单位和个人不得拒绝。 人民法院对有关单位和个人提出的证明文书，应当辨别真伪，审查确定其效力。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条 : 宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。 人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条 : 书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由审判人员和书记员签名。 法庭笔录应当当庭宣读，也可以告知当事人和其他诉讼参与人当庭或者在五日内阅读。当事人和其他诉讼参与人认为对自己的陈述记录有遗漏或者差错的，有权申请补正。如果不予补正，应当将申请记录在案。 法庭笔录由当事人和其他诉讼参与人签名或者盖章。拒绝签名盖章的，记明情况附卷。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00066 | 河南省南召县人民法院 民事判决书 （2021）豫1321民初2407号 原告连士强与被告高中武建设工程合同纠纷一案，本院于2021年5月21日立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告连士强的委托诉讼代理人毛俊文、毛金升到庭参加了诉讼，被告高中武经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结 连士强向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告偿还原告欠款28000元，并按照银行同期贷款利率自2021年2月9日起支付利息至款清止；2、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告2016年至2017年在乔端为被告承建的中国移动基站做建筑工程，工程竣工后，被告迟迟不向原告支付工程款，2021年2月9日，被告为原告出具欠条一份，认可尚拖欠原告建筑费用28000元整。 被告高中武未答辩。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 原告连士强2016年至2017年在乔端为被告高中武承建的中国移动基站做建筑工程，工程竣工后，2021年2月9日，经双方结算，被告出具欠条一份，主要内容为：“欠条连士强建筑费用贰万捌仟元整高五2021年2月9日”。该款经多次催要无果 本院认为：原告诉称被告欠其工程款2.8万元，原告提供欠条为证，本院对欠款事实予以确认，现原告诉请本院予以支持。关于利息可按照同期同类贷款利率或同期贷款时长报价利率，因该建设工程原告已交付给被告，但未明确实际交付日，故可按当事人自起诉之日起计算。被告经本院依法传票传唤未到庭参加诉讼，无法组织调解。故依据《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第四百九十五条、第五百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条、第二十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定判决如下 被告高中武于本判决生效之日起十日内向原告连士强支付欠款28000元及利息（利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2021年2月9日起至款项清偿之日止） 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费250元，由被告高中武承担。 本裁定为终审裁定 审判员张震 二〇二一年七月二十五日 书记员王天霸 | 民事案件 | 民事一审 | ["建设工程合同纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第四百六十五条,《中华人民共和国民法典》第四百九十五条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第四百六十五条 : 依法成立的合同，受法律保护。 依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。 《中华人民共和国民法典》第四百九十五条 : 当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同。 当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可以请求其承担预约合同的违约责任。 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条 : 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十七条 : 利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00067 | 江苏省苏州市虎丘区人民法院 民事判决书 （2020）苏0505民初6114号 原告苏州国耀装饰工程有限公司与被告苏州熊哆哆文化发展有限公司、钱金芳装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年11月9日受理后，依法适用简易程序由审判员龚春华独任审理。2021年1月28日、4月26日，本案公开开庭进行了审理，原告苏州国耀装饰工程有限公司的委托诉讼代理人游澍、宋县伟、董昊，被告苏州熊哆哆文化发展有限公司、钱金芳的共同委托诉讼代理人郭文男到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告苏州国耀装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告苏州熊哆哆文化发展有限公司支付装修工程款464491.5元及利息（计算方式为：以464491.5元本金为基数，按照同期人民银行市场报价利率计算，自2017年8月23日起计算至2019年8月19日止；按照ＬＰＲ，自2019年8月20日起计算至被告实际支付之日止）；2、判令被告钱金芳承担连带责任；3、判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：被告苏州熊哆哆文化发展有限公司于2017年委托原告对其承租的创业大厦1幢熊哆哆文化发展有限公司办公室（苏州市高新区滨河路625号1栋201室）进行装修，原被告于2017年8月22日经对账形成《苏州创业大厦熊哆哆文化发展有限公司工程决算报价》。然被告未曾支付任何款项，原告多次催讨，被告均推诿。故此，为维护原告合法权益，特诉至贵院，望判如所请。 被告苏州熊哆哆文化发展有限公司、钱金芳辩称：该合同是为被告苏州熊哆哆文化发展有限公司装修的，即使承担法律责任应由被告苏州熊哆哆文化发展有限公司承担，与被告钱金芳无关。另外，该装修实际价款为35万，我方已经付清。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。 经审理查明，2017年8月22日，被告钱金芳与原告苏州国耀装饰工程有限公司签署《苏州国耀装饰工程有限公司装饰工程决算书》，决算书载明：工程地址创业大厦1幢熊哆哆文化发展有限公司办公室，建筑面积800平方米，合计总价为464491.5元。被告钱金芳签字确认。 诉讼中，被告钱金芳称：签字是真实性的，但实际结算价为35万元，因为空调项目均为二手的，并不是新的，有些项目也不真实。对此，原告不予认可。 另查明，诉讼中，被告钱金芳称已归还上述工程款，为此，提供了以下证据：1、中国建设银行个人活期账户交易明细、工程施工合同（汇融大厦工程），显示钱金芳于2017年6月30日、7月1日向朱某某账户转账支付10万元、5万元，合计15万元，与本案相关的（2020）苏0505民初2154号案件不包括上述15万元，朱某某系原告的项目负责人；2、个人转账汇款回单、中国建设银行个人活期账户交易明细、销售订单以及托运单，证明被告钱金芳于2017年3月3日转账给陈某某73020元，于2018年7月16日转账给陈某某98408元，共计171428元，上述款项系被告钱金芳代原告法定代表人支付的葡萄酒款，葡萄酒由本案原告法定代表人收取，故该笔款项理应在装修款中扣除。3、中国建设银行客户交易明细清单，证明被告钱金芳为原告购买了办公家具等物品，分别于2017年4月5日支付9000元、25000元，于2017年6月23日支付2498元。 对此，原告的质证意见为：证据1，真实性无法核实，不清楚朱某某有无收到15万，朱某某系我司在汇融大厦项目的负责人，涉及到的汇融大厦工程已经结算完毕，如收到上述款项，也是针对汇融大厦项目的，而本案针对的是被告承租的创业大厦工程要求支付工程款，关联性不予认可；证据2，真实性无法核实，关联性不予认可，原告并不清楚陈某某是谁，即使真如被告所述，存在着被告钱金芳购买货物的行为，与原告也没有关系，原告亦未收到货物或等值的价款；证据3，与本案没有关联性，证明目的也不予认可。 还查明，2020年5月25日，原告苏州国耀装饰工程有限公司曾就案涉创业大厦工程及汇融大厦工程两案工程余款诉至我院，要求：1、判令被告钱金芳、苏州美乐语艺术咨询有限公司支付工程欠款667411.5元及利息；2、本案诉讼费用由两被告负担。该案庭审中，双方确认：汇融大厦贝儿得少儿英语工程结算价为63万元，上述款项由钱金芳支付43万元，韩静支付20万元，故款项已结清。但均未明确43万元已付款的具体构成及支付方式。2020年8月18日，原告因主体等问题申请撤回起诉，本院口头裁定准予准许。后原告就案涉创业大厦工程重新提起本案诉讼。 再查明，被告苏州熊哆哆文化发展有限公司为自然人独资的有限责任公司，股东为钱金芳。 上述事实，由苏州国耀装饰工程有限公司装饰工程决算书、中国建设银行个人活期账户交易明细、工程施工合同、个人转账汇款回单、销售订单、托运单、（2020）苏0505民初2154号案件庭审笔录以及本院听证笔录、庭审笔录等证据予以证实 本院认为，债务应当清偿。本案中，被告钱金芳向原告出具的《苏州国耀装饰工程有限公司装饰工程决算书》系其真实意思表示，内容不违反法律的强制性规定，为合法有效。诉讼中，被告虽抗辩该装修工程实际价款为35万，但未提供证据予以证明，对其意见本院不予采信。现被告在出具工程决算书后未向原告付款系引起本案纠纷的直接原因，被告应承担相应的付款责任，考虑到两被告确认案涉工程系为被告苏州熊哆哆文化发展有限公司装修，相应的付款责任应由公司承担，故对原告要求被告苏州熊哆哆文化发展有限公司支付工程款464491.5元的诉请，本院予以支持。至于原告主张的利息请求，考虑到双方对付款时间没有约定，现原告以被告确认结算价款的次日起主张利息（计算方式为：以464491.5元本金为基数，按中国人民银行同期同档贷款基准利率，自2017年8月23日起计算至2019年8月19日止；按ＬＰＲ，自2019年8月20日起计算至被告实际支付之日止），于法有据，本院予以支持。一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。诉讼中，被告钱金芳未提供任何证据证明一人公司的财产与其个人财产不存在混同，故应承担连带责任。至于被告称已归还上述工程款的意见，本院认为：1、关于支付朱某某的15万元，因原告不予认可，被告并无充分证据证明上述款项与本案工程付款存在关联，也无证据证明上述款项并不包含在双方就汇融大厦工程确认的已付款43万元中，故应承担不利举证后果，对其意见本院不予支持；2、关于被告主张抵销的购买红酒款及家具款，一方面，原告对其真实性不予认可，另一方面，考虑到系不同的债务主体，上述款项如用作抵销本案工程款，也须经原告及顾耀松同意，现原告对真实性及抵销可行性均不予认可，对其意见本院亦不予支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十九条、第一百零七条，2005年1月1日起实施的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 一、被告苏州熊哆哆文化发展有限公司于本判决生效之日起十日内归还原告苏州国耀装饰工程有限公司装修工程款464491.5元及利息（计算方式为：以464491.5元本金为基数，按中国人民银行同期同档贷款基准利率，自2017年8月23日起计算至2019年8月19日止；按ＬＰＲ，自2019年8月20日起计算至被告实际支付之日止）。 二、被告钱金芳对被告苏州熊哆哆文化发展有限公司承担的上述第一项债务承担连带付款责任。 如采用转账方式支付，请汇入原告苏州国耀装饰工程有限公司指定的账户；或汇入苏州市虎丘区人民法院案件标的款专户，开户行：中国农业银行苏州新区支行商业街支行，账号：62×××60。 如果被告苏州熊哆哆文化发展有限公司、钱金芳未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费9136元，减半收取4568元，由被告苏州熊哆哆文化发展有限公司、钱金芳负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省苏州市中级人民法院开户行中国农业银行苏州苏福路支行；账号10×××76 审判员龚春华 二〇二一年十一月四日 书记员曹自强 | 民事案件 | 民事一审 | ["装饰装修合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》, 《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第九十九条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第九十九条 : 【债务的抵销及行使】当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，但依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的除外。 当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 : 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条 : 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00068 | 河南省商城县人民法院 民事判决书 （2021）豫1524民初624号 原告河南宇楼律师事务所与被告李功义诉讼代理合同纠纷一案，本院于2021年3月1日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告河南宇楼律师事务所委托诉讼代理人童明乐及被告李功义委托诉讼代理人杨业凤到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告河南宇楼律师事务所向本院提出诉讼请求：1.要求判决被告立即向原告支付委托代理费20000元及违约金；2.本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：原、被告于2020年6月4日签订《委托代理合同》，合同约定被告李功义与陈东喜、吴厚军建设工程施工合同纠纷一案，被告李功义委托原告河南宇楼律师事务所的律师进行代理。按照双方签订的《委托代理合同》，被告李功义应向原告分期支付代理费30000元，签订代理合同时支付10000元，案件第一次开庭前支付10000元，案件一审处理终结后支付10000元。原告在《委托代理合同》签订生效后按照合同约定履行了代理义务，被告支付10000元后拒不支付余款。原告数次催要无果后诉至本院如诉请。 被告李功义辩称，被告已经支付一万元代理费，原告并未出具相关票据及增值税发票，被告在安徽省金寨县人民法院提起的诉讼案件已达成调解，相关劳动成果是被告完成的，原告在第一次开庭后就没有再履行相关义务，原告要求支付代理费于法无据。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织当事人进行了证据交换和质证。 本院经审理认定事实如下：2020年6月4日，被告李功义因与陈东喜、吴厚军健身工程施工合同纠纷，委托原告河南宇楼律师事务所的律师代理，原告河南宇楼律师事务所与被告李功义签订《委托代理合同》，合同约定“河南宇楼律师事务所接受被告李功义的委托，指派童明乐律师为被告李功义与陈东喜、吴厚军建设工程施工合同纠纷一案中被告李功义的一审代理人，被告李功义应向原告分期支付代理费30000元，签订代理合同时支付10000元，案件第一次开庭前支付10000元，案件一审处理终结后支付10000元，代理合同有效期限为合同签订之日起至本案本审终结止”。2020年7月2日，安徽省金寨县人民法院立案受理李功义与陈东喜、吴厚军建设工程施工合同纠纷一案；2020年7月21日，安徽省金寨县人民法院开庭审理上述案件，原告河南宇楼律师事务所童明乐律师作为被告李功义的委托诉讼代理人出庭参加诉讼；2020年7月22日，安徽省金寨县人民法院作出（2020）皖1524民初2220号民事裁定书准许李功义撤回起诉，该案一审终结。被告李功义在签订代理合同后仅支付代理费10000元 本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告河南宇楼律师事务所诉请要求被告李功义支付20000元委托代理费余款，有原、被告方签订的《委托代理合同》为证，本院对原告该项诉讼请求予以支持；原告要求被告承担违约金，因双方签订的委托代理合同中并未约定违约金事项，本院对原告该部分诉请不予支持。被告方辩称原告支付的10000元未出具发票不能作为其拒不支付余款的相关依据，被告方辩称原告方未尽到代理义务，其未能提供相关事实法律依据予以证明，故本院对被告辩称不予采信。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第九百二十八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下 一、被告李功义自本判决生效之日起三十日内向原告河南宇楼律师事务所支付委托代理费20000元； 二、驳回原告河南宇楼律师事务所的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，则应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费300元，减半收取计150元，由被告李功义负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省信阳市中级人民法院 审判员黄影 二〇二一年三月二十六日 书记员张凡 | 民事案件 | 民事一审 | ["诉讼、仲裁、人民调解代理合同纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第九百二十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第九百二十八条 : 受托人完成委托事务的，委托人应当按照约定向其支付报酬。 因不可归责于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应的报酬。当事人另有约定的，按照其约定。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00069 | 四川省松潘县人民法院 民事判决书 （2021）川3224民初551号 原告黑洛兰秋与被告陕西国滨建设工程有限公司（以下简称陕西国滨公司）、中铁二十五局集团第一工程有限公司（以下简称中铁二十五局第一公司）租赁合同纠纷一案，本院于2021年9月2日立案后，依法适用简易程序，被告中铁二十五局第一公司在答辩期限内提出管辖异议，本院于2021年10月15日裁定驳回其管辖权异议申请，于2021年12月15日公开开庭进行了审理。原告黑洛兰秋、被告陕西国滨公司的委托诉讼代理人蔡启平、中铁二十五局第一公司的委托诉讼代理人王建兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告黑洛兰秋向本院提出诉讼请求：1.判令被告及时支付工程机械设备租赁费104000.00元及从立案之日至付清之日按银行同期贷款利率支付利息和实现承担债权所产生的其他费用；2.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年4月，原告与被告签订工程机械设备合同，约定原告将相关设备租赁给被告做工程。经三方结账，被告尚欠原告租赁费194000.00元。经原告催收，被告中铁二十五局第一公司向原告支付租赁费90000.00元，现尚欠104000.00元至今未付，故诉至本院请求支持其诉请。 被告陕西国滨公司辩称，对欠付租金尾款104000.00元无异议，请求由被告中铁二十五局第一公司在工程款中予以代付；不应承担利息。 被告中铁二十五局第一公司辩称，欠付租金由被告陕西国滨公司与原告核实,同意协助办理支付义务，待双方结算后代付，且不应承担利息和案件受理费。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下： 原告向本院提交的证据：《挖掘机租赁合同》、《机械设备后续使用费用协议》、《挖掘机租金费用委托代付协议书》，拟证明原告与被告陕西国滨公司存在租赁关系，被告陕西国滨公司欠付租赁费用194000.00元及被告中铁二十五局第一公司承诺在被告陕西国滨公司的工程款中代付给原告的事实。经质证，被告陕西国滨公司、中铁二十五局第一公司对该组证据的三性均无异议，本院予以采信。 被告陕西国滨公司、中铁二十五局第一公司未提交证据。 对于本案的事实，本院作如下认定： 2019年4月，原告与被告陕西国滨公司签订《挖掘机租赁合同》，约定原告将其挖掘机租赁给被告陕西国滨公司使用，每月租金36000.00元。2019年9月19日，原告与被告陕西国滨公司、中铁二十五局第一公司签订《机械设备后续使用费用协议》，约定原告将其“三一245”挖掘机继续租赁给被告陕西国滨公司，租赁费36000元／月，发生的租赁费用由被告陕西国滨公司委托被告中铁二十五局第一公司在其工程款中代付，并于2020年春节前付清。2020年8月21日，原告与被告陕西国滨公司、中铁二十五局第一公司签订《挖掘机租金费用委托代付协议书》，载明经被告陕西国滨公司与原告双方确认，自2019年4月1日至2020年7月14日止，“三一245”挖掘机租金费用尾款拖欠余额共计194000.00元。经原告、二被告三方协商，被告陕西国滨公司同意委托被告中铁二十五局第一公司在其工程款中代付给原告，被告中铁二十五局第一公司保证优先托底支付原告的挖掘机租金，该款于2020年12月31日前分三期支付完毕，如一方违约，将承担一切法律责任。2021年4月，被告中铁二十五局第一公司向原告支付租赁费90000.00元。尾款104000.00元至今未付，原告多次催收未果，故诉至本院请求支持其诉请 本院认为，原告黑洛兰秋与被告陕西国滨公司双方存在租赁合同关系，原告黑洛兰秋如约将其挖掘机交付给被告陕西国滨公司使用，被告陕西国滨公司应按约定足额支付租赁费用。被告陕西国滨公司对欠付原告挖掘机租赁费104000.00元无异议，本院予以确认。被告中铁二十五局第一公司自愿与被告陕西国滨公司及原告签署《挖掘机租金费用委托代付协议书》，明确约定租赁费用由其在被告陕西国滨公司的工程款中代付给原告，故被告中铁二十五局第一公司应按约对上述租赁费104000.00元承担代付责任。《挖掘机租金费用委托代付协议书》中约定于2020年12月31日前支付，被告未按约支付，构成违约。该协议中已明确被告中铁二十五局第一公司代付的是挖掘机租金款，未约定代付资金占用利息，故被告中铁二十五局第一公司对利息部分不应承担代付责任。资金占用利息应自2021年9月2日起以104000.00元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止，由债务人即被告陕西国滨公司直接支付。原告提出由被告支付实现承担债权所产生的其他费用的诉请，因未提供证据予以佐证，故对其该项诉请本院不予支持。被告中铁二十五局第一公司提出二被告之间未结算，待结算后代付的辩解意见，因其在签订《挖掘机租金费用委托代付协议书》作出代付的意思表示后，即产生了合同义务，不能以未结算为由向原告行使抗辩权，故对其辩解意见，本院不予采纳。 综上所述，依照《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定》第二条、《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条、第五百二十三条、第五百七十九条、第七百零三条、第七百二十一条第一款、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十条之规定，判决如下 一、被告陕西国滨建设工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告黑洛兰秋挖掘机租赁费104000.00元及利息（利息应自2021年9月2日起以104000.00元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止）； 二、被告中铁二十五局集团第一工程有限公司就上述挖掘机租赁费即104000.00元在其与被告陕西国滨建设工程有限公司的未付工程款范围内承担支付责任； 三、驳回原告黑洛兰秋的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1190.00元，由被告陕西国滨建设工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院 审判员潘旭红 二〇二一年十二月二十日 书记员泽仁磋 | 民事案件 | 民事一审 | ["租赁合同纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第二条,《中华人民共和国民法典》第四百六十五条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百二十三条,《中华人民共和国民法典》第五百七十九条,《中华人民共和国民法典》第七百零三条,《中华人民共和国民法典》第七百二十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第九十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第二条 : 民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。 《中华人民共和国民法典》第四百六十五条 : 依法成立的合同，受法律保护。 依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百二十三条 : 当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，债务人应当向债权人承担违约责任。 《中华人民共和国民法典》第五百七十九条 : 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。 《中华人民共和国民法典》第七百零三条 : 租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。 《中华人民共和国民法典》第七百二十一条 : 承租人应当按照约定的期限支付租金。对支付租金的期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定，租赁期限不满一年的，应当在租赁期限届满时支付；租赁期限一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期限不满一年的，应当在租赁期限届满时支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》第九十条 : 受送达人被监禁的，通过其所在监所转交。 受送达人被采取强制性教育措施的，通过其所在强制性教育机构转交。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00070 | 贵州省赫章县人民法院 民事判决书 （2021）黔0527民初3659号 原告黄幼才与被告周振宇、第三人杨东平运输合同纠纷一案，本院于2021年6月8日立案后，依法适用简易程序（小额诉讼），公开开庭进行了审理。原告黄幼才、被告周振宇、第三人杨东平到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告黄幼才向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付所欠原告的运费20000.00元；2.本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年，被告承包修建赫章县财神镇中坝村组组通工程需要运输沙石，被告便委托第三人杨东平与原告协商达成一致意见，原告给被告拉沙石按照每立方米40元结算运费。拉完沙石后被告授权第三人杨东平与原告结算运费，经结算被告总共拉沙石786立方米，扣除买本2835元，自带买本和运费3200元，附加其它运费1500元，共计运输费为33305元。结算后出具了一张沙石料运输费结算单交由原告收执，后于2019年11月支付了原告运费13305元，尚欠20000元未付，经原告多次催要未果。如果被告与第三人是合伙关系，租金就由二人共同承担。原告特诉来法院请求判如所请。 被告周振宇辩称，被告与第三人杨东平系合伙关系，对下欠原告运费的金额予以认可，该笔钱应由被告与第三人杨东平共同承担。 第三人杨东平述称，下欠原告运费是事实，第三人只是被告周振宇的委托代理人，所欠的债务理应由被告周振宇承担。 本院经审理认定事实如下：2018年7月28日，被告周振宇借用赫章县财神镇利群劳务专业合作社资质，向赫章具宏谊建筑工程有限责任公司承包了位于赫章县财神镇中坝村的五斗谷至良子上、海子窝至包包寨窝的“组组通”道路建设工程后，与第三人杨东平合伙修建道路。施工期间与原告达成协议，原告为该工程运输沙石。经过结算，2019年12月27日第三人杨东平向原告出具了沙石料运输费结算单，结算单载明欠原告运费33305元。结算后，已支付运费13305元，尚欠20000元至今未付，原告诉来法院请求判如所请。 上述事实，有原的陈述、被告的辩称、第三人的述称及原告提交的沙石料运输费结算单、受权委托书，第三人杨东平提交的云南省陆良县人民法院（2020）云0322民初4198号民事判决书复印件、云南省曲靖市中级人民法院（2021）云03民终852号民事判决书复印件，第三人提交的劳务分包合同复印件、出票时间为2019年2月3日收款人为周振宇的贵州银行转账支票照片、2018年3月21日赫章县财政局财神分局出具的周振宇转交李绍羊交的大路边村组组通公路保证金收款单及2018年11月12日周振宇签署的大路边村组组通保证金领款单照片、赫章县2017年“组组通”工程--财神镇（中坝村）通组路工程项目进度款支付申请及审查表复印件、贵州银行进账单复印件、授权委托书，2019年12月17日第三人杨东平、财神镇人大主席郭信与被告周振宇的通话录音等在卷为凭，本院予以确认 本院认为，被告及第三人承认原告的诉讼请求及事实部分，不违反法律规定，本院予以支持。被告周振宇与第三人杨东平是合伙关系的事实，陆良县人民法院（2020）云0322民初4198号民事判决书、曲靖市中级人民法院（2021）云03民终852号民事判决书已予以认定。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条之规定“已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的基本事实”当事人无须举证证明，故本院对被告与第三人是合伙关系的事实予在认定。根据《中华人民共和国民法通则》第三十五条“合伙的债务，由合伙人按照出资比例或者协议的约定，以各自的财产承担清偿责任。合伙人对合伙的债务承担连带责任，法律另有规定的除外。偿还合伙债务超过自己应当承担数额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。”之规定，本案中，被告周振宇、第三人杨东平应承担连带责任。 综上，依照《中华人民共和国民法通则》第三十五条，《中华人民共和国合同法》第六十二条第（四）项、第二百九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条第一款第（六）项之规定，判决如下 由被告周振宇于本判决生效后十日内支付原告黄幼才运费20000.00元，第三人杨东平对前述债务承担连带责任。 如果未按本判决书指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费300.00元，减半收取150.00元，由被告周振宇、第三人杨东平负担。 本判决为终审判决 审判员杜建勋 二〇二一年六月二十二日 法官助理黄仁俊 书记员张琨 | 民事案件 | 民事一审 | ["运输合同纠纷"] | 招标与投标阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法通则》 | 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条,《中华人民共和国民法通则》第三十五条,《中华人民共和国民法通则》第三十五条,《中华人民共和国合同法》第六十二条,《中华人民共和国合同法》第二百九十二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条 : 当事人向人民法院提供证据，应当提供原件或者原物。如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的，可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品。 《中华人民共和国民法通则》第三十五条 : 【合伙的民事责任】合伙的债务，由合伙人按照出资比例或者协议的约定，以各自的财产承担清偿责任。 合伙人对合伙的债务承担连带责任，法律另有规定的除外。偿还合伙债务超过自己应当承担数额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。 第三章 法 人 第一节 一般规定 《中华人民共和国民法通则》第三十五条 : 【合伙的民事责任】合伙的债务，由合伙人按照出资比例或者协议的约定，以各自的财产承担清偿责任。 合伙人对合伙的债务承担连带责任，法律另有规定的除外。偿还合伙债务超过自己应当承担数额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。 第三章 法 人 第一节 一般规定 《中华人民共和国合同法》第六十二条 : 【合同约定不明时的履行】当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定： （一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 （二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。 （三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。 （四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。 （五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。 （六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。 《中华人民共和国合同法》第二百九十二条 : 【旅客、托运人或收货人基本义务】旅客、托运人或者收货人应当支付票款或者运输费用。承运人未按照约定路线或者通常路线运输增加票款或者运输费用的，旅客、托运人或者收货人可以拒绝支付增加部分的票款或者运输费用。 第二节 客运合同 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条 : 当事人向人民法院提供证据，应当提供原件或者原物。如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的，可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00071 | 安徽省淮南市田家庵区人民法院 民事判决书 （2021）皖0403民初370号 原告昂水金诉被告谢雨合同纠纷一案，本院于2021年1月13日立案后，依法适用简易程序，于2021年2月24日公开开庭进行了审理。原告昂水金及其委托诉讼代理人陈进文，被告谢雨均到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告昂水金向本院提出诉讼请求：1、被告谢雨返还20万元居间费给原告昂水金,并以该款为基数自诉讼之日至返还之日按月利率1.28%计算逾期付款利息。2、本案诉讼费用及其他费用由被告承担。事实与理由:原告昂水金通过朋友介绍认识被告谢雨,谢雨自称可为原告承接太湖牛镇军事拓展项目河道清淤工程提供居间服务,促使原告与江苏正坤文化创意产业园投资管理有限公司签订该工程的合作协议。2020年3月13日原被告签订《居间合同》一份,协议约定被告作为居间人:“给委托人提供真实准确的项目信息和项目地址;做好项目的前期协调对接工作,最终促使委托人签订太湖牛镇军事拓展项目河道清淤合作协议”。关于居间费用的支付双方约定“委托人签订清淤合作协议后当天支付前期经费人民币贰拾万圆整。若在合作协议约定进场时间到期后非因委托人自身原因无法进场施工,居间人需全额退还贰拾万圆前期经费。”2020年5月12日,原告与江苏正坤文化创意产业园投资管理有限公司签订了《太湖牛镇军事拓展项目河道清淤合作协议》,协议签订当日原告按《居间合同》约定将20万元汇入被告谢雨账户。后江苏正坤公司因种种原因,导致项目未开工,原告也未进场施工,《太湖牛镇军事拓展项目河道清淤合作协议》从未履行。按照《居间合同》约定,原告要求被告退还居间费用20万元,被告以各种理由拖延,后拒绝还款。为维护自身合法权益,原告诉至法院,请求依法判决。 被告谢雨辩称：2020年3月，昂水金通过李某了解到我与他人正在为江苏正坤文化创意产业园投资管理有限公司（以下简称江苏正坤）太湖牛镇军事拓展项目安排合作队伍，其后通过李某向我表达了想做这个项目以及谈好了居间间条件，之后，昂水金为促进项目协议的达成，于2020年4月21日委托我转给江苏正坤项目经理童玉朋2万元人民币，其用微信转账给我，我随即用微信通过他人再次用微信把钱转给了童玉朋。2020年5月12日，昂水金与我签署了居间协议，当天又安排其与江苏正坤签署了太湖牛镇军事拓展项目的合作协议，双方在协议签订时又在合同尾页备注：除太湖外，其他地方开工，也可优先进场，并加盖公章。昂水金当时口头表示，他与江苏正坤所有合作均按照居间协议来执行，出于信任和法律意识淡薄，就没有要求昂水金在居间协议上再进行增加和修改。签署完合同后，昂水金在江苏正坤天柱山办公室向公司支付了20万元保证金。次日，昂水金通过微信从项目经理童玉朋手中获得了关于柬埔寨项目的所有资料。因为疫情和汛期的原因，太湖牛镇军事拓展项目的开工时间一直向后推移，期间昂水金一直跟江苏正坤公司保持紧密的联系。2020年8月，昂水金突然告知我说与江苏正坤的合作无法进行，在没有通知我到场的情况下且江苏正坤没有退还保证金的情况下自行撕毁与江苏正坤公司签署的项目合作协议，并向我索要已经支付的20万元前期经费。后通过了解，实际上江苏正坤公司的各个项目仍然在进行中，昂水金提出的按照居间合同里所约定“进场时间到期后非因委托人自身原因无法进场施工，居间人需全额退还20万元前期经费”的理由是不成立的。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 本院经审理认定事实如下：原告昂水金系从事建设工程的个人，因需要从事相关工程事宜，通过证人李某介绍与被告谢雨相识，由被告谢雨介绍相关工程给原告昂水金进行施工，原告昂水金给予一定报酬。 被告谢雨与江苏正坤文化创意产业园投资管理有限公司（以下简称正坤公司）的相关人员较为熟悉，经被告谢雨联络，正坤公司经营的太湖牛镇军事拓展项目中的河道清淤工程可由他人进行施工。被告谢雨知悉上述工程项目后，与原告昂水金进行商谈后，双方于2020年3月13日签订“居间合同”一份，合同约定：一、事项确认……二、委托人责任……三、居间人责任：1、……2、做好项目前期的协调、对接等工作，最终促成委托人签订“太湖牛镇军事拓展项目河道清淤合作协议”。四、相关居间费用及支付方式：1、委托人正式签订“太湖牛镇军事拓展项目河道清淤合作协议”后当天支付前期经费人民币贰拾万圆给居间人。若在合作协议约定进场时间到期后因非委托方自身原因无法进场施工，居间人需全额退还前期·经费。2、……。协议后附原、被告签字确认。 居间合同签订后，经被告谢雨疏通关系，原告昂水金与正坤公司于2020年5月12日签订“太湖牛镇军事拓展项目河道清淤合作协议”，正坤公司与原告昂水金就该工程施工工期、费用、结算方式等内容，进行了具体明确的约定。合同条款后附备注：除太湖外，其他地方开工，也可优先进场。 “太湖牛镇军事拓展项目河道清淤合作协议”合同签订当日，原告昂水金向正坤公司缴纳了履约金20万元，向被告谢雨支付了居间费20万元。 2020年8月15日，正坤公司向原告昂水金出具“情况说明”一份，内容为：2020年正坤公司与昂水金签订《太湖牛镇军事拓展项目河道清淤合作协议》，昂水金作为该清淤项目工程建筑总包方。后因该项目水利检测站及地方政府等多重原因，造成项目未实施，本公司在2020年8月15日与昂水金解除合作协议，收回了合作协议原件，合作协议未履行与项目工程总包方昂水金无关。说明后附正坤公司印章及法定代表人翟某某签名。 原告昂水金拿到该“情况说明”后，要求被告谢雨返还居间费用20万元，为此，双方发生纠纷，原告昂水金向本院提起诉讼。 另查明：被告谢雨向本院提交了金边新城开发区管委会任命及授权的公告，正坤公司翟某某系该项目总指挥，原告昂水金系副总指挥，认为原告昂水金通过自己介绍与正坤公司翟某某相识，虽然“太湖牛镇军事拓展项目河道清淤合作协议”暂未履行，但正因为其居间介绍，原告昂水金以此相识翟某某，并从事了其他项目工程，与合同后附“除太湖外，其他地方开工，也可优先进场”的约定相符。 再查明：原告昂水金与正坤公司解除合同仅“情况说明”一份，无其他规范性、法律文件证实双方已实际解除合同，同时，经庭审核实，原告昂水金未能就合同解除后，20万元履约金、违约金等合同解除后的处理事宜进行明确说明 本院认为：依法成立的合同受法律保护。原告昂水金与被告谢雨签订的“居间合同”，经审查，合同系双方当事人真实意思表示，合同的内容不违反国家法律强制性规定，合同合法有效。 合同签订后，经被告谢雨实施居间服务，促成了正坤公司总包工程项下的太湖牛镇军事拓展项目河道清淤工程发包给原告昂水金，并由原告昂水金与正坤公司签订了正式的书面合作协议，之后，原告昂水金按约定向被告谢雨支付了居间费用20万元。通过上述事实，本院可认定原、被告之间就前期居间合同内容已得到部分履行。 本案诉讼前，正坤公司向原告昂水金出具了解除合同的“情况说明”，为此，原告昂水金认为，该“情况说明”的内容触及了居间合同约定中“若在合作协议约定进场时间到期后因非委托方自身原因无法进场施工，居间人需全额退还20万元前期经费”的条款，为此请求被告谢雨返还20万元居间费用。故该条款是否被触及，以及被告谢雨是否应当返还20万元居间费用，系本案争议焦点。 通过庭审核实，原告昂水金与正坤公司法定代表人翟某某原先并不认识，系通过被告谢雨居间，双方签订“太湖牛镇军事拓展项目河道清淤合作协议”相识，在此之后，原告昂水金与正坤公司法定代表人翟某某继续深化合作，通过被告谢雨当庭提交的翟某某与原告昂水金其他项目的任命文件，证实了原告昂水金与翟某某在相识后，共同担任国外某项目的正、副职，双方从原有的合作协议合同双方，已变更成为某项目的上下级关系，双方的身份上已存在实际上的利害关系。其次，翟某某同时又系正坤公司的法定代表人，是原、被告居间合同中指向的工程总包方，其在“情况说明”中加盖印章及签名的行为，因双方身份关系的特殊性，而导致“情况说明”的证明力不足。另经核实，“太湖牛镇军事拓展项目河道清淤合作协议”中，并未约定进场时间。“情况说明”中所述的仅为解除合同，而在合同解除后，原告昂水金向正坤公司缴纳的保证金20万元，是否退还，以及解除合同的违约责任等事宜，原告昂水金当庭均不能给予明确的说明。 综上，原告昂水金仅凭正坤公司出具的“情况说明”，证实合作协议已实际解除，因出具“情况说明”的正坤公司法定代表人翟某某与原告昂水金存在身份上的利害关系，该证据的证明力明显不足，且无其他已实际解除合同的证据或法律文件进行佐证，本院不能仅依据“情况说明”认定原告与正坤公司已实际解除合同。因此，原告昂水金现诉请返还20万元居间费的理由及条件尚未成就，本院不予支持。 依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第四百二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下 驳回原告昂水金的诉讼请求。 案件受理费4600元，减半收取2300元，由原告昂水金负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮南市中级人民法院 审判员汪涛 二〇二一年四月十五日 书记员杨明明 | 民事案件 | 民事一审 | ["合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第四十四条,《中华人民共和国合同法》第四百二十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国合同法》第四十四条 : 【合同的生效】依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 《中华人民共和国合同法》第四百二十四条 : 【定义】居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
Q00072 | 新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院 民事判决书 （2022）新40民终716号 上诉人杨宇光因与被上诉人马劲草买卖合同纠纷一案，不服新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院（2022）新4002民初476号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年4月21日立案后，经双方当事人同意，依法独任审理了本案。上诉人杨宇光及其委托诉讼代理人党金龙、湛秀萍，被上诉人马劲草及其委托诉讼代理人康腾到庭参加诉讼。本案现已审理终结 杨宇光上诉请求：1．撤销一审判决，改判驳回马劲草的诉讼请求；2．一审、二审诉讼费用全部费用由马劲草承担。事实和理由：1．本案系建设工程分包合同纠纷，而非买卖合同纠纷。察布查尔锡伯自治县盐城大道及2014年上海城工地修路工程均由江苏兴厦建筑安装有限公司（以下简称兴厦公司）承包，杨荣新是项目经理，杨荣新将部分内容违法分包给马劲草施工，与马劲草形成建设工程分包合同关系。马劲草与杨宇光没有签订任何协议，不存在合同关系。2．杨宇光受兴厦公司项目经理杨荣新的雇佣，管理案涉工地，以杨荣新雇员的身份与马劲草进行核算，已付款2850000元也是由杨荣新转给杨宇光，再由杨宇光向马劲草支付的，上述行为均受江苏新夏公司的项目经理杨荣新指派和安排进行。 马劲草辩称，1．其向案涉项目提供原材料及机械设备，与杨宇光联系、洽谈相关事宜，由杨宇光进行结算并付款，杨宇光的上述行为均表明双方当事人之间确立了权利义务关系。根据合同相对性，杨宇光应继续承担支付剩余款项的义务。2．杨宇光以其个人名义与马劲草订立口头合同，并声称其从杨荣新处承包了案涉工程。对于杨宇光与杨荣新之间的关系，马劲草并不知情。3．马劲草按杨宇光的要求向杨宇光提供水稳料、沥青料、摊铺机，双方形成买卖合同关系，而非建设工程违法分包合同关系。故请求驳回杨宇光的上诉请求，维持原判。 马劲草向一审法院起诉请求：1．判令杨宇光支付欠款604493元；2．本案诉讼费、担保费、保全费由杨宇光承担。 一审法院认定事实：2013年，经人介绍，杨宇光找到马劲草，由马劲草向杨宇光供应水稳料、沥青料、路面摊铺机械等，用于察布查尔锡伯自治县盐城大道及上海城工地修路工程。双方未签订书面合同。2013年8月至10月，杨宇光通过银行向马劲草转账支付7笔合计2850000元。2014年12月11日，经双方核算，马劲草提供的材料及机械设备等共计3454493元，由杨宇光出具核算单，双方在“核算人”处签名确认。扣减已支付2850000元，剩余604493元未付。2020年10月19日，马劲草向申请诉前财产保全，一审法院作出（2020）新4002财保330号民事裁定书，裁定冻结杨宇光位于伊宁市313线延伸段以东壹品天城1号楼3单元101室的产权变更登记手续；冻结杨宇光、贾晓兰位于伊宁市飞机场路2巷怡安都市田园21号楼76幢0单元ＤＳ-02号房屋的产权变更登记手续；冻结贾晓兰位于伊宁市斯大林街2巷6号绿洲小区30幢2单元房屋的产权变更登记手续。为此，马劲草支付保全费5000元，担保费6000元。 一审法院认为，本案的争议焦点是双方之间是否存在买卖合同关系。根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“当事人之间没有书面合同，一方以送货单、收货单、结算单、发票等主张存在买卖合同关系的，人民法院应当结合当事人之间的交易方式、交易习惯以及其他相关证据，对买卖合同是否成立作出认定。”杨宇光经人介绍，找到马劲草购买建筑材料和租赁机械设备，并通过银行转账陆续向马劲草支付材料款和设备租赁款，并出具核算单。双方虽未签订书面的买卖合同，但综合核算单及转账凭证可以认定双方之间形成事实上的买卖合同关系。故对马劲草要求杨宇光支付剩余材料款及设备款604493元的诉讼请求，予以支持。杨宇光辩称其核算及转账的行为属于职务行为，但未能提供相关证据予以证明，应当承担举证不能的法律后果。对杨宇光的上述辩解意见，不予采信。关于马劲草主张的担保费6000元和保全费5000元，该项费用属于马劲草为实现债权所支出的必要、合理费用支出，其要求杨宇光承担，于法有据，予以支持。依照《中华人民共和国民法典》第五百七十九条、第五百九十五条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，判决：一、杨宇光于判决生效后十日内给付马劲草材料款及设备款604493元；二、杨宇光于判决生效后十日内给付马劲草担保费6000元。案件受理费9845元，减半收取4922元，由杨宇光负担；保全费5000元，由杨宇光负担。 本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。 杨宇光提交兴厦公司聘书一份、委托书一份、协议书一份、承诺书一份、工程款清单一份、劳务工资清单一份、内部结算书一份，拟证明杨荣新是案涉工程转包人，杨宇光系杨荣新的现场管理队长。 马劲草对上述证据的真实性、合法性、关联性均不认可。 本院认证：上述证据均系复印件或打印件，真实性无法确认，且与本案诉争标的无直接关联，故本院不予采信。 本院查明事实与一审一致，对一审查明的事实予以确认。另查明，经双方核算，水稳料952200元，沥青料2167148.1元，运费1915元，摊铺15万元，吊装费3000元 本院认为，本案系民法典施行前的法律事实引发的民事纠纷，应适用民法典施行前的法律、司法解释的相关规定。本案争议焦点为：双方是否存在合同关系及合同性质。 首先，杨宇光认可是由其本人与马劲草协商、洽谈合同事宜，即本案口头合同是由杨宇光与马劲草订立。其次，已付款项均是由杨宇光向马劲草支付，其履行了合同主要义务。第三，杨宇光与马劲草对建筑材料和机械设备的费用进行核算，确认了债务数额。故合同的订立、履行、结算均发生在杨宇光与马劲草之间，杨宇光具有合同相对人的表征，一审根据交易习惯推定双方形成合同关系，并无不当。 杨宇光主张其是杨荣新的雇员，但未能提供相关证据加以证实，应承担举证不能的法律后果。即便杨宇光确系杨荣新的雇员，其以自己的名义与马劲草订立合同，马劲草也可以根据《中华人民共和国合同法》第四百零三条第第二款的规定，选择向杨宇光主张权利。 关于合同性质，本案包含多重法律关系，既有建筑材料买卖合同关系，也有“带人机械租赁”关系。在“带人机械租赁”关系中，机械设备并未交付给承租人，且摊铺路面包含有驾驶员的技术和劳力，更加符合承揽合同的特征。但由于本案建筑材料款占总合同标的的绝大部分，一审根据主要合同关系认定为买卖合同关系，亦无不当。 综上所述，杨宇光的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费9845元，由杨宇光负担。 本判决为终审判决 审判员尹玉婷 二〇二二年四月二十六日 法官助理阿依伯塔赛力江 书记员王雪纯 | 民事案件 | 民事二审 | ["买卖合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第四百零三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国合同法》第四百零三条 : 【委托人对第三人的权利及第三人选择相对人的权利】受托人以自己的名义与第三人订立合同时，第三人不知道受托人与委托人之间的代理关系的，受托人因第三人的原因对委托人不履行义务，受托人应当向委托人披露第三人，委托人因此可以行使受托人对第三人的权利，但第三人与受托人订立合同时如果知道该委托人就不会订立合同的除外。 受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利，但第三人不得变更选定的相对人。 委托人行使受托人对第三人的权利的，第三人可以向委托人主张其对受托人的抗辩。第三人选定委托人作为其相对人的，委托人可以向第三人主张其对受托人的抗辩以及受托人对第三人的抗辩。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 : 人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件，适用本章规定。本章没有规定的，适用本法和其他法律的有关规定。
Q00073 | 安徽省阜阳市颍州区人民法院 民事判决书 （2021）皖1202民初461号 原告李莉诉被告阜阳丽丰置业有限公司车位纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告李莉的委托诉讼代理人刘德礼，被告阜阳丽丰置业有限公司的委托诉讼代理人陈勇、李红伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结 原告李莉向本院提出诉讼请求：1、请求法院确认双方签订的《车位使用协议》无效，退还原告已经缴纳的车位款50083元，并且按照年利息6.15%支付同期银行贷款利息6150元;2、请求法院判令被告承担无效合同的过错责任，赔偿原告已付车位款20%违约金10000元，合计66150元;3、本案全部诉讼费用由被告负担。事实和理由：2018年9月26日，原告与被告订立了《车位使用协议》（不是本人签字）。约定原告购买的车位是Ａ162号，并且于2020年8月31日交付原告使用（被告没有按期交付车位已经违约）。由于被告没有在合同中明示该购买车位是人防车位，被告无权买卖或者出租该车位的事实。同时被告为了规避政府对商品房限价的规定，故意的在原来12万多元的车位款中，加上16万多元的房款。所以被告明显的采取以合法形式，掩盖其非法买卖人防车位和规避政府限价的这个事实，并且以合同法上就不存在的所谓“使用协议”来规避“买卖协议”、“租赁协议”，违反了法律的强制性规定。为维护原告合法权益，特诉请人民法院支持原告的诉讼请求。 被告阜阳丽丰置业有限公司答辩：答辩人对涉案车位依法享有投资收益及交付业主有偿使用等权利。本案的车位由答辩人投资建设，根据《中华人民共和国人防法》第五条“谁投资、谁收益”的原则，答辩人对涉案车位依法享有权利。答辩人依法取得在小区配建地下车位的规划许可，按照主管部门批准的设计图纸施工配建，有权依法对车位使用权进行处分，答辩人将投资开发建设的车位交给购房客户有偿使用，并不违反现行法律、行政法规的强制性规定。依据被答辩人与答辩人签订的《商品房买卖合同》及其补充协议的约定，被答辩人自愿购买答辩人开发建设的丽丰凯旋门项目的预售商品房，双方约定地下车位等产权或使用权归出卖人即本案的答辩人所有，答辩人有权将该地下车位提供给小区业主有偿使用或以其他方式处置。 车位使用协议系双方自愿签署，合法有效，对双方均具有约束力，双方应按约定履行协议。被答辩人明知签订的车位有偿使用协议是长期有偿使用，仍然与答辩人签订车位协议支付费用，充分证明被答辩人是自愿的，答辩人也没有采取任何欺诈或胁迫的方式，双方之间签订的协议完全是真实意思的表示，合法有效。被答辩人单方反悔违反诚实信用的原则，应按约定履行协议。被答辩人请求确认车位协议无效的理由不能成立。 被答辩人诉称“在车位使用费中添加购房款的事实、以合法形式掩盖非法买卖人防车位的事实、以使用协议规避买卖协议租赁协议违反了法律的强制性规定”，该理由毫无事实和法律依据。 首先，答辩人不存在为规避政府限价，故意将房款增加到车位使用费中。 其次，答辩人从未有非法买卖人防车位的行为，只是依据人防法的有关规定及双方商品房买卖合同的约定，将人防车位交付被答辩人有偿使用，不存在以合法形式掩盖非法买卖人防车位的事实。 再次，双方签署的车位使用协议既非买卖合同也非租赁合同，车位使用协议与车位买卖协议或租赁协议系明显不同的合同类型，均受合同法的保护，不存在答辩人以使用协议规避买卖协议租赁协议违反法律的强制性规定的事实。 另外，截止到目前，全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规均没有对车位的有偿使用作出效力性强制性的否定规定,颍州区法院及阜阳市中级人民法院两审终审的双清湾置业公司的系列车位案件判决中已经认定，业主与开发商约定的车位长期使用，其使用期限与土地使用权期限相同并不违反法律规定，是合法有效的。 综上，答辩人认为：被答辩人作为完全民事行为能力人，其自愿与答辩人签订了上述《商品房买卖合同》、《车位使用协议》，并支付了部分车位使用费用，现提起诉讼，显然违反诚实信用原则，且没有事实和法律依据，请法庭依法驳回被答辩人的全部诉讼请求。 经审理查明：2018年9月26日，原告与被告订立了《车位使用协议》,协议约定被告将小区内编号Ａ162的车位提供给原告使用,使用费258083元；该车位提供给原告使用，每3年一个周期，期满自动续期，直至土地使用年限期满之日止等。原告于当日支付首付款50000元，2020年8月31日被告将车位交付原告使用。现原告以被告提供的车位是人防车位，被告无权买卖或出租该车位等为由，向本院提起诉讼，要求支持其诉讼请求。 上述事实，由《车位使用协议》、收据、《商品房买卖合同》、建设工程规划许可证及当事人的陈述等予以证实 本院认为，人民防空工程平时由投资者使用管理，收益归投资者所有。被告作为投资者对其投资建设的人防车位，拥有合法的处分权利，其将车位交给原告有偿使用，收取的车位使用费仅作为原告使用该车位的对价，双方签订的《车位使用协议》，系双方当事人的真实意思表示，内容不违反现 行法律、行政法规的强制性规定，系有效协议，对双方当事人均具有约束力。故原告的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第五十二条、第六十条，《中华人民共和国人民防空法》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下 驳回原告李莉的诉讼请求。 案件受理费1454元，减半收取计727元，由原告李莉负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院 审判员邓先勤 二〇二一年二月二十六日 书记员陈震 | 民事案件 | 民事一审 | ["车位纠纷"] | 运营维护阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国人民防空法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第八条,《中华人民共和国合同法》第五十二条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国人民防空法》第五条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国合同法》第八条 : 【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二章 合同的订立 《中华人民共和国合同法》第五十二条 : 【合同无效的法定情形】有下列情形之一的，合同无效： （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国人民防空法》第五条 : 国家对人民防空设施建设按照有关规定给予优惠。 国家鼓励、支持企业事业组织、社会团体和个人，通过多种途径，投资进行人民防空工程建设；人民防空工程平时由投资者使用管理，收益归投资者所有。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
Q00074 | 江苏省淮安市淮阴区人民法院 民事判决书 （2022）苏0804民初2102号 原告李小雅与被告中国人民财产保险股份有限公司淮安市分公司（以下简称人民财保）、第三人淮安市第一人民医院（以下简称市一院）机动车交通事故责任纠纷一案，本院于2022年4月7日立案后，依法适用简易程序，于2022年4月26日公开开庭进行了审理。原告李小雅委托诉讼代理人陈宗武、被告人民财保委托诉讼代理人张凯到庭参加诉讼。第三人市一院未到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告李小雅向本院提出诉讼请求：1.判令被告赔偿原告因交通事故造成的各项损失共计255936.58元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2020年6月30日18时00分，于某驾驶车牌号为苏Ｈ×××××的小型汽车，与原告李小雅驾驶的电动自行车发生碰撞，造成原告受伤及车辆损坏的交通事故。经交警部门认定，于某负此事故的全部责任，原告李小雅无责任。上述事故发生后，原告被送至淮安市第一人民医院救治。于某驾驶的车辆在被告人民财保投保了交强险和商业险，事故发生在保险期限内。为维护合法权益，原告诉至法院。 被告人民财保辩称：1.对事故发生的事实及责任认定无异议，肇事车辆在我司投保交强险、商业三者险150万元不计免赔，事故发生在保险期限内，我司在原告住院期间垫付交强险10000元要求一并处理，我司要求追加驾驶员为本案被告以查清案件事实；2.本案事故发生于2020年6月30日，交强险适用旧标准；3.对于原告主张的医疗费要求以实际的医疗费票据金额为准，并要求扣除10%非医保用药；4.我司不承担诉讼费、鉴定费，原告的各项诉讼请求过高，其他待质证时发表。 第三人市一院未作述称。 本院经审理查明，本案事故发生经过、责任认定、车辆保险情况等事实予以确认。原告受伤后被送至第三人市一院救治，住院7天，花费住院费65784.23元（其中原告自付16000元，第三人市一院垫付49784.23元）。后原告又至第三人市一院二次手术治疗，住院8天，花费住院费14628.51元。 原告伤情经淮安市淮阴区人民调解委员会委托淮安市淮安医院司法鉴定所鉴定，该所于2022年3月9日出具司法鉴定意见：1、被鉴定人李小雅因外伤致左胫腓骨远端骨折经治疗后目前遗留左踝关节功能丧失50%（不足75%）的致残程度分级为十级；2、被鉴定人李小雅伤后误工期为210日，护理期为90日，营养期为90日。 根据原、被告的举证、质证意见，本院对原告主张的各项损失评判如下： 1、医疗费82181.74元（包含市一院住院费80412.74元、门诊费1629元、急救费140元，其中被告人民财保垫付医疗费10000元、第三人市一院垫付医疗费49784.23元），原告提供涉案事故产生的医疗费票据、出院记录、住院费用清单、门诊病历、检查报告单等予以证明，本院予以确认。被告人民财保辩称扣除10%非医保用药的意见，因未提供证据证明，本院不予采纳。 2、住院伙食补助费，原告主张住院伙食补助费900元（60元／天＊15天），未违反法律规定，予以确认。 3、营养费2700元（30元／天＊90天），予以确认。 4、护理费10800元（120元／天＊90天），予以确认。 5、伤残赔偿金118569.6元，原告伤情经鉴定意见认定一处十级伤残，原告主张伤残赔偿金为（26721元＋6215元）＊1.8＊10%＊20年＝118569.6元，符合相关法律规定，予以确认。 6、精神损害抚慰金，原告因本次交通事故造成伤残，主张精神损害抚慰金8000元，本院酌定5000元。 7、误工费，原告主张误工费25200元（210天＊120元／天），提供江苏益恺建设工程有限公司出具证明及其营业执照复印件各一份，证明原告自2019年8月在该公司从事会计工作，月均工资3600元，事故发生后停发工资。审理中，原告当庭陈述原告系中国农业发展银行正式员工，原告是利用休息、节假日期间兼职进行会计记账工作。庭审后，原告补充提供中国农业发展银行淮安市淮阴区支行出具的证明一份，证明原告因交通事故休假期间停发绩效工资及奖金合计14500元。被告人民财保对上述证明均不认可，称原告未提供相应的银行工资流水、劳动合同等相关证据形成完整的证据链条，无法证明其实际收入减少情况，故对误工费不予认可。结合本案证据及双方质证意见，一方面，原告自认其系农发行淮安市淮阴区支行的正式员工，并提供证明证实其系有固定收入人员，故对原告主张的兼职收入不予确认；另一方面，误工费按照实际减少的收入计算，原告因事故导致误工期间扣发的绩效工资、奖金应属于实际减少的收入部分，本院确认误工费为14500元。 8、交通费，原告主张交通费2800元，提供部分租车费、交通费代开增值税普通发票合计710元，并陈述原告当时在怀孕期间，根据原告受伤的程度出入医院住院、检查、鉴定需专门车辆进行接送。被告对上述代开发票不予认可，且原告仅提供部分票据，认可交通费按住院天数每天10元计算。据此，考虑到原告因本次事故受伤往返医院两次住院治疗、后期复查、评残以及原告孕期等实际情况，本院酌定交通费1600元。 9、财产损失，原告称因本次事故造成电动车损坏维修，主张财产损失1200元并提供维修费定额发票予以证实。被告人民财保称上述发票系定额发票，无维修时间及清单，故对原告主张的财产损失不予认可。结合双方质证意见，因案涉事故责任认定书载明车辆损坏，考虑到原告驾驶的电动车因本次事故造成实际损失，本院酌定1000元。 10、鉴定费2100元，原告提供本次鉴定产生的鉴定费发票等，本院予以确认。 以上费用除鉴定费外合计237251.34元 本院认为：公民的健康权受法律保护，因过错侵害他人身体健康的，应根据过错承担相应的赔偿责任。同时投保机动车第三者责任强制保险和第三者责任商业保险的机动车发生交通事故造成损害，先由保险公司在交强险范围内予以赔偿，不足部分，由保险公司在商业三者险范围内根据保险合同予以赔偿，仍有不足的，由事故当事人依据各自的责任比例承担赔偿责任。本案中，因驾驶员于某负此事故的全部责任，肇事车辆在被告人民财保投保交强险、商业三者险150万元，原告的各项损失未超出被告人民财保的赔偿范围，扣除被告人民财保前期垫付的医疗费10000元，同时为减少诉累，且原告也同意由被告人民财保直接向第三人市一院给付垫付款49784.23元，故被告人民财保应赔偿原告李小雅各项损失177467.11元。本案经调解未果。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条、第二十二条、第四十八条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，判决如下 一、被告中国人民财产保险股份有限公司淮安市分公司于本判决生效后十日内赔偿原告李小雅各项损失合计177467.11元，款项汇至原告李小雅账户（户名：李小雅，开户行：中国工商银行淮安洪泽北京路支行，账号：62×××28）； 二、被告中国人民财产保险股份有限公司淮安市分公司于本判决生效后十日内给付第三人淮安市第一人民医院垫付款49784.23元（户名：淮安市第一人民医院，开户行：中国农业银行淮安淮海路支行，账号：35×××91）； 三、驳回原告李小雅的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5139元，减半收取2570元，鉴定费2100元，合计4670元，由原告李小雅负担327元，由被告中国人民财产保险股份有限公司淮安市分公司负担4343元（被告负担的诉讼费用直接付至原告上述账户） 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一式六份，上诉于江苏省淮安市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。（户名：江苏省淮安市中级人民法院；开户行：中国银行股份有限公司清江浦支行。原告李小雅：6232＊＊＊＊5464；被告中国人民财产保险股份有限公司淮安市分公司：6232＊＊＊＊5498） 审判员岳朝友 二〇二二年五月九日 法官助理王艺璇 书记员袁蕾 | 民事案件 | 民事一审 | ["机动车交通事故责任纠纷"] | 其他 | 《中华人民共和国侵权责任法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国侵权责任法》第六条,《中华人民共和国侵权责任法》第十六条,《中华人民共和国侵权责任法》第二十二条,《中华人民共和国侵权责任法》第四十八条,《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国侵权责任法》第六条 : 行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。 根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。 《中华人民共和国侵权责任法》第十六条 : 侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。 《中华人民共和国侵权责任法》第二十二条 : 侵害他人人身权益，造成他人严重精神损害的，被侵权人可以请求精神损害赔偿。 《中华人民共和国侵权责任法》第四十八条 : 机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法的有关规定承担赔偿责任。 《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条 : 未依法投保交强险的机动车发生交通事故造成损害，当事人请求投保义务人在交强险责任限额范围内予以赔偿的，人民法院应予支持。 投保义务人和侵权人不是同一人，当事人请求投保义务人和侵权人在交强险责任限额范围内承担相应责任的，人民法院应予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00075 | 河南省新野县人民法院 刑事判决书 （2021）豫1329刑初583号 新野县人民检察院以新检刑诉（2021）353号起诉书指控被告人陈虎犯伪造公司印章罪，于2021年9月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员岳华范出庭支持公诉，被告人陈虎及辩护人李萍均到庭参加诉讼。现已审理终结 经审理查明： 2016年9月份，被告人陈虎经人介绍以河南宝鼎建设工程有限公司名义和河南省商城县村民李某签订新野县纺织路东段淯溪居住宅楼5号楼、6号楼劳务分包合同，收取李某30万元工程保证金，陈虎将其中20万元交给南阳市诚发房地产开发有限公司作为工程保证金。在此过程中，陈虎伪造“河南宝鼎建设工程有限公司”、“宝鼎新野淯溪居5、6号楼财务专用章”两枚印章，并在和李某签订的合同、工程授权委托书、工程保证金收据中加盖使用。后因陈虎未能取得该工程项目，南阳市诚发房地产开发有限责任公司于2017年至2018年陆续将此款退回陈虎，陈虎收到后未将此款退回李某。经鉴定，被告人陈虎使用的公司印章系伪造。 上述事实，被告人陈虎在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈虎的供述，被害人李某的陈述，证人王某、勾某、贾某、朱某、杜某1、杜某2的证言，照片、司法鉴定意见书、案件移送函、承包施工合同、营业执照、授权委托书、工商银行卡流水、借记明细、到案经过、前科查询证明、常住人口登记表等证据在卷予以证实，足以认定 本院认为，被告人陈虎伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人陈虎到案后如实供述，坦白犯罪，认罪认罚，签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。辩护人的上述辩护意见依法予以采纳。为了打击犯罪，维护公司印章的信誉和公司的正常活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下 被告人陈虎犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月14日起至2022年11月13日止；罚金限判决生效后三日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份 审判长赵钦 人民陪审员田金周 人民陪审员马云霞 二〇二一年十月三十日 书记员王香菊 | 刑事案件 | 刑事一审 | ["伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章"] | 项目决策和用地获取阶段 | 《中华人民共和国刑法》 | 《中华人民共和国刑法》第二百八十条,《中华人民共和国刑法》第六十七条,《中华人民共和国刑法》第五十二条,《中华人民共和国刑法》第五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国刑法》第二百八十条 : 【私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪】邮政工作人员私自开拆或者隐匿、毁弃邮件、电报的，处二年以下有期徒刑或者拘役。 【盗窃罪】犯前款罪而窃取财物的，依照本法第二百六十四条的规定定罪从重处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条 : 【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第五十二条 : 【死缓变更】判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，二年期满以后，减为无期徒刑；如果确有重大立功表现，二年期满以后，减为二十五年有期徒刑；如果故意犯罪，情节恶劣的，报请最高人民法院核准后执行死刑；对于故意犯罪未执行死刑的，死刑缓期执行的期间重新计算，并报最高人民法院备案。 对被判处死刑缓期执行的累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定对其限制减刑。 《中华人民共和国刑法》第五十三条 : 【死缓期间及减为有期徒刑的刑期计算】死刑缓期执行的期间，从判决确定之日起计算。死刑缓期执行减为有期徒刑的刑期，从死刑缓期执行期满之日起计算。 第六节 罚金
Q00076 | 四川天府新区成都片区人民法院 民事判决书 （2021）川0192民初5185号 原告刘学冲与被告倪将军、四川致远恒建筑工程有限公司（以下简称“致远恒公司”）、龙光工程建设有限公司（以下简称“龙光公司”）、成都骏陇房地产开发有限公司（以下简称“骏陇公司”）劳务合同纠纷一案，本院于2021年10月15日立案受理后，依法适用小额程序，公开开庭进行了审理。原告刘学冲及其委托诉讼代理人张海燕，被告致远恒公司的委托诉讼代理人董浩，被告龙光公司的委托诉讼代理人刘海峰，被告骏陇公司的委托诉讼代理人洪珊珊到庭参加诉讼。被告倪将军经本院依法传唤未到庭。本案现已审理终结 原告刘学冲向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令四被告立即支付原告人工工资10000元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2020年12月5日，被告倪将军与被告致远恒公司签订《施工劳务承包合同（模板分项工程）》约定：“一、工程概况：1.工程名称：成都龙光·玖龙玺项目建设工程；2.工程地点：四川省成都市天府新区科学城；3.建筑面积：167023.57平方米；4.结构类型：框架和剪力墙结构。二、承包范围：1.1乙方负责本项目2＃、3＃及其之间附楼；5＃、17＃、18＃及其之间附楼；4＃与5＃之间附楼及相对应地下室楼模板工程施工，……”。合同签订后，被告倪将军便组织包括原告在内的工人，进行模板木工施工。现模板木工施工已完成。经结算，被告倪将军尚欠原告工资10000元，并承诺在2021年8月30日前付清。现被告倪将军未支付原告工资10000元。成都龙光·玖龙玺项目建设工程是由被告骏陇公司作为建设单位发包给被告龙光公司承建的，被告又将部分劳务分包给被告致远恒公司。被告致远恒公司系违法分包。四被告应当根据《保障农民工工资支付条例》第十九条第二款、第二十九条、第三十条及《中华人民共和国劳动合同法》第九十四条的规定，承担向原告支付工资的责任。请求贵院支持原告的诉讼请求。 被告致远恒公司对与被告倪将军签订《施工劳务承包合同（模板分项工程）》，并将部分工程分包给被告倪将军的事实无异议，但辩称其与被告倪将军的工程款项已经结清，其不应当再承担支付工资的义务。 被告龙光公司答辩称，答辩人与致远恒公司签订的《成都龙光·玖龙玺项目工程劳务分包合同》合法有效，且答辩人根据致远恒公司提供的工人工资代付材料，每月足额代付了相应的人工工资，不应再行承担案涉工资清偿义务。 被告骏陇公司答辩称，答辩人与龙光公司签订的《成都龙光·玖龙玺项目建设工程施工分包合同》合法有效。答辩人在案涉工程施工期间，按照合同约定每月向龙建公司账户足额划拨了民工工资款项，已忠实履行了施工合同约定的相关付款义务，不应再行承担案涉工资清偿义务。 被告倪将军经本院依法传唤未到庭，视为自动放弃在庭审中享有的诉讼权利。 本院经审理查明，2020年6月10日，骏陇公司（甲方）与龙光公司（乙方）签订《成都龙光·玖龙玺项目建设工程施工分包合同》约定，一、工程概况：1、工程名称：龙光·玖龙玺项目总包工程；2、工程地点：成都天府新区科学城。二、承包范围：甲方委托乙方承担龙光·玖龙玺项目总包建设工程……四、工期：开工日期为2020年7月16日，竣工备案完成日期为2021年12月31日。十一、甲方承诺：甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同约定的全部义务。龙光公司承包上述工程后，将劳务分包给了致远恒公司。2020年12月5日，致远恒公司（甲方）与倪将军（乙方）签订《施工劳务承包合同》（模板分项工程），致远恒公司将龙光玖龙玺项目模板分项工程的劳务施工承包给倪将军组织施工。 2021年8月14日，致远恒公司向代世强班组支付工资270000元，向陈维兵班组支付工资70000元，向王祥华班组支付工资60000元，向代坤班组支付工资10000元，向刘学冲班组支付工资75000元。同日，倪将军出具欠条载明：“本人倪将军今欠刘学冲、张凯等7人在龙光玖龙玺大诚建筑、四川致远恒建筑做2＃-3＃楼之间副楼剩余工资46871元，此款项定于2021年8月30日前付清。欠工资明细：刘学冲10000元、陈太平5500元、陈治荣6500元、赵品玉5500元、张凯5000元、刘相富6000元、赵世军8371元”。倪将军在该欠条上签名并按捺指印。 以上事实，有《成都龙光·玖龙玺项目建设工程施工分包合同》《成都龙光·玖龙玺项目工程劳务分包合同》《施工劳务承包合同》、龙光玖龙玺项目建筑工人工资发放表、工人月工资表、欠条及当事人陈述等证据在案证实 本院认为，致远恒公司将案涉工程的劳务分包给不具有资质的倪将军，系违法分包，双方于2020年12月5日签订的《施工劳务承包合同》系无效合同。根据《保障农民工工资支付条例》第十九条第一款“用人单位将工作任务发包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠所招用农民工工资的，依照有关法律规定执行”及《中华人民共和国劳动合同法》第九十四条“个人承包经营违反本法规定招用劳动者，给劳动者造成损害的，发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任”之规定，对于倪将军未支付给原告的工资，致远恒公司应当承担连带责任。 倪将军承包案涉工程后，召集原告到案涉工地提供劳务，倪将军与原告之间存在劳务合同关系。倪将军就拖欠原告10000元工资的事实进行了结算并确认了支付时间。倪将军未按期支付原告工资，致远恒公司应当对违法分包导致的拖欠工资事宜承担连带责任。无论致远恒公司是否已经向倪将军付清了合同约定的工程款项，均不能免除致远恒公司违法分包应当对劳动者承担的连带赔偿责任。 根据《保障农民工工资支付条例》第二条第二款的规定，“本条例所称农民工，是指为用人单位提供劳动的农村居民。”这里的用人单位，是指符合劳动法和劳动合同法规定的具有用工主体资格的用人单位。这里的提供劳动，是指劳动者根据用人单位的要求，完成一定的劳动任务。本案原告系受倪将军雇佣而向倪将军承包的工程提供劳务，原告具体的劳务报酬亦是与倪将军结算后发放。然而，倪将军并不具有劳动法、劳动合同法上的用工主体资格，其不是《保障农民工工资支付条例》第二条第二款中指称的用人单位。故原告不属于《保障农民工工资支付条例》第二条第二款规定的农民工。原告要求龙光公司、骏陇公司承担工资支付义务，没有法律依据，本院不予支持。 依照《中华人民共和国民法典》第一百七十八条、第四百六十七条第一款、第五百零九条第一款、第五百七十七条，《中华人民共和国劳动合同法》第九十四条，《保障农民工工资支付条例》第十九条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条、第一百四十四条之规定，判决如下 一、被告倪将军、四川致远恒建筑工程有限公司于本判决生效之日起五日内连带向原告刘学冲支付工资10000元； 二、驳回原告刘学冲的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取为25元，由被告倪将军、四川致远恒建筑工程有限公司负担。 本判决为终审判决。 本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任 审判员牟治伟 二〇二一年十一月一日 书记员徐瑞阳 | 民事案件 | 民事一审 | ["劳务合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国劳动合同法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》, 《保障农民工工资支付条例》 | 《保障农民工工资支付条例》第十九条,《中华人民共和国劳动合同法》第九十四条,《保障农民工工资支付条例》第二条,《保障农民工工资支付条例》第二条,《保障农民工工资支付条例》第二条,《中华人民共和国民法典》第一百七十八条,《中华人民共和国民法典》第四百六十七条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《中华人民共和国劳动合同法》第九十四条,《保障农民工工资支付条例》第十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《保障农民工工资支付条例》第十九条 : 【限制民事行为能力的未成年人】八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。 《中华人民共和国劳动合同法》第九十四条 : 【个人承包经营者的连带赔偿责任】个人承包经营违反本法规定招用劳动者，给劳动者造成损害的，发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任。 《保障农民工工资支付条例》第二条 : 【调整范围】民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。 《保障农民工工资支付条例》第二条 : 【调整范围】民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。 《保障农民工工资支付条例》第二条 : 【调整范围】民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。 《中华人民共和国民法典》第一百七十八条 : 二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。 连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。 连带责任，由法律规定或者当事人约定。 《中华人民共和国民法典》第四百六十七条 : 本法或者其他法律没有明文规定的合同，适用本编通则的规定，并可以参照适用本编或者其他法律最相类似合同的规定。 在中华人民共和国境内履行的中外合资经营企业合同、中外合作经营企业合同、中外合作勘探开发自然资源合同，适用中华人民共和国法律。 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国劳动合同法》第九十四条 : 【个人承包经营者的连带赔偿责任】个人承包经营违反本法规定招用劳动者，给劳动者造成损害的，发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任。 《保障农民工工资支付条例》第十九条 : 【限制民事行为能力的未成年人】八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条 : 法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00077 | 湖北省黄梅县人民法院 民事判决书 （2021）鄂1127民初1742号 原告周仁箭诉被告黄梅嘉晟置业有限责任公司（以下简称“嘉晟公司”）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2021年5月11日立案后，依法适用普通程序，于2021年8月3日公开开庭进行了审理。原告周仁箭的委托诉讼代理人周潇剑、被告嘉晟公司的委托诉讼代理人洪亮均到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告周仁箭向本院提出诉讼请求：1、判令被告继续履行合同约定的交房义务，7日之内为原告办理完成不动产权登记；2、判令被告因逾期交房而向原告支付违约金（365×4＋100）×（339800×0.02%）＝106017元，暂计至2021年3月10日，全部违约金计至实际交付房屋之日止；3、判令被告支付逾期办理不动产登记证违约金1000元给原告。事实与理由：原告周仁箭于2016年2月25日与被告黄梅嘉晟置业有限责任公司签订合同，购买被告所开发的位于黄梅滨河新区房，购房金额为339800元，并已经按照合同约定履行付款义务。按照合同第八条规定，被告应于2016年10月31日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将符合合同约定的商品房交付原告使用。同时合同第九条规定，逾期超过60日的，自本合同第八条规定交付日期第60日之后至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，合同继续履行。截至起诉之日，原告仍未收到被告的收房通知书，被告认为所售房屋为现房，不需要通知原告收房，也未向原告书面说明无法按期交房的原因，原告所购房屋仍未交付使用，也从未按要求出示《建设工程竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等验收合格文件，钥匙被扣押至今无法装修入住。原告多次向被告主张将合格房屋交付使用并支付违约金，至今未达成一致协商意见。为维护原告合法权益，现诉至贵院。 被告嘉晟公司辩称，原告的诉讼已经超过法定的诉讼时效，被告已经完全履行了合同义务，请求法院驳回原告的诉讼请求。 原告周仁箭围绕其诉讼请求，依法提交如下证据：1、原告的身份证复印件。拟证明原告主体适格；2、商品房买卖合同（合同编号：ＨＭＸ16002949）。拟证明原被告双方之间有房屋买卖关系；3、房屋收据3张（水费100元、补房屋面积差金额14372元、契税代收代缴13064元）。拟证明原告已按照被告要求缴纳了上述费用；4、购房增值税发票。拟证明购房款已经交清；5、滨河国际交房缴费明细表。拟证明原告与被告谈好的物业管理费用；6、交房确认书、入伙通知书。拟证明被告同意原告收房。 被告嘉晟公司为支持其答辩意见，依法提交如下证据：1、建设工程竣工验收备案表。拟证明原告所在的11号楼竣工日期为2016年11月25日，即其具备交房条件的时间为2016年11月25日；2、嘉晟？滨河国际（一期）收房须知、嘉晟？滨河国际入伙通知书、滨河国际交房缴费明细表各四份。拟证明被告已于2016年12月10日通知了所有11栋业主收房（寄给业主后，由业主持上述文件办理交房事宜）；3、原告的房屋按揭贷款借款凭证。拟证明原告于2017年1月4日办理贷款手续；4、原告收房时缴费收据三份（水费、税费、面积补差）。拟证明原告交纳以上费用的时间为2021年3月12日；5、原告的不动产权证书。拟证明被告已于2021年4月7日协助原告办理了房屋的不动产登记。 对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的事实和证据，本院分析认证如下： 一、关于实际交付房屋的时间。双方对实际交房时间未达成一致。本院认证认为，原告提交的第2、3、6组证据及被告提交的第1、4组证据具备证据的基本属性，属于合法有效的证据，本院予以采信。前述证据可以印证被告已于2021年3月12日向原告交付了符合合同约定的房屋。故实际交房时间为2021年3月12日，本院予以确认。 二、关于逾期交房违约金的起算时间点。原告主张以合同约定的最后交付期限（2016年10月31日）的次日作为逾期交房的起算时间点，被告主张以自原告实际支付完成购房款之日的次日作为起算时间点。本院认证认为，双方在商品房买卖合同第八条中已明确约定了交付房屋的最后期限，其在合同附件四第四条中关于房屋交付的补充约定，属于加重对方责任的格式条款，应属无效。综上，本院对被告的主张不予采纳。逾期交房违约金应自2016年11月1日开始计算，本院予以确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据,本院认定事实如下:2016年2月25日，原告与被告签订《商品房买卖合同》（含四份附件），合同约定原告购买被告建设的滨河国际小区××号房屋，房屋价款为339800元。合同第八条约定被告应于2016年10月31日前依照国家和地方人民政府的有关规定向原告交付符合合同约定的商品房，第九条约定：“逾期超过60日的，自本合同第八条规定交付日期第60日之后至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，合同继续履行。”第十一条约定：“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担”2016年11月25日，原告购买的房屋所在的楼幢经验收合格。2017年1月4日，原告在中国农业银行成功办理房屋按揭贷款手续。2021年3月12日，被告向原告交付了房屋，原告交纳预存水费100元、税费代收代缴13064元、补房屋面积差金额14372元。2021年3月16日，原告支付购房款354172元（含上述补房屋面积差额14372元）。 另查明,2021年4月7日,案涉房屋办理了不动产权登记,权利人为原告周仁箭 本院认为，依法成立的合同自成立时生效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。周仁箭与嘉晟公司订立的商品房买卖合同，系双方真实意思表示，不违背法律法规的规定，合同合法有效，本院予以确认。一、关于违约金的诉讼时效问题。根据合同约定,逾期交房违约金自合同第八条约定的最后交付期限的第二天起计算至实际交付之日止,违约金系基于被告方违约而产生的损失赔偿，其属于没有终止期限的整体债务,因该损失是持续的,故其诉讼时效应当自违约情形得以排除或合同解除之次日开始计算。本案中,逾期交房违约金的诉讼时效应当自被告履行交房义务之次日即2021年3月13日开始计算，原告的起诉仍在超过法定的诉讼时效期间内，故对被告提出的原告的诉讼已过诉讼时效的抗辩,本院不予支持。二、关于逾期交付房屋违约金的计算。违约金应自逾期交房之日（2016年11月1日）起计算至实际交房之日（2021年3月12日）止，违约金以已付购房款339800元为基数，按0.02%／日计算，经计算,违约金为108260.28元（0.0002／日1593日339800元）。三、关于逾期办理不动产登记的违约金。因案涉房屋已于2021年4月7日登记在原告名下，未超过合同约定的期限，故对原告该项诉请，本院不予支持。四、关于原告的第一项诉讼请求，因案涉房屋已经登记在原告名下，故对该诉请，本院不予处理。 综上，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款,《中华人民共和国合同法》第四十条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 一、限黄梅嘉晟置业有限责任公司于本判决生效之日起10日内向周仁箭支付逾期交房违约金108260.28元； 二、驳回周仁箭的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2485元，由周仁箭负担85元，由黄梅嘉晟置业有限责任公司负担2400元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院 递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省黄冈市中级人民法院 审判长黎明 审判员桂彦 审判员王伟 二〇二一年十一月二日 书记员艾萌萌 | 民事案件 | 民事一审 | ["房屋买卖合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国合同法》第四十条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第一百一十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国合同法》第四十条 : 【格式合同条款的无效】格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条 : 【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00078 | 云南省曲靖市中级人民法院 民事判决书 （2021）云03民终2286号 上诉人杨某、刘某、张某4、张某1、张某2、张某3与被上诉人何某、赵某提供劳务者受害责任纠纷一案，不服云南省曲靖市麒麟区人民法院（2021）云0302民初586号判决，向本院提起上诉。本院于2021年8月24日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结 杨某、刘某、张某4、张某1、张某2、张某3上诉请求：请求撤销（2021）云0302民初586号民事判决，将本案发回重审或改判支持上诉人的一审诉讼请求。事实和理由：1.一审程序违法，有明显偏袒被上诉人的行为，判决文书错误重重，且超审限作出判决。本案立案时间为2021年1月18日，2021年7月13日才通知上诉人领取判决书，上诉人代理人实际收到判决的日期为2021年7月26日，已超法定审限一周。一审判决未列明未成年当事人法定代理人，将“张某4”写成“杨丽永”。2.一审判决认定事实错误。被上诉人向上诉人转账支付的20000元款项是工程款，并非一审判决认定的赔偿款。3.一审判决适用法律错误。本案应适用《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条及《建筑法》第十四条、第二十六条、第八十三条第三款的规定，并参照《建设部关于加强村镇建设工程质量安全管理的若干意见》第三条第三项的规定，本案所涉房屋为三层，不属于农民自建低层住宅范畴，且被上诉人作为房主，未尽到对房屋施工的安全条件进行监督检查的义务，应当承担赔偿责任。再根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款的规定，具体到本案中，被上诉人明知接受发包业务的雇主没有相应资质仍然发包，被上诉人依法应承担不低于70%的赔偿责任。 被上诉人何某、赵某答辩称：1.原审法院审理本案程序合法，符合法律规定。2.本案属于提供劳务者受害责任纠纷，应由提供劳务的杨某与接受劳务的张某4按各自过错分担责任。两答辩人不属于接受劳务的一方，依法不应当承担任何责任。3.答辩人何某与上诉人张某4口头达成的《建房施工协议》为承揽合同，答辩人也不应当承担过错责任。4.答辩人何某微信转账给张某420000元用于办理杨某的丧事，一审法院认定此款为赔偿款的事实正确。综上，原审法院审理本案程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。 杨某、刘某、张某4、张某1、张某2、张某3向一审法院起诉请求：判决由二被告赔偿原告各项经济损失共计336046.9元，并由被告承担诉讼费。 一审法院认定事实：二被告因建房需要，与原告张某4协商建房事宜，双方口头约定原告张某4以包工不包料的方式找人与其一同为二被告建盖三层住房一幢，工程款按进度支付，该工程于2020年4月28日开始施工。2020年10月8日，受害人杨某在三楼提混凝土给砌砖的施工人员堆砌墙体后，从三楼来到二楼，在二楼施工过程中，从二楼跌落至地面受伤，后被送往中心卫生院进行抢救，经抢救无效死亡。另查明，原告张某4近二年来一直从事农村建房工作，与受害人杨某系夫妻关系。事故发生后，二被告向原告支付了20000元。 一审法院认为，因原告张某4近二年来一直从事农村建房工作，被告将房屋建盖工程承包给原告张某4，受害人杨某虽与原告张某4系夫妻关系，但杨某为张某4做工，双方之间形成了雇佣关系，杨某在从事雇佣活动过程中从房上跌落并导致死亡，杨丽永应承担法律规定雇主责任，即赔偿责任。杨某作为完全民事行为能力人，在提供劳务活动中未尽到应尽的安全注意义务，自身也存在一定的过错。原告主张要求被告赔偿的请求，因被告在将建房工程承包给张某4后，未对张某4的用人情况进行核实，有一定过失，应承担本案10%的责任。就原告主张的死亡赔偿金238040元、丧葬费53257元、精神抚慰金20000元的请求，符合法律规定，予以确认；主张扶养费148770元，与法律规定不符，死者共有三位被扶养人，不同阶段被扶养人数不同，故应分阶段计算被扶养人生活费，第一阶段：前6年，三位被扶养人生活费确定为10260元×6年÷2＝30780元；第二阶段：两位被扶养人生活费确定为10260元×8年÷3＝27360元；第三阶段：一位被扶养人生活费确定为10260元×1÷4年＝2565元，合计60705元；主张交通费、住宿费、误工损失费的请求，未提供相关证据证明，不予支持。上述费用合计372002元，由被告承担10%，计币37200元，扣除被告已支付的20000元，实际赔偿17200元。被告辩称不承担责任的理由，与本案事实和法律规定不符，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千一百九十三条之规定，判决：1.由被告何某、赵某赔偿原告杨某、刘某、张某4、张某1、张某2、张某317200元。2.驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费100元，减半收取50元，由原告承担40元、被告何某承担10元。 二审中，当事人未提交新证据。对一审查明的事实，本院予以确认 本院认为：关于上诉人提出“一审判决未列明未成年当事人法定代理人，将张某4写成杨丽永”等上诉意见，本案一审判决中漏列了相关未成年当事人的法定代理人，但在本案中，三名未成年的法定代理人作为共同原告，参与了诉讼，该判决书中的遗漏对案件的处理无实际影响；一审判决书中存在将当事人名字写错的情形，此为法律文书中的文字瑕疵。对于上述问题，本院在二审法律文书中予以纠正。 《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款规定，农民自建低层住宅的建筑活动，不适用该法。本案案涉房屋为三层，系农村自建低层住宅房，不适用建筑法的相关规定。被上诉人何某、赵某作为房主，将自家房屋建盖工作发包给张某4承作，存在选任过失，依法应承担相应的赔偿责任。一审法院根据案件事实，判决由何某、赵某承担10%的责任，并无不当。 关于转账支付的20000元款项性质问题。一审中，原审被告何某、赵某提交微信聊天记录截图一份，用于证明2020年10月9日何某向张某4通过微信转账2万元的事实。经一审庭审质证，原告方发表的质证意见为：对该证据三性无异议，因杨某受伤急需医疗费，所以被告才向原告转账2万元用于救急。即：一审中原告方已认可该20000元款项为事故赔偿款，现其提出该款为工程款的上诉理由不能成立。 综上所述，杨某、刘某、张某4、张某1、张某2、张某3的上诉理由不能成立，予以驳回；一审判决认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元，由杨某、刘某、张某4负担。 本判决为终审判决。 本判决送达双方当事人即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在判决规定履行期限届满后二年内向一审法院申请强制执行 审判长胡蓉仟 审判员毕丽萍 审判员李连毅 二〇二一年十一月八日 书记员徐沙沙 | 民事案件 | 民事二审 | ["提供劳务者受害责任纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《中华人民共和国建筑法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国建筑法》第八十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国建筑法》第八十三条 : 省、自治区、直辖市人民政府确定的小型房屋建筑工程的建筑活动，参照本法执行。 依法核定作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮，依照文物保护的有关法律规定执行。 抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条 : 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。
Q00079 | 河南省扶沟县人民法院 民事判决书 （2021）豫1621民初2384号 原告苏艳霞与被告周口博恒置业有限公司（以下简称博恒公司）商品房买卖合同纠纷一案，本院于2021年6月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告苏艳霞，被告博恒公司的委托诉讼代理人陈海俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结 苏艳霞向本院提出诉讼请求：1、判令博恒公司支付违约金11855.377元；2、诉讼费用由博恒公司承担。事实及理由：2018年5月9日，其与博恒公司签订商品房买卖合同（合同编号：201801837），合同约定交房日期为2019年9月30日。若博恒公司逾期交房超过120日，合同继续履行的，则自合同约定的最后交付期限第2天起至实际交付之日止，博恒公司需按日向其支付已交房款万分之一的违约金，现双方约定的交房期限已过，博恒公司违约，应支付违约金，为此进行诉讼。 博恒公司辩称，1、涉案房屋延期交房符合双方签订的商品房买卖合同约定的顺延事由，非其原因造成的延期交房天数应据实扣除；2、其在扬尘管控、新冠疫情等政府以及不可抗力因素下克服种种困难，尽早将涉案房屋交付苏艳霞；3、苏艳霞主张的延期交房违约金过高且不合理，其对过高部分不予认可。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，对当事人无异议的事实及证据记录在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年5月9日，苏艳霞与博恒公司签订商品房买卖合同（合同编号：201801837），合同主要内容是：苏艳霞购买博恒公司第7号楼1单元7层1-7-1号房屋，房屋总金额为432678元。第六条付款方式及期限:买受人2018年5月9日付首付款142678元，下余290000元办理银行按揭贷款，买受人自合同签订之日起31日内确保按揭贷款到达出卖人账户，逾期付款的，按照第七条约定执行。第七条买受人逾期付款的违约责任：买受人如未按合同规定的时间付款，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期在30日内，自本合同规定的应付款期限之第2天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过60日后，……合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第2天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之一的违约金。第八条交付期限：出卖人应当在2019年9月30日前，依照国家和人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：商品房经验收合格……但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的；2、重大市政工程或者政府禁令等政府行为导致工程延期的；3、重大自然灾害及其他非出卖人所能遇见或控制的因素。第九条出卖人逾期交房的违约责任:除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间分别处理（不作累加）：（1）逾期不超过60日，自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之×的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过120日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的×%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之×%的违约金。第十一条交接:商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房的责任由出卖人承担。 2018年5月9日，苏艳霞向博恒限公司交纳购房首付款142678元,下余290000元，苏艳霞在银行办理了房屋按揭贷款。 2020年5月15日，建设单位：博恒公司、勘察单位：河南日盛工程勘察有限公司、设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司、施工单位：河南群山建设工程有限公司、监理单位：河南省育兴建设工程管理有限公司对扶沟县翰林佳苑住宅楼进行了竣工验收，扶沟县翰林佳苑住宅楼建筑质量合格。 2020年5月17日，博恒公司通知苏艳霞，2020年5月15日起可以办理交付房屋手续。 生效的（2020）豫1621民初1024号民事判决认定，截止到2020年5月15日，扣除环保整治停工、新冠肺炎疫情影响，博恒公司逾期违约交房天数为42天。博恒公司逾期违约交房时，按日向买受人支付万分之一的违约金 本院认为：苏艳霞与博恒公司签订的商品房买卖合同合法有效，对双方均有约束力。但合同第九条约定的出卖人逾期交房的违约责任，属格式条款，显失公平，对苏艳霞不产生法律效力，根据公平原则及同类案件的合同约定，本案中，博恒公司逾期交房承担的违约金，亦应按日万分之一计算，即承担的违约金为1817元（432678元×42×0.1‰） 依照《中华人民共和国合同法》第四十条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下 被告周口博恒置业有限公司于判决生效之日起三日内支付原告苏艳霞违约金1817元。 如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费49元，由被告周口博恒置业有限公司负担25元，原告苏艳霞负担24元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省周口市中级人民法院 审判员周新红 二〇二一年七月八日 书记员郑利 | 民事案件 | 民事一审 | ["商品房销售合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第四十条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第一百一十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 | 《中华人民共和国合同法》第四十条 : 【格式合同条款的无效】格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条 : 【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00080 | 广东省广州市中级人民法院 民事判决书 （2022）粤01民终13044号 上诉人广州星房网络科技有限公司（以下简称星房公司）因与被上诉人赵建丽及原审第三人广州华米商业发展有限公司（以下简称华米公司）合同纠纷一案，不服广东省广州市白云区人民法院（2022）粤0111民初3760号民事判决，向本院提起上诉。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第四十一条第二款规定，本案二审依法由审判员一人独任审理，现已审理终结 赵建丽在原审的诉讼请求：1.星房公司向赵建丽返还华米公馆单位团购优惠费60000元；2.星房公司承担本案的诉讼费。 原审法院判决如下：自判决生效之日起三日内，广州星房网络科技有限公司向赵建丽返还团购优惠费60000元。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费650元，由广州星房网络科技有限公司负担并须于判决生效之日起三日内迳付给赵建丽。 判后，上诉人星房公司不服原审判决，上诉请求：1.撤销原审判决；2.改判星房公司无须向被上诉人退还团购费60000元。上诉的主要事实和理由：1.虽已有类案判决星房公司、华米公司承担退还责任，但本案与之前的案件不同，不应参考之前案件的判决结果。在之前将星房公司列为被告的一审案件中，所有原告均做了不实陈述，否认星房公司的存在，否认与星房公司接触过，并误导法院对涉案费用性质的认定。但在本案的起诉状中，被上诉人承认了是星房公司介绍、带领促成签约，也承认了向星房公司支付涉案费用后扣减了租金，现是因退房而要求作为中介方的星房公司退还涉案费用。被上诉人在一审阶段的前述自认内容足以真实反映其与星房公司之间存在事实上的中介合同关系。2.本案是租赁合同纠纷，结合上述理由，星房公司收取的费用是中介费，在租赁合同纠纷案件中对中介合同关系作出处理，明显缺乏事实和法律依据。3.星房公司收取的费用是中介费，且已促成交易。现被上诉人与华米公司解除合同是因华米公司违约所致，与星房公司无关，星房公司无需承担任何责任。4.申请追加广州粤纵置业有限公司（以下简称粤纵公司）为被告。涉案项目是由华米公司委托星房公司对外推介，星房公司将项目交由包括粤纵公司在内的多家中介公司进行推广，被上诉人正是通过粤纵公司带客到访并最终成交。星房公司在向客户收取涉案款项后，已结算了大部分给粤纵公司。因此，粤纵公司事实上也是涉案款项的收取方，如涉及退还，粤纵公司同样负有退款责任。 被上诉人赵建丽服从原审判决，不同意星房公司的上诉请求。主要答辩意见：1.星房公司在收据上已明确载明涉案款项为团购服务费，团购服务费和中介服务费的概念和外延并不相符，星房公司主张是中介费，没有依据。2.涉案款项是被上诉人基于其与华米公司之间的租赁关系而支付，最终用于抵扣租金，涉案款项是被上诉人为取得涉案房屋使用权所必须支付的对价。3.因华米公司无法取得建设工程施工许可审批文件，不能将涉案房屋交付给被上诉人使用，导致租赁合同的根本目的无法实现。被上诉人与华米公司已解除涉案租赁合同，合同解除后，收取涉案款项的事由已不存在，星房公司作为实际收款方，应当向被上诉人返还涉案款项。4.粤纵公司与本案无关，且追加被告或者第三人应当在一审辩论之前提出。 原审第三人华米公司经本院合法传唤，没有到庭参加诉讼，也没有提交书面陈述意见、质证意见。 本院经审理查明的事实与原审判决查明事实一致。 二审中，上诉人星房公司向本院提交《电商项目合作确认函》一份（复印件），拟证明：1.涉案房屋是由与星房公司存在合作关系的粤纵公司带客成交，星房公司在收取客户佣金后向粤纵公司进行结算。2.本案应当追加粤纵公司作为被告，由粤纵公司在其收款范围内进行退还。被上诉人赵建丽的质证意见：1.对于该证据的真实性、合法性、关联性均不予认可。2.该确认函是星房公司与案外人粤纵公司签订的，被上诉人不是合同相对方，对于被上诉人而言没有约束力。该确认函与本案无关，粤纵公司也与本案无关。星房公司作为涉案款项的收款方、收据的出具方，应当承担返还责任 本院认为，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十一条“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外”的规定，依当事人的上诉请求范围，本案二审需要处理的问题是：星房公司是否应向被上诉人退还涉案团购优惠费。 本案中，涉案款项《收款收据》由星房公司向被上诉人出具，明确载明涉案款项为“团购优惠费”，该费用数额及收费标准远远超出本地普通房屋租赁收取半月房租作为居间费用的交易习惯。原审法院认定涉案款项系被上诉人基于与华米公司之间的租赁关系而支付，最终用于抵扣租金的费用，属于被上诉人取得涉案房屋使用权所必须支出的对价，并无不当，本院予以认可。由于涉案租赁合同并未实际履行且已终止履行，原审法院判令星房公司向被上诉人返还该款项，并无不当，本院予以维持。星房公司在本案二审中提交的证据，与本案并无直接关系，本院不予采纳。粤纵公司并非本案必要共同诉讼参加人，星房公司在二审中申请追加粤纵公司为被告，不符合法律规定，本院不予准许。原审第三人华米公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参与诉讼，本院依法缺席判决。 综上所述，上诉人星房公司的上诉请求不能成立，应予以驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决并无不当，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费1300元，由上诉人广州星房网络科技有限公司负担。 本判决为终审判决 审判员谭健颖 二〇二二年六月二十四日 书记员古嘉玲 | 民事案件 | 民事二审 | ["合同纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十一条 : 第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。 当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 : 人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件，适用本章规定。本章没有规定的，适用本法和其他法律的有关规定。
Q00081 | 山东省聊城市东昌府区人民法院 民事判决书 （2021）鲁1502民初7327号 原告王兵与被告王秀泉建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年7月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王兵的委托诉讼代理人王天娇、被告王秀泉到庭参加诉讼。本案现已审理终结 王兵向本院提出诉讼请求：依法判令被告王秀泉返还工程款暂定5万元（具体以核算为准）并承担违约责任。事实和理由：2018年7月份，王兵、王秀泉口头形成施工意向并约定：王秀泉承建王兵承揽的东昌国际新城Ｂ2区1＃、2＃楼及部分车库工程钢筋工施工工程，王兵按约定支付工程款。合同签署后，虽王秀泉对案涉工程实际施工，但王秀泉未完工即撤离施工现场，出现合同违约并造成王兵损失；除此外，经核算，王兵发现已付款项和王秀泉支取费用的总和已经超出实际应付工程款。根据《中华人民共和国民法典》及《最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等法律规定，结合双方合同约定，王秀泉应当返还超付工程款并承担违约责任。 王秀泉辩称，我不同意返还，因为原告还欠我工程款大约18万元，我也准备起诉原告。 本院经审理认定事实如下：原告主张其向被告超额支付工程款，但被告对此不予认可，称原告尚欠其工程款180000元。原告未向本院提交证据证明其主张。 上述事实，有当事人陈述在卷佐证 本院认为，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（2019年10月14日最高人民法院审判委员会第1777次会议通过）第一条规定，原告向人民法院起诉或者被告提出反诉，应当提供符合起诉条件的相应的证据。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。原告主张其向被告超额支付工程款，但被告对此不予认可，且原告未向本院提交证据证明其主张。因此，原告要求被告返还工程款50000元并承担违约责任的诉讼请求，本院依法不予支持。 综上所述，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（2019年10月14日最高人民法院审判委员会第1777次会议通过）第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 驳回原告王兵的诉讼请求。 案件受理费525元，由原告王兵负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省聊城市中级人民法院 审判员张焱 二〇二一年九月十七日 书记员刘洋洋 | 民事案件 | 民事一审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第一条 : 原告向人民法院起诉或者被告提出反诉，应当附有符合起诉条件的相应的证据材料。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第一条 : 原告向人民法院起诉或者被告提出反诉，应当附有符合起诉条件的相应的证据材料。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
Q00082 | 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院 民事判决书 （2021）桂1302民初1824号 原告来宾市来安房地产开发有限责任公司（以下简称：来安公司）与被告覃晓明、江西省弘毅建设集团有限公司（弘毅公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年4月8日立案后，原告来安公司申请财产保全，提供中国平安财产保险股份有限公司保单保函作担保，本院作出（2021）桂1302民初1824号民事裁定，限额冻结被告覃晓明和弘毅公司名下银行账户中存款，并依法适用普通程序，于同年6月17日公开开庭进行了审理，原告来安公司的委托诉讼代理人李积高，被告覃晓明及其委托诉讼代理人余勇川，被告弘毅公司的委托诉讼代理人叶启、李佳到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告来安公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告覃晓明、弘毅公司赔偿原告损失2696251.70元；2.本案案件受理费由被告承担。庭审时，原告变更诉讼请求：1.判令被告覃晓明、弘毅公司赔偿原告损失3380877.42元（其中不得抵扣增值税867352.88元、增值税附加税104086.31元、企业所得税2409405.23元）；2.本案案件受理费由被告承担。事实和理由：原告与被告因建设工程施工合同纠纷一案，兴宾区人民法院已于2020年12月26日作出（2020）桂1302民初3978号判决，原告在未付被告弘毅公司工程款9603266.18元范围内承担支付责任。之后，被告覃晓明向法院申请强制执行，2021年3月9日兴宾区人民法院作出（2021）桂1302执509号裁定，扣划原告存款9758100.18元。原告与被告覃晓明签订的《建设工程施工合同》，约定原告支付款项之前被告必须向原告提供相应金额的发票，但被告至今未提供相应金额的发票给原告，直接导致原告多缴企业所得税损失2696251.70元。为维护原告的合法权益，遂提起上述诉请。 被告覃晓明辩称，1.本案涉案工程项目属于营改增之前的存量项目，应开普通发票，而不是增值税发票，因此不存在原告所说的不能抵扣增值税的问题；2.据国家税务局2018年6月6日颁布企业所得税税前扣除凭证管理办法规定，生效的法院判决书、扣划款裁定书及相关的凭证，可作为已支付工程款记录税前扣除凭证，不存在原告主张的所得税损失；3.已付工程款的发票应由被告弘毅公司负责。综上，原告诉请被告覃晓明承担责任，没有事实和法律依据，请予以驳回。 被告弘毅公司辩称，原告所需的发票，由被告弘毅公司开具，但原告应付的工程款被依法扣划，税款已含在工程款内，因法院未能直接向被告弘毅公司付款，被告覃晓明得款后又未支付给被告弘毅公司，致使被告弘毅公司未能开具发票。原告所主张的损失没有事实和法律依据，请法院予以驳回。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院依据证据的真实性、关联性、合法性予以确认，并认定案件事实如下： 2010年11月30日，原告来安公司与被告弘毅公司签订《建设工程施工合同》，约定由原告来安公司将来宾市安置小区一区二期工程Ｄ标的土建、避雷及水电安装工程发包给被告弘毅公司施工。开工日期以开工报告为准，竣工日期为2012年5月31日，工期总日历天数600天。合同价款暂定60000000元，工程款支付按节点工程确定，合同内进度款支付限额为已完成节点工程量的85%；工程变更部分进度款支付限额为经业主审定的造价的60%，经财政审核后支付至审定造价的85%，余款在市政府批复工程竣工结算下达后28个工作日内，除扣留工程结算总价的5%作为保修金外，其余付清。承包人同意在每次拨付工程款时必须提供当地税务机关开出的完税发票经发包人。合同还就其他相关事项进行约定。2011年6月28日，被告弘毅公司与被告覃晓明签订《来宾市安置小区一期二区工程Ｄ标项目施工内部承包协议》，约定被告弘毅公司承包的来宾市安置小区一期二区工程Ｄ标项目施工任务转包给被告覃晓明施工。被告覃晓明施工完工后，经结算审定工程价款74182500元，已收工程款64579233.82元，尚欠9603266.18元。2020年7月6日，被告覃晓明向法院提起诉讼，请求被告弘毅公司支付尚欠工程款及利息，并诉请原告来安公司在未付工程款范围内承担支付责任。2020年12月26日法院作判决，确认原告在未付被告弘毅公司工程款9603266.18元范围内承担支付责任。判决生效后，被告覃晓明向法院申请强制执行，2021年3月9日兴宾区人民法院作出（2021）桂1302执509号裁定，扣划原告存款9758100.18元。2021年4月8日原告来安公司以被告未交付发票造成损失提起本案诉讼 本院认为，原告来安公司与被告弘毅公司签订的《建设工程施工合同》，是双方的真实意思表示，内容未违反法律、法规的强制性规定，属有效合同，双方当事人应按合同约定履行义务。依据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票”的规定。被告覃晓明收到原告支付工程款后，未将税费支付给被告弘毅公司，造成被告弘毅公司未能向原告开具收款发票构成违约，应承相应责任。庭审中，被告弘毅公司同意开具发票，被告覃晓明同意从原告申请保全的执行款中抵扣税款，本院已从执行款中将税款划拨给税务部门，且发票开具完成交付原告，原告主张的损失未实际发生，其要求二被告赔偿，证据不足，予以驳回。原告诉请二被告承担诉讼费用，因被告覃晓明收取工程款后，未按约定将税金交付被告弘毅公司，引发本案诉争，故本院支持以开具发票支付的税费额371336.68元为标的，所需交纳的受理费部分及保全费，由被告覃晓明承担。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 驳回原告来宾市来安房地产开发有限责任公司的诉讼请求。 本案受理费28370元，保全费5000元，共计33370元，由原告来宾市来安房地产开发有限责任公司自行承担25254元（已交），被告覃晓明承担8116元（应于本判决生效后七日内交纳，原告已预交,即从原告保全的执行款中扣划退还给原告） 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区来宾市中级人民法院 审判长韦永莽 人民陪审员莫四清 人民陪审员韦光编 二〇二一年九月二十三日 法官助理黄英菲 书记员韦苏华 | 民事案件 | 民事一审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国发票管理办法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国发票管理办法》第十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国发票管理办法》第十九条 : 税务机关对外省、自治区、直辖市来本辖区从事临时经营活动的单位和个人申请领购发票的，可以要求其提供保证人或者根据所领购发票的票面限额及数量交纳不超过一万元的保证金，并限期缴销发票。 按期缴销发票的，解除保证人的担保义务或者退还保证金；未按期缴销发票的，由保证人或者以保证金承担法律责任。 税务机关收取保证金应当开具收据。 第四章 发票的开具和保管 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
Q00083 | 山东省宁阳县人民法院 民事判决书 （2021）鲁0921民初1216号 原告张海鹏与被告宁阳县伏山镇茂盛村民委员会（以下简称茂盛村委会）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法公开开庭进行了审理。原告张海鹏及委托诉讼代理人苏超峰到庭参加诉讼，被告茂盛村委会经本院传票传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结 张海鹏向本院提出诉讼请求：1．要求被告偿还修路款60600元及利息（以60600元为基数，自2010年7月16日起至2019年8月19日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行业间同行业拆借中心发布的一年期市场报价利率计息）；2．要求被告偿还土方、雨花石款139146.4元及利息（以139146.4元为基数，自2011年1月30日起至2019年8月19日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行业间同行业拆借中心发布的一年期市场报价利率计息）；3．要求被告偿还广场绿化款184275.73元及利息（以184275.73元为基数，自2011年1月30日起至2019年8月19日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行业间同行业拆借中心发布的一年期市场报价利率计息）；4．要求被告偿还绿化树苗款163180元及利息（以163180元为基数，自2014年10月8日起至2019年8月19日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行业间同行业拆借中心发布的一年期市场报价利率计息）；5．要求被告偿还广场设计费29700元及利息（以29700元为基数，自2011年3月20日起至2019年8月19日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行业间同行业拆借中心发布的一年期市场报价利率计息）；6．要求被告承担本案诉讼费。事实和理由：被告因新农村建设需要，原告为其修路、购买雨花石、绿化及广场设计等。结算后被告未付款，并分别为原告出具欠据，共计下欠款项576902.13元。被告经催要未还，现原告诉至法院，望判如所诉。 茂盛村委会未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，原告为证明自己的主张，提供欠条五份，证明被告欠付工程款的情况。 根据当事人陈述和本院经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2010年至2014年间，茂盛村委会与原告张海鹏达成施工协议，由原告承包建设茂盛村新农村建设。双方通过结算，2010年7月16日茂盛村委会向张海鹏出具欠据一份，内容为：“今结欠到张海鹏修路款计人民币60600元，1010米²×60元经手人纪兴军茂盛村”。2011年1月30日茂盛村委会向张海鹏出具欠据两份，其中一份内容为：“今欠到张海鹏广场绿化款人民币184275.73元。经办人纪兴军茂盛村”，一份内容为：“今欠张海鹏茂盛广场土方、雨花石款人民币139146.4元，经办人纪兴军茂盛村”。2011年3月20日茂盛村委会向张海鹏出具欠据一份，内容为：“今欠到张海鹏茂盛社区广场设计费计人民币29700元茂盛村”。2014年10月8日茂盛村委会向张海鹏出具欠据一份，内容为：“今结欠到2011年9月张海鹏社区路边和小区内绿化树苗款163180元茂盛村”。以上五份欠据茂盛村委会均在“茂盛村”处加盖公章确认。原告主张上述欠条中纪兴军时任宁阳县伏山镇茂盛村会计 本院认为，原告张海鹏与被告达成施工协议，由原告承建被告茂盛村新农村建设，原告虽不具有建设工程施工资质，但根据《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款规定，其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动不适用该法，故原被告之间达成的施工协议，不因原告张海鹏不具有建设工程施工资质而无效。原告实际施工后，被告应当支付相应的工程款项。本案庭审时，被告经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为放弃答辩和质证的权利，对原告提交的欠条，本院予以确认。经原被告结算，被告茂盛村委会为原告出具了欠付工程款的欠条，被告应按照欠条约定支付原告所欠工程款，故对原告要求被告支付工程款576902.13元的诉讼请求，本院依法予以支持。被告为原告出具的欠条中未约定欠付款项支付时间及利息计算方式，原告主张自双方结算之日即欠条出具之日起计算，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条的规定，原告诉求，符合法律规定，本院依法予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下 一、被告宁阳县伏山镇茂盛村民委员会支付原告张海鹏修路款60600元并支付利息（以60600元为基数，自2010年7月16日起至2019年8月19日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期ＬＰＲ计息）。 二、被告宁阳县伏山镇茂盛村民委员会支付原告张海鹏土方、雨花石款139146.4元并支付利息（以139146.4元为基数，自2011年1月30日起至2019年8月19日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期ＬＰＲ计息）。 三、被告宁阳县伏山镇茂盛村民委员会支付原告张海鹏广场绿化款184275.73元并支付利息（以184275.73元为基数，自2011年1月30日起至2019年8月19日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期ＬＰＲ计息）。 四、被告宁阳县伏山镇茂盛村民委员会支付原告张海鹏绿化树苗款163180元并支付利息（以163180元为基数，自2014年10月8日起至2019年8月19日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期ＬＰＲ计息）。 五、被告宁阳县伏山镇茂盛村民委员会支付原告张海鹏广场设计费29700元并支付利息（以29700元为基数，自2011年3月20日起至2019年8月19日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期ＬＰＲ计息）。 以上一至五项，于本判决生效后十日内通过本院一次性支付。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计4785元，由被告宁阳县伏山镇茂盛村民委员会负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省泰安市中级人民法院 审判员戴风玲 二〇二一年三月十七日 书记员孙志慧 款汇至户名：宁阳县人民法院开户行：山东宁阳农村商业银行城区支行 | 民事案件 | 民事一审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》, 《中华人民共和国建筑法》 | 《中华人民共和国建筑法》第八十三条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百零九条,《中华人民共和国合同法》第二百六十九条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 | 《中华人民共和国建筑法》第八十三条 : 省、自治区、直辖市人民政府确定的小型房屋建筑工程的建筑活动，参照本法执行。 依法核定作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮，依照文物保护的有关法律规定执行。 抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 : 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条 : 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零九条 : 【金钱债务的违约责任】当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国合同法》第二百六十九条 : 【定义】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 : 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条 : 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00084 | 重庆市第五中级人民法院 民事判决书 （2021）渝05民终682号 上诉人重庆建亚建设工程有限公司（以下简称建亚公司）与被上诉人蒋宁经济补偿金纠纷一案，不服重庆市九龙坡区人民法院（2020）渝0107民初8131号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理，本案现已审理终结 上诉人建亚公司上诉请求：1.撤销原判；2.依法改判驳回被上诉人一审的全部诉讼请求。事实和理由：一审法院认定事实有误，上诉人与被上诉人对岗位调整和调整后的薪酬待遇均进行了协商，被上诉人同意后去工程部工作，上诉人不存在欠薪的情形，不应当支付经济补偿金。 蒋宁答辩认为：一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。 蒋宁一审请求：判令建亚公司支付蒋宁经济补偿金15000元。 一审查明，2019年4月15日，蒋宁入职建亚公司，蒋宁与建亚公司签订了劳动合同，工作岗位为设计岗，工资为13000元／月，年终另外支付2000元／月工资，每月24日前支付上月工资。劳动合同第十四条约定，在本合同有效期内经协商一致，可以变更本合同约定的内容，变更合同应采用书面形式。 2019年11月3日，蒋宁工作岗位由设计岗调整至工程部。庭审中，建亚公司陈述双方口头协商约定调岗后蒋宁月薪酬调整为8500元，对此蒋宁予以否认。2020年1月20日，建亚公司发放蒋宁调岗后的2019年11月至12月工资共计16196.42元。 2019年2月28日，建亚公司于疫情后正式复工，蒋宁属外地返渝人员应政策要求自行隔离至2020年3月9日隔离期满。之后，蒋宁与建亚公司一直就蒋宁欠付薪酬、经济补偿等问题进行协商，2020年3月20日蒋宁离职，双方劳动关系解除。 2020年4月15日，蒋宁以建亚公司为被申请人向重庆市九龙坡区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，请求事项为解除劳动关系、工资、经济补偿金争议。该委于2020年4月22日作出（2020）第253号《超时未决定受理案件证明书》。 一审法院认为，劳动者的合法权益受法律保护。用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者可以解除劳动合同并要求支付经济补偿金。本案中，关于建亚公司2019年11月起降低蒋宁薪酬是否合法的问题，首先，蒋宁与建亚公司签订的劳动合同明确约定在本合同有效期内经协商一致，可以变更本合同约定的内容，变更合同应采用书面形式。同时建亚公司陈述降薪系双方口头协商一致，但也未举示相应证据，其意见缺乏事实依据，不能成立。其次，建亚公司于2020年1月春节前夕才开始发放蒋宁2019年11月调岗后的工资，即无直接证据表明调岗后蒋宁对建亚公司按照月均8500元的工资标准发放新岗位工资的行为持默许态度。综上，蒋宁主张建亚公司调岗后违法降低蒋宁薪资标准，要求以15000元／月的应发工资标准核算2019年11月调岗前后的薪酬的意见，予以采纳，即蒋宁2019年5月至2020年1月期间月应发工资均为15000元，建亚公司未按该标准足额发放蒋宁劳动报酬，蒋宁以此为由于2020年3月20日离职并主张经济补偿符合法律规定。 关于蒋宁2020年2月工资的问题。因受疫情影响，劳动者在用完各类假期后仍不能提供正常劳动或者劳动者因其他原因不能提供正常劳动的，在一个工资支付周期内的，用人单位应当按照劳动合同规定的标准支付劳动者工资。因2020年2月处于蒋宁一个工资支付周期内，蒋宁主张该月工资按照15000元标准核算符合法律规定。 根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条之规定，“经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿……本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资”。蒋宁于2019年4月15日入职建亚公司，并于2020年3月20日离职，工作满六个月以上不满一年，故建亚公司应当支付蒋宁经济补偿金15000元。一审法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条、第四十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：重庆建亚建设工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付蒋宁经济补偿金15000元，一审案件受理费减半收取5元，予以免收。 二审中，上诉人与被上诉人均未举示新证据。本院二审查明的事实与一审一致 本院认为，关于上诉人建亚公司是否应当支付经济补偿金的问题。根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条第一款第（二）项：“用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：……（二）未及时足额支付劳动报酬的；……”与第四十六条第（一）项“有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：（一）劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的；……”之规定，用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者有权单方解除劳动合同，并要求用人单位支付经济补偿。本案中，建亚公司与蒋宁签订的劳动合同明确约定了蒋宁的工作岗位为设计岗，工资为13000元／月，年终另外支付2000元／月工资，也约定了在本合同有效期内经协商一致，可以变更本合同约定的内容，变更合同应采用书面形式。建亚公司陈述降薪系双方口头协商一致，但未举示相应证据，蒋宁也并不认可其同意建亚公司对其进行降薪，且建亚公司于2020年1月春节前夕才开始发放蒋宁2019年11月调岗后的工资，不能证明调岗后蒋宁对建亚公司按照月均8500元的工资标准发放新岗位工资予以默许同意。综上，蒋宁主张建亚公司调岗后违法降低薪资标准的事实成立，建亚公司未按该15000元／月的工资标准足额发放蒋宁劳动报酬，蒋宁以此为由于2020年3月20日离职并主张经济补偿符合法律规定，一审法院主张经济补偿金并无不当。 综上，上诉人的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费10元，由上诉人重庆建亚建设工程有限公司负担。 本判决为终审判决 审判长黎明 审判员刘恋砚 审判员肖琴 二〇二一年三月十二日 书记员陈军杰 | 民事案件 | 民事二审 | ["经济补偿金纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《中华人民共和国劳动合同法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条,《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条,《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条 : 【劳动者单方解除劳动合同】用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同： （一）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的； （二）未及时足额支付劳动报酬的； （三）未依法为劳动者缴纳社会保险费的； （四）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的； （五）因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的； （六）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。 《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条 : 【经济补偿】有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿： （一）劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的； （二）用人单位依照本法第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的； （三）用人单位依照本法第四十条规定解除劳动合同的； （四）用人单位依照本法第四十一条第一款规定解除劳动合同的； （五）除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照本法第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的； （六）依照本法第四十四条第四项、第五项规定终止劳动合同的； （七）法律、行政法规规定的其他情形。 《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条 : 【劳动者单方解除劳动合同】用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同： （一）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的； （二）未及时足额支付劳动报酬的； （三）未依法为劳动者缴纳社会保险费的； （四）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的； （五）因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的； （六）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条 : 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。
Q00085 | 广西壮族自治区北流市人民法院 民事判决书 （2021）桂0981民初55号 原告赵凯、赵冰、赵天、赵成与被告陈勇军承揽合同纠纷一案，本院于2021年1月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告赵天及四名原告的共同委托诉讼代理人龙雄到庭参加诉讼，被告陈勇军经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告赵凯、赵冰、赵天、赵成向本院提出诉讼请求：1.判决被告依约赔偿原告误工期费用人民币（以下币种同）8000元并支付利息（利息计算：以8000元为基数，从2020年9月12日起按当期一年期贷款市场报价利率的4倍计付逾期利息，至还清之日止）；2.判令被告赔偿因对承揽合同违约行为给原告造成的额外损失2 -2- 0400元；以上合计28400元；3.本案诉讼费、财产保全费等费用由被告承担。事实与理由：2020年8月18日，原告4人共同委托原告赵天的妻子骆海洁女士与被告陈勇军口头约定一份《拆建房屋承揽协议》，约定由被告承揽拆除原告4人位于北流市，总共拆除面积约为390平方米，拆除费按40元／每平方，拆除工程总费用为15600元。合同达成后，原告按被告的要求给付被告3000元定金作为履约担保，8月23日,原告按被告的要求再支付5000元拆除费。在被告完成约50平方米的工程量（即完成2000元的义务，剩余没有完成的工程义务为13600元）后以种种理由停止动工，导致原告建房计划多次推迟。2020年9月12日，经原告多次催促被告动工无效，转而要求被告解除合同并赔偿误工损失8000元，被告表示愿意终止合同并同意赔偿8000元。但后来被告又以种种理由为借口拒绝履行其承诺赔偿8000元费用的义务。2020年10月5日，鉴于北流市，原告无奈之下把剩余的工程量义务与另一承揽人签订总费用为42000元的合同。新旧承揽合同关于剩余工程量之间的差价为28400元，减去被告同意赔偿的8000元，原告还需多支出20400元。根据法律规定，合同解除后，当事人有权要求赔偿损失。被告对原合同的违约行为给原告造成20400元的额外损失也应当由被告来承担。原被告双方约定解除承揽合同后，被告应当依照协议履行赔偿8000元的义务。另外，被告对原合同的违约行为给原告造成了额外的经济损失20400元也应当赔偿，为了维护自身合法权益，特起诉至法院，请求法院依法公正判决。 被告陈勇军没有提出答辩意见，也没有向本院提交证据。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人依法享有答辩以及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告陈勇军经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭，视为已放弃答辩和质证的权利。由此产生的法律后果由其自行承担。 本院经审理认定事实如下：2020年8月18日，案外人骆海洁受原告赵凯、赵冰、赵天、赵成的共同委托与被告陈勇军口头约定一份拆建房屋承揽协议，约定由 -3- 被告承揽拆除原告4人位于北流市，拆除总面积约为390平方米，按40元／每平方计算拆除费，拆除工程总费用为15600元。同日，原告通过骆海洁的微信支付了3000元定金给被告作为履约担保。2020年8月23日,原告通过骆海洁的微信支付了5000元拆除费给被告。被告在完成约50平方米的工程量后停止动工，导致原告建房计划推迟。经原告多次催促被告动工无果后，2020年9月12日，骆海洁受四原告的委托通过微信与被告沟通要求被告解除合同并赔偿误工损失8000元，被告表示愿意终止合同并同意于2020年农历8月15日前退还已收取原告的8000元。但被告至今未退还该8000元。2020年10月5日，原告就剩余的工程量与另一承揽人签订了总费用为42000元的拆屋合同。原告认为被告应赔偿其损失，故诉至法院。 以上事实，有原告提供的微信个人信息、微信聊天记录、微信支付交易明细证明、授权委托书、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、身份证等证据证实。本院依法对上述证据予以确认，作为认定本案事实的依据并在卷佐证 本院认为，被告承揽了原告的拆除房屋工程，双方虽未签订有书面的合同，但双方已就合同的价款、工程量等进行了口头约定，双方的约定是双方当事人的真实意思表示，亦没有违反法律、行政法规的强制性规定，因此原告与被告之间的承揽合同关系依法成立、有效，依法予以保护。原告已向被告预付了定金3000元和5000元拆除费，被告不按照约定期限履行拆屋义务，其行为已构成违约，原告的合同目的已无法实现，原告有权解除合同。被告表示自愿于2020年农历8月15日前退还8000元给原告，不违反法律规定，本院予以确认。原告提出被告应额外赔偿20400元的诉讼请求没有法律依据，本院不予支持。 综上所述，原告的诉讼请求合法有据的部分，依法应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九条、第十条、第四十四条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下 -4- 一、被告陈勇军应退还8000元及利息给原告赵凯、赵冰、赵天、赵成（利息的计算办法：以8000元为基数，自2020年10月2日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的2020年10月2日一年期贷款市场报价利率计算）； 二、驳回原告赵凯、赵冰、赵天、赵成的其他诉讼请求。 上述金钱给付义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息;权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费510元，减半收取255元（原告已预交255元），由被告陈勇军负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于玉林市中级人民法院 审判员苏娟 二〇二一年三月二十二日 书记员陈姜 | 民事案件 | 民事一审 | ["承揽合同纠纷"] | 项目决策和用地获取阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第九条,《中华人民共和国合同法》第十条,《中华人民共和国合同法》第四十四条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第九十四条,《中华人民共和国合同法》第九十七条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第二百五十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国合同法》第九条 : 【订立合同的能力】当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。 当事人依法可以委托代理人订立合同。 《中华人民共和国合同法》第十条 : 【合同的形式】当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。 法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。 《中华人民共和国合同法》第四十四条 : 【合同的生效】依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第九十四条 : 【合同的法定解除】有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 《中华人民共和国合同法》第九十七条 : 【解除的效力】合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第二百五十一条 : 【定义】承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00086 | 福建省平潭县人民法院 民事判决书 （2021）闽0128民初3031号 原告薛铎、王梅芳与被告金顺新开发（平潭）有限公司（以下简称“金顺新公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2021年7月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告薛铎、王梅芳的委托诉讼代理人欧和伟、被告金顺新公司的委托诉讼代理人林敏文到庭参加诉讼。本案现已审理终结 薛铎、王梅芳向本院提出诉讼请求：1.判令金顺新公司向薛铎、王梅芳支付逾期交房违约金（按购房总价款1504917元的日万分之二标准，自2020年12月31日起计至实际交房之日止）；2.本案诉讼费用由金顺新公司承担。事实和理由：薛铎、王梅芳与金顺新公司签订《商品房买卖合同》（以下简称“合同”），合同约定薛铎、王梅芳购买金顺新公司开发的平潭综合实验区××路××遂意路南侧、诚意路北侧金顺新光明城（一期）3幢505号房，该商品房总价款为1504917元；合同约定的交付时间是2020年12月30日，如因出卖人原因逾期交付，应按日计算向买受人支付全部房价款的万分之二的违约金。现因金顺新公司原因，其已逾期交付房屋达数月，应承担违约责任。 金顺新公司辩称，对薛铎、王梅芳的诉请没有异议，但因疫情、台风暴雨、停水停电等不可抗力因素影响，造成工期延误，希望业主能够给予时间，金顺新公司会尽快做出解决方案。双方约定的违约金过高，应予以减免。 本院经审理认定事实如下：2018年7月2日，薛铎、王梅芳（买受人）与金顺新公司（出卖人）签订合同，薛铎、王梅芳以总价款1504917元购买金顺新公司开发的，位于平潭综合实验区××路××遂意路南侧、诚意路北侧金顺新光明城（一期）3幢505号房。合同第九条约定，该商品房交付时应当符合下列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告。第十条对商品房相关设施设备的交付条件进行约定。第十一条约定，出卖人应当在2020年12月30日前向买受人交付商品房。第十二条约定，除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间交付商品房的，逾期超过90日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之二的违约金。合同签订后，薛铎、王梅芳依约交纳了全部购房款。金顺新公司未按合同约定履行交房义务。目前，涉案房屋处于停工状态，尚未竣工验收，完工日期无法确定。 另查，为应对新冠肺炎疫情，福建省于2020年1月24日启动重大突发公共卫生事件一级响应机制。2020年2月25日，平潭综合实验区管委会办公室印发《关于做好疫情防控保障房地产市场平稳发展的实施意见》，要求加快推进房地产项目复工 本院认为，合同系双方当事人的真实意思表示，且内容及形式未违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人均应按照合同约定履行各自的义务。现金顺新公司逾期交房，应承担相应的违约责任。 关于交房期限顺延问题。金顺新公司抗辩因停水停电、台风暴雨导致其停工，但其未提供施工日志或停工日志等有效的证据予以佐证，本院不予采信。新冠肺炎疫情为突发公共卫生事件，为保护人民群众身体健康和生命安全，政府及有关部门采取了相应疫情防控措施，确实对案涉项目施工造成了影响，对于因此不能履行合同的，属于合同约定的不可抗力情形。故，自2020年1月24日福建省启动重大突发公共卫生事件一级响应机制起，至2020年2月25日平潭综合实验区管委会办公室印发《关于做好疫情防控保障房地产市场平稳发展的实施意见》止，计33天，本院认定为交房顺延期间。 关于逾期交房违约金。对于违约金计算期间，薛铎、王梅芳主张违约金应自2020年12月31日起算，金顺新公司对违约金起算时间无异议，本院亦予以确认。鉴于案涉楼盘长期未能进行竣工验收且处在全面停工的状态，案涉房产交付的时间尚无法确定，此后的违约金总额亦无法明确，为此，本案金顺新公司需承担的违约金可暂计至立案之日止。扣除顺延交房期间33天，自2020年12月31日起计至起诉之日2021年7月4日止，金顺新公司逾期交房153天；对于违约金计算标准，本院认为，违约金的主要目的在于弥补守约方的损失及惩罚违约方，从衡平双方利益、兼顾公平原则出发，本院酌定逾期交房违约金按已付购房款的日0.01%标准计算，已可达到合同目的。为此，金顺新公司应向薛铎、王梅芳支付的逾期交房违约金为：按购房总价款1504917元的日万分之一自2020年12月31日起计至起诉之日2021年7月4日止，扣除交房顺延期间33天，计23025元。对薛铎、王梅芳超过上述部分的诉请，本院不予支持。 依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十条第一项、第一百一十四条规定，判决如下 一、金顺新开发（平潭）有限公司应于本判决生效之日起十日内向薛铎、王梅芳支付逾期交房违约金23025元； 二、驳回薛铎、王梅芳的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1079元，减半收取计539.50元，由金顺新开发（平潭）有限公司负担187.50元，薛铎、王梅芳负担352元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院 审判员陈雄 二〇二一年八月十六日 法官助理魏欢 书记员施梅云 | 民事案件 | 民事一审 | ["商品房预售合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国合同法》第八条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第一百一十条,《中华人民共和国合同法》第一百一十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国合同法》第八条 : 【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二章 合同的订立 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百一十条 : 【非金钱债务的违约责任】当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外： （一）法律上或者事实上不能履行； （二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高； （三）债权人在合理期限内未要求履行。 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条 : 【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00087 | 重庆市璧山区人民法院 民事判决书 （2021）渝0120民初121号 原告谢梦佳与被告重庆平地起建筑劳务有限公司确认劳动关系纠纷一案，本院于2021年1月5日立案后，依法适用简易程序，由审判员罗辑独任审判，公开开庭进行了审理。原告、被告的委托诉讼代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结 原告谢梦佳向本院提出诉讼请求：1、判令原告与被告从2020年5月20日起存在劳动关系；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2020年5月20日，原告进入被告公司工作，被派往璧山区（三角滩）污水处理项目渝西水质检测及生产运营管理中心项目部从事资料员工作，项目部由重庆钢铁集团建设工程有限公司承建。约定月工资5000元，项目安排天正璧城中央小区作为宿舍，工资由项目部吕雪琦发放。2020年8月18日上午7时28分，原告在步行上班的路上发生交通事故，项目部工作人员将原告送往医院，当天向璧山区社保局补办原告的建设项目工伤保险。原告向璧山区人力资源和社会保障局申请工伤认定，被以无书面劳动合同为由不予受理。原告向璧山区劳动人事争议仲裁院提起仲裁申请，要求确认与被告之间的劳动关系。2020年12月9日，璧山区劳动人事争议仲裁委员会驳回了原告的申请，原告于2020年12月18日收到裁决书。原告认为，吕雪琦与被告签订的《工程资料承包合同》是为了规避《劳动合同法》的规定，应属无效。原告在被告处上班期间，每天需要考勤、坐班，受被告的规则制定管理，原告手机里面的考勤记录和会议纪要虽然是复印件，但是能证明原件由被告保管，举证责任应该由被告承担。被告将关系公共利益安全项目的资料归档工作承包给不具备用工主体的自然人吕雪琦，且被告主动将原告以项目名义参加工伤保险，构成事实上的劳动关系。特提起诉讼。 被告重庆平地起建筑劳务有限公司辩称，双方之间不存在劳动关系，请求驳回原告的全部诉讼请求， 审理中，原告向法庭提交以下证据： 1、重庆市璧山区劳动人事争议仲裁委员会渝璧劳人仲案字（2020）第1009号仲裁决议书、庭审笔录； 2、被告与重庆钢铁集团建设工程有限公司签订的《重庆市璧山区城北（三角滩）污水处理厂项目渝西水质检测及生产运营管理中心工程施工劳务分包合同》； 3、重庆市璧山区社会保险事务中心2020年11月30日《证明》一份、《重庆市按建设项目工伤保险人员增减花名册》填报时间2020年8月11日一份； 4、与陈德清聊天记录截图9页共计34张；与王勇的聊天记录截图7页共27张、璧山项目群微信聊天记录截图3页共10张； 5、2020年6月、7月考勤记录打印件2张； 6、2020年8月11日18时30分会议纪要打印件一份（与证据四中和璧山项目群的聊天记录相互印证，在项目群内原告在群内发表视频及文字为周例会的字样）。 审理中，被告向法庭提交的证据： 1、2020年7月14日被告与吕雪琦签订的《工程资料承包合同》； 2、《重庆市璧山区城北（三角滩）污水处理厂项目渝西水质检测及生产运营管理中心档案资料交接清单一览表》、项目经理陈德清与案外人吕雪琦的微信聊天记录； 3、8月21日微信聊天记录及中国邮政储蓄银行对账单、2020年8月21日费用报销单及收条； 4、璧劳人仲案字（2020）第1009号庭审笔录； 经审理中查明，被告与重庆钢铁集团建设工程有限公司签订的《重庆市璧山区城北（三角滩）污水处理厂项目渝西水质检测及生产运营管理中心工程施工劳务分包合同》，由被告公司分包重庆钢铁集团建设工程有限公司所承包的渝西水质检测及生产运营管理中心工程的劳务施工。 被告公司将前述分包劳务施工中的工程施工资料、档案技术资料、质监资料、监理报验资料等一切工程归档所需的资料编制、收集整理、归档等工作和等收集、整理，现场的相关试件的送检，各种会议的会议纪要的收编、整理等等工作事务承包与吕雪琦，由吕雪琦组织人员提供服务、进行工作，被告公司并按5.2元／平方米计付资料服务费。2020年5月20日，原告受吕雪琦安排，派驻“工程项目”就地从事资料服务工作，原告的报酬待遇由吕雪琦收取的资料服务费中支付。2020年7月14日，被告公司与吕雪琦补签订《工程资料承包合同》。2020年8月8日上午，原告在通往上班的道路上，因发生交通事故受伤就医，未再“工程项目”上班工作。2020年9月9日，吕雪琦与被告公司终止资料管理承包服务。 2020年11月11日，原告向重庆市璧山区劳动人事争议仲裁委员会申请确认“谢梦佳与重庆平地起建筑劳务有限公司从2020年5月20日起存在劳动关系”。2020年12月9日，重庆市璧山区劳动人事争议仲裁委员会作出渝璧劳人仲案字（2020）第1009号仲裁裁决，裁决驳回谢梦佳的仲裁请求 本院认为，被告公司在分包“渝西水质检测及生产运营管理中心”项目工程的劳务施工中，将涉及施工事务的“施工资料、档案技术资料、质监资料、监理报验资料”等一切工程归档等工程资料事务性服务工作承包与不具备用工主体资格的案外人吕雪琦，与案外人吕雪琦形成《工程资料承包合同》合同关系。原告是经案外人吕雪琦安排从2020年5月20日起至工程项目部现场工作，原告的薪酬待遇和发放也与吕雪琦洽谈确定和由吕雪琦发放。原告在现场工作中接受被告公司施工现场的规则制度的约束和管理，属于安全生产要求和代表吕雪琦履行《工程资料承包合同》的事务，因此，原告与被告公司之间不构成劳动合同关系。据此，依照劳社部发（2015）12号《劳动和社会保障部关于确立劳动关系有关事项的通知》第一条的规定和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下 原告谢梦佳与被告重庆平地起建筑劳务有限公司从2020年5月20日起至本案诉讼不存在劳动合同关系。 本案案件受理费减半收取为5元，由原告谢梦佳负担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院立案庭递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院 审判员罗辑 二〇二一年三月九日 法官助理黄常凤 书记员王田爽 | 民事案件 | 民事一审 | ["确认劳动关系纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《劳动和社会保障部关于确立劳动关系有关事项的通知》 | 《劳动和社会保障部关于确立劳动关系有关事项的通知》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《劳动和社会保障部关于确立劳动关系有关事项的通知》第一条 : 一、用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同，但同时具备下列情形的，劳动关系成立。 （一）用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格； （二）用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动； （三）劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条 : 法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
Q00088 | 四川省巴中市恩阳区人民法院 民事判决书 （2021）川1903民初28号 本院于2021年1月4日受理原告徐贤德与被告张林建筑设备租赁合同纠纷一案,依法适用简易程序公开开庭进行了审理,原告徐贤德及委托诉讼代理人李可祥到庭参加诉讼,被告张林委托诉讼代理人蒲德到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告向本院提出如下诉讼请求：1.请求人民法院判决被告立即支付原告机具费85540元；2.本案诉讼费由被告承担。原告诉称事实及理由：被告因建恩阳区雪山中心卫生院需使用机具，用于土石开挖。工程完工后，原、被告进行了结算，并于2012年11月11日签订了《徐贤德门诊住院综合楼挖机、铲车结算》。经结算，被告下欠原告机具费共计85540元，结算后原告多次要求被告予以支付，而被告却今推明缓，拒不支付。 被告张林辩称：原告起诉已超法律规定的诉讼时效，应依法驳回其诉讼请求；雪山中心卫生院的修建是雪山中心卫生院依法招标由巴中市华夏建筑工程有限责任公司施工建设，被告仅是现场工作人员，故原告起诉被告显然不当，应依法予以驳回其诉讼请求；2012年11月11日《徐贤德门诊住院综合楼挖机、铲车结算》单据上虽有答辩人张林的签名，但不能就此证明张林是付款义务人，这可以从“徐贤德门诊住院综合楼挖机、铲车结算”这一句标题理解，意思是徐贤德建设门诊住院综合楼而使用挖机、铲车的结算单，如果按照原告的起诉逻辑，结合标题意思，应该是原告向张林付款。就此请求人民法院依法驳回原告的诉讼请求。 原告围绕诉讼请求依法向本院提交如下证据：1.原告、被告身份信息复印件；2.2012年11月11日原告与被告结算单据一份原件。证明张林下欠原告的租金85540元。被告对原告的举证质证意见如下：对身份信息无异议，对证据结算单的三性均有异议，不能证明被告张林有付款义务，而且该结算单上也没有载明张林是付款义务人，同时基于该结算单载明时间是2012年11月11日，至原告起诉时已是8年之久，超过法律规定的诉讼时效，请求依法驳回原告的诉讼请求。被告张林依法向本院提交证据如下：巴中市巴州区雪山中心卫生院项目备案档案即建筑工程施工许可申请表、建设工程施工合同足以证明卫生院的施工承建单位系巴中市华厦建筑工程有限责任公司，基于该项目所产生的权利义务应由华厦建筑工程有限责任公司享有和承担，与被告张林无关联。原告对被告举证质证如下：对被告所举出申请表和施工合同真实性合法性无异议，对关联性持有异议，张林在建修李先学的房屋时使用了部分挖机，在雪山中心卫生院门诊综合楼的时候也有一小部分，所以在结算单上书立的雪山中心卫生院，张林在雪山中心卫生院进行承建，根据合同相对性原则，由出具条据的张林承担支付责任，故被告所举证据不能达到其证明目的。 依据上诉证据和庭审记录本院认定本案事实如下：被告张林因建恩阳区雪山中心卫生院需使用挖掘机具，与原告口头约定租赁原告的挖掘机，用于工地土石开挖。工程完工后，原、被告进行了结算，并于2012年11月11日被告书立了结算单，内容为：“徐贤德门诊住院综合楼，挖机、铲车结算，1.大挖机：73.5小时Ｘ380元／小时＝27930元，2.小挖机：181.5小时Ｘ260元／小时＝47190元，3.铲车：26.5小时Ｘ280元／小时＝7420元，4.拖车费：共计3000元，以上四项总计：27930＋47190＋7400＋3000＝85540元（捌万伍仟伍佰肆拾元），张林，徐贤德，2012.11.11”，结算单上有原、被告的签字。经结算，被告下欠原告机具费共计85540元，结算后原告多次要求被告予以支付，而被告没有支付 本院认为：公民的合法权益受法律保护。被告租用原告的机具，并进行了费用结算，被告应当及时支付该费用。原告主张被告立即支付机具费85540元的理由成立，本院予以支持。被告辩称该案已过诉讼时效，因本案双方结算时未约定付款时间，原告可随时主张其权利，其辩称理由不成立，本院不予采纳。被告辩称其他事实与查明事实不符，本院不予采信。为维护公民的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第七百零三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下 被告张林于本判决生效后立即向原告徐贤德支付机具租金85540元。 被告如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费969元，由被告张林负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省泸州市中级人民法院 审判员李正 二〇二一年三月二十五日 书记员张之国 | 民事案件 | 民事一审 | ["建筑设备租赁合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《中华人民共和国民法典》第七百零三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法典》第七百零三条 : 租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00089 | 广东省江门市江海区人民法院 民事判决书 （2021）粤0704民初5115号 原告江门百年嘉福商业有限公司（以下简称百年嘉福公司）与被告任纹发租赁合同纠纷一案，本院于2021年10月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告百年嘉福公司的委托诉讼代理人林焯胜到庭参加诉讼，被告任纹发经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告百年嘉福公司向本院提出诉讼请求：一、判令于原告起诉之日解除原、被告签订的《租赁合同》，被告向原告返还场地；二、判令被告支付拖欠的租金48410元及滞纳金（以48410元为本金，自2020年2月1日起按日利率千分之五的标准计算）；三、判令被告支付场地占用费（自2021年10月1日起，按6180元／月的标准计算至返还场地之日止）；四、判令被告承担本案全部诉讼费用。庭审中，原告以被告已经返还租赁场地以及解除合同为由，撤回第一项、第三项诉讼请求，变更第二项诉讼请求为判令被告支付拖欠的租金52530元及滞纳金（以每月拖欠的租金为基数按日利率千分之五计算，自每月应付租金之日起计算）。 事实和理由：2019年5月6日，原、被告签订《租赁合同》，合同约定了租赁场地、用途、期限、租金数额、缴纳方式、违约责任等条款。被告拖欠原告2020年2月、5月及2021年4月至10月租金未付。 被告任纹发缺席，没有提交书面答辩，也没有向本院提交证据材料。 本院经审理认定事实如下： 2019年5月6日，原、被告签订《租赁合同》，约定原告向被告出租位于江海区＊＊＊的一部分场地。租赁期限自2019年5月6日至2023年5月5日止。每月租金5500元，租金按每一个自然月为1期，在月底前交付次月租金。租金从第二年逐年递增6%。被告交付11000元合同保证金给原告。装修免租期自2019年5月6日至2019年6月30日止。被告不按时交付租金，按应缴费用每日千分之五交付滞纳金等。 合同签订后，双方依约履行。后由于被告拖欠房屋占用费，原告诉至法院。诉讼过程中，双方签订《解除合同书》，约定于2021年10月21日解除双方于2019年5月6日签订的《租赁合同》，合同解除后，原告不再收取被告租金，被告返还场地。由于被告违约，合同保证金不予退还。原告保留向被告追收租金以及其他应缴费用的权利等 本院认为，本案属租赁合同纠纷。根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条“出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。”的规定，原告未能提交证据证明涉案租赁场地已经取得建设工程规划许可证，因此，原、被告签订的《租赁合同》无效。 根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款“房屋租赁合同无效，当事人请求参照合同约定的租金标准支付房屋占有使用费的，人民法院一般应予支持。”的规定，被告拖欠的租金实际为房屋占有使用费。由于合同无效，被告逾期付款责任本院调整为按ＬＰＲ的标准自逾期之日计付利息给原告。原告要求按合同约定主张按日利率千分之五计算滞纳金，对超出部分，本院不予支持。依据原告主张被告拖欠占用费的期间以及合同约定的租金额、付款期限，被告应向原告支付的房屋占有使用费以及逾期利息如下： 月份 房屋占有使用费（元） 逾期利息起算时间 2020年2月 二〇二〇年二月一日 2020年5月 二〇二〇年五月一日 2021年4月 二〇二一年四月一日 2021年5月 二〇二一年五月一日 2021年6月 二〇二一年六月一日 2021年7月 二〇二一年七月一日 2021年8月 二〇二一年八月一日 2021年9月 二〇二一年九月一日 2021年10月1日至21日 二〇二一年十月一日 合计 被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，也没有按规定在举证期限内提交证据材料，依法应视为自动放弃答辩、举证和质证的权利，由此产生的不利后果由被告承担。本院依法缺席判决。 综上所述，依照《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下 一、被告任纹发在本判决发生法律效力之日起十日内支付房屋占有使用费52180元以及利息（利息计算方法详见附表）给原告江门百年嘉福商业有限公司； 二、驳回原告江门百年嘉福商业有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2592元，减半收取计1296元（已由原告江门百年嘉福商业有限公司预交），由原告江门百年嘉福商业有限公司负担726元，被告任纹发负担570元。原告江门百年嘉福商业有限公司多预交的案件受理费570元，由本院予以退回；被告任纹发应在本判决发生法律效力之日起十日内向本院补缴一审案件受理费570元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广东省江门市中级人民法院 审判员陆雪莹 二〇二一年十二月二十三日 法官助理陈婧 书记员马家明 | 民事案件 | 民事一审 | ["租赁合同纠纷"] | 竣工验收和交付阶段 | 《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条,《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第四条,《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条,《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条 : 出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。 《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第四条 : 当事人以房屋租赁合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由，请求确认合同无效的，人民法院不予支持。 当事人约定以办理登记备案手续为房屋租赁合同生效条件的，从其约定。但当事人一方已经履行主要义务，对方接受的除外。 《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条 : 出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。 《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第四条 : 当事人以房屋租赁合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由，请求确认合同无效的，人民法院不予支持。 当事人约定以办理登记备案手续为房屋租赁合同生效条件的，从其约定。但当事人一方已经履行主要义务，对方接受的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
Q00090 | 湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 民事判决书 （2022）湘0602民初490号 原告曹斌、于清与被告湖南和立东升实业集团有限公司（以下简称和立东升公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2022年1月12日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告曹斌、于清的委托诉讼代理人高少博、周婷和被告委托诉讼代理人徐炯到庭参加了诉讼。本案现已审理终结 原告曹斌、于清向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即为原告办理房产权权属证书；2、判令被告向原告支付延期办证违约金29999.15元（以396290元为基数，从2019年12月1日起开始计算，暂计算至2021年12月28日）；3、判令被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：2017年11月1日，原告与被告签订《商品房买卖合同（预售）》，约定原告以396290元的价格购买被告和立东升公司开发的位于岳阳××道××路××栋××层××号房。被告应在2017年12月30日前交付验收合格的房屋，应当在交付房屋后700日内办理房屋产权证书。如被告原因导致原告未能取得房屋产权证书的，被告每日按已付房款的万分之一原告支付违约金。按照合同的约定，原告向被告和立东升公司支付了购房款396290元，同时缴纳了办理房地产权属证的费用2558元，但被告和立东升公司至今没有为原告办理房屋产权证。被告的行为违反了合同约定。原告为维护自身的合法权益，特具状诉至法院。 被告和立东升公司辩称：1、被告未能如期办理房地产权属证书的原因系涉案房屋所在项目规划变更设计的政府行为及评估公司做出的评估报告行为导致延期，根据双方在买卖合同补偿协议中的约定系被告免责事由，被告可不承担违约责任。2、违约金具有补偿性质，本案所涉房屋已抵押贷款，未办理产权证书并不导致原告产生金融方面的损失，且涉案房屋由被告关联公司统一出租经营向原告支付了租金，原告享受了租金利益。3、商品房买卖合同的主要义务是商品房的交付，被告和立东升公司已经交付涉案房屋且该商品房承租人正常使用，在案涉房屋产权证没有办理之前，原告不享有对该房屋的完整产权，被告和立东升公司将另行起诉主张要求原告返回已支付的租金利益。 查明的事实 根据当事人的诉辩主张和举证质证情况，本院确认如下法律事实： 一、2017年11月1日，两原告与被告和立东升公司签订《商品房买卖合同（预售）》一份，约定：（一）两原告以396290元的价格购买被告和立东升公司开发的金悦洋商业公园，原告应于2017年11月1日前支付房款206290元，余款190000元申请办理银行按揭贷款手续；（二）合同第九条、第十一条约定，被告和立东升公司应当在2017年12月30日前向原告交付涉案房屋，房屋交付条件为取得建设工程竣工验收备案证明文件、房屋测绘报告等条件；（三）合同第二十条约定，因被告和立东升公司的原因，原告未能在该商品房交付之日起700日内取得该商品房的房屋所有权证书的，如原告不退房，被告和立东升公司每日按已付房款的0.01%向原告支付违约金。合同签订后，原告支付了涉案购房款及办证费用。 二、涉案房屋所在项目至今未取得建设工程竣工验收备案证明文件，导致涉案房屋没有办妥不动产权利证书。庭审中，原、被告确认的交房时间为2017年12月30日。 判决的理由和结果 本院认为，原告曹斌、于清与被告湖南和立东升公司签订的《商品房买卖合同（预售）》系双方真实意思表示，对双方具有法律约束力。根据合同约定被告和立东升公司有办证义务，且现已过约定的办理不动产权证期限，本院酌情认定被告和立东升公司应在本判决书生效后三个月内为两原告办理房屋权属证书。原、被告庭审中确认的交房时间为2017年12月30日，根据合同约定，在两原告已向被告和立东升公司交付了涉案房款的情况下，被告和立东升公司应当在交房后700日内（即2019年12月1日前）办理房屋产权证书，被告和立东升公司逾期未办理房屋产权证书构成违约,应承担违约责任。因和立东升公司逾期办证的行为已持续至今，而在2020年1月发生的新冠疫情属于不可抗力事件，参照最高人民法院“关于依法妥善审理新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见”的相关规定，符合本案实际情况，在计算逾期办证违约金时应考虑该因素，可减免该期间的违约金，本院酌情减免3个月的逾期办证违约金，故被告和立东升公司应当以已付房款396290元为基数，按照日万分之一的标准计算自2020年3月2日起至2021年12月28日止的延期办证违约金26432.54元。被告和立东升公司主张，未能如期办理房地产权属证书的原因系涉案房屋所在项目规划变更设计的政府行为及评估公司做出的评估报告行为导致，不应承担违约责任的答辩意见，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下 一、被告湖南和立东升实业集团有限公司在本判决生效后三个月内为原告曹斌、于清办理位于岳阳××道××路××栋××层××号房屋权属证书； 二、被告湖南和立东升实业集团有限公司在本判决生效后十日内向原告曹斌、于清支付逾期办证违约金26432.54元（以396290元为基数，按照日万分之一的标准自2020年3月2日计算至2021年12月28日止）。 三、驳回原告曹斌、于清其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费减半收取275元（已由原告曹斌、于清预交），由被告湖南和立东升实业集团有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院 审判员胡波 二〇二二年四月七日 书记员周璇 | 民事案件 | 民事一审 | ["商品房预售合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 | 《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 | 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条 : 由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任： （一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限； （二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起９０日； （三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起９０日。 合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00091 | 甘肃省庆阳市中级人民法院 民事判决书 （2021）甘10民终1497号 上诉人谢某因与被上诉人甘肃省宁县米桥镇可钦村民委员会、王某建设工程施工合同纠纷一案，不服甘肃省宁县人民法院（2021）甘1026民初532号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年9月1日受理后，依法组成合议庭，对本案进行了审理。本案现已审理终结 谢某上诉请求：一、依法撤销甘肃省宁县人民法院（2021）甘1026民初532号民事判决，支持谢某在一审中的诉讼请求；二、一、二审案件受理费由甘肃省宁县米桥镇可钦村民委员会、 王某承担。事实与理由：一审法院认定事实不清，判决不当，应予改判。甘肃省宁县人民法院作出（2019）甘1026民初1124号民事判决，宁县米桥镇可钦村工程欠款约280000元，由王某享有200000元，谢某享有80000元；上述工程欠款具体数额以实际结算为准，如果实际结算与上述数额不一致的，可按上述比例进行分配。该事实在一审庭审中谢某向法庭提交了证明，王某表示属实。该工程系扶贫工程项目，甘肃省宁县米桥镇可钦村民委员会、王某称工程款已全部结清，无证据证实。综上，原判认定事实不清，应予改判。 甘肃省宁县米桥镇可钦村民委员会答辩称，甘肃省宁县米桥镇可钦村民委员会与谢某、王某无任何债权债务关系，村上所有款项都已付清。 王某答辩称，甘肃省××县年修建11户住宅。扶贫办按每户80平米拨付工程款1280000元，农户每户自筹10000元共计110000元，共收到工程款1390000元。每户实际建筑面积为90多平米，每户超建的10多平方米面积，自己计算尚欠工程款280000元。一审判决正确。 谢某向一审法院起诉请求：一、甘肃省宁县米桥镇可钦村民委员会支付谢某工程款80000元；二、诉讼费由甘肃省宁县米桥镇可钦村民委员会承担。 一审法院认定事实：谢某与王某原系夫妻关系。2016年，宁县米桥镇人民政府与甘肃省宁县建筑安装工程有限责任公司签订合同，由甘肃省宁县建筑安装工程有限责任公司承包庆阳市宁县米桥镇可钦村2016年易地扶贫搬迁工程，王某为实际施工人。计划住房建设1020㎡（60㎡×1；80㎡×2；100㎡×8），实际每户建筑面积94.1㎡。每户自筹10000元，11户共计110000元，已支付王某。工程拨款1278000元，已拨付至甘肃省宁县建筑安装工程有限责任公司账户。2019年3月20日，王某向甘肃省宁县人民法院提出离婚诉讼。2019年5月21日，甘肃省宁县人民法院作出（2019）甘1026民初1124号民事判决，准许王某与谢某离婚，夫妻共同债权：宁县米桥镇宋家村工程欠款约1380000元、宁县米桥镇宋家村五组工程欠款530000元、宁县湘乐镇樊湾村工程欠款约370000元，由王某、谢某各半享有；宁县米桥镇可钦村工程欠款约280000元，由王某享有200000元，谢某享有80000元；上述工程欠款具体数额以实际结算为准，如果实际结算与上述数额不一致的，可按上述比例进行分配。该判决已经发生法律效力。 一审法院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。谢某提交甘肃省宁县人民法院（2019）甘1026民初1124号民事判决书证实自己的主张，宁县人民法院（2019）甘1026民初1124号民事判决书第三项：夫妻共同债权：宁县米桥镇宋家村工程欠款约1380000元、宁县米桥镇宋家村五组工程欠款530000元、宁县湘乐镇樊湾村工程欠款约370000元，由王某、谢某各半享有；宁县米桥镇可钦村工程欠款约280000元，由王某享有200000元，谢某享有80000元；上述工程欠款具体数额以实际结算为准，如果实际结算与上述数额不一致的，可按上述比例进行分配。该判决书并未认定债权的具体数额。可钦村民委员会否认欠付王某工程款的事实，谢某未再提交证据证实自己的主张，应当承担不利后果。综上所述，谢某的诉讼请求依法不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十九条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条规定，判决：一、驳回谢某要求甘肃省宁县米桥镇可钦村民委员会支付工程款80000元的诉讼请求；二、驳回谢某的其他诉讼请求。案件受理费1800元，由谢某负担。 二审中，当事人没有提交新证据。 本院对一审查明的事实予以确认 本院认为，债权是指在债的关系中权利主体具备的能够要求义务主体一定行为或不为一定行为的权利。本案中，谢某与王某离婚纠纷一案，甘肃省宁县人民法院作出（2019）甘1026民初1124号民事判决，判决夫妻共同债权中，甘肃省宁县米桥镇可钦村工程欠款约280000元，由王某享有200000元，谢某享有80000元，工程欠款具体数额以实际结算为准，如果实际结算与上述数额不一致的，可按上述比例进行分配。谢某根据该民事判决书，向人民法院主张自己享有的债权。经查，该债权系王某与谢某离婚案王某的单方陈述，并未取得甘肃省宁县米桥镇可钦村民委员会的认可或人民法院依法确认，该债权债务关系是否成立，其权利主体系王某，在王某取得该债权后，谢某可根据离婚判决内容主张。现甘肃省宁县米桥镇可钦村民委员会否认与王某之存在债权债务关系，谢某上诉请求甘肃省宁县米桥镇可钦村民委员会支付其享有的工程欠款的理由，不能成立。 综上所述，原判认定事实清楚，适用法律正确，判处正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十五条之规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 上诉案件受理费1800元，由上诉人谢某负担。 本判决为终审判决 审判长张彦高 审判员慕志锋 审判员王涛 二〇二一年十一月二日 法官助理谈娅静 书记员韩玉蓉 | 民事案件 | 民事二审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十五条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条 : 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十五条 : 第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。
Q00092 | 辽宁省丹东市中级人民法院 民事判决书 （2022）辽06民终1371号 上诉人辽宁省丹东市东港市菩萨庙镇徐家屯村村民委员会（以下简称徐家屯村委会）因与被上诉人于天胜建设工程施工合同纠纷一案，不服辽宁省东港市人民法院（2022）辽0681民初56号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年7月20日立案后，依法组成合议庭，对本案进行了审理。本案现已审理终结 徐家屯村委会上诉请求：撤销辽宁省东港市人民法院（2022）辽0681民初56号民事判决，依法改判驳回于天胜的诉讼请求或将本案发回重审。事实和理由：双方当事人因建设工程施工合同纠纷一案，东港市人民法院作出了（2022）辽0681民初56号民事判决，判令徐家屯村委会于判决生效10日内给付于天胜工程款133499元，并自2016年10月1日起至实际给付之日止承担两个标准的利息。一审判决认定事实错误，导致判决结果错误。《中华人民共和国民法典》第三条规定：民事权利及其他合法权益受法律保护。本案徐家屯村委会针对于天胜提供的合同的合法性提出异议，该合同应为《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款规定的无效合同。根据《中华人民共和国土地管理法》有关规定，建设占用土地必须办理审批手续，未办理审批手续的应为非法占用土地行为。第一、案涉工程没有行政批准，应视为违法建筑。这种以法院判决代替行政批准是违法判决。于天胜是完全民事行为能力人，应当知道案涉建筑是违法建筑。所以，于天胜取得的案涉利益是不合法的，法律不应保护。第二、案涉工程的建设未经村民民主议定程序。于天胜未尽到以上第一条、第二条的审查义务，所导致的法律后果应自己承担，不应由不知情的村民组织来承担，本案应按无效合同的法律后果来判决。第三、因一审法院认定错误必将导致适用法律错误，望二审法院予以改判或发回重审。徐家屯村委会认为案涉工程没有全部完工。合同约定工程完工验收合格后交付，至今于天胜始终未提供验收合格的相应证据。验收合格并不是双方的验收，而是指国家相应部门进行验收，现案涉工程至今未办理验收手续导致该房屋至今是违法建筑。 于天胜辩称，于天胜认为应该给利息。于天胜只是干活的，是否违法建筑和于天胜无关，是村里的事。徐家屯村委会是和于天胜个人签的合同，不是和公司签订的，于天胜无法提供手续。于天胜已经按合同约定履行完毕了，村委会已经验收了，也给了于天胜一部分工程款了。 于天胜向一审法院起诉请求：判令徐家屯村委会给付工程款133499元，并自2016年10月1日起至给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率支付利息。 一审法院认定事实：2015年7月18日，原、被告签订《徐屯村村部建设合同》，约定：原告承建被告徐屯村村部工程，工期为2015年5月18日至8月18日；总价款333499元，主体完工时付40%，完工后验收合格后付50%，剩余款项一年后付清。案涉工程于2015年10月完工并交付使用，被告先后给付原告工程价款200000元，原告为被告提供了工程价款发票，尚欠133499元至今未付。 一审法院认为，被告将案涉工程发包给无建筑企业施工资质的原告，双方签订的《徐屯村村部建设合同》无效。合同虽然无效，但原告已施工完毕，且交付使用多年，被告应参照合同约定支付工程价款。案涉工程于2015年10月交付使用，按合同约定最后一笔工程价款应于完工一年内付清，故被告应于2016年10月前付清全部工程价款，逾期支付应向原告承担利息。关于利率标准依法调整为2016年10月1日至2019年8月19日期间，适用中国人民银行发布的同期同类贷款利率，自2019年8月20日起适用全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。被告辩称原告挂靠东港市孤山建筑工程公司承建案涉工程，并提供了被告与该公司于2017年3月29日签订的《建设工程施工合同》，但该合同载明的工程名称、开竣工日期、工程价款与案涉《徐屯村村部建设合同》均不一致，不能证明原告挂靠东港市孤山建筑工程公司的事实，故被告关于原告不配合被告履行付款程序，导致其无法支付工程价款辩解意见，不予采纳。综上，原告诉讼请求合理，予以支持。 一审法院判决：被告辽宁省丹东市东港市菩萨庙镇徐家屯村村民委员会于本判决生效后10日内给付原告于天胜工程价款133499元，并自2016年10月1日起至2019年8月19日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准承担利息；自2019年8月20日起至本判决确定的给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准承担利息。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1580元，由被告负担。 二审中，双方当事人未提供新证据。 本院对一审查明的事实予以确认 本院认为，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释［2004］14号）第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”本案中，徐家屯村委会将案涉工程发包给没有建筑施工企业资质的于天胜施工，双方签订的案涉建设工程施工合同因此而无效。徐家屯村委会主张案涉工程未完工且未经上级主管部门竣工验收，其不应当向于天胜支付工程款及利息。本院经审查认为，根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条关于“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”的规定，徐家屯村委会作为发包人应当承担组织验收的责任。现徐家屯村委会违反法律规定，在未组织验收的情况下已于2015年实际使用案涉工程至今，应自行承担由此产生的风险。徐家屯村委会以案涉工程未经竣工验收为由拒付工程款及利息的上诉主张缺乏法律依据，本院不予支持。关于徐家屯村委会主张案涉工程未完工的上诉意见，因未提供相应证据，本院不予采纳。 关于徐家屯村委会以合同无效为由拒付工程款利息的上诉意见。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释［2004］14号）第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”如前所述，建设工程施工合同无效，发包人仍应参照合同约定向承包人支付工程价款。因工程款利息属于法定孳息，故在发包人欠付承包人工程价款的情况下，发包人有义务向承包人支付利息。据此，根据上述司法解释的规定，在徐家屯村委会欠付于天胜工程款且双方对工程款利息的计付标准没有约定的情况下，一审判决分别按照同期同类贷款利率及同期贷款市场报价利率分段计算工程款利息符合法律规定。徐家屯村委会以案涉工程未经行政审批以及未经民主议定程序，于天胜对此未尽到审查义务等事由拒付工程款利息于法无据，本院不予支持。 综上所述，徐家屯村委会的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费3160元，由辽宁省丹东市东港市菩萨庙镇徐家屯村村民委员会负担。 本判决为终审判决 审判长王作伟 审判员张策 审判员姜艳艳 二〇二二年八月二十五日 法官助理王莉莉 书记员左矜阁 | 民事案件 | 民事二审 | ["建设工程施工合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》, 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条,《中华人民共和国合同法》第二百七十九条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 : 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 《中华人民共和国合同法》第二百七十九条 : 【竣工验收】建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 : 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 : 人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件，适用本章规定。本章没有规定的，适用本法和其他法律的有关规定。
Q00093 | 福建省平潭县人民法院 民事判决书 （2022）闽0128民初586号 原告林明风与被告金顺新开发（平潭）有限公司（以下简称“金顺新公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2022年2月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告林明风、被告金顺新公司的委托诉讼代理人林敏文到庭参加诉讼。本案现已审理终结 林明风向本院提出诉讼请求：1.判令金顺新公司向林明风支付逾期交房违约金（按购房总价款1109177元的日万分之一标准，自2021年6月1日起计至实际交房之日止）；2.判令金顺新公司将位于××路××路××幢××号房屋立即保质保量交付林明风；3.本案诉讼费用由金顺新公司承担。诉讼中，林明风撤回第2项诉请。事实和理由：2020年5月15日，林明风与金顺新公司签订《商品房买卖合同》（以下简称“合同”），合同签订后，林明风依约向金顺新公司支付全部购房款1109177元，购买金顺新光明城11＃楼2105号房，但金顺新公司未依约于2021年6月1日前将验收合格的房屋交付林明风验收使用，至今仍未交房且未全面复工，其应按照合同第十二条“买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日向买受人支付房价款万分之一的违约金”承担违约责任，遂成讼。 金顺新公司辩称，对林明风的诉请没有异议，但因疫情、台风暴雨、停水停电等不可抗力因素影响，造成工期延误，希望业主能够给予时间，金顺新公司会尽快做出解决方案。双方约定的违约金过高，应予以减免。 本院经审理认定事实如下：2020年5月15日，林明风（买受人）与金顺新公司（出卖人）签订合同，林明风以总价1109177元购买金顺新公司开发的，位于平潭综合实验区××路××遂意路南侧、诚意路北侧金顺新光明城（二期）11＃2105室。合同第九条约定，该商品房交付时应当符合下列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告。第十条对商品房相关设施设备的交付条件进行约定。第十一条约定，出卖人应当在2021年5月31日前向买受人交付商品房。第十二条约定，除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间交付商品房的，逾期超过90日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之二的违约金。合同签订后，林明风依约交纳了全部购房款。金顺新公司未按合同约定履行交房义务。目前，涉案房屋处于停工状态，尚未竣工验收，完工日期无法确定。 另查，为应对新冠肺炎疫情，福建省于2020年1月24日启动重大突发公共卫生事件一级响应机制。2020年2月25日，平潭综合实验区管委会办公室印发《关于做好疫情防控保障房地产市场平稳发展的实施意见》，要求加快推进房地产项目复工 本院认为，合同系双方当事人的真实意思表示，且内容及形式未违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人均应按照合同约定履行各自的义务。现金顺新公司逾期交房，应承担相应的违约责任。 关于交房期限顺延问题。金顺新公司抗辩因停水停电、台风暴雨导致其停工，但其未提供施工日志或停工日志等有效的证据予以佐证，本院不予采信。新冠肺炎疫情为突发公共卫生事件,为保护人民群众身体健康和生命安全,政府及有关部门采取了相应疫情防控措施，对案涉项目施工造成了一定影响；但疫情发生在前，本案合同签订在后，金顺新公司已知晓疫情对案涉项目交房时间的影响，故其抗辩应扣除疫情期间予以顺延交房，缺乏依据，本院不予支持。 关于逾期交房违约金。对于违约金计算期间，林明风主张违约金应自2021年6月1日起算，金顺新公司对违约金起算时间无异议，本院亦予以确认。鉴于案涉楼盘长期未能进行竣工验收且处在全面停工的状态，案涉房产交付的时间尚无法确定，此后的违约金总额亦无法明确，为此，本案金顺新公司须承担的违约金可暂计至起诉之日止，自2021年6月1日起计至起诉之日2022年2月9日止，金顺新公司逾期交房254天。对于违约金计算标准，本院认为，双方在合同中约定按日万分之二计算逾期交房违约金，现林明风诉请按日万分之一计算，视其对自身权利的处分;违约金的主要目的在于弥补守约方的损失及惩罚违约方，从衡平双方利益、兼顾公平原则出发,对林明风的上述诉请本院予以支持。为此，金顺新公司应向林明风支付的逾期交房违约金为：按购房总价款1109177元的日万分之一计254天为28173元。对林明风超过上述部分的诉请，本院不予支持。 依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十条第一项、第一百一十四条规定，判决如下 一、金顺新开发（平潭）有限公司应于本判决生效之日起十日内向林明风支付逾期交房违约金28173元。 二、驳回林明风的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费504元，减半收取计252元，由金顺新开发（平潭）有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院 审判员林霞 二〇二二年三月十四日 书记员林晓平 | 民事案件 | 民事一审 | ["商品房预售合同纠纷"] | 买卖阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国合同法》第八条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第一百一十条,《中华人民共和国合同法》第一百一十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国合同法》第八条 : 【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二章 合同的订立 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百一十条 : 【非金钱债务的违约责任】当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外： （一）法律上或者事实上不能履行； （二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高； （三）债权人在合理期限内未要求履行。 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条 : 【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00094 | 广东省广州市中级人民法院 民事判决书 （2022）粤01民终10244号 上诉人黎桂鸿因与被上诉人广州南沙新奥燃气有限公司（以下简称新奥公司）排除妨害纠纷一案，不服广东省广州市南沙区人民法院（2022）粤0115民初87号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年4月13日立案后，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第四十一条第二款之规定，依法适用第二审程序，由审判员独任审理。本案现已审理终结 黎桂鸿在原审的诉讼请求：1.新奥公司立即停止施工，停止妨害黎桂鸿合法经营案涉鱼塘的有关行为；2.新奥公司立即消除妨害黎桂鸿合法经营案涉鱼塘有关危险；3.诉讼费由新奥公司承担。 一审法院判决如下：驳回黎桂鸿的全部诉讼请求。一审案件受理费50元，由黎桂鸿负担。 判后黎桂鸿不服一审判决，上诉请求：1.撤销一审判决，依法改判；2.判令新奥公司立即停止施工，停止妨害黎桂鸿合法经营案涉鱼塘的有关行为；3.判令新奥公司立即消除妨害黎桂鸿合法经营案涉鱼塘有关危险；4.本案一、二审诉讼费用由新奥公司承担。事实和理由：一、案涉鱼塘未超过黄榄干线红线范围，一审法院认定事实错误。案涉《长莫村涉及本案位置的征地图》等证据未能确实充分证明案涉的征地宽度为30.5米，也未能确实充分证明案涉鱼塘超过黄榄干线红线范围，若案涉的鱼塘超过黄榄干线红线范围属实的，为什么包括但不限于广州环龙高速公路有限公司在内等有权单位至今均没有向长莫经济联社或新奥公司提出异议。二、案涉证据《关于建设广州市南沙区东涌镇黄榄干线长莫村段中压燃气管道工程的函》有关承诺的内容是违法的，是不能实现的，是虚假，属于欺骗行为。该函件中，新奥公司承诺，若案涉管道工程竣工后，案涉的管道上方可继续用于耕作，可以在燃气管道范围施工等。但根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十条第三项关于禁止挖塘、修渠、修建水产养殖场等有关规定，该承诺的内容是违法的。三、存在妨碍黎桂鸿的正常进行水产养殖经营的事实和危险。（一）黎桂鸿是经营养殖业的，每年必须翻塘土，需要挖塘、修渠、修建案涉鱼塘，根据有关法律规定，若案涉管道工程竣工后，黎桂鸿就不能正常使用案涉管道范围的土地，正常经营受到影响。（二）根据案涉鱼塘承包流转合同有关约定，黎桂鸿不经过长莫经济社的许可，不得擅自改变鱼塘的现状，否则需要承担违约责任。案涉管道必须经过案涉鱼塘，必会导致被改变现状。因此，新奥公司的行为会导致黎桂鸿承担违约责任，也会妨碍正常水产养殖经营。四、黎桂鸿没有过错，已尽到了注意义务，新奥公司恶意施工，破坏现场，使黎桂鸿无法取证，故意侵害黎桂鸿合法权益。 新奥公司服从一审判决，不同意黎桂鸿的上诉请求。 经本院查明，一审法院查明的事实属实，本院予以确认。二审中，当事人没有提交新证据 本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十五条的规定，第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。 二审争议焦点是：新奥公司的施工行为是否对黎桂鸿经营的鱼塘构成妨害或者可能构成妨害。 《中华人民共和国民法典》第二百三十六条规定：“妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。”黎桂鸿合法取得涉案鱼塘承包权，其合法权益受法律平等保护，任何组织或者个人不得侵犯。黎桂鸿主张新奥公司的施工行为对其造成了妨害，要求新奥公司停止施工、排除妨害、消除危险。根据查明的事实，新奥公司建设涉案燃气管道工程已取得《建设工程规划许可证》，其铺设管道的行为合法。经一审法院组织双方当事人到现场确认，新奥公司尚未铺设燃气管道至黎桂鸿承包经营的鱼塘。因此，新奥公司的行为对黎桂鸿承包经营的鱼塘不存在妨害。黎桂鸿也未提供证据证明新奥公司的施工行为对其造成现实的危险，对其合法权益可能存在妨害。故一审法院对黎桂鸿的请求不予支持，并无不当。 综上所述，黎桂鸿的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。按照最高人民法院《人民法院民事裁判文书制作规范》｛法［2016］221号｝第三部分关于“裁判主文内容必须明确、具体、便于执行”的要求，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下 驳回黎桂鸿的全部诉讼请求。 一审案件受理费50元，由黎桂鸿负担。二审案件受理费100元，由黎桂鸿负担。 本判决为终审判决 审判员官润之 二〇二二年五月二十六日 法官助理戴巧利 书记员林颖瑜 | 民事案件 | 民事二审 | ["排除妨害纠纷"] | 运营维护阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十五条,《中华人民共和国民法典》第二百三十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十五条 : 第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。 《中华人民共和国民法典》第二百三十六条 : 妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 : 人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件，适用本章规定。本章没有规定的，适用本法和其他法律的有关规定。
Q00095 | 湖北省随州市中级人民法院 民事判决书 （2022）鄂13民终45号 上诉人胡俊因与被上诉人刘发兵、湖北鹏润投资发展有限公司（以下简称“鹏润公司”）执行异议之诉一案，不服湖北省随县人民法院（2021）鄂1321民初1845号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年1月7日受理后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结 胡俊上诉请求：撤销一审判决，改判支持上诉人一审诉讼请求，案件诉讼费由被上诉人承担。事实与理由：1、一审法院认定事实错误，上诉人与第三人及刘发兵之间以房抵债及签订的商品房买卖合同合法有效。被上诉人鹏润公司以工程款抵偿两套商品房并签订合同、出具收据，并将案涉两套房屋钥匙交付，上诉人接受房屋后并对其房屋进行了装饰装修，这些是在刘发兵系第三人公司股东时发生的行为，刘发兵及鹏润公司是知悉并已经同意以房抵工程款的。工程款抵偿有优先受偿法律规定；2、刘发兵系申请执行涉案房屋的当事人，刘发兵与公司之间存在股权金钱债权关系，上诉人与被上诉人之间存在商品房买卖、交付、占有合法取得法律事实，与刘发兵之间不存在金钱债权关系，刘发兵明知已处分的标的物上诉人已经合法取得，仍申请执行的恶意行为法院不应支持。综上，请求二审予以改判。 刘发兵辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审予以维持。 胡俊向一审法院起诉请求：1、法院不得执行被告刘发兵申请执行的随县人民法院作出的（2021）鄂1321执异8号执行裁定书，并解除位于湖北省枣阳市××小区××号楼××室××号楼××室××商品房的查封；2、本案诉讼费由被告承担。 一审法院认定的事实：被告刘发兵系第三人鹏润公司的创始股东。第三人鹏润公司成立于2011年8月29日，经营范围为房地产开发、房屋销售及房地产业投资。涉案玫瑰国际住宅小区系该公司投资开发。2017年4月15日，经刘发兵与鹏润公司协商，刘发兵自愿将其在枣阳玫瑰国际开发项目的投资交由鹏润公司管理，双方先后签订《投资分红协议》及《补充协议》。2018年2月1日，原告胡俊与第三人签订《外墙漆真石漆承包合同》，约定由胡俊承包鹏润公司发包的“玫瑰国际住宅小区”外墙真石漆分项工程，鹏润公司将该项目2号楼2-503室抵付给胡俊作为胡俊垫付的材料款及工人工资，合同自签字时生效。胡俊及鹏润公司代表在该合同上签字。2018年5月16日，原告胡俊与第三人签订《门窗工程承包合同》，约定由胡俊承包鹏润公司发包的“玫瑰国际住宅小区”门窗工程，鹏润公司将该项目3号楼3-301室抵付给胡俊作为胡俊垫付的材料款及工人工资，合同自签字时生效。胡俊及鹏润公司代表在该合同上签字。2019年6月8日，原告与鹏润公司对上述两项工程的工程款进行结算，鹏润公司在工程结算确认书上再次确认将玫瑰国际住宅小区2号楼2-503室及3号楼3-301室抵付原告工程款，同时双方就上述两套房屋签订商品房买卖合同。鹏润公司向胡俊出具了购房收据，但涉案的两套房屋至今未进行登记备案与过户，至今仍登记在第三人鹏润公司名下。 2020年10月27日，刘发兵因合同纠纷向随县人民法院提出诉前财产保全申请，请求将鹏润公司的银行存款250万元予以冻结或同等价值的其他财产予以查封、扣押。同日，随县人民法院作出（2020）鄂1321财保288号民事裁定书及（2020）鄂1321执保327号执行裁定书，裁定将鹏润公司的银行存款250万元予以冻结或同等价值的其他财产予以查封、扣押，冻结银行存款期限为一年，查封、扣押动产期限为二年，不动产期限为三年。根据上述裁定，随县人民法院查封了鹏润公司所有的位于枣阳市玫瑰国际2号楼503室、3号楼301室、3号楼202室三套房屋，查封期限为3年，自2020年10月27日至2023年10月26日止。2020年11月11日，刘发兵因上述《投资分红协议》及《补充协议》起诉鹏润公司，随县人民法院于2020年12月3日作出（2020）鄂1321民初2680号民事判决，判决：鹏润公司于本判决生效之日起10日内向刘发兵支付债款1864067元。刘发兵不服该判决，上诉至随州市中级人民法院。随州市中级人民法院于2021年5月10日作出（2021）鄂13民终352号民事判决，判决驳回刘发兵的上诉，维持原判。执行过程中，胡俊于2021年5月21日对涉案房屋的查封向随县人民法院提出书面异议，随县人民法院于2021年6月3日作出（2021）鄂1321执异8号执行裁定书，裁定：驳回案外人胡俊的异议请求。胡俊对该裁定不服遂诉至法院。 另查明，原告另有住房两套（其中商品房一套、小产权房一套）及门面六间。 一审法院认为：原告主张其虽未办理不动产登记，但因签订商品房买卖合同并以“以房抵债”的方式支付了全部房屋价款且已经实际占有涉案房屋，应当具备排除执行的效力，根据《中华人民共和国民法典》第二百零九条“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力，未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外”及第二百一十四条“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自记载于不动产登记薄时发生效力”之规定，原告与第三人对于涉案房屋签订的商品房买卖合同产生合同效力，但并不能产生物权效力。根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十九条“金钱债权执行中，买受人对登记在被执行的房地产开发企业名下的商品房提出异议，符合下列情形且其权利能够排除执行的，人民法院应予支持：（一）在人民法院查封之前已签订合法有效的书面买卖合同；（二）所购商品房系用于居住且买受人名下无其他用于居住的房屋；（三）已支付的价款超过合同约定总价款的百分之五十”之规定，因原告所购房屋系登记在作为被执行人的房地产开发企业鹏润公司名下的商品房，且其除所购涉案商品房外名下另有其他用于居住的房屋，不符合上述规定。综上，根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百一十一条“案外人或者申请执行人提起执行异议之诉的，案外人应当就其对执行标的享有足以排除强制执行的民事权益承担举证证明责任”之规定，原告未提交有效证据证明其对涉案执行标的享有足以排除强制执行的权益，故对原告的诉讼请求，法院不予支持。依照《中华人民共和国民法典》第二百零九条、第二百一十四条、第二百一十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第二百二十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十一条、第三百一十二条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十九条之规定，判决：驳回原告胡俊的诉讼请求。案件受理费100元，由原告胡俊负担。 本院二审审理期间，上诉人胡俊提交一份书面证明。即鹏润公司出具的刘发兵系该公司股东的证明。被上诉人刘发兵质证认为其只是为公司出谋划策领取正常的报酬，不是公司股东。被上诉人刘发兵提交一份判决书，拟证明：胡俊不是鹏润公司的承包商而是投资商。上诉人胡俊质证认为其确实承包施工了部分工程。本院认为，双方当事人提交的证据与本案无实际关联，本院对上述证据均不予采信。 本院经审理查明，一审认定的事实属实。 本院认为，《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第三百一十一条规定:“案外人或者申请执行人提起执行异议之诉的,案外人应当就其对执行标的享有足以排除强制执行的民事权益承担举证证明责任”。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十九条“金钱债权执行中，买受人对登记在被执行的房地产开发企业名下的商品房提出异议，符合下列情形且其权利能够排除执行的，人民法院应予支持：（一）在人民法院查封之前已签订合法有效的书面买卖合同；（二）所购商品房系用于居住且买受人名下无其他用于居住的房屋；（三）已支付的价款超过合同约定总价款的百分之五十”。 根据上述法律规定，案外人提出执行异议之诉，要求其举证其对执行标的享有排除强制执行的民事权益。因胡俊所购房屋系登记在作为被执行人的房地产开发企业鹏润公司名下的商品房，其除所购涉案商品房外名下另有其他用于居住的房屋，故上诉人胡俊不具备上述法律规定的足以排除执行的权利。关于上诉人胡俊上诉称其对涉案房屋享有优先受偿的权利，本院认为，建设工程优先受偿权是在债权顺位上的优先权利，而不具备排除执行的物权权利。若其认为其对涉案房屋享有优先受偿权，可以在执行拍卖过程中向执行法院主张优先分配拍卖款 综上，本院认为，胡俊的上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费15072元由胡俊负担。 本判决为终审判决 审判长汪莉 审判员李小辉 审判员姚仁友 二〇二二年二月十日 书记员周剑 | 民事案件 | 民事二审 | ["执行异议之诉"] | 其他 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十一条,《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十一条 : 对申请执行人提起的执行异议之诉，人民法院经审理，按照下列情形分别处理： (一)案外人就执行标的不享有足以排除强制执行的民事权益的，判决准许执行该执行标的； (二)案外人就执行标的享有足以排除强制执行的民事权益的，判决驳回诉讼请求。 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十九条 : 金钱债权执行中，买受人对登记在被执行的房地产开发企业名下的商品房提出异议，符合下列情形且其权利能够排除执行的，人民法院应予支持： （一）在人民法院查封之前已签订合法有效的书面买卖合同； （二）所购商品房系用于居住且买受人名下无其他用于居住的房屋； （三）已支付的价款超过合同约定总价款的百分之五十。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 : 人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件，适用本章规定。本章没有规定的，适用本法和其他法律的有关规定。
Q00096 | 云南省昆明市中级人民法院 民事判决书 （2022）云01民终841号 上诉人赵呈元、云南聚强建筑劳务有限公司（以简称称：聚强劳务）因与方国禹、宋贤应、粟泽武、尹厚其、李华远、韩应旭（以下简称方国禹等六人）、被上诉人罗世君劳务合同纠纷六案，不服昆明市五华区人民法院（2021）云0102民初12256-12261号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年1月20日立案后，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第四十一条的规定，依法适用普通程序进行了独任审理，现已审理终结 赵呈元、聚强劳务上诉请求：1、撤销一审判决，并改判驳回方国禹对赵呈元、聚强劳务的诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：方国禹是由罗世君招募从事钢筋制作，即两者之间存在雇佣关系，也只应由罗世君向方国禹支付报酬，罗世君、赵呈元、聚强劳务之间的劳务工程承包、转包关系与方国禹无直接法律关系，即使三者之间存在未结清的工程劳务费，也因方国禹并非建设工程中的“实际施工人”，赵呈元、聚强劳务也无需向方国禹承担支付责任。方国禹并无直接证据证明其与罗世君之间存在雇佣关系，罗世君也未就承包的劳务项目用工名单、薪资标准向赵呈元、聚强劳务进行说明，赵呈元、聚强公司无法确认方国禹受雇事实、所在项目、工资标准、工资拖欠等事实。 方国禹、宋贤应、粟泽武、尹厚其、李华远、韩应旭向一审法院起诉请求：1、判令三被告连带向原告方国禹、宋贤应、粟泽武、尹厚其、李华远、韩应旭支付劳务费505500元、42300元、46932元、8330元、49033.6元、17400元，并支付自2020年10月1日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的报价利率计算的利息；2、本案案件受理费、保全费、担保费等由三被告共同承担。 一审法院依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、第一百七十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十八条规定，判决：一、被告赵呈元、罗世君、云南聚强建筑劳务有限公司于本判决生效之日起十日内连带支付原告方国禹、宋贤应、粟泽武、尹厚其、李华远、韩应旭劳务费505500元、42300元、46932元、8330元、49033.6元、17400元；二、驳回原告方国禹、宋贤应、粟泽武、尹厚其、李华远、韩应旭其他诉讼请求。 方国禹等六人答辩称：赵呈元、聚强公司应共同承担连带责任，聚强公司承接工程后将劳务分包给不具有建筑劳务资质的赵呈元，赵呈元再分包给罗世君，由罗世君组织方国禹等六人完成钢筋部分的劳务，违反建筑类法律的强制性规定；聚强公司、赵呈元、罗世君共同在结算单上签字盖章，明确了应付款、已付款和欠付款，聚强公司并无证据表明已经支付全部工程款给赵呈元；方国禹等六人已经举证证明提供了相应的劳务，赵呈元、聚强公司的上诉请求无事实和法律依据，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。 罗世君答辩称：中海云著与滇池明珠的工地项目是由聚强公司发包给赵呈元，赵呈元再转包给我，我找人完成施工。赵呈元只针对中海云著项目与我结算，但结算中遗漏了十多万元的工程款，赵呈元没有就滇池明珠项目与我进行结算。 本院二审审理期间，赵呈元提交：2021年2月9日结算、结算（记账）凭证，欲证明已经与罗世君结算完毕，并超额支付；聚强公司提交：云南省聚强建筑劳务有限公司任务书赵呈元2020年1月和付款凭证，欲证明已经与赵呈元结算，已按结算金额支付完毕。经质证，赵呈元、聚强公司对对方提交的证据无异议；方国禹等六人对2021年2月9日结算、结算（记账）凭证、任务书的三性不予认可，认可付款凭证的真实性，认为不能排除赵呈元、聚强公司存在恶意串通的情况，赵呈元、聚强劳务存在数项工程项目；罗世君对任务书、转账凭证的三性不予认可，称对其不清楚赵呈元、聚强公司之间的关系，对2021年2月9日结算中的日期是赵呈元自己加的，结算（记账）凭证是与赵呈元因其他工地进行的结算。经审查，云南省聚强建筑劳务有限公司任务书赵呈元2020年1月和付款凭证，方国禹等六人、罗世君并无依据说明证据系伪造，故本院予以确认；2021年2月9日结算、结算（记账）凭证除结算日期外，罗世君对其中的签名予以认可，故本院予以确认。 双方当事人对于一审法院确认的案件事实均未提出异议。经审查，本案经本院二审审理查明的案件事实与一审判决认定的案件事实一致。 归纳双方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点为：赵呈元、聚强公司是否应当在本案中承担连带支付责任？ 本院认为：本案中，罗世君向方国禹等六人出具“结算清单”认可方国禹等六人完成的劳务工作，故一审确定罗世君负有向方国禹等六人支付劳务费的义务并无不当。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”《中华人民共和国合同法》第八条规定“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。”本案中，方国禹等六人认为其在聚强公司承包的位于昆明市盘龙区中海云著及昆明市呈贡区滇池明珠广场项目中提供相应劳务，而赵呈元、罗世君作为违法分包人应共同向方国禹等六人承担劳务费的支付责任。经审查，方国禹等六人并非直接向聚强公司提供相应的劳务，且聚强公司已经与赵呈元结算完毕并支付相应的款项，故赵呈元、聚强劳务并无法定义务向方国禹等六人承担支付责任；另查明，赵呈元、聚强劳务在2020年3月26日“中海麓景花园”文书载明“赵呈元本人同意与云南聚强建筑劳务有限公司的劳务费由劳务公司直接转给以下人员”以及“本公司承诺4月底先支付50万元按比例支付，剩余尾款在中秋节或春节前支付完”，所列人中包括方国禹等六人，故赵呈元、聚强劳务应按承诺向方国禹等六人承担支付责任，并不因赵呈元、聚强劳务之间存在结算和付款而免除赵呈元、聚强劳务应当向方国禹等六人付款的合同责任，现方国禹等六人所主张的款项并未超过赵呈元、聚强劳务所承诺支付的金额，故赵呈元、聚强劳务应与罗世君共同向方国禹等六人支付尚欠的劳务费。综上，上诉人的上诉请求无事实和法律依据，本院予以驳回；一审判决认定事实清楚，所作处理正确，本院予以维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（一）项、《诉讼费用交纳办法》第二十九条之规定，判决如下 驳回上诉，维持原判。 二审诉讼费8980元、884元、1002元、50元、1056元、246元，由上诉人赵呈元、云南聚强建筑劳务有限公司共同承担。 本判决为终审判决 审判员金馨 二〇二二年二月二十五日 法官助理李俊波 书记员向薇芳 | 民事案件 | 民事二审 | ["劳务合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国合同法》, 《诉讼费用交纳办法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条,《中华人民共和国合同法》第八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条,《诉讼费用交纳办法》第二十九条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条 : 人民法院有权向有关单位和个人调查取证，有关单位和个人不得拒绝。 人民法院对有关单位和个人提出的证明文书，应当辨别真伪，审查确定其效力。 《中华人民共和国合同法》第八条 : 【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二章 合同的订立 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 : 人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件，适用本章规定。本章没有规定的，适用本法和其他法律的有关规定。 《诉讼费用交纳办法》第二十九条 : 诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。 部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。 共同诉讼当事人败诉的，人民法院根据其对诉讼标的的利害关系，决定当事人各自负担的诉讼费用数额。
Q00097 | 山东省曲阜市人民法院 民事判决书 （2022）鲁0881民初653号 原告张敬国与被告山东省济宁市曲阜市姚村镇李家庄村民委员会（以下简称李家庄村委会）建设工程合同纠纷一案，本院于2022年2月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张敬国及其委托诉讼代理人张国祥、被告李家庄村民委员会主任洪子银到庭参加诉讼。本案现已审理终结 张敬国向本院提出诉讼请求：1.请求被告依法支付人工工资款36800元和利息（从2014年6月12日起至还清之日止按同期贷款市场报价利率）；2.请求诉讼费由被告承担。事实和理由：2014年上半年，我村为了迎接上级检查，我为村委会粉刷墙面，我带领民工按被告的安排进行施工。2014年6月12日双方经结算，被告欠我工资款36800元，为我出具了收据和证明。事后我多次向被告催要至今未还。故诉至法院，望判如所请。 李家庄村民委员会辩称：原村委会主任李凤楼在任时干的活，拖欠数额、具体情况，我现在都不知道，我2017年1月接任，之前半年村委会没有人主持工作，因为李凤楼跑了，原来村委的所有账目都交到姚村镇经管站了，我接任后账目没有交接。 本院认定事实如下：2014年,原告张敬国为被告粉刷墙面，后原告带人按被告的要求进行施工。2014年6月12日双方经结算,被告欠原告工程款36800元，并由被告会计李斌为原告出结算凭证。后原告一直催要未果，2022年2月23日原告张敬国向本院提起诉讼。 上述事实，有结算凭证、曲阜市姚村镇李家庄村民委员会出具的证明等证据证明，本院予以确认 本院认为，原告张敬国为被告粉刷墙面系事实，且双方进行了结算，因此被告应当向原告给付工程款及利息。关于利息，应自2014年6月12日起开始计算，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至2019年8月19日，2019年8月20日起按照一年期贷款市场报价利率计算。关于被告辩称的原村委会主任没有交接账目的问题，本院认为该问题系被告内部管理问题，不能以此对抗原告应当享有的合法权利，对于该辩解本院不予支持。 综上所述，对于原告的诉讼请求本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第三十六条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释［2004］14号）第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条的规定，判决如下 被告山东省济宁市曲阜市姚村镇李家庄村民委员会于本判决生效后十日内支付给原告张敬国工程款36800元及利息（利息一：以36800元为基数，自2014年6月12日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算；利息二：以36800元为基数，自2019年8月20日起至实际清偿日止，按照一年期贷款市场报价利率计算）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费720元，减半收取计360元，由被告山东省济宁市曲阜市姚村镇李家庄村民委员会负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济宁市中级人民法院 审判员张学燕 二〇二二年四月十九日 法官助理吕晓东 书记员苏凡峰 | 民事案件 | 民事一审 | ["建设工程合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》, 《中华人民共和国合同法》, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》, 《中华人民共和国民事诉讼法》 | 《中华人民共和国合同法》第八条,《中华人民共和国合同法》第三十六条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第一百零九条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 | 《中华人民共和国合同法》第八条 : 【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第二章 合同的订立 《中华人民共和国合同法》第三十六条 : 【书面合同与合同成立】法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。 《中华人民共和国合同法》第六十条 : 【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百零九条 : 【金钱债务的违约责任】当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 : 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条 : 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 : 民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00098 | 新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院 民事判决书 （2022）新2327民初2197号 原告邓德朋与被告湖北禧鼎建筑有限责任公司（以下简称：禧鼎公司）、湖北省工业建筑集团安装工程有限公司（以下简称：湖北工建公司）劳务合同纠纷一案，本院于2022年10月9日立案后，依法适用简易程序，于2022年10月27日公开开庭进行了审理。原告邓德朋、被告禧鼎公司的法定代表人苏文杰、被告湖北工建公司的委托诉讼代理人祁琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告邓德朋向本院提出诉讼请求：1、判令二被告支付工程款1047146元。2、本案受理费、保全费等相关全部诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告邓德朋与被告禧鼎公司的法定代表人苏文杰在2021年3月5日签订的新疆宜化矿业综合单价协议书，2021年1ｌ月11日经原告与被告禧鼎公司双方确定主体工程部分结算书，结算金额7419756元，临时用工签证595290元，合计总金额8015046元。根据协议书约定交工结算后一次性支付全部工程款，目前已收到工程款6967900元，剩余工程款1047146元，应一次性给予支付，然几经原告催要，至今被告禧鼎公司都未付分毫。新疆宜化五彩湾矿区一号露天生产系统技术改造工程项目业主名称为新疆宜化矿业有限公司，被告湖北工建公司为总承包单位，被告禧鼎公司为分包单位。因该工程系由被告湖北工建公司转包被告禧鼎公司，其也应承担付款责任，故将二被告起诉至法院，望判如所请。 被告禧鼎公司辩称，一、原告邓德朋与其公司之间系劳务分包合同，原告系法律规定的农民工，但从2021年11月份开始其公司就已从诉争的工程中退场，原告邓德朋之后是与被告湖北建公司签订的合同，相关的劳务费亦是被告湖北工建公司支付给被答辩人邓德朋。二、原告邓德朋应提供证据证实其诉称的工程价款为8015046元，其公司及被告湖北工建已向原告邓德朋支付了6997900元工程价款，被告湖北工建公司系本案诉争工程的施工总承包单位，应承担支付款项责任。原告邓德朋诉称其施工的工程总价款分为主体工程价款为7419756元，临山用工签证价款545290元，总计7955060元，原告应提供证据予以证实，但对于原告邓德朋主张的临山用工签证部分，答辩人只认可545290元。原告邓德朋在起诉状中认可已收到工程款6967900元；2021年3月5日，其公司与原告邓德朋签订《新疆宜化矿业综合单价协议书》第3条约定“甲方根据乙方每月所完成工程量75％进度款向乙方支付，每月进度款结算期因业主问题造成的不及时，乙方则相应顺延，年底付总进度款90％，剩余款项工程交工结算完毕，则一次性付清”，目前尚不具备合同约定的付款条件；根据《保障农民工工资支付条例》第三十条：“分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。”和第三十六条：“建设单位或者施工总承包单位将建设工程发包或者分包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠农民工工资的，由建设单位或者施工总承包单位清偿。”之规定，本案中，被告湖北工建公司系施工总承包单位，其公司是分包单位，根据上述规定，应由被告湖北工建公司先行向原告邓德朋清偿款项；目前其公司已施工完毕，被告湖北工建公司目前仅向答辩人支付2000万元，尚欠其公司1000万元未支付。根据法律规定，被告湖北工建公司尚欠其公司工程款1000万元，其也应在1000万元范围内向原告邓德朋承担支付责任。 被告湖北工建公司辩称，一、其公司没有将工程转包给被告禧鼎公司，其公司只是将工程中的劳务部分分包给被告禧鼎公司。二、其公司不是本案适格被告，根据合同相对性，其公司将工程劳务部分分包给禧鼎公司，禧鼎公司与原告之间的权利义务，根据其双方约定执行。其公司不是禧鼎公司与原告之间合同的相对人，不承担相应的法律责任。综上，其公司认为与本案没有直接关联，原告起诉湖北工建公司属于主体错误，请求依法驳回原告诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下： 一、原告邓德朋提交以下证据： 1．出示结算书1份，结算工程量表4份，证明：结算书是经二被告与原告共同确认，合同内的价款是7419756.5元。被告禧鼎公司质证对三性予以确认，被告湖北工建公司质证结算书的真实性有异议，对证明目的不认可。本院对该组证据真实性予以确认，对证明目的综合认证。 2．被工建与案外人河南昭航工程有限公司之间的单价协议书一份，证明：2021年10月底被告禧鼎公司退场后，原告找的公司及案外人河南昭航工程有限公司与被告工建公司之间签订了劳务合同，合同签订后，事实上并未产生新的工程量，后案外人又退场。被告禧鼎公司质证对真实性认可，认为合同的双方签订合同后之间存在付款情况。被告湖北工建公司质证对真实性认可与本案无关联。本院对该组证据真实性予以确认，对证明目的综合认证。 二、被告湖北工建公司提交以下证据： 新疆宜华矿业有限公司生产技改22项土建项目分包合同1份，证明：被告湖北工建公司与被告禧鼎公司之间签订该工程劳务分包合同。原告质证对真实性予以认可，认为两被告至今不是劳务分包合同，是工程分包关系。被告禧鼎公司未按期发表质证意见。本院对该组证据真实性予以确认，对证明目的综合认证。 根据当事人的陈述和经本院审查确认的证据，本院认定事实如下： 被告禧鼎公司与被告湖北工建公司于2021年签订了一份《新疆宜化矿业有限公司生产技改22项土建项目》分包合同，被告湖北工建公司将其承包的工程中的技改22项土建项目分包给被告禧鼎公司，合同暂定价3000000元。后被告禧鼎公司将劳务分包给原告邓德朋，原告邓德朋按约定完成了工程劳务。庭审中，原告邓德朋、被告禧鼎公司确认合同内的工程结算价款为7419756元、增项工程的结算价款为545290元；确认共支付工程款6967900元，其中案外人代付2162500元，被告禧鼎公司支付4805400元 本院认为，被告禧鼎公司与原告邓德朋口头达成的劳务，系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同。依法成立的合同，受法律保护，原告邓德朋已按合同约定完成劳务。原告邓德朋、被告禧鼎公司确认合同内的工程结算价款为7419756元、增项工程的结算价款为545290元，合计8015046元，共支付工程款6967900元，对此本院予以确认。原告邓德朋主张被告禧鼎公司支付劳务费1047146元（7965046元-6967900元＝1047146元），于法有据，本院予以支持。被告湖北工建公司并非涉案劳务合同的相对方，原告主张被告湖北工建公司承担连带责任，无事实和法律依据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第四百六十九条第一款、第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下 一、被告湖北禧鼎建筑有限责任公司于本判决生效后十日内支付原告邓德朋工程款1047146元； 二、驳回原告邓德朋的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费14224.32元，减半收取7112.16元，由被告湖北禧鼎建筑有限责任公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院的生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任 审判员牛文武 二〇二二年十二月二十六日 书记员刘盼 | 民事案件 | 民事一审 | ["劳务合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》 | 《中华人民共和国民法典》第四百六十五条,《中华人民共和国民法典》第四百六十九条,《中华人民共和国民法典》第五百零九条,《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,《中华人民共和国民法典》第五百七十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《中华人民共和国民法典》第四百六十五条 : 依法成立的合同，受法律保护。 依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。 《中华人民共和国民法典》第四百六十九条 : 当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 : 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 : 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法典》第五百七十九条 : 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条 : 人民法院有权向有关单位和个人调查取证，有关单位和个人不得拒绝。 人民法院对有关单位和个人提出的证明文书，应当辨别真伪，审查确定其效力。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00099 | 云南省保山市隆阳区人民法院 民事判决书 （2022）云0502民初417号 原告廖志才与被告林波、云南浩宇园林绿化工程有限公司、保山建投昌源建设工程有限公司劳务合同纠纷一案，本院于2022年1月18日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告廖志才委托诉讼代理人孙丽英，被告林波，被告云南浩宇园林绿化工程有限公司委托诉讼代理人李汀、李学奎，被告保山建投昌源建设工程有限公司委托诉讼代理人夏晴昱、滕娟娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结 原告廖志才向本院提出诉讼请求：1.判令被告林波、云南浩宇园林绿化工程有限公司连带支付原告劳务费17500元；2.判令被告保山建投昌源建设工程有限公司对上述款项承担先行清偿责任；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告受被告林波雇佣到隆阳区北辰兰苑工地上做工，2021年1月至6月做泥工，被告林波合计应支付原告17500元劳务费。按照双方约定，被告林波于原告于2021年8月17日进行结算，被告出具欠条一张，欠原告17500元，至今都未支付。原告和其他工友多次到社保局讨薪，但至今未拿到劳务报酬，故提起诉讼。 被告林波辩称：原告起诉状陈述的都是事实，本人拖欠原告工资也是事实，拖欠的原因是被告云南浩宇园林绿化工程有限公司没有给本人结算完工程款，还有一部分工程量浩宇公司没有认可结算；因为云南浩宇园林绿化工程有限公司没有认可部分工程量没有结算，现在本人没有钱支付原告工资。 被告云南浩宇园林绿化工程有限公司（下称浩宇公司）辩称：一、本案案由是劳务合同纠纷而非建设工程施工合同，应当适用民法典中关于劳务合同的规定而不适用建设工程施工合同的相关司法解释。本案原告并不是实际施工人，原告未与被告林波签订任何书面合同，不存在合同无效。被告浩宇公司有资质并且与被告保山建投昌源建设工程有限公司签订了劳务分包协议，与被告林波也签订了书面《劳务单项工程协议》，仅仅是劳务单项分包，被告林波也没有多次转（分）包，被告浩宇公司既不属于发包人，也不属于借用资质、违法转（分）包的地位，不应当承担支付责任，原告无权向被告浩宇公司请求支付工程款项。二、根据合同相对性原则，原告的诉求只能向被告林波主张，被告浩宇公司与原告既不存在雇佣关系，也不存在劳动关系。原告与被告林波之间形成劳务关系，应当适用合同相对性原则。被告浩宇公司与原告不认识，并不是直接劳务关系。三、被告浩宇公司与被告林波于2021年7月25日签字认可的两份《工程量结算单》，根据合同约定单价及工程量，根据浩宇公司提交的证据材料，已支付给林波的劳务费远远超出结算价格。浩宇公司在案涉工程中已经完成履行了支付义务，不应当再承担付款责任。浩宇公司不存在欠付工程款的情形，原告无权要求浩宇公司对其主张的相关费用承担连带支付责任。四、原告并未提交证据证实原告为本案案涉工程提供过劳务，以及劳务费的计算标准、提供劳务的天数，劳务费结算等合同主要要件，根据原告起诉状的事实理由叙述不清，无法推理出其主张的劳务费欠付金额的真实性、合法性；同时，原告对其主张的本案中被告林波所欠付的劳务费这一关键事实并未提交任何证据予以证明。五、浩宇公司在涉案工程劳务费支付中已依法尽到了农民工工资发放的监督义务。 被告保山建投昌源建设工程有限公司（下称昌源建设公司）辩称：被告昌源建设公司是经过公开的招标程序中标北辰兰苑项目，后将该项目的绿化部分专业分包给保山建投昌源生态园艺有限公司，昌源园艺公司又将绿化的劳务部分分包给被告浩宇公司，昌源建设公司严格履行了合同的付款义务，也有农民工工资支付的专户，但是通过专户发放工资是需要下面的公司建立农民工工资表以及考勤，且需要在系统中登记，然后每个月按照上报的考勤表和工资表发放工资。本案中下游单位并没有按照规定上报相关材料，昌源建设公司就无法支付工资，只能视为下游单位自行支付工资。基于这个情况，昌源建设公司没有办法核实被告林波和原告的关系，也不认识林波以及本案原告。昌源建设公司支付给昌源园艺公司的进度款都已经履行支付，不存在拖欠。在本案中昌源建设公司不存在任何的过错和过失，应该由被告林波承担相关付款责任。 原告廖志才为证明自己的诉讼主张，向本院提交了下列证据： 1.《劳务单项工程协议》。欲证明：原告在北辰兰苑做工；被告林波和被告浩宇公司存在劳务分包关系。 2.欠条。欲证明：被告欠原告工资的事实。 经质证，被告林波对原告提交的证据不持异议。被告浩宇公司对证据1真实性、合法性、关联性无异议，对证明目的有意见，认为该证据无法证明原告在北辰兰苑做工的事实，也无法证明原告在案涉项目存在劳务行为的事实；对证据2真实性及证明目的均持有异议，认为①原告提交的欠条，被告林波没有看就完全认可，且林波在庭前委托本案原告张兴德及谯正英代为领取诉讼材料，说明林波与本系列案多名原告存在利害关系，且欠条是林波个人出具给多名原告的，没有被告浩宇公司的签字盖章和认可，②欠条金额有多有少，例如谯正英案中除欠条外没有其他证据予以证实其做工天数以及每天的工资状况，不能作为本案的定案证据使用，对原告的欠条浩宇公司不予认可。被告昌源建设公司对证据1无法核实其真实性，对其证明目的，昌源建设公司认可被告浩宇公司的质证观点；对证据2不予认可，认为从农民工工资代发的角度，在项目结束后，需要对项目列支的费用进行审计，农民工部分需要有农民工的工种、考勤等详细清单，昌源建设公司才能认可并支付相关费用，不能单独的看工头出具的欠条，应当着重审查欠条的真实性、合法性。 本院认为，三被告对证据1的真实性不持异议，本院对证据1的真实性予以采信。原告作为被告林波雇佣的工人，在提供劳务过程中受被告林波的直接管理，故其对劳务费用可能且应当持有的证据应是雇佣者即林波出具的单据，林波对证据2不持异议，本院对证据2的真实性予以采信。 被告林波未提交证据。 被告云南浩宇园林绿化工程有限公司为证明自己的诉讼主张，向本院提交了下列证据： 1.《劳务单项工程协议》。欲证明：浩宇公司与林波签订合同，约定劳务单项工程范围，浩宇公司负责提供材料，林波负责具体施工，以及验收结算、付款事宜等事实。 2.承诺书、工程量结算单、施工现场巡检记录表。欲证明：①2021年2月8日，被告林波手写承诺书，截止2月8日，认可工程量总价为1704137.35元，浩宇公司实际已支付工程款为1010000元；②浩宇公司与林波在2021年7月25日进行了劳务施工工程量的计算，林波和张先荣签字认可工程量；③2020年12月10日，经石林立信园林绿化工程有限公司对北辰兰苑建设项目的混凝土进行现场施工质量检查时，对其处以5000元的罚款，被告林波签字认可罚款事实，该罚款应从总工程款中扣减，由被告林波自行承担。 3.收款收据（两份），昆明宜良融丰村镇银行、富滇银行、中国工商银行转账电子回单（四份），付款证明单（一份），工商银行转账电子回单（一份），收款收据（两份），富滇银行转账电子回单（一份），收款收据（两份），富滇银行、宜良融丰村镇银行、工商银行转账电子回单（三份），收款委托书，借条，工商银行转账电子回单（两份），收款收据。欲证实：①被告浩宇公司通过银行转账的方式，向被告林波授意的银行账户自2020年11月13日至2021年6月16日共11笔转款以及2021年1月3日支付现金1万元共计支付劳务费2210000元；②被告林波在2021年5月20日出具收款委托书收款10万元，谯正英在2021年6月16日出具借条一份收款10万元的事实。 经质证，原告对证据1予以认可；对证据2、证据3因不清楚，不便质证。被告林波对证据1无异议；对证据2真实性无异议，对证明目的①无异议，但是其中20万元是用在办公室的装修上，不在合同工程内，工程结算单中打钩的几项，当时说好是按米数算的，但是浩宇公司是按方数算的，结算下来的工程款少了七八十万元，对证明目的③无异议；对证据3无异议。被告昌源建设公司对证据1不清楚相关情况；对证据2、证据3不清楚过程，不发表意见。 本院认为，被告林波对证据1、证据2、证据3的真实性均予认可；原告、被告昌源建设公司对上述证据均未提出异议。故本院对被告浩宇公司提交证据的真实性予以采信。 被告保山建投昌源建设工程有限公司向本院提交了《农民工工资保证支付协议》《农民工工资代发支付协议》等证据。欲证明：两份协议已明确约定：工资应严格发至农民工账户，如违约出现拖欠农民工工资情形，由违约方自行承担由此产生的全部责任。 经质证，原告对上述证据的真实性无异议，但对证明目的不认可，认为虽然被告昌源建设公司履行了相关制度，但是不能推卸先行垫付劳务工资的责任。被告林波对上述证据不持异议。被告浩宇公司对《农民工工资保证支付协议》真实性无异议，对关联性、合法性及证明目的不予认可，认为该证据是浩宇公司与昌源建设公司之间的协议，与原告没有直接的关联性；对《农民工工资代发支付协议》不予认可，认为该协议是在浩宇公司与昌源园艺公司签订劳务分包协议之后签订的。 本院认为，原告、被告林波对上述证据的真实性不持异议，被告浩宇公司虽不认可《农民工工资代发支付协议》，但该协议有缔约公司的签字及签章。故本院对昌源建设公司提交证据的真实性予以采信。 经审理，本院确认如下法律事实： 被告昌源建设公司作为总承包方承包了隆阳区北辰兰苑小区的建设工程项目。2020年8月25日，昌源建设公司与保山建投昌源生态园艺有限公司（下称昌源园艺公司）签订《建设工程专业分包合同》，将该项目中的绿化、小区道路工程分包给昌源园艺公司。2020年9月26日，昌源园艺公司与被告浩宇公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，将所分包工程的劳务分包给被告浩宇公司。2020年11月12日，被告浩宇公司与被告林波签订《劳务单项工程协议》，又将其分包的部分劳务分包给被告林波个人。林波在组织施工过程中，雇佣了原告为其做工。2021年8月17日，被告林波与原告进行了结算，被告林波确认尚欠原告工资17500元并出具了欠条。后因被告方未支付原告该笔工资，原告及其他部分农民工向相关部门反映，相关部门建议原告等农民工通过司法程序解决，隆阳区司法局对原告提供了法律援助。另查明，2021年7月25日，被告浩宇公司与被告林波对工程量进行了一次结算，但双方仅确认了工程量，对工程价款、计价方式至今未达成一致意见 本院认为，合法债务应当清偿。本案中存在如下几个法律关系：①被告昌源建设公司与昌源园艺公司专业分包合同关系、②保山建投昌源生态园艺有限公司与被告浩宇公司劳务分包合同关系、③被告浩宇公司与被告林波劳务分包合同关系、④被告林波与原告劳务合同关系。其中，原告与被告林波建立了劳务合同，并实际付出了劳务，且双方已经结算确认劳务报酬金额，故被告林波应当按确认的金额清偿原告的劳动报酬。被告浩宇公司违法将工程劳务分包给无劳务作业资质的个人--被告林波，且实际享受原告的劳务成果，故应当对被告林波下欠原告劳务报酬承担连带清偿责任。被告昌源建设公司作为案涉工程总承包人，依据《保障农民工工资支付条例》第三十条第三款“分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿”的规定，应当对被告浩宇公司连带清偿的原告劳务报酬承担先行清偿责任。同时，该先行清偿责任未设定先行清偿条件，也非连带清偿责任，而是行政法规设定的特别责任，若被告昌源建设公司承担了先行清偿责任后，可依照相关合同约定或法律规定向被告林波、浩宇公司进行追偿。 对于被告浩宇公司提出原告并未提交证据证实原告为案涉工程提供过劳务，以及劳务费的计算标准、提供劳务的天数，劳务费结算等合同主要要件，无法推理出其主张的劳务费欠付金额的真实性、合法性的主张，本院认为，原告作为被工头雇佣的农民工，并未参与工程施工管理，在进行劳动报酬诉讼时提交了工程施工方的合同及工头出具的欠条，已经充分履行了举证义务，故对于被告浩宇公司的该项主张，本院不予采纳。 至于三被告间工程款的支付问题、被告浩宇公司与被告林波之间的工程款项争议，本案中不予处理。 综上，依照《中华人民共和国民法典》第一百七十八条、第四百六十九条、第五百七十九条，《保障农民工工资支付条例》第三十条之规定，判决如下 一、由被告林波于本判决生效之日起五日内支付原告廖志才劳务费用17500元； 二、被告云南浩宇园林绿化工程有限公司对上述第一项债务承担连带清偿责任； 三、被告保山建投昌源建设工程有限公司对上述第一项债务承担先行清偿责任，保山建投昌源建设工程有限公司承担责任后，可向被告林波、云南浩宇园林绿化工程有限公司追偿； 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费减半征收119元，由被告林波、云南浩宇园林绿化工程有限公司共同负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省保山市中级人民法院。 双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决履行期限届满后二年内向本院申请强制执行 审判员李永森 二〇二二年三月二十四日 书记员李婷婷 | 民事案件 | 民事一审 | ["劳务合同纠纷"] | 施工阶段 | 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国民法典》, 《保障农民工工资支付条例》 | 《保障农民工工资支付条例》第三十条,《中华人民共和国民法典》第一百七十八条,《中华人民共和国民法典》第四百六十九条,《中华人民共和国民法典》第五百七十九条,《保障农民工工资支付条例》第三十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《保障农民工工资支付条例》第三十条 : 【协议确定监护人】依法具有监护资格的人之间可以协议确定监护人。协议确定监护人应当尊重被监护人的真实意愿。 《中华人民共和国民法典》第一百七十八条 : 二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。 连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。 连带责任，由法律规定或者当事人约定。 《中华人民共和国民法典》第四百六十九条 : 当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。 《中华人民共和国民法典》第五百七十九条 : 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。 《保障农民工工资支付条例》第三十条 : 【协议确定监护人】依法具有监护资格的人之间可以协议确定监护人。协议确定监护人应当尊重被监护人的真实意愿。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条 : 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。
Q00100 | 河南省许昌市建安区人民法院 民事判决书 （2021）豫1003民初2728号 原告许昌迪洋装饰装修工程有限公司（以下简称迪洋装饰）诉被告郑州建安建筑工程有限公司许昌分公司（以下简称建安分公司）、郑州建安建筑工程有限公司（以下简称建安公司）、河南禹亳铁路发展有限公司（以下简称禹亳铁路）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年5月21日立案，后依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告迪洋装饰的委托诉讼代理人万江涛、被告禹亳铁路的委托诉讼代理人乔宏典到庭参加诉讼，被告建安分公司、建安公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本案现已审理终结 原告迪洋装饰向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告建安分公司和建安公司共同支付拖欠原告的工程款421395元及利息（利息以421395元为基数，按照年利率12%，从原告起诉之日（2021年5月21日）起计算至欠款本息付清之日止）；2、依法判令被告禹亳铁路在欠付建安分公司和建安公司工程款范围内承担连带支付责任；3、本案相关诉讼费用均由被告承担。事实与理由：2016年，被告建安分公司承建禹亳公司总部办公楼的装饰装修工程后，将办公楼内的窗帘装饰工程分包原告设计、施工安装。期间，原告按照工程的约定在2017年5月份完成全部施工，并进行维修维护。2017年5月25日，被告对原告已施工完成的工程量及变更内容进行现场签证确认，但原告的工程款，几被告一直以各种理由推脱。 后，经原告多次催要，被告至今未支付原告工程款项。现该工程被告已经完工交付，接收使用至今。原告为维护合法权益，无奈之下起诉至人民法院，请贵法院查明事实，依法支持原告的各项诉讼请求。 被告禹亳铁路辩称，原告起诉我公司不能成立，因为禹亳铁路公司与原告没有合同关系，也与原告没有债权债务关系，故原告起诉禹亳铁路公司没有事实和法律依据，要求驳回原告对禹亳铁路公司的起诉。 被告被告建安分公司、建安公司也未提交书面的答辩意见和证据材料。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的证据，本院认为，原告提交的迪洋布艺报价单、迪洋布艺报价单（铁路局增加项）和东区大众房产9楼窗帘明细、关于上报窗帘工程的报告、工程数量签证单、窗帘涉及汇总表、证明、微信照片、微信截图、短信记录、照片和委托书相互印证，内容客观真实，与本案案件事实相关联，本院予以采纳；原告提交的现场签证中建设单位项目负责人处签名的人是宋新建，因禹亳铁路不认可宋新建是其公司工作人员，原告也没有证据证明宋新建是禹亳铁路的工作人员，无法证明该证据的真实性，故对该证据，本院不予采纳，但该现场签证单是建安分公司提供给原告的，与原告施工内容一致，故对该签证单中的工程内容，本院予以确认。 根据有效证据，结合庭审查明的情况，本院认定案件事实如下： 2016年，被告禹亳铁路与被告建安公司签订《禹亳公司总部办公楼建筑装饰装修工程施工合同》一份，约定：被告禹亳铁路将该公司总部办公楼的装饰装修工程发包给被告建安公司施工。 后被告建安分公司将上述工程中办公楼内的窗帘装饰工程分包原告设计和安装。 2016年12月27日，建安公司向禹亳公司上报窗帘工程价格，报送《关于上报窗帘工程价格》的报告，该报告载明：经建设单位、监理单位和施工单位现场确认后，建安公司提出了相应的工程联系单，增加了下列工程的工程量：副楼、卫生间、走廊的窗帘工程，上报金额为421395元（该价格是根据肖新雨报价）。 2017年5月25日，被告建安分公司出具两份《现场签证单》，确认了原告施工的涉案工程的制作方法（韩折、装轨道）、材料（意大利绒布内帘配白沙）和工程量（布3592.4米接高布177米纱2367米接高185米轨道2076米，布带6154.6米3.7米＊4套幔布（详见窗帘报价单））。宋新建在建设单位项目负责人处签名。2017年5月29日，原告迪洋装饰拍摄了上述完工照片. 2019年5月16日，被告建安分公司为被告禹亳铁路出具委托书，载明：迪洋装饰、建安分公司现委托贵公司将我公司承建的禹亳铁路总部办公楼装饰工程、窗帘工程合计421395元支付给迪洋装饰，由此引起的一切经济纠纷由建安分公司和迪洋装饰双方承担。建安分公司和迪洋装饰均在该委托书中加盖各公司印章。其中迪洋装饰由肖新雨签名并注明施工方。 现被告禹亳铁路已投入使用。 2019年5月20日，原告迪洋装饰出具《证明》一份，证明禹亳铁路总部办公楼装饰工程、窗帘工程由该公司肖新雨通知负责整体施工安装、验收、催要款项等事宜。 后原告迪洋装饰的工作人员肖新雨通过微信聊天的方式分别向向催促宋新建和赵永生催要工程款。但被告至今未向原告支付工程款。原告于2021年5月21日向本院提起诉讼。 被告禹亳铁路在庭审中认可赵永生系禹亳铁路工作人员。不认可宋新建是其工作人员。 另查明，原告在庭审中称其在被告禹亳铁路施工的一共是2项工程，其中一项是421395元，原告起诉的421395元是依据被告建安分公司向原告出具的授权委托书所显示的金额；另一项是增加的项是54070元，原告另案主张 本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，除非法律另有规定，应当提供证据加以证明。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 本案中，原告从被告建安分公司处分包了被告禹亳铁路总部办公楼装饰工程、窗帘的设计和安装工程并实际进行了设计和安装，由原告提交的报价单、签证单中载明的工程量、原告完工的照片、建安分公司出具的委托书及原告催要装修款的微信聊天记录为证，事实清楚，证据确实充分。被告建安分公司应当支付原告装修装饰工程款。但因建安分公司不具有民事主体资格，民事责任应当由建安公司承担。建安分公司不承担责任。故对原告要求被告建安公司支付工程款421395元的诉讼请求，本院予以支持。关于原告要求被告支付利息的问题。原告施工的工程已经完工，被告建安分公司也出具了委托书确认了原告施工的工程款，应当支付原告工程款。其未支付工程款，双方也未约定利息，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付原告利息，故对原告要求被告自起诉之日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息的诉讼请求，本院予以支持。原告该项过高的诉讼请求，本院不予支持。关于被告禹亳铁路是否应承担责任的问题。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”之规定，被告禹亳铁路作为发包人只在欠付工程价款范围内对原告承担付款责任，但因原告在本判决作出前并未提交充分有效的证据证明被告禹亳铁路欠付被告建安公司。故原告的该项诉讼请求，证据不足，本院不予支持。 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条、第一百四十四条及相关司法解释之规定，判决如下 一、被告郑州建安工程有限公司于本判决生效后十日内向原告许昌迪洋装饰工程有限公司支付装修工程款421395元及利息（利息自2021年5月21日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止）。 二、驳回原告许昌迪洋装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费7620.93元，减半收取3810.46元，由被告郑州建安工程有限公司承担，暂由原告垫付，待执行本判决时一并返还。 如不服本判决，可在判决书送达之日起，十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省许昌市中级人民法院。 期满不上诉，则本判决生效，双方当事人必须自觉履行生效判决所确定的内容，否则，权利人应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，在法定期限内申请执行，逾期不申请的，本院将视为放弃权利 审判员董爱巧 二〇二一年八月十九日 书记员唐鑫 | 民事案件 | 民事一审 | ["装饰装修合同纠纷"] | 施工阶段 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》, 《中华人民共和国合同法》, 《中华人民共和国民事诉讼法》, 《中华人民共和国公司法》 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条,《中华人民共和国合同法》第一百零九条,《中华人民共和国公司法》第十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十五条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 : 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条 : 实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条 : 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百零九条 : 【金钱债务的违约责任】当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国公司法》第十四条 : 公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 : 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十五条 : 当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。 人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长期限，人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条 : 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 : 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条 : 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
The rest of dataset can be download through the link (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QByaZ7I1GQV7T5VYtm8DNjX1uQAgtoaq/edit?usp=drive_link&ouid=108766773200018624807&rtpof=true&sd=true)